УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

________________________М.В. Ховрин

«___»_________________2025 г.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы по итогам 2024 года

Наименование муниципальной программы: «Социальная защита населения»

Наименование ответственного исполнителя – Сектор социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский»

Отчетная дата – 01.01.2025 г.

Дата составление отчета: «___» января 2025 г.

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального округа «Княжпогостский»                        Кульга Анастасия Васильевна, телефон 8 (82139) 21-975, электронная почта a.kulga@inbox.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» (2021-2025), достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа муниципального района «Княжпогостский» «Социальная защита населения» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 19 января 2021 года № 18.

Основной целью Программы является повышение социальной защищенности граждан муниципального окуга «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Содействие занятости населения муниципального округа Княжпогостский» и обеспечение социальной поддержки безработных граждан;

2. Повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан в Княжпогостском районе;

3. Поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем;

4. Совершенствование исполнения социальных обязательств в сфере оказания мер социальной поддержки работникам образования на территории сельской местности Княжпогостского района;

5. Увековечивание памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, на их малой родине: в городах, селах и поселках Княжпогостского района в виде размещения мемориальных досок на фасадах зданий, строений, сооружений, объектах находящихся на территории муниципального образования муниципального округа «Княжпогостский»;

6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2024 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Уровень регистрируемой безработицы 1,83 %;

Оказано содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу – 309 чел.

Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка – 2 ед.;

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района от общей численности населения района составила – 11,9 %;

Количество работников образования, работающих в сельской местности – 172 чел.;

Количество работников образования, воспользовавшихся мерами социальной поддержки на оплату коммунальных услуг – 65 чел.;

Количество установленных мемориальных досок – 5 ед.;

Число муниципальных объектов, доступных для людей с инвалидностью (в том числе условно доступных и частично доступных для отдельных категорий инвалидов) – 55.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- «Содействие занятости населения»;

- «Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения,  районных и общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району» (срок реализации 01.01.2021 - 31.12.2021, подпрограмма окончена);

- «Социальная защита населения»;

- «Доступная среда»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели муниципальной программы.

- Содействие занятости населения (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» и обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

С 1 января 2024 года за услугами в службу занятости обратились 1660 человек, признаны безработными 518 человек, трудоустроено – 309 человек.

По состоянию на 1 января 2024 года предприятиями города заявлена потребность вакантных рабочих мест в количестве 144 единицы.

Численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» по городскому поселению «Емва» на 01.01.2024 г. составила 145 человек (по району – 199). Уровень регистрируемой безработицы равен 2,16 % (по району – 2,11%). Численность экономически активного населения по городскому поселению «Емва» составляет 6077 чел. (по району 8583 чел.).

Приняты постановление № 98 от 20.11.2024 «О резервировании в 2025 году рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», постановление № 99 от 20.11.2024 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2025 году на территории муниципального округа «Княжпогостский»;

Организовано проведение оплачиваемых общественных работ: трудоустроены 48 человек (по району 79 человек), фактически израсходовано 41,70 тыс. руб.;

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые: трудоустроено 328 человека (по району 357 человек), фактически израсходовано 1277,40 тыс. руб.;

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан: направлено на обучение 50 граждан (57 по району), фактически израсходовано 464,50 тыс. руб.

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования: услугу получили 370 граждан (по району 452 гражданина).

Психологическая поддержка безработных граждан: услугу получили 57 граждан (по району 76 человек).

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации: услуга оказана 21 человеку (по району - 27), фактически израсходовано 1174,34 тыс.руб.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: услуга оказана 60 гражданам (по району 77 гражданам).

Среднегодовая численность постоянного населения 14 981; естественный прирост, убыль (-) населения -88; миграционный прирост, убыль (-) населения -10.

Доля людей с инвалидностью, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего  числа таких людей, обратившихся в службу занятости составила 70,0 %.

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального округа «Княжпогостский» реализовано 3 народных проекта в сфере занятости населения:

- Народный проект в сфере занятости «Ремонт пожарного водоема по ул. Шевченко» (СП Чиньяворык);

- Народный проект в сфере занятости «Противопожарная безопасность» (СП Шошка);

- Народный проект в сфере занятости «Ремонт пожарного водоема на территории городского поселения «Синдор»

В реализации народного проекта приняли участие 9 безработных гражданина.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 2681,767 тыс. рублей.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 4 значения  целевых индикаторов из 6 запланированных.

- Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения, районных и общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району (2021-2021). Подпрограмма окончена.

- Социальная защита населения (2021-2025).

Цели подпрограммы это совершенствование исполнения социальных обязательств в сфере оказания мер социальной поддержки населению на территории сельской местности Княжпогостского района, увековечивание памяти военнослужащих погибших в ходе специальной военной операции.

В 2024 году между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрацией муниципального округа «Княжпогостский» было заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципального округа «Княжпогостский» в 2024 году субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в размере 2 100 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2024 количество работников образования работающих в сельской местности составило 172 человека, из них 65 человек воспользовались мерами социальной поддержки на оплату коммунальных услуг, при этом доля работников образования, имеющих право на меры социальной поддержки от общей численности работников данной сферы составила 37 %.

Благодаря оказанной поддержке доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, имеющих право на получение данной компенсации, и включенных в сведения, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями Республики Коми – Центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения составила 100%, а объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации – 0,00 руб.

В рамках проводимой работы по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в ходе боевых действий администрацией муниципального округа «Княжпогостский» было принято постановление «Об увековечивании памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, на их малой родине: в городах, селах и поселках Княжпогостского района» от 11.11.2024 № 85. На основании данного постановления в 2024 году было принято решение об увековечивании памяти пяти военнослужащих погибших в ходе проведения специальной военной операции. Приобретено пять мемориальных досок. Так же  в рамках исполнения наказов избирателей, с целью увековечение памяти участников боевых действий в 2024 году установлен «Памятник погибшим в локальных конфликтах».

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 3 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 3 значения целевых индикаторов из 4 запланированных.

- Доступная среда (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» и в целях обеспечения условий для развития социальной сферы муниципального округа «Княжпогостский» администрацией муниципального округа «Княжпогостский»  в 2024 году осуществлялось тесное сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями (районными общественными организациями ветеранов и инвалидов), государственными учреждениями социальной сферы.

За 2024 год основными результатами реализации Программы являются:

- постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 27 июля 2020 г. № 515 утверждена «дорожная карта» «Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2020-2030 годы)».

- реализована деятельность Клуба «Активное долголетие»;

- в рамках направления «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по обустройству парка семейного отдыха (от ул. Первомайская д. 30 до ул. Октябрьская д. 12 2 этап) с объемом финансирования 6 172,421 тыс. руб.

- при содействии ГУ РК «Центр занятости населения Княжпогостского района» продолжена работа по обеспечению рабочими местами людей с инвалидностью;

- продолжена работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в систематические занятия физической культурой и спортом;

- на официальных сайтах муниципальных учреждений образования и культуры размещены сведения о доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, а также о способе получения услуг;

- управлением физической культуры и спорта администрации продолжена работа по информированию и консультированию граждан с инвалидностью и членов их семей по вопросам адаптивной физической культуры и спорта;

- направлены в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и размещены на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» согласованные с внештатным советником по делам инвалидов при главе муниципального округа «Княжпогостский» - руководителе администрации Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения и Реестр приоритетных объектов социальной  инженерной и транспортной инфраструктуры, которые будут оборудованы (приспособлены) для предоставления услуг гражданам с инвалидностью в первоочередном порядке в период 2024-2025 годы.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 2 выполнены в полном объеме.

Достигнуто 3 значения целевых индикаторов из 3 запланированных.

5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (2022-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан в Княжпогостском районе, поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем.

В 2024 году администрацией муниципального округа «Княжпогостский» было проведено 2 конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального округа «Княжпогостский». По итогам данных конкурсных отборов были предоставлены субсидий двум  СОНКО на сумму 150 000 рублей в том числе по мероприятиям:

Повышение качества жизни людей пожилого возраста -75 000 рублей;

Социальная адаптация инвалидов и их семей – 75 000 рублей.

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района от общей численности населения района составила – 11,9 %.

Постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 11.11.2024 № 88 утвержден порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории муниципального округа «Княжпогостский», оказавшимся по независящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 5 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 6 значений  целевых индикаторов из 6 запланированных.

В целом по муниципальной программе достигнуты значения 16 целевых индикаторов из 19 и  выполнено 11 основных мероприятий из 11.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2024 год приведены в таблице 8 Приложения к  Годовому отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий Программы отражены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

3. «Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности».

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Социальная защита населения» за 2024 год представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год за счет средств бюджетов всех уровней составили 3 323,889 тыс. рублей.

По итогам 2024 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 2 507,889 тыс. рублей, т.е. 75,5 % к установленному плану, за счет средств всех уровней бюджетов, в связи с уточнением уровня получателя субсидии с муниципального района «Княжпогостский» на городское поселение «Емва»,

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020. № 717 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа «Княжпогостский».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете таблица 1 приложения к Годовому отчету, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Социальная защита населения составляет 97,31%, в связи с этим муниципальная программа «Социальная защита населения» является эффективной.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

По состоянию на 01.01.2025 г. изменения в  программу Социальная защита населения» вносились 1 раз:

-  постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14 мая 2024 года № 218 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Социальная защита населения».

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что муниципальная программа «Социальная защита населения» является эффективной, отклонений от плановой динамики реализации программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры программы не выявлено,  предлагается продолжить ее реализацию.

Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

за 2024 год по подпрограммам муниципальной программы

«Социальная защита населения»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | ЕЕд. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |  | Ответственный исполнитель <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Оказание содействия занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднегодовая численность постоянного населения | Тыс.чел. | 17,82 | 17,64 |  | 14,981 |  | Не достигнуто, по итогам 2024 года численность женщин составила 7825, мужчин 7156 | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» (по согласованию), территориальные органы администрации |
| 2. | Естественный прирост, убыль (-) населения | Чел. | -61 | -60 |  | -88 |  | Не достигнуто, по итогам 2024 года родилось по Княжпогостскому району 117 человек, умерло 205 человек. | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» (по согласованию), территориальные органы администрации |
| 3. | Миграционный прирост, убыль (-) населения | Чел. | -104 | -104 |  | -10 |  | Достигнуто, по итогам 2024 года прибыло 350 человек, выбыло 360 человек. | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» (по согласованию), территориальные органы администрации |
| 4. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 4,90 | 4,90 |  | 1,83 |  | Достигнуто, по итогам 2024 года численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» по району составила 157 человек, численность экономически активного населения по району составляет 8583 человека. | ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), территориальные органы администрации |
| 5. | Оказано содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу | Чел. | 601 | 601 |  | 659 |  | Достигнуто, за 2024 год в ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» признаны безработными 518 чел, трудоустроено 659 чел, в том числе несовершеннолетние граждане 350 человек. | ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), территориальные органы администрации |
| 6. | Доля людей с инвалидностью, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа таких людей, обратившихся в службу занятости | % | 47,0 | 47,0 |  | 70,0 |  | Достигнуто, за 2024 год в ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» обратилось 20 человек с инвалидностью, трудоустроено 14 чел. | ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| Подпрограмма 3 «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Оказание поддержки работникам образования, работающим в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество работников образования, работающих в сельской местности | Чел. | 205 | 205 |  | 172 |  |  | Управление образования администрации |
| 8. | Доля работников образования, имеющих право на меры социальной поддержки, от общей численности работников данной сферы | % | 37 | 37 |  | 37 |  |  | Управление образования администрации, территориальные органы администрации |
| Задача «Увековечивание памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, на их малой родине: в городах, селах и поселках Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество установленных мемориальных досок | Ед. | - | 1 |  | 5 | Достигнуто, по итогам 2024 года согласно постановлению администрации «Об увековечивании памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, на их малой родине: в городах, селах и поселках Княжпогостского района» от 11.11.2024 № 85 принято решение об увековечивании памяти 5военнослужащих погибших в ходе проведения специальной военной операции |  | Управление обеспечения деятельности администрации, управление культуры администрации, управление образования администрации, сектор социальной работы администрации |
| 10. | Количество установленных памятных знаков | Ед. | - | 1 |  | 1 |  |  | МКУ «Городское хозяйство» |
| Подпрограмма 4 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Число муниципальных объектов, доступных для людей с инвалидностью (условно доступных и частично доступных) | Ед. | 55 | 55 |  | 55 |  |  | Управление образования администрации, управление культуры администрации, управление физической культуры и спорта администрации, территориальные органы администрации, ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района», Княжпогостское общество инвалидов, внештатный советник по делам инвалидов, Управление муниципальным хозяйством |
| 12. | Доля объектов торговли, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов торговли) | % | 15,3 | 15,3 |  | 15,3 |  |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Княжпогостское общество инвалидов |
| 13. | Доля объектов общественного питания, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов общественного) | % | 26 | 26 |  | 26 |  |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Княжпогостское общество инвалидов |
| Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. «Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Своевременность принятия (актуализация принятых) муниципальных правовых актов по вопросам оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении | ДДа/ нет | Да | Да |  | Да |  |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации |
| 15. | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка | ЕЕд. | 2 | 2 |  | 2 |  |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации |
| 16. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района, от общей численности населения района | %% | 5,0 | 5,0 |  | 11,9 | Достигнуто, по итогам 2024 года в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района приняло участие 1779 человек |  | Совет ветеранов, Княжпогостское общество инвалидов, отдел бухгалтерского учета администрации, управление культуры администрации, управление физической культуры и спорта администрации, сектор социальной работы администрации |
| 17. | Количество СОНКО, которым оказана имущественная поддержка | ЕЕд. | 2 | 2 |  | 2 |  |  | Управление муниципальным хозяйством администрации |
| 18. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности СОНКО | ЕЕд. | 9 | 10 |  | 10 |  |  | Муниципальный центр управления – отдел организационной деятельности управления делами администрации |
| 19. | Количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная поддержка. | ЕЕд. | 2 | 2 |  | 2 |  |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации, Муниципальный центр управления – отдел организационной деятельности управления делами администрации |

------------------------------

<1>информация   об   ответственном  исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2.

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые |  |  | фактические |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало |  | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1 «Оказание содействия занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий |  | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района», территориальные органы администрации | 2022 |  | 2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, среднегодовая численность постоянного населения 14981; естественный прирост, убыль (-) населения -88; миграционный прирост, убыль (-) населения -10 | нет |  |
| 2 | Реализация малых проектов и проектов «Народный бюджет» в сфере занятости населения |  | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района», территориальные органы администрации | 2021 |  | 2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, оказано содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу 659 чел. | нет |  |
| 3 | Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью |  | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» | 2021 |  | 2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, доля граждан с инвалидностью, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа таких граждан, обратившихся в службу занятости составила 70 % | нет |  |
|  | Подпрограмма 3 «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1 «Оказание поддержки работникам образования, работающим в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Определение потребностей организаций на территории сельских поселений Княжпогостского района в кадрах за счет: - выпускников учреждений высшего и профобразования; - привлечения работников из других районов Республики Коми; - взаимодействие с центром занятости населения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников организаций (целевая контрактная подготовка специалистов, размещение заказа на подготовку кадров, сотрудничество по обеспечению необходимого уровня качества подготовки специалистов и т.д.) |  | Управление образования администрации | 2021 |  | 2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, количество работников бюджетной сферы, работающих в сельской местности в отрасли «Образование» -172 чел. | нет |  |
| 5 | Разработка и реализация мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в бюджетные учреждения сельской местности на территории муниципального округа "Княжпогостский" путем предоставления муниципальных жилых помещений по договорам служебного и коммерческого найма, повышения уровня заработной платы |  | Управление образования, территориальные органы администрации | 2021 |  | 2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, доля работников образования, имеющих право на меры социальной поддержки, от общей численности работников данной отрасли – 37 %, в связи с тем, что за 2024 год обратилось за мерами социальной поддержки 65 работников. | нет |  |
|  | Задача 3.2 «Увековечивание памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, на их малой родине: в городах, селах и поселках Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Размещение мемориальных досок на фасадах зданий, строений, сооружений, объектах находящихся на территории муниципального округа «Княжпогостский», в целях увековечивания памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции |  | Управление обеспечения деятельности администрации, управление культуры администрации, сектор социальной работы администрации | 2023 |  | 2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, установлено мемориальных досок - 5 | нет |  |
| 7. | Увековечение памяти участников боевых действий, в рамках исполнения наказов избирателей |  | МКУ «Городское хозяйство» | 2024 |  | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, установлено памятных знаков - 1 | нет |  |
|  | Подпрограмма 4 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1 «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Актуализация Реестра приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН |  | Управление образования администрации, управление культуры администрации, управление физической культуры и спорта администрации, территориальные органы администрации, ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения Княжпогостского района», Княжпогостское общество инвалидов, внештатный советник по делам инвалидов, Управление муниципальным хозяйством | 2021 | 2025 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, число муниципальных объектов, доступных (условно доступных и частично доступных) для людей с инвалидностью – 55 ед. | нет |  |
| 9. | Мониторинг доступности объектов торговли, общественного питания для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Княжпогостское общество инвалидов | 2021 | 2025 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, доля объектов торговли, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов торговли) – 15,3% Доля объектов общественного питания, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов общественного питания) – 26 % | нет |  |
|  | Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5.1. «Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжёлом материальном положении | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации |  | 2022 | 2025 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, принят муниципальный правовой акт по вопросам оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении. |  | нет |
| 11. | Предоставление субсидий СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем. | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации |  | 2022 | 2025 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнено, количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка – 2 ед. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района, от общей численности населения района – 11,9 %. |  | нет |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы

«Социальная защита населения» за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  | Сектор социальной работы администрации, управление образования администрации, управление культуры администрации, управление физической культуры и спорта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, отдел бухгалтерского учёта администрации, управление обеспечения деятельности администрации, территориальные органы администрации | ВСЕГО | 3 323 889,00 | 2 507 778,00 | 2 165 102,00 | 2 165 102,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 757 324,00 | 1 757 324,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 323 889,00 | 407 778,00 | 407 778,00 | 407 778,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, территориальные органы администрации | ВСЕГО | 88 889,00 | 177 778,00 | 177 778,00 | 177 778,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 88 889,00 | 177 778,00 | 177 778,00 | 177 778,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования администрации | ВСЕГО | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 757 324,00 | 1 757 324,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 757 324,00 | 1 757 324,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление обеспечения деятельности администрации, управление культуры администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Городское хозяйство» | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000, 00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения» |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, территориальные органы администрации | ВСЕГО | 88 889,00 | 177 778,00 | 177 778,00 | 177 778,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 88 889,00 | 177 778,00 | 177 778,00 | 177 778,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Наименование основного мероприятия «Реализация народных проектов в сфере занятости населения» | Отдел бухгалтерского учёта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, территориальные органы администрации | ВСЕГО | 88 889,00 | 177 778,00 | 177 778,00 | 177 778,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 88 889,00 | 177 778,00 | 177 778,00 | 177 778,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Социальная защита населения» |  | Управление образования администрации, управление обеспечения деятельности администрации, управление культуры администрации, сектор социальной работы администрации, МКУ «Городское хозяйство» | ВСЕГО | 3 085 000,00 | 2 100 000,00 | 1 837 324,00 | 1 837 324,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 757 324,00 | 1 757 324,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Наименование основного мероприятия «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» | Управление образования администрации | ВСЕГО | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 757 324,00 | 1 757 324,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 757 324,00 | 1 757 324,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Наименование основного мероприятия «Размещение мемориальных досок на фасадах зданий, строений, сооружений, объектах находящихся на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», в целях увековечивания памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции» | Управление обеспечения деятельности Администрации, управление культуры администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Наименование основного мероприятия «Увековечение памяти участников боевых действий, в рамках исполнения наказов избирателей» | МКУ «Городское хозяйство» | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Доступная среда» |  | Управление образования администрации, управление культуры администрации, управление физической культуры и спорта администрации | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Наименование основного мероприятия «Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры и образования путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации» | Управление образования администрации, управление культуры администрации, управление физической культуры и спорта администрации | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Наименование основного мероприятия «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Наименование основного мероприятия: Предоставление субсидий СОНКО, деятельность которых направлена на | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы | ВСЕГО | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» | Субсидия на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, имеющих право на получение данной компенсации, и включенных в сведения, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями Республики Коми – Центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения | 1. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, имеющих право на получение данной компенсации, и включенных в сведения, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями Республики Коми – Центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, % | 100 | 100 |
|  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации | 2. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации, руб. | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2>показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.