### УТВЕРЖДАЮ:

### Заместитель руководителя

### администрации МР «Княжпогостский»

### _____________________ Т.Ф. Костина

### (подпись)

### Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

### по итогам 2019 года

### Наименование муниципальной программы:

### «Развитие образования в Княжпогостском районе»

### Наименование ответственного исполнителя программы:

### Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»

### Отчетная дата: 01.01.2020 г.

### Дата составления отчета: 31.01.2020 г.

### Ответственные исполнители:

### Рочева Л.А., начальник управления

### образования администрации МР «Княжпогостский»

### Исполнители:

### Смолева Ольга Сергеевна, 8(82139)22594;

### Смирнова Нина Андреевна, 8(82139)22594;

### Туркин Михаил Геннадьевич, 8(82139)21331;

### Грязных Надежда Павловна, 8(82139)22378;

### Дуда Олеся Иосифовна, 8(82139)22378;

### Муллиева Людмила Григорьевна, 8(82139)22378.

### uoemva@yandex.ru.

### Основные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» (далее - Программа) реализуется в период с 2014 г. по 2020 г.

Программа представлена следующими подпрограммами:

1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе.

2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе.

3. Дети и молодежь Княжпогостского района.

4. Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района.

5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.

6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Цель Программы: повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Задачи Программы:

1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;

3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе;

5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе;

### 6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

Деятельность Управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» и подведомственных образовательных организаций за 2019 год была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на всех ступенях обучения и реализацию следующих направлений государственной образовательной политики:

- Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей;

- Развитие учительского потенциала;

- Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей учреждений и учителей;

- Развитие системы поддержки талантливых детей;

- Сохранение и укрепление здоровья школьников;

- Повышение заработной платы учителей;

- Развитие школьной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по данным направлениям осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

На конец 2018-2019 учебного года в 8 общеобразовательных организациях района обучались 1863 чел., из них: 823 чел. – обучающиеся начальной школы (на 14 человек меньше, чем в прошлом году), 914 чел. – обучающиеся основного звена (увеличение на 6 чел.) и 126 чел. – обучающиеся 10-11 классов (уменьшение на 27 человек). Все они обучались в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами образования соответствующего уровня.

По итогам учебного года серебряной медалью Республики Коми «За особые успехи в учении» награждена выпускница МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, получили аттестаты с отличием за 9 класс – 6 человек. Окончили школу со справкой – 7 человек (учитывая, что 8 человек оставлены на повторный курс), результат обученности по 9 классам – 93,7%.

На повторное обучение оставлены 20 обучающихся (МБОУ «СОШ №1» г. Емвы – 7 чел., МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы – 5 чел., МБОУ «СОШ» пст Чиньяворык – 2 чел., МБОУ «СОШ» с. Шошка – 2 чел., МАОУ «СОШ» с. Серегово – 3 чел), условно переведены 44 обучающихся (МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт Синдор, МБОУ «СОШ» пст Чиньяворык).

По итогам учебного года успеваемость в среднем по району составила 97,6 %, качество знаний – 48 %.

Во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) приняли участие обучающиеся 4, 5, 6, 7 и 10-11 классов всех общеобразовательных школ района, выполнивших в общей сложности 3911 работ.

Учащиеся 4-го класса писали работы по русскому языку, математике и окружающему миру, 5-го класса – по русскому языку, математике, истории и биологии, 6-го класса – по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии и географии, 7-го класса – по русскому языку, английскому и немецкому языкам, математике, истории, обществознанию, физике, биологии и географии. Из обучающихся 11-х классов в ВПР участвовали те, кто не выбрал данный предмет для сдачи в ЕГЭ – английский, немецкий языки, историю, физику, химию, биологию и географию. В общей сложности в ВПР приняли участие 780 обучающихся (42% от всех обучающихся).

По большинству предметов данные примерно соответствуют друг другу (например, по истории – получивших оценку 2 – у нас 4,4%, по республике – 4,6%, получивших оценку 5 – у нас 10,1%, по республике – 11,5%). По русскому языку по 2 – 40,6% и 18,9%, по 5 – 2,4% и 4,2%,  получивших оценку 5  почти в 2 раза меньше, чем в республике, а получивших оценку 2, наоборот, в 2 раза больше, чем в республике.

Обучающиеся 8 класса МБОУ «СОШ №1» г. Емвы приняли участие в международных исследованиях качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2019. Анкетирование проводилось также для учителей предметов естественнонаучного цикла и администрации образовательной организации.

В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.

Традиционно в феврале 2019 года проводилась учебно-исследовательская конференция обучающихся района «Первые шаги», которая прошла на базе МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы. В работе конференции приняли участие 27 обучающихся из 4 образовательных организаций: МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пст. Синдор и МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык. В рамках конференции работали 4 секции, на которых были заслушаны 25 исследовательских работ обучающихся по различным направлениям.

4 работы приняли участие в республиканской учебно-исследовательской конференции для обучающихся общеобразовательных организаций. В региональном конкурсе исследовательских работ «Алюминиевая азбука» на призы компании РУСАЛ также приняли участие 5 человек, трое из них стали призерами в своих номинациях (МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор, МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык).

Важное направление работы с одаренными детьми – организация участия обучающихся школ района во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе закончившегося учебного года приняли участие 852 человека (3042 олимпиадных работ, это на 70 работ больше, чем годом раньше). Наиболее востребованными по количеству обучающихся оказались русский язык и математика, меньше всего – искусство и астрономия, экономика и право. Учитывая, что основная нагрузка пришлась на обучающихся, показывающих стабильно высокие результаты обучения, приходится признать, что более трети обучающихся 7-11 классов вообще не приняли участия в предметных олимпиадах.

В 2018 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам (республика проводит по 21 предмету) приняли участие 181 обучающихся 7-11 классов, 43 из них стали победителями и призерами. В 2019 году – по 19 предметам 406 обучающихся, 52 – стали призерами.

На этом этапе наиболее востребованными стали обществознание, биология, математика и физическая культура. Менее всего – астрономия и информатика, по искусству муниципальная олимпиада не состоялась.

52 призера и победителя из 406 – эти показатели лучше, чем в прошлом учебном году, но здесь вынуждены повторить замечание прошлого года – только 12,8% участников показали результаты свыше 50% баллов, поэтому определять победителя формально можно было только между ними. К сожалению, члены предметных комиссий, учителя-предметники вместо усиления специальной работы с обучающимися, потенциальными участниками школьного и муниципального этапов олимпиад, просят снизить требования к их работам. В сравнении с республиканскими показателями наши результаты и так не высокие.

В региональном этапе всероссийских предметных олимпиад приняли участие 10 человек (2018 г. – 9 человек), что составляет 2,5% от всех участвовавших в районном этапе (2018 г. – 5%) (русский язык, литература, английский, физика, биология, история, обществознание, право – по 1 человеку и физкультура – 2). Призером регионального этапа по коми языку стал обучающийся МБОУ «СОШ» с. Шошка Лобанов Максим. Победителем республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву стал обучающийся МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» Падласов Даниил, который представлял республику на федеральном этапе олимпиады в г. Москва.

В 2018-2019 учебном году пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были организованы, как и в прошлом году, на базе МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор и МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык, за курс среднего общего образования – на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы. Государственная итоговая аттестация прошла на высоком организационном уровне, строго в соответствии с установленным Порядком.

В 2019 году итоговую аттестацию за курс среднего общего образования проходили 58 выпускников из 5 общеобразовательных организаций (2018 г. – 88 человек, 6 ОО). Обучающиеся, набравшие более 80 баллов, в прошлом году составили 43 человека (по русскому языку – 19 чел., математике базовой – 21 чел., по биологии, истории, обществознанию – всего по одному человеку), то в этом году – всего 12 и обеспечили их 7 человек: МБОУ «СОШ №1» г. Емвы – 4 чел, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы – 2 чел., МБОУ «СОШ» пст. Синдор – 1 чел.

Среди 10 предметов, которые сдавали выпускники по выбору, самыми востребованными стали: обществознание – 38 чел. история – 20 чел., математика профильная – 19 чел. Выпускники стопроцентно справились с заданиями государственной итоговой аттестации по обществознанию, русскому и английскому языкам, литературе, физике, информатике и географии.

Низкий результат обучающиеся показали по обществознанию (1,28), математике базовой (1,31), информатике и ИКТ (1,38), биологии (1,38). По этому же показателю лучше обстоят дела по математике профильной (1,81), русскому языку (1,73), истории (1,72).

Из 58 выпускников 11 классов 57 получили аттестаты о среднем общем образовании, в т.ч. выпускница МБОУ «СОШ №1» г. Емвы окончила среднюю школу с медалью «За особые успехи в учении». В прошлом учебном году 11 класс закончили 100% выпускников, причем 4 из них были награждены серебряными медалями.

Уровень основного общего образования закончили 193 человека, 183 выпускника из них были допущены к итоговой аттестации за курс основной школы, что на 18 человек больше прошлого года. В этом году к трем существующим ППЭ (пункт проведения экзамена) было дополнительно организовано еще одно – на дому.

К итоговой государственной аттестации были не допущены 10 человек (МБОУ «СОШ №1» г. Емвы – 5 чел., МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы – 4 чел., МАОУ «СОШ» с. Серёгово 1 чел.). ГИА в форме ОГЭ проходили 178 человек (в том числе для 1 обучающегося ППЭ был организован на дому), в форме ГВЭ – 5 человек.

Они сдавали 2 обязательных предмета – русский язык и математику и 2 предмета по выбору, результаты которых также влияли на получение аттестата. Традиционно большинство обучающихся выбирали географию (110 чел.), обществознание (88 чел.), информатику (69 чел.).

С заданием по русскому языку справились 98,7% выпускников, средняя оценка – 3,8, 49 обучающихся написали на «отлично». По математике результаты существенно скромнее – 86,2%, всего 4 «отлично», 22 выпускника не справились с итоговой работой. Четыре предмета (литература, история, физика, биология) из 10 предметов по выбору были сданы без неудовлетворительных оценок.

По четырем предметам – обществознанию (89,7%), математике, информатике и истории – справились от 89 до 93% обучающихся. В общей сложности по результатам ГИА были получены 37 неудовлетворительных отметок (в прошлом году – 45). К сожалению, часть выпускников не получили положительный результат даже при повторной пересдаче. 15 выпускников 9 классов не прошли государственную итоговую аттестацию, а результаты одного были аннулированы за допущенные нарушения в процессе сдачи экзамена.

Отмечается положительная динамика по уровню обученности по следующим учебным предметам: химия (+5%), обществознание (+2,96%), математика (+ 0,23%), русский язык (+0,05%).

Произошло снижение по показателю «Уровень обученности» по истории (-10%), информатике (-7,2%), биологии (-3,7%), географии (-1,69%).

Сравнительный анализ качества обучения за последние два года показал, что доля выпускников, справившихся с предложенными экзаменационными работами, по ряду учебных предметов повысилась: английский язык (+71,43%), история (+44,55%), литература (+33,37%), информатика (+10,6%), химия (+10%), физика (+ 7,34%).

Произошло снижение показателя «Качество обучения» по предметам: обществознание (-2,08%), математика (-5,55%), русский язык (-9,2%), биология (-13,58%).

В 2019 году 26 человек не получили аттестаты об основном общем образовании (в прошлом году – 27 чел.): МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы – 13 чел., МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы – 11 чел., МБОУ «СОШ» с. Шошка и МАОУ «СОШ» с. Серегово – по одному человеку. Аттестаты с отличием получили 6 человек.

В целом итоги ГИА 2019 года по Княжпогостскому району сопоставимы с результатами 2018 года, что свидетельствуют о стабильности состояния системы образования Княжпогостского района.

Педагоги дополнительного образования принимали участие в различных конкурсах и фестивалях:

- открытый дистанционный конкурс «Моя презентация» - Иванова В. В. (сертификат участника);

- дистанционный конкурс презентаций для учащихся 4-9 кл. - Янкович Р.М., (благодарность за подготовку участника), Гергалова А.Б. (благодарность за подготовку победителя), Архипович Л.Х. (благодарность за подготовку участника);

- IV республиканский фестиваль «Традиции и новации» в системе дополнительного образования - Медведникова И.Н., Иванова Т.П. (сертификат участника);

- республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» - Ганеева А.В. (сертификат участника);

- всероссийская конференция «Краеведческие исследования и науки на Европейском Северо-Востоке России» - Литус Р.И. (сертификат участника);

- краеведческая конференция «XX век в истории Коми края» - Литус Р.И.;

- районный молодежный образовательный форум «КОДЗУВ – 2019» - Швецова Л.В. (отмечена в приказе), Янкович Р.М. (отмечена в приказе).

Учащиеся образовательных организаций района принимали участие в различных районных, региональных и всероссийских конкурсах и соревнованиях:

- первенство Княжпогостского района по Киокусинкай, посвященный Дню защитника Отечества (младшая возрастная категория - Осипов Владимир (1 место), Попко Артем (1 место), Потапов Илья (1 место); Гусев Архип (2 место), Попко Тимофей (2 место), Потапов Георгий (2 место);  Чухнов Павел (3 место), Иванов Николай (3 место);  старшая возрастная категория – Белорусский Александр (1 место), Вознесенский Эльдар (3 место),  «КАТА» (технические элементы) – Белорусский Александр (2 место), Вознесенский Эльдар (3 место), Попко Артем (3 место), Потапов Георгий (3 место); Белорусский Александр, Мороз Илона,  Алекперова Валерия (специальный приз «Технический боец»);

- республиканские соревнования по Киокусинкай г. Сыктывкар - Потапов Георгий (2 место), Алекперова Валерия (2 место);

- РК турнир памяти В. Островецкого г. Емва - Потапов Георгий (1 место), Белорусский Александр (1 место); Попко Артем (2 место),   Руснак  Виолетта (2 место); Алекперова Валерия (3 место);

- районные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди образовательных организаций, посвященные памяти И.Д. Прутского в рамках партийного проекта «Единая Россия» «Детский спорт» - Латкин Вадим  (1 место), Григелевич Константин (2  место), Чеботов Лев (3 место);

- районные соревнования по пауэрлифтингу (возрастная категория 14 лет: Москвин Илья (1 место), Куштысев Арсений (2 место), Осипов Даниил (3 место); возрастная категория 15 – 17 лет -  Ордин Кирилл (2 место), Белорусский Александр (2 место), Смирнов Алексей (3 место);

- районный конкурс-соревнование «Безопасное колесо – 2019» - команда 4 участника (1 место);

- республиканский этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) в рамках XX Спартакиады учащихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» г. Сыктывкар - команда 15 человек (1 место);

- финальный фестиваль Всероссийского спортивного комплекса «ГТО» МДЦ «Артек» -   Первушина Ульяна, Белорусский Александр (участники);

- первенство Княжпогостского района по Всестилевому каратэ  (команда 15 человек): старшая возрастная категория среди девочек - Алекперова Валерия (2 место), Кашуба Карина (2 место); среди мальчиков - Попко Артем (1 место); КАТА (технические элементы) - Алекперова Валерия (1 место), Попко Артем, Потапов Георгий (3 место); младшая возрастная группа - Попко Тимофей (1 место), Гусев Архип (2 место), Калевич Алексей (3 место);

- чемпионат и первенство РК, по Всестилевому каратэ г. Сыктывкар (возрастная категория 10 – 12 лет среди девочек) - Алекперова Валерия (1 место); КАТА (технические элементы) старшая возрастная категория - Вознесенский Эльдар (1место);

- открытый турнир среди школьников по шахматам г. Емва (команда 12 человек)  в личном зачете среди мальчиков смешанной группы - Латкин Вадим (1 место), Казаков Никита (2 место), Чеботов Лев, Сенюков Иван (3 место); среди девочек смешанной группы – Ярапова Татьяна (1 место);

- районный конкурс «Знатоки природы» - Трофимова Полина (3 место), Пономарева Диана (3 место);

- муниципальный этап республиканского конкурса «Зеркало природы» - Мошинская Софья  (1 место), Погорелова Алина (1 место), руководитель Бугринова Н. Э.; Месянжинова Валерия  (1 место), руководитель Швецова Л. В.; Беглецова Елизавета  (2 место), Полякова Агния  (2 место), руководитель Волкова Л.Н.; Яровая Екатерина (1 место), Чучкова Оксана (1 место), Киршина Виктория (2 место), Гнутова Ксения (2 место), руководитель Медведникова И.Н.;

- муниципальный этап республиканского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - Литус Анастасия (2 место), руководитель Литус Р.И.;

- XIX районная краеведческая конференция в рамках программы «Отечество – земля Коми» - Данильчук Тимофей (участие), руководитель Суровцева М.А.;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» - Кондратьев Вячеслав (участие), руководитель Губарева Т.И., Чесалов Константин (участие), руководитель Петрова Е. Б.;

- районный конкурс «Мастерская Деда Мороза» - Полякова Агния, Беглецова Елизавета (1 место), руководитель Волкова Л.Н., учащиеся объединения «Рукодельница» (1 место), руководитель Габова О.И., Сеничева Кристина (3 место), Ольшевский Вячеслав (2 место), руководитель Бугринова Н.Э., Быстрова Екатерина (1 место), учащиеся объединения «Художник» (1 место), руководитель Швецова Л.В., Рочева Анна, Смирнова Александра, Утышкалиева Алена, Попова Екатерина, Филиппов Игнат (1 место), руководитель Дякун М.А., Гирушева Татьяна (1 место), руководитель Медведникова И.Н., Жашкевич Нигина (3 место), Собашникова Арина (2 место), руководитель Катаной С.В., учащиеся объединения «Техника и творчество» (1 место), руководитель Дубова Е.В.;

- районный конкурс «Город Мастеров» - Мошинская Софья (1 место), руководитель Бугринова Н.Э., Полякова Агния (1 место), руководитель Волкова Л. Максимовская Алина, Нухова Нурай, Филиппова Эвелина, Быстрова Екатерина, Сенюкова Ксения, Сусекова Алиса, Вяткина Ксения, Епифанова Сабина, Ярапова Виктория, Ярыгина Алина (1 место), Быстрова Екатерина (3 место), руководитель Швецова Л.В., Дякун Елизавета, Мошинская Софья, Жукова Виктория, Пархачева Варвара, Попова Екатерина  (1 место), руководитель Дякун М.А.,

- районный конкурс открыток, посвященный Дню Победы - учащиеся объединения «Рисуем вместе» (участие), руководитель Бугринова Н.Э., учащиеся объединения «Художник» (3 место), руководитель Швецова Л.В., Попова Екатерина, Утышкалиева Алена (3 место), руководитель Дякун М.А.;

- районный конкурс рисунков, посвященный 80-летию Княжпогостского района – Быстрова Екатерина (1 место), Зубакин Артем (2 место), Бобровский Аркадий (3 место), руководитель Швецова Л.В.;

- районный конкурс чтецов «Люблю тебя, родная сторона» - Недосекин Денис (1 место), руководитель Губарева Т.И., Пудов Никита (2 место), руководитель Петрова Е.Б., Дякун Елизавета (1 место), руководитель Иванова Т.П.;

- XIII районный фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!» - учащиеся объединения «Веселые нотки» (участие), руководитель Кузьмина З.Н.;

- I городской конкурс песни «Княжпогостская зима» - Маклашова Лилия (2 место), руководитель Пидюрчина Т.В., Клюева Карина, Пономарева Дарья, Жилякова Анастасия, учащиеся объединения «Весёлые нотки» (1 место), Кузнецова Милена, Пудова Вероника, Тосунян Кристина, Стаханов Владимир, Белякова Катерина (2 место), Тихонова Ирина, Чесноков Георгий, Сурнина Анастасия, учащиеся объединения «Весёлые нотки» (3 место), руководитель Кузьмина З.Н.;

- муниципальный этап ХI республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» - Дякун Елизавета, Шагина Карина (1 место), руководитель Дякун М.А.;

- I районный детский хореографический конкурс «Танцевальный калейдоскоп»  - учащиеся объединения «Искорки» (1, 2 места), руководитель Подгорная Н.В.;

- районный фестиваль танцевальных коллективов «На танцевальной волне» - учащиеся объединения «Искорки» (2 место-2, 3 место-2, диплом «За сохранение народных традиций»), руководитель Подгорная Н.В.;

- муниципальный этап республиканского конкурса творческих работ «Мы За здоровый образ жизни» - учащиеся объединения «Художник» (2 место), руководитель Швецова Л.В.;

- районный конкурс «Пасхальное яйцо» - Быстрова Екатерина (3 место), руководитель Швецова Л.В., Дякун Елизавета (1 место), Утышкалиева Алена, Бойцова Тамара (2 место), руководитель Дякун М.А.;

- районный конкурс-выставка поделок «Город Емва – город будущего» самодеятельных мастеров, посвященный Дню творчества и вдохновения – Яровая Екатерина, Чучкова Оксана, Киршина Виктория (участие), руководитель Медведникова И.Н.;

- ХI республиканский конкурс детского творчества «Безопасность глазами  детей» - Дякун Елизавета, Шагина Карина (2 место), руководитель Дякун М.А.;

- I региональный конкурс-фестиваль танцевальных искусств «Север зажигает» -           учащиеся «Искорки» (участие), руководитель Подгорная Н.В.;

- IX республиканский конкурс художественно-эстетического (вокального) творчества «Весенние ритмы» - учащиеся объединения «Весёлые нотки» (2 место, участие), руководитель Кузьмина З.Н.;

- республиканский конкурс детского рисунка «Безопасная дорога» - Ярапова Виктория (участие), руководитель Швецова Л.В.;

- конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Победы в ВОВ – Ярапова Виктория (участие), руководитель Швецова Л.В.;

- I республиканская выставка «Мастер и ученик. Семейные традиции» - Яровая Екатерина (участие), руководитель Медведникова И.Н.;

- XII официальный межрегиональный Фестиваль-конкурс танцевальных искусств «Dance Integration 2019» - учащиеся объединения «Искорки» (2 место, 3 место),  руководитель Подгорная Н. В.;

-  межрегиональный детский фестиваль - конкурс национальных культур «Венок дружбы» - учащиеся объединения «Веселые нотки» (участие), Пономарева Дарья (3 место), Белякова Катерина (участие), Кузнецова Милена (участие), Клюева Карина (участие), Стаханов Владимир (участие), Тосунян Кристина (участие), руководитель Кузьмина З.Н.;

- IV республиканский фестиваль-конкурс казачьего творчества «По Северу, по вольному» - учащиеся объединения «Веселые нотки» (участие в номинации «Надежда России»), Белякова Катерина, Клюева Карина, Пономарева Дарья (участие), руководитель Кузьмина З.Н.;

- международный конкурс детского творчества «Звёзды нового века» - учащиеся объединения «Искорки» (диплом лауреата), руководитель Подгорная Н.В.;

- всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Мы начинаем-2019» - Быстрова Екатерина, Нухова Нурай, Лепехина Елизавета (1 место), руководитель Швецова Л.В.;

- всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» - Максимовская Алина, Косарев Савелий (участие), руководитель Петрова Е.Б.

- в зачете XX Коми республиканской Спартакиады образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» на школьном этапе прошли следующие мероприятия: настольный теннис, футбол «Кожаный мяч», фестиваль ГТО, лыжные гонки «Пионерская правда», волейбол «Серебряный мяч», шахматы «Белая ладья», шашки, баскетбол «Кэс-баскет» с охватом 1657 человек. На муниципальном уровне прошли соревнования шахматы «Белая ладья», баскетбол «Кэс-баскет», фестиваль ГТО, настольный теннис с охватом 250 человек;

- на уровне республики прошли следующие смены, конкурсы-соревнования, конференции: «Безопасное колесо», «Школа безопасности», «ХХII республиканская конференция участников туристско – краеведческого движения «Отечество – Земля Коми», профильная смена «Юный экскурсовод», VIII  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»,

- республиканский слет трудовых бригад представляли обучающиеся МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы.

Продолжена практика проведения районных конкурсов, стимулирующих образовательные организации, педагогов, обучающихся: «Учитель года», «Лучший детский сад года», «Воспитатель года», районный конкурс классных руководителей «Самый классный классный».

За счет средств муниципального бюджета производится оплата услуг доступа к сети Интернет, за 2019 год на данное направление затрачено 854,7 тыс. руб. Оснащение образовательных организаций компьютерами и подключение их к сети Интернет позволяет обеспечить техническую основу для внедрения современных образовательных технологий. Возможность для получения дополнительных образовательных ресурсов с использованием сети Интернет сегодня имеют все педагоги и обучающиеся в школах района. 100% имеют доступ к сети Интернет, на всех компьютерах установлена система контентной фильтрации. Все образовательные организации района имеют электронную почту, что обеспечивает условия оперативного информационного обмена.

С 2011 года все образовательные организации района имеют собственные сайты. Сайты имеют и дошкольные организации, и организация дополнительного образования детей. Педагоги создают личные официальные веб-сайты. Все это способствует повышению открытости системы общего образования района, позволяет обеспечивать качественные услуги в системе образования, развивать ее инновационный потенциал.

Ремонтные работы, выполненные в 2019 году, позволили обеспечить организованное начало учебного года в образовательных учреждениях района. На текущие и косметические ремонты муниципальных образовательных учреждений, в том числе для устранения замечаний и нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, было выделено 3 091,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе проведен ремонт кровли в МБОУ «СОШ» пгт. Синдор на 2 600,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» в образовательных учреждениях в 2019 году на обеспечение пожарной безопасности затрачено 702,3 тыс. руб. за счет муниципального бюджета, в том числе проведен ремонт кровли в МБОУ «СОШ» пгт. Синдор на 2 600,0 тыс. руб.

Одним из условий, обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг, является учебно-материальная база, отвечающая всем современным требованиям.

В рамках модернизации дошкольного и общего образования укрепляется и обновляется материально-техническая база образовательных учреждений. На укрепление материально-технического обеспечения в рамках соблюдения   санитарно-эпидемиологического состояния образовательных организаций (приобретение парт, посуды) было затрачено 43,0 тыс. руб.

Кроме того, в МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы открыт новый класс, из муниципального бюджета выделено 300,0 тыс. руб.

Промывка систем отопления в образовательных организациях Княжпогостского района выполнена на сумму 587,5 тыс. руб.

В рамках реализации ФГОС в 2019 году за счёт средств республиканского бюджета приобретена учебная литература, ученическая мебель и мобильный класс для общеобразовательных учреждений на сумму 1 834,7 тыс. руб.

На средства республиканского бюджета приобретены игрушки в дошкольные образовательные учреждения на сумму 704,2 тыс. руб.

Главный «ресурс» муниципальной системы образования – это кадры, от мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех поставленных задач. Новая школа требует и новых учителей, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности развития обучающихся, способных помочь детям стать творческими, самостоятельными, уверенными в себе людьми.

Состояние и динамика образовательных, квалификационных, возрастных показателей педагогических кадров на протяжении последних лет существенно не изменяются.

В 2019 году в образовательные организации Княжпогостского района прибыл 1 молодой специалист: 1 учитель русского языка и литературы в МБОУ «СОШ №1» г. Емвы.

Заработная плата педагогическим работникам начисляется в соответствии с установленными должностными окладами, выплатами компенсационного характера и стимулирующего характера (в т.ч. стажевыми надбавками). Целевой показатель заработной платы педагогических работников достигнут (100%) и составляет:

- для педагогических работников дошкольного образования – 34 077,94 руб.;

- для педагогических работников общего образования – 42 610,00 руб.;

- для педагогических работников дополнительного образования – 28 308,95 руб.

Исходя из современных требований, основными направлениями развития профессиональной компетентности педагога являются:

- повышение квалификации через курсовую подготовку;

- работа в методических объединениях, творческих группах;

- исследовательская деятельность;

- освоение новых педагогических технологий;

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях;

- обобщение собственного педагогического опыта.

Важным условием гарантии общедоступности дошкольного образования является сохранение родительской платы в 2019 году на социально приемлемом уровне.

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется компенсация с учетом критерия нуждаемости в размере 30% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Княжпогостского района, на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой родительской платы на третьего ребенка и последующих детей.

За счёт средств муниципального бюджета предоставляется 100%-ная льгота за присмотр и уход за детьми в детском саду для родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. Для семей, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, размер родительской платы снижен.

Продолжается рост доли удовлетворенных заявлений на получение услуги по дошкольному образованию в общей численности заявлений на получение услуги по дошкольному образованию: в 2011 г. – 86,9% заявлений, в 2012 г. – 88,7% заявлений, в 2013 году — 89,5 %, в 2014 году – 90,4%, в 2015 году – 91,2 %, в 2016 году – 91,9 %, в 2017 году – 93,7%, в 2018 году – 94,4%, в 2019 году – 95,9%.

В течение 2019 года в городские дошкольные организации Княжпогостского района  были направлены 195 детей дошкольного возраста. В настоящее время (на 28.01.2020 г.) на учете для предоставления места в детском саду в ГИС «Электронное образование» (модуль «Е-услуги») состоит 120 детей. Очередность детей в возрасте от 1 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные организации отсутствует. Очереди в сельские дошкольные образовательные организации Княжпогостского района также нет.

Продолжена работа по реализации молодёжной политики.

Управлением образования администрации муниципального района «Княжпогостский» проведен межрайонный молодёжный образовательный Форум «Кодзув – 2019». Совместно с Молодежным советом Княжпогостского района проведен Фестиваль красок «Югыд-Фест».

На протяжении 2019 года проводились акции военно-патриотической направленности: «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «День России». С июня 2019 года по май 2020 года запущена районная акция «Мы рядом!», которая включает в себя оказание ветеранам помощи в социально-бытовом обслуживании, решении вопросов жизненного устройства и т.д. Акция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Специалисты управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский», члены Молодёжного совета Княжпогостского района и педагоги образовательных организаций Княжпогостского района приняли участие в Республиканском форуме «Молодежъ Коми» (с. Ыб). Также была направлена делегация района для участия в межрегиональном Слете РДШ «РДШ собирает друзей» (Усть - Куломский район).

В 2019 году команда  МБОУ «СОШ» им. А. Ларионова» г. Емвы приняла участие в составе 8 человек в Первенстве Республики Коми по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по программе Международных армейских игр.

В 2019 году в лагерях с дневным пребыванием детей было охвачено 1600 человек. Из них:

- 15 человек в профильном лагере «Мы-патриоты»;

- 15 чел. в профильном лагере «Школа молодого актива»;

- 10 чел. в профильном лагере для детей, состоящих на проф. учетах «Твоё призвание»;

- 15 чел. в профильном лагере «Слет кадетов».

С марта по ноябрь организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря и санатории. Данной формой занятости было охвачено 162 чел., из них 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 20 - дети, находящиеся под опекой, 5 одаренных ребенка, 87 –другие категории детей.

В соответствии с Постановлением руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» от 2 апреля 2019 года № 103  «Об утверждении мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году» было трудоустроено 420 несовершеннолетних подростков.

Всего на мероприятия по оздоровлению и отдыху детей и подростков предусмотрено 1143,5 тыс. руб., в том числе РБ – 686,1 тыс. руб. и МБ – 457,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» финансовую поддержку на улучшение жилищных условий на территории городского поселения «Емва»,  в 2019 году получили две неполные молодые семьи (мать и ребенок), каждая семья состоит из 2 человек. Размер предоставленных социальных выплат составил 1 006 273,80 руб., в том числе из местного бюджета – 482 943,70 руб.,  субсидия на предоставление социальной выплаты из федерального и республиканского  бюджетов составила 523 330,10 руб. Показатель результативности использования субсидии, установленный Соглашением, выполнен на 100%.

В целях реализации  Закона Республики Коми от 25 декабря 2015 года № 134-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» осуществляются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. Расходы субвенции за счет республиканского и федерального бюджетов составили в 2019 году 12 582 165,68 руб. Приобретено 18 жилых помещений для данной категории граждан. Показатель результативности использования субвенции, установленный Соглашением, выполнен более чем на 100%.

Однако наряду с положительными моментами имеются следующие проблемы:

- дефицит управленческих и педагогических кадров;

- наличие неэффективных расходов в малокомплектных школах;

- низкие показатели результатов единого государственного экзамена.

Подводя итоги работы отрасли образования, реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2018-2019 учебном году обозначились основные задачи деятельности Управления образования и образовательных организаций Княжпогостского района на 2019-2020 учебный год:

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей получения качественного образования, в том числе:

реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего и основного общего образования;

организация профильного обучения.

- Повышение профессиональной компетентности работников образовательных организаций района.

- Повышение качества образования.

- Активизация профориентационной работы.

- Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

- Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие социальному становлению молодых граждан, в том числе развитие кадетского движения в районе.

- Обновление и развитие системы дополнительного образования.

- Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в образовательных организациях;

- Привлечение активной молодежи среди педагогов в состав Координационного совета по делам молодежи.

### Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 01.01.2020 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | проценты | 89,3 | 88,0 | 98,1 | Общее уменьшение удельного веса детей и соответственно увеличение свободных мест в детских садах и возможность устройства воспитанников. |
| 3 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | проценты | 93,8 | 100,0 | 93,5 | Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на учете для определения в ДОО, охвачены дошкольным образованием. Очередность отсутствует. 6,5% - дети указанного возраста, на которых родители (законные представители) заявления на устройство в ДОО не подавали. |
| 4 | Количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости) | мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации | проценты | 98,0 | 98,0 | 98,1 |  |
| 6 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования | проценты | 29,9 | 25,0 | 32,9 | Уменьшение количества групп в детских садах и соответственно уменьшение количества педагогических и руководящих работников. |
| 9 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций | проценты | 31,8 | 45,0 | 33,4 | 1. Уменьшение количества групп в детских садах и соответственно уменьшение количества воспитателей. 2. Обусловлено периодичностью прохождения аттестации 1 раз в 5 лет. |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача «Повышение качества общего образования» |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году | проценты | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 12 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 классов | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | проценты | 12,5 | 25,0 | 25,0 |  |
| 14 | Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях | проценты | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 15 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | проценты | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 16 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес ОО, принимающих участие в районных мероприятиях по выявлению и распространению и поддержке инновационного опыта работы ОО Княжпогостского района (конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский») | проценты | 0 | 70,0 | 0 | Конкурсы не проводились в связи с отсутствием финансирования. |
| 18 | Удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории, и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников | проценты | 39,0 | 45,0 | 53 | Увеличилось количество педагогов желающих получить первую высшую квалификационную категорию. |
| 19 | Задача «Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | 30,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | проценты | 72,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 23 | Удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 24 | Задача «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации» |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров -практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных организаций | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | единицы | 10 | 0 | 9 | - нежелание встать на путь исправления; - склонность к совершению правонарушений; - чувство безнаказанности; - отсутствие контроля со стороны родителей; - социальное неблагополучие семей; - неорганизованный досуг; - общение с лицами, склонными к совершению правонарушений и преступлений. |
| 28 | Задача «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 30 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 31 | Задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | чел. | 62 | 60 | 60 |  |
| 33 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | проценты | 95,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| 34 | Задача «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей | проценты | 19,4 | 30,0 | 20,8 | Показатель снижен по причине достижения возраста 35 лет и участия молодых семей в других программах. |
| 36 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 37 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 38 | Реализация в полном объеме народного проекта | проценты | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 39 | Задача «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля организаций дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты | проценты | 0 | 50,0 | 0 | В 2019 г. потребности в проведении капитального ремонта в МАУДО «ДДТ» Княжпогостского района не было. |
| 41 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 42 | Задача «Повышение эффективности системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 43 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных учреждений | проценты | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 44 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей | 30 698,0 | 31 854,0 | 31 854,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Задачи «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района», «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения» |  |  |  |  |  |
| 46 | Доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей) | проценты | 100,0 | 100,0 | 75,0 | По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республики Коми в 2019 году численность детей на территории муниципального района «Княжпогостский» в возрасте от 6 до 17 лет составляет 2332 человека. В 2019 году в лагерях в дневным пребыванием детей отдохнуло 1600 человек. За пределами Княжпогостского района на морском побережье, в средней полосе России и на территории Республики Коми (Сыктывдинский район) отдохнуло 162 ребенка. Таким образом отдыхом охвачено 75 % от общего количества детей. Также 420 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены. |
| 47 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 48 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | человек | 1600 | 1600 | 1600 |  |
| 49 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | человек | 295 | 295 | 295 |  |
| 50 | Задача «Развитие специализированных видов отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 51 | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей | проценты | 0 | 25,0 | 0 | Походы в 2019 году не проводились по причине отсутствия разрешения соответствующих органов. |
| 52 | Задача «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 53 | Доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Задача «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышение мотивации к военной службе» |  |  |  |  |  |
| 55 | Количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций, принявших участие в районном и республиканском конкурсах | единицы | 14 | 10 | 4 | Отсутствие финансирования в 2019 году. Ребята были отправлены за счет родителей (законных представителей) на республиканский этап конкурса «Орленок - 2019». Поэтому было определено приоритетное участие в данном направлении и отобраны конкурсы с большей значимостью. Все больше родителей (законных представителей) начинают отказываться направлять детей за свой счет для участия в республиканском этапе. |
| 56 | Задача «Получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |
| 57 | Количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений в Княжпогостском районе | человек | 32 | 75 | 38 | Численность обучающихся 10 классов в 2019 году составила 48 человек, из них 10 были освобождены по причине болезни (справки имеются). |
| 58 | Задача «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» |  |  |  |  |  |
| 59 | Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе | проценты | 88,0 | 79,0 | 88,0 | Увеличение доли детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 60 | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе | человек | 253 | 200 | 257 | Увеличение граждан допризывного возраста, охваченных спортивно – массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | проценты | 66,7 | 100,0 | 70,7 | Показатель снижен за счет снижения отдельных показателей (индикаторов) программы. |

### Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание дошкольных образовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в дошкольных образовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 1.3 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объёме | нет |
| 1.4 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Капитальный ремонт не проводился | нет |
| 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| 1.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Противопожарные мероприятия выполнены по потребности | нет |
| 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Районный конкурс «Воспитатель года» проведён | нет |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 1.13 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление доступа к сети Интернет | Доступ к сети Интернет в дошкольных образовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 1.15 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Исполнение судебных решений | Судебные решения в отношении дошкольных образовательных организаций в 2019 году отсутствуют | нет |
| 2. «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание общеобразовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в общеобразовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 2.2 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объёме | нет |
| 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление доступа к сети Интернет | Доступ к сети Интернет в общеобразовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Укрепление материально-технической базы | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | нет |
|  | Укрепление МТБ и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Субсидия на укрепление МТБ и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Не проводилось | нет |
| 2.5. | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Капитальный ремонт не проводился | нет |
| 2.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Запланированные противопожарные мероприятия проведены во всех общеобразовательных организациях в соответствии с договорами | нет |
| 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Текущий ремонт проведён | нет |
| 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение олимпиад, ЕГЭ | ЕГЭ и все запланированные олимпиады районного уровня проведены | нет |
| 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Учитель года», организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню учителя | Районный конкурс «Учитель года», мероприятия, посвященные Дню учителя, проведены | нет |
| 2.17 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Штрафные санкции надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях отсутствуют | нет |
| 2.21 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Исполнение судебных решений | Судебные решения в отношении общеобразовательных организаций в 2019 году отсутствуют. | нет |
| 2.18 | Иная субсидия на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление питания обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Питание обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования, предоставлено в полном объёме | нет |
| 2.20. | Субсидия на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление питания обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Питание обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования, предоставлено в полном объёме | нет |
| 3. «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Молодёжь трудоустроена | нет |
| 3.10 | Проведение районных мероприятий | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение «Фестиваля красок» | «Фестиваль красок» проведен | нет |
| 3.11 | Проведение работы с молодыми семьями по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский | Жильём обеспечены 2 неполные молодые семьи | нет |
| 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание организаций дополнительного образования детей | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Показатель заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования достигнут | нет |
| 3.13 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Премии талантливой молодёжи, премии отличникам, организация и проведение новогодней елки от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей | Новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей проведена | нет |
| 3.16 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Текущий ремонт в организациях дополнительного образования детей не проводился | нет |
| 3.17 | Выполнение противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий | Противопожарные мероприятия не проводились в связи с отсутствием предписаний | нет |
| 3.21 | Реализация народных проектов в сфере образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Реализация народных проектов в сфере образования | Реализован народный проект в МАУДО «ДДТ» Княжпогостского района. | нет |
| 4. «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций функционировали в полном объёме | нет |
| 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей |  | нет |
|  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций функционировали в полном объёме | нет |
| 5. «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение военно-спортивной игры «Орленок - 2019» (районный и республиканские этапы); | Военно-спортивная игра «Орленок – 2019» (районный этап) проведен | нет |
| 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение учебно-полевых сборов | Учебно-полевые сборы проведены | нет |
| 6. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда аппарату и расходы на содержание аппарата | Кредиторская задолженность за 2019 год отсутствует по расходам на выплаты по оплате труда и расходам на содержание аппарата | нет |

### Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Княжпогостский"

на реализацию муниципальной программы (тыс. Руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020 | Кассовое исполнение на 01.01.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Княжпогостском районе | всего | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 |  | 04 0 00 00000 | 000 |  | 416 725,094 | 411 977,023 |
|  |  | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе |  |  | 04 1 00 00000 |  |  | 147 012,424 | 145 560,800 |
|  |  | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе |  |  | 04 2 00 00000 |  |  | 226 761,378 | 223 573,800 |
|  |  | Дети и молодёжь Княжпогостского района |  |  | 04 3 00 00000 |  |  | 21 668,732 | 21 668,732 |
|  |  | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района |  |  | 04 4 00 00000 |  |  | 1 304,166 | 1 304,166 |
|  |  | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе |  |  | 04 5 00 00000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  | 04 6 00 00000 |  |  | 19 978,394 | 19 869,525 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 04 1 00 00000 |  |  | 147 012,424 | 145 560,800 |
| ВЦП 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1А.00000 | 600 |  | 52 982,229 | 52 792,108 |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1А.73010 | 600 |  | 86 943,169 | 86 943,169 |
|  | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1А.S2850 | 600 |  | 67,316 | 67,316 |
|  | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1А.S2850 | 600 |  | 67,316 | 67,316 |
|  | Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1А.S2700 | 600 |  | 3 419,394 | 3 419,394 |
| ВЦП 1.3 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04 1.1В.73020 | 600 |  | 2 883,200 | 1 621,697 |
| ВЦП 1.6 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1Г.00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1Д.00000 | 600 |  | 415,00 | 415,00 |
| ВЦП 1.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1Е.00000 | 600 |  | 141,000 | 141,000 |
| ВЦП 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04.1.1И.00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1Л.00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 1.13 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1М.00000 | 600 |  | 93,800 | 93,800 |
| ВЦП 1.15 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1О.00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 04 2 00 00000 |  |  | 226 761,378 | 223 573,800 |
| ВЦП 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2А 00000 | 600 |  | 37 068,934 | 36 469,262 |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2А 73010 | 600 |  | 162 476,231 | 162 476,231 |
|  | Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.2.2А.S2700 | 600 |  | 13 978,383 | 13 978,383 |
|  | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.2.2А.S2850 | 600 |  | 80,161 | 80,161 |
| ВЦП 2.2 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Б 73020 | 600 |  | 598,000 | 268,883 |
| ВЦП 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2В 00000 | 600 |  | 760,886 | 760,886 |
| ВЦП 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Г 00000 | 600 |  | 43,000 | 43,000 |
|  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Г S2010 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Г S2010 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.5 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Д 00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Е 00000 | 600 |  | 561,283 | 561,283 |
| ВЦП 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Ж 00000 | 600 |  | 2 676,000 | 2 676,000 |
| ВЦП 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 2 2К 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.13 | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Л 00000 | 200 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 2 2М 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.17 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 2 2П 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.18 | Иная субсидии на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Р S2000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.20 | Субсидии на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Р S2000 | 600 |  | 8 218,500 | 5 959,710 |
| ВЦП 2.21 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Т 00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.22 | Субсидии на открытие дополнительных классов | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2У 00000 | 600 |  | 300,000 | 300,000 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодёжь Княжпогостского района | всего |  |  | 04 3 00 00000 |  |  | 21 668,732 | 21 668,732 |
| ВЦП 3.2 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3Б 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3Д 00000 | 200 |  | 473,626 | 473,626 |
| ВЦП 3.7 | Районный конкурс "Твоя будущая пенсия зависит от тебя" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3Е 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.8 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3Ж 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.10 | Проведение районных мероприятий | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3И 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.11 | Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3K L4970 | 200 |  | 1 006,274 | 1 006,274 |
| ВЦП 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3Л 00000 | 600 |  | 15 438,955 | 15 438,955 |
|  | Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3Л S2700 | 600 |  | 4 074,660 | 4 074,660 |
|  | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3Л S2850 | 600 |  | 8,550 | 8,550 |
| ВЦП 3.13 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3О 00000 | 200 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.15 | Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3М 00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.16 | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3Н 00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.17 | Выполнение противопожарных мероприятий | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3Р 00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.21 | Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3П 00000 | 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.22 | Реализация народных проектов в сфере образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3С S2020 | 600 |  | 600,000 | 600,000 |
| ВЦП 3.23 | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3С S2020 | 600 |  | 66,667 | 66,667 |
| Подпрограмма 4 | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района | всего |  |  | 04 4 00 00000 |  |  | 1 304,166 | 1 304,166 |
| ВЦП 4.1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 4А S2040 | 600 |  | 686,100 | 686,100 |
|  | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 4А S2040 | 600 |  | 457,400 | 457,400 |
|  | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 4А 00000 | 600 |  | 15,600 | 15,600 |
| ВЦП 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 4 Б 00000 | 600 |  | 145,066 | 145,066 |
| Подпрограмма 5 | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе | всего |  |  | 04 5 00 00000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 5 5Б 0000 | 200 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 5 5Е 0000 | 200 600 |  | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | всего |  |  | 04 6 00 00000 |  |  | 19 978,394 | 19 869,525 |
| ВЦП 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 6 6А 00000 | 100 |  | 19 978,394 | 19869,525 |

### Таблица 13

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. руб.)

по состоянию на 01.01.2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соискатели, заказчик-координатор | Оценка расходов | Кассовое исполнение на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  | Всего | 416 725,094 | 411 977,023 |
|  |  |  | местного бюджета | 132 509,378 | 131 588,125 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 284 215,716 | 280 388,898 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 |  | «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» | Всего | 147 012,424 | 145 560,800 |
|  |  |  | местного бюджета | 53 733,539 | 53 543,418 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 93 278,885 | 92 017,382 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 |  | «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» | Всего | 226 761,378 | 223 573,800 |
|  |  |  | местного бюджета | 41 672,166 | 41 049,903 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 185 089,212 | 182 523,897 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 |  | «Дети и молодёжь Княжпогостского района» | Всего | 21 668,732 | 21 668,732 |
|  |  |  | местного бюджета | 16 507,213 | 16 507,213 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 5 161,519 | 5 161,519 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 |  | «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» | Всего | 1 304,166 | 1 304,166 |
|  |  |  | местные бюджеты | 618,066 | 618,066 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 686,100 | 686,100 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5 |  | «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» | Всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | местного бюджета | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 |  | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 19 978,394 | 19 869,525 |
|  |  |  | местного бюджета | 19 978,394 | 19 869,525 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |

Таблица 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями МО МР "Княжпогостский" по муниципальной программе администрации МР "Княжпогостский"

2019 год

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе | x | x | 135 683,243 | 143 479,424 | 143 289,303 |
| Показатель объема услуги: человек | 1 162 | 1 162 | x | x | x |
| Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | x | x | 58 862,508 | 52 982,229 | 52 792,108 |
| Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | x | x | 76 820,735 | 86 943,169 | 86 943,169 |
| Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | x | x | 0,000 | 134,632 | 134,632 |
| Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | x | x | 0,000 | 3 419,394 | 3 419,394 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе | x | x | 205 823,904 | 213 603,709 | 213 004,037 |
| Показатель объема услуги: человек | 1 877 | 1 877 | x | x | x |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | x | x | 40 952,054 | 37 068,934 | 36 469,262 |
| Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | x | x | 164 871,850 | 162 476,231 | 162 476,231 |
| Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | x | x | 0,000 | 13 978,383 | 13 978,383 |
| Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | x | x | 0,000 | 80,161 | 80,161 |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 |  |  |  |  |  |
| Дети и молодежь Княжпогостского района | x | x | 22 202,034 | 18 522,165 | 18 522,165 |
| Показатель объема услуги: человек | 1 187 | 1 187 | x | x | x |
| Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | x | x | 22 202,034 | 15 438,955 | 15 438,955 |
| Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | x | x | 0,000 | 4 074,660 | 4 074,660 |
| Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | x | x | 0,000 | 8,550 | 8,550 |