УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

_____________________ Т.Ф. Костина

Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

по итогам 2019 года

наименование муниципальной программы:

«Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя программы: Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2020 г.

Дата составление отчета: 10.01.2020 г.

Должность, фио, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Дмитрогло Валентина Юрьевна – заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский»

Тел: 8(82139)21-1-68, эл. почта: emva_11@mail.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 06.12.2013г. № 883.

В состав Программы входит 5 подпрограмм:

- Социальная защита населения;

- Безопасность дорожного движения;

- Безопасность населения;

- Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района;

- Профилактика преступлений и иных правонарушений (включена и утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 27.02.2019 г. № 66).

Основной целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности и социальной защиты населения на территории муниципального района «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- Организация своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

- Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

- Содействие повышению эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Предупреждение и пресечение преступлений, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предотвращению рецидива преступлений.

- Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно- эпидемиологического законодательства.

- Обеспечение участия общественных организаций, населения в мерах направленных на снижение преступности и охрану общественного порядка.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты, оценивают социальные эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2019 года достигнуты планируемые значения по показателям

- Социальная защита населения

- Продолжена работа по мониторингу потребностей организаций и привлечению молодых специалистов на территории сельских поселений Княжпогостского района за счет:

- выпускников учреждений высшего и профобразования;

- взаимодействие с центром занятости населения по трудоустройству незанятого населения Княжпогостского района;

- продолжена реализация мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в бюджетные организации сельской местности на территории муниципального района «Княжпогостский» путём предоставления муниципальных жилых помещений по договорам служебного и коммерческого найма, повышения уровня заработной платы.

За 2019 г. освоено 2 396,0 тыс.руб.

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 1 выполнены на 100%.

- Безопасность дорожного движения

Подготовлены и размещены в печатных средствах материалов на тему «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий» и в сети Интернет, в том числе на тему профилактики детского дорожно- транспортного травматизма;

в образовательных организациях продолжается работа по оформлению уголков по БДД, осуществляется работа отрядов ЮИД. Проведены профилактические мероприятия, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения как районного уровня, так и школьного уровня (акции, лекции, беседы);

ежеквартально анализ дорожно-транспортных происшествий и состояние аварийности на дорогах рассматривается на заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного движения.

За 2019 г. произошло 29 дорожно - транспортных происшествий, из которых ранено 37 человек, погибло – 7 чел.

За аналогичный период 2018 года - 26 ДТП (увеличилось на 11,5%), ранено - 39 (уменьшилось на 5,1%) и погиб 1 человек (увеличение на 600%).

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 2 достигнуты 80%.

- Безопасность населения

- организовано информационное освещение в СМИ деятельности учреждений системы профилактики, безнадзорности несовершеннолетних;

- проведена работа по профилактике правонарушений на административных участках и в общественных местах.

Число зарегистрированных преступлений составило - 372 ед., а по сравнению с 2018 годом в АППГ - 360 ед. (увеличилось на 3,3%);

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений - 77 ед., а в сравнении с 2018 годом - 57 (увеличилось на 35,1%);

Уровень раскрываемости преступлений – 55,2%, а в сравнении с 2018 годом – 51,6% (увеличилось на 3,6%).

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 3 достигнуты 90%.

4.  Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района

Основной целью подпрограммы 4 является - приведение ситуации в Княжпогостском районе обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно- эпидемиологического законодательства.

Количество построенных и введённых в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твёрдых бытовых и промышленных отходов - 0 ед.

Проработан вопрос по обустройству мест для контейнерных площадок в рамках программы – 20 ед., предусмотрено финансирование за вывоз ТБО бюджетных организаций.

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 3 достигнуты 100%.

5. Профилактика преступлений и иных правонарушений

Основной целью подпрограммы 5 является - обеспечение участия общественных организаций, населения в мерах направленных на снижение преступности и охрану общественного порядка.

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 3 достигнуты 90%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в

Княжпогостском районе»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетной процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального районе «Княжпогостский».

Методика	оценки	эффективности	муниципальной	программы

(подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана оценка результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика	оценки	эффективности	муниципальной	программы

(подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Сдц= (Сдп1 + Сдп2+CflnN)/N, где:

сдц- степень достижения целей (решения задач);

сдп- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N■ количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

Сдп=Зф/Зп ,где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы,

Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

сдп-3п/3ф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

Сдц 1=1/1=1

Сдц 2=29/26=1,1

Сдц 3= 7/1= 7

Сдц4= 37/39= 0,9

Сдц5= 0/0= 0

Сдц6= 3/0= 0

Сдц7=37/39=0,9

Сдц8= 372/ 360= 1,0

Сдц9= 0/ 0= 0

Сдц 10= 20/ 0= 0

Сдц 11= 2/ 2= 1

Сдц 12= 2/ 2= 1

= 13,09:12 = 1,09

За 2019 год степень достижения показателей муниципальной подпрограммы «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» составляет - 1,09.

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

Уф Фф/Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

У = 18 621,062/2987,3= 6,23

За 2019 год степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет- 6,23.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭгпСдп * Уф.

Э= 1,09*6,23 = 6,79

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| уровень эффективности удовлетворительный | 0,5- 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» является эффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет – 6,79.

### Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» по итогам 2019 года

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Социальная защита населения Княжпогостского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество работников бюджетной сферы, работающих в сельской местности | ед. | 94 | 94 | 90 | Смена места работы и места жительства |
| 1.1.2 | Доля граждан, имеющих право на меры социальной поддержки от общей численности | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в Княжпогостском районе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество мероприятий запланированных по профилактике ДТП | ед. | 26 | 26 | 29 | Проведены дополнительные мероприятия в общественных местах |
| 2.1.2 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. населения) | % | 1 | 1 | 7 | Увеличение количества ДТП по вине лиц, не проживающих в районе |
| 2.1.3 | Тяжесть последствий (число лиц, раненных в ДТП, на 10 пострадавших) | чел. | 15 | 39 | 37 | Увеличение в связи с наступлением осенне-зимнего периода |
| 2.1.4 | Число детей погибших в дорожно- транспортных | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности граждан на территории Княжпогостского района путём укрепления общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Кол-во людей, пострадавших в результате ЧС и пожаров | ед. | 1 | 0 | 3 | Увеличение числа погибших при пожарах |
| 3.1.2 | Количество человек пострадавших в результате ДТП | ед. | 15 | 39 | 37 | Увеличение количества ДТП по вине лиц, не проживающих в районе |
| 3.1.3 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 137 | 360 | 372 | Рост преступлений против личности и собственности, |
| Подпрограмма 4 Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Количество построенных площадок временного размещения отходов | ед. | 0 | 0 | 20 | Освоение выделенных денежных средств |
| Подпрограмма 5 Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение участия общественных организаций, населения в мерах, направленных на снижение преступности и охрану общественного порядка | ед. | 0 | 2 | 2 |  |
| 5.1.2 | Проведение профилактических мероприятий правоохранительной направленности | ед. | 0 | 2 | 2 |  |

--------------------------------

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Социальная защита населения Княжпогостского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество работников бюджетной сферы, работающих в сельской местности | Управление образования АМР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 94 | 90 | Смена места работы и места жительства работников |
| 2 | Доля граждан, имеющих право на меры социальной поддержки от общей численности | Управление образования АМР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1,0 | 1,0 | нет |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в Княжпогостском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество мероприятий запланированных по профилактике ДТП | Управление образования ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 26 | 29 | Проведены дополнительные мероприятия в общественных местах |
| 4 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. населения) | Управление образования ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1 | 7 | Увеличение количества ДТП по вине лиц, не проживающих в районе |
| 5 | Тяжесть последствий (число лиц, раненных в ДТП, на 10 пострадавших) | Управление образования ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 39 | 37 | Увеличение в связи с наступлением осенне-зимнего периода |
| 6 | Число детей погибших в дорожно- транспортных | Управление образования ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 | нет |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности граждан на территории Княжпогостского района путём укрепления общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кол-во людей, пострадавших в результате ЧС и пожаров | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 3 | Увеличение числа погибших при пожарах |
| 8 | Количество человек пострадавших в результате ДТП | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 39 | 37 | Увеличение количества ДТП по вине лиц, не проживающих в районе |
| 9 | Количество зарегистрированных преступлений | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 360 | 372 | Рост преступлений против личности и собственности, |
| Подпрограмма 4 Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 | нет |
| 11 | Количество построенных площадок временного размещения отходов | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 20 | Освоение выделенных денежных средств |
| Подпрограмма 5 Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение участия общественных организаций, населения в мерах, направленных на снижение преступности и охрану общественного порядка | Управление образования ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 2 | 2 | нет |
| 13 | Проведение профилактических мероприятий правоохранительной направленности | Управление образования ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 2 | 2 | нет |

--------------------------------

<8> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

### Таблица 12

ОТЧЕТ

Об использовании средств бюджета МО МР "Княжпогостский"

на реализацию муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 01 января 2019 года |  | Сводная бюджетная роспись на 01 января 2020 <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» | всего |  |  |  |  | 2987,300 |  | 18621,062 | 14328,260 |
| Подпрограмма 1 | Социальная защита населения | всего |  |  |  |  | 2387,000 |  | 2396,000 | 2255,261 |
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 2387,000 |  | 2396,000 | 2255,261 |
|  |  | Совет ветеранов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 | Субвенция на осуществление государственного полномочия РК по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация твердого топлива, приобретаемого в пределах норм | Управление образования АМР «Княжпогостский» | 975 | 10 03 | 08 1 1Б73190 | 313 | 2387,000 |  | 2396,000 | 2255,261 |
| ВЦП 1.2 | Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 1941 – 1945 годов, членов их семей, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 | Совет ветеранов | 975 | 10 00 | 08 1 1Б 74060 | 200 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения | всего |  |  |  |  | 155,000 |  | 155,000 | 0,000 |
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования Управление архитектуры, строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 975 | 07 02 | 08 2 2В 00000 | 612 | 155,000 |  | 155,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.1 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Управление образования ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 975 | 07 02 | 08 2 2В 00000 | 612 | 155,000 |  | 155,000 | 0,000 |
| ВЦП 2.2 | Обустройство технических средств организации дорожного движения | Управление архитектуры, строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) | 992 | 0409 | 08 2 0201 \ 0822Г00000 | 500 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | Безопасность населения | всего |  |  |  |  | 383,300 |  | 9 843,938 | 9 843,938 |
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 3,000 |  | 3,000 | 3,000 |
|  |  | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  |  | 380,300 |  | 414,961 | 414,961 |
|  |  | Управление образования АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 0,000 |  | 9425.977 | 9425,977 |
| ВЦП 3.1 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства | 923 | 05 03 | 08 3 3Б 73120 | 121/129/244 | 380,300 |  | 414,961 | 414,961 |
| ВЦП 3.2 | Повышение антитеррористической защищенности административных зданий | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» | 923 | 01 04 | 08 3 3В 00000 | 200 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.3 | Антитеррористическая пропаганда | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» | 923 | 01 13 | 08 3 3Г 00000 | 244 | 3,000 |  | 3,000 | 3,000 |
| ВЦП 3.4 | Осуществление мероприятий на обеспечение безопасных условий на объектах капитального строительства и незавершенного строительства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства | 963 | 01 13 | 08 3 3Д 00000 | 200 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.5 | Пропаганда правовых знаний | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.6 | Осуществление мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений, профилактики правонарушений | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |  | 08 3 3Е 00000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП 3.7 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Управление образования АМР «Княжпогостский» | 975 | 0701/0702/0703 | 08 3 3Ж S2010 | 612/622 | 0,000 |  | 9425,977 | 9425,977 |
| Подпрограмма 4 | «Обращение с отходами производства» | всего |  |  |  |  | 30,000 |  | 6212,197 | 2215,134 |
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства |  |  |  |  | 30,000 |  | 329,42 | 299,42 |
|  |  | Администрации поселений |  |  |  |  | 0,000 |  | 898,624 | 898,624 |
|  |  | Управление образования Отдел культуры и спорта АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 0,000 |  | 4984,153 | 1017, 090 |
| ВЦП 4.1 | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства | 923 | 06 02 | 08 4 1Б 00000 | 244 | 30,000 |  | 30,000 | 0,000 |
| ВЦП 4.2 | Обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО | Управление архитектуры, строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства | 923 | 06 02 | 08 4 1Б 64579 | 540 | 0,000 |  | 299,420 | 299,420 |
| ВЦП 4.3 | Обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО в соответствии с заключенными соглашениями | Администрации поселений | 923 | 06 02 | 08 4 1Б 64581 | 540 | 0,000 |  | 898,624 | 898,624 |
| ВЦП 4.4 | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Управление образования Отдел культуры и спорта АМР «Княжпогостский» | 956/975 | 0703/0801/1102/0701/0702/0703 | 08 4 1Б S2850 | 612/622 | 0,000 |  | 4984,153 | 1017, 090 |
| Подпрограмма 5 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | всего |  |  |  |  | 32,000 |  | 13,927 | 13,927 |
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация ГП «Емва» Администрация ГП «Синдор» |  |  |  |  | 32,000 |  | 13,927 | 13,927 |
| ВЦП 5.1 | Организация охраны общественного порядка добровольными народными дружинами | Администрация ГП «Емва» Администрация ГП «Синдор» | 923 | 01 13 | 08 5 1А 64584 | 540 | 1,000 |  | 0,500 | 0,500 |
| ВЦП 5.2 | Проведение профилактических мероприятий правоохранительной направленности | Администрация ГП «Емва» Администрация ГП «Синдор» | 923 | 01 13 | 08 5 1Б 64583 | 540 | 31,000 |  | 13,427 | 13,427 |

--------------------------------

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

.

### Таблица 13

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Оценка расходов <10> | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» | Всего, в том числе: | 18621,062 | 14328,260 |
|  |  | федеральный бюджет | 10051,931 | 8068,400 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 2810,961 | 2670,222 |
|  |  | бюджет МО МР "Княжпогостский" <1> | 5758,170 | 3589,638 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
| Подпрограмма 1 | Социальная защита населения | Всего, в том числе: | 2396,000 | 2255,261 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 2396,000 | 2255,261 |
|  |  | бюджет МО МР "Княжпогостский" <1> |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
| Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения | Всего, в том числе: | 155,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Княжпогостский" <1> | 155,000 | 0,000 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
| Подпрограмма 3 | Безопасность населения | Всего, в том числе: | 9 843,938 | 9 843,938 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 540,781 | 7 540,781 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 414 961,00 | 414, 961 |
|  |  | бюджет МО МР "Княжпогостский" <1> | 1888,196 | 1888,196 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обращение с отходами производства» | Всего, в том числе: | 6 212,197 | 2 215,134 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 511,150 | 527,619 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Княжпогостский" <1> | 3 701,047 | 1 687,515 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Всего, в том числе: | 13,927 | 13,927 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
|  |  | бюджет МО МР "Княжпогостский" <1> | 13,927 | 13,927 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
|  |  | юридические лица <2> |  |  |

--------------------------------

<10> В соответствии с муниципальной программой.