УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

_____________________ Т.Ф. Костина

«     » _________________20___

Годовой отчет о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

по итогам 2019 года

наименование муниципальной программы:

«Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

наименование ответственного исполнителя программы: Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2020 г.

Дата составление отчета: 13.02.2020

Должность, фио, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Караванова Ирина Геннадьевна –заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»

Тел: 8(82139)21-9-75, emvaekon@mail.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019год.

Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 05.11.2013г. №788.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1.Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства

3. Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта

4. Продвижение туристского продукта Княжпогостского района на республиканском туристском уровне

5. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями

6. Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах

7. Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

8. Содействие развитию прогнозируемого, эффективного управляемого рынка труда; предупреждение роста безработицы незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

9. Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский».

10. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2019 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей – 419 ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку– 4 ед.;

Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» – 5 ед.;

Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский» - 12 ед.

Количество сельскохозяйственных организаций – 28 ед. (данные из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства)

Объем произведенной сельскохозяйственной продукции – 313 122,0 тыс.руб.

Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости – 17 ед.

Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков – 0.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению – 23 ед.

В течении 2019 года были дополнительно внесены 12 показатели:

- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел нарастающим итогом -0 ед.;

- Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества  (ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов -2 ед.

- Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов – 74 ед.

- Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО "Гарантийный фонд Республики Коми"- 5 единиц;

- Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО "Микрокредитная компания Республики Коми" -5 единиц;

- Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей -5 человек;

- Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку -5%;

- Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку- 50%;

- Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр "Мой бизнес"- 5чел;

- Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности- 6 чел.

- Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте- 3 чел.

- Количество физических лиц - участников федерального проекта- 23 чел.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2019 год приведены в таблице 10 Приложения 2 к отчету.

1.  Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

За 12 месяцев 2019 года  на территории муниципального района «Княжпогостский» осуществляли деятельность 384 субъектов малого предпринимательства, количество индивидуальных предпринимателей 287 единиц.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1. Финансовая поддержка субъектов МСП

В 2019 году муниципальный район «Княжпогостский» принял участие в реализации национального (регионального) проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В связи с этим между администрацией МР «Княжпогостский» и Министерством экономики РК было заключено соглашение от 31.05.2019г. № № 08ФП-2019-РБ от 31.05.2019 по предоставлению субсидии на поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям в размере 2 028 790,76 рублей.  в том числе:

344 894,43  – бюджет МР «Княжпогостский»

1 683 896,33  – республиканский бюджет РК

По состоянию на 23.12.2019г.  администрацией муниципального района предоставлено субсидий четырем субъектам МСП на сумму 1 899 997,72 рублей в том числе по мероприятиям:

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования -180 729,67 рублей;

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования -1 719 268,81 рублей.

Благодаря оказанной поддержке предпринимателям были возмещены часть расходов связанных с приобретением транспортных средств и оборудования, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовок, переработки древесины, сельскохозяйственного производства

Городское поселение «Емва» также принимает участие в реализации национального (регионального) проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Между  администрацией ГП «Емва» и Министерством экономики РК было заключено соглашение от 31.05.2019г. № № 87608101-1-2019-002 по предоставлению субсидии на поддержку муниципальных программ (подпрограмм)  по направлению «Оказание финансовой поддержки субъектам предпринимательства занимающихся социально значимыми видами деятельности» в размере 5 590 136,75 рублей в том числе:

279 506,84 - бюджет ГП «Емва»

5 310 629,91 – республиканский бюджет РК

Администрацией городского поселения «Емва» предоставлено субсидии 5 субъектам предпринимательства на общую сумму 5 590 136,75  рублей. Субсидия в размере 4 980,646 тыс.рублей предоставлена на реализацию 4 проектов субъектов МСП, осуществляющих   социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказания поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. А также профинансирован проект по созданию центра времяпровождения детей в размере 609,490 тыс.рублей.

2. Консультационная, методическая поддержка субъектов МСП

В целях создания инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны администрации МР «Княжпогостский», а также в целях повышения доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса на базе МБУ «Центральная библиотечная система» действуют консультационные пункты ОАО  «Гарантийный фонд» и  ОАО «Микрокредитная  организация».

Информация о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» размещена на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» (http://www.mrk11.ru/page/monogorod.informatsiya_-/)

Информация о мерах поддержки со стороны НКО «Фонд развития моногородов» была направлена в адрес 22-х индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории моногорода Емва.

3. Имущественная поддержка субъектов МСП

Сформирован Перечень муниципального имущества МР «Княжпогостский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Количество объектов имущества, включенных в муниципальный перечень по состоянию на 31.12.2019г. составило 79 ед. , в том числе недвижимое имущество -68 ед., движимое имущество 11 ед. Общая площадь объектов имущества включенного в Перечень -6 321,96 кв.метров. Количество заключенных с субъектами МСП договоров на предоставление объектов имущества -72 ед. Общая площадь имущества, предоставленная субъектам МСП -5 507,04 кв.метров. Средний срок аренды (безвозмездного пользования) по заключенным с субъектами МСП  договорам составляет 35,6 месяцев.

Количество объектов имущества, соотвествующих требованиям статьи 9 Федерального закона №159-ФЗ  и не выкупленных по состоянию на конец отчетного года- 39 единиц.

4. Популяризация предпринимательской деятельности

1. Для продвижения информации о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сети ВКонтакте создана группа Предприниматели Княжпогостского района (https://vk.com/public167047115)/ (за 2019 г. размещено 80 постов). Предприниматели проинформированы о создании группы через официальный сайт МР «Княжпогостский», а также путем рассылки по электронной почте.

2.  На официальном сайте муниципального района «Княжпогостский»  в разделе «Предпринимательство» созданы подразделы:

- «Виды поддержки». В данном разделе размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности об оказываемой финансовой поддержке на муниципальном и республиканском уровнях, реестр получателей поддержки, сведения о муниципальном имуществе, предназначенного для предоставления во владение или пользование субъектам предпринимательской деятельности.

- «Информирование». В данном разделе размещается информация об особенностях налогообложения субъектов предпринимательской деятельности, о возможности участия в различных мероприятиях (выставки, семинары, форумы, совещания и пр.).

Также на сайте создан раздел Координационный совет по малому и среднему предпринимательству.

3.  В газете «Княжпогостские вести» опубликована информация о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МР «Княжпогостский» (3 публикации).

4. Проводятся информационные компании по популяризации предпринимательства: 23 апреля 2018 г. при поддержке Бизнес – инкубатора проведен тренинг для предпринимателей и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, 21  мая 2018 г. состоялся Круглый стол «Моногорода – новые возможности для бизнеса» с участием Центра поддержки предпринимательства «Шондi», АО «Гарантийный фонд РК», ОАО «Микрокредитная компания РК»,  Министерства промышленности, инвестиций и транспорта РК.

5.   На официальном сайте МР «Княжпогостский» размещена ссылка на портал http://mbrk.ru/.

6.  Для субъектов предпринимательства , осуществляющих деятельность на территории моногорода Емва информация о мерах поддержки НКО «Фонд развития моногородов» размещена на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» (http://www.mrk11.ru/page/monogorod.informatsiya_-/)

Информация о мерах поддержки со стороны НКО «Фонд развития моногородов» была направлена в адрес 22-х индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории моногорода Емва.

2. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

В настоящее время на территории Княжпогостского района насчитывается порядка 12 туристических объектов, в том числе:

- Туристический клуб «Княжич»;

- 6 охотхозяйств (ООО «Таежая»,  ООО «Коин», ООО «Кедва», ООО «Турэб» и ООО «Ворвож»);

- Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь;

- Коми культурно-этнографический комплекс (с. Турья);

- 4 небольших бизнес-проекта в сфере туризма (агротуризм д. Анюша, сельских туризм ИП Размыслова, этнотуризм д. Козловка).

На 2019 год по подпрограмме 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» было предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия «Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках» в размере 20606,0 рублей

3. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

В 2019 году  в Княжпогостском районе осуществляли  деятельность 2 сельскохозяйственные организации, 25 крестьянско-фермерских хозяйства,

Произведено сельскохозяйственной  пищевой продукции в объеме:

Мясо КРС, свинина, баранина, конина, оленина (парные, остывшие и охлажденные) -198,5 % к аналогичному периоду 2018г.

Хлеб и хлебобулочные изделия – 112,0 тонн,

Поголовье скота и птицы на убой – 588 гол.,

Производство молока – 7114 ц.,

Надой на одну корову составил 2695 кг.

За  текущий период 2019 года бюджетными учреждениями закуплено 132,7 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 11 033 355,36 рублей. В том числе от производителей с/х продукции, сырья и продовольствия  Республики Коми на сумму 8 030 736,97 рублей.

Общая доля продукции местных товаропроизводителей от общего объема закупа составила 66%.

В 2019 году был реализован народный проект в сфере агропромышленного комплекса «Приобретение технологического оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий». Постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский»  от 26.09.2019г. № 323 «О предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства на реализацию народного проекта в сфере агропромышленного комплекса» была предоставлена субсидия  Индивидуальному предпринимателю Филипповой Марине Васильевне в размере 714 429,00 рублей на приобретение хлебопекарного оборудования.

4. Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 4:

- в целях решения проблемы доставки продуктов питания в труднодоступные и отдаленные населенные пункты МР «Княжпогостский» три хозяйствующих субъекта (индивидуальный предприниматель Гредяев Ю.Н., индивидуальный предприниматель Рочева М.В., Емвинское потребительское общество) получили финансовую поддержку в виде возмещения транспортных расходов по доставке продуктов питания за счет республиканского бюджета Республики Коми;

5. Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

Основной целью подпрограммы 5 является Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

В рамках реализации программы в 2019 году предусмотрена субсидия на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления сумма в размере 150,0 тыс.рублей. Однако по причине отсутствия заявок со стороны хозяйствующих субъектов данные средства оказались не израсходованы.

Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2019 г. на территории Княжпогостского района достигли 129,1%.

Увеличился темп производства лесоматериалов необработанных на 173,4% благодаря реализации на территории района инвестиционных проектов ООО «Лессервисплюс» и ИП Стародубец Е.К.

6. Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по со действию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

С 1 января 2019 года за услугами в службу занятости обратились 1668 человек, из них в целях поиска подходящей работы 1510 человек, признаны безработными 806 человек, трудоустроено – 1021 человек, из них 435 безработных.

По состоянию на 01 января 2020 года предприятиями города заявлена потребность вакантных рабочих мест в количестве 50 единиц.

По состоянию на 01 января 2020 года получены сведения о высвобождении 3 чел.

- ГАУ РК "Редакция газеты "Княжпогостские вести" – 1 чел.;

- Коми отделение №8617 ПАО "Сбербанк России" – 1 чел.;

- МАУ "ФСК" г.Емва – 1 чел.

Численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» по городскому поселению «Емва» на 01.01.2020 г. составила 211 человека (по району – 274). Уровень регистрируемой безработицы равен 2,95% (по району – 2,67%). Численность экономически активного населения по городскому поселению «Емва» составляет 7 161 чел. (по району 10 252 чел.).

В рамках Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» проводятся мероприятия по направлениям:

1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ: трудоустроены 117 человек (по району 171 человек), фактически израсходовано 167,4 тыс. руб.;

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые: трудоустроен 440 человек (по району 480 человек), фактически израсходовано 754,04 тыс. руб.;

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,  женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности: направлено на обучение 90 граждан (110 по району), из них 80 безработных (100 по району), 5 пенсионеров, 5 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заключено 63 договора на профессиональное обучение, фактически израсходовано 968,07 тыс. руб.;

4. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации: услуга оказана 819 гражданам (по району – 1435 гражданам) и 244 работодателям.

5. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования: услугу получили 783 гражданина (по району 1000 граждан).

6. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест: организовано 5 ярмарок.

7. Психологическая поддержка безработных граждан: услугу получили 71 граждан (по району 89 граждан).

8. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников: услуга оказана 845 гражданам (по району – 1510 гражданам), в подборе необходимых работников 170 работодателям, фактически израсходовано 0,0 тыс.руб.;

9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации: услуга оказана 27 гражданам, открыл собственное дело 0 чел, фактически израсходовано 0,0 тыс.руб.

10. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: услуга оказана 72 гражданину (по району 89 гражданам).

Кроме того, в соответствии с поручением заместителя Главы Республики КомиВ течении ряда лет администрация муниципального района «Княжпогостский» тесно сотрудничает с Управлением Республики Коми по занятости.

В рамках данного Соглашения в 2019 году из бюджета муниципального района «Княжпогостский» предоставлено средств на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время численностью 420 человек на сумму 800,0 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального района "Княжпогостский" реализованы народные проекты в сфере занятости населения:

- Народный проект в сфере занятости: "Площадь искусств: обустройство площадки для пленэра";

- Народный проект в сфере занятости "Ремонт помещения МАУ "ФСК" г.Емвы для оформления экспозиции  музея спорта Княжпогостского района с привлечением безработных граждан";

- Народный проект в сфере занятости "Обустройство спортивной площадки (крытого катка в г.Емве) теплыми раздевалками";

- Народный проект в сфере занятости "Благоустройство кладбищ";

- Народный проект в сфере занятости "Ремонт и обустройство пожарных водоемов в с.Шошка".

Общая сумма предоставленная из бюджетов всех уровней составила 1463,74 тыс.рублей.

7. Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе (2014-2020 годы).

В результате проведенной оценки инвестиционного климата в районе и анализа текущей ситуации выявлены следующие основные тенденции в сфере инвестиционной деятельности МР «Княжпогостский».

Оборот всех организаций увеличился на 97,7 % и составил 30 062 599 тыс.рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства всех  предприятий, составил 28 303 185 тыс. рублей или 96,1 % к уровню 2018 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств составил в сумме 24 078,9 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий по добыче полезных ископаемых  составил 142,0 % к итогу 2018г.

Объем инвестиций в основной капитал по Княжпогостскому району составил 1745,927 тыс. рублей.

В целях привлечения потенциальных резидентов  территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Емва»  разработана вся необходимая нормативно-правовая база, ведется работа по поиску инвесторов.

В настоящее время на территории моногорода «Емва» один резидент: Щербович Антон Сергеевич – ООО «ЛесСервисПлюс».

Среди перспективных инвестиционных проектов, вопросы реализации которых на территориях моногородов прорабатываются в настоящее время, следует отметить:

- ООО «Плитный мир» .

В целом оценка инвестиционного потенциала Княжпогостского района и ситуации в этой сфере за последние годы отражает наличие возможностей для дальнейшего социально-экономического развития района. А ряд проблем, выявленных в ходе такой оценки, требует решения в рамках реализации инвестиционной политики Княжпогостского района.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе

за 2019 год

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1=587/530=1,1

2= 4/10=0,40

3= 207,26/245=0,84

4= 72/25=2,88

5= 6/11=0,545

6=12/12 =1,0

7=23/27=0,85

8= 363770/95000=3,83

9= 66,6/100=0,66

10 = 588/180=3,26

11- невозможно определить по причине отсутствия статистического показателя

12= 17/17= 1,0

13= 0/40=0

14= 14/15=0,93

15= 2,95/3,10=0,95

16= 1021/870=1,17

17= 6265/5900=1,06

18=49415/45300=1,09

19=94,23/30=3,14

20=1745,927/1500=1,16

21=9/10=0,90

22= 28303,185/31258,5=0,905

=(1,1+0,40+0,84+2,88+0,545+1,0+0,85+3,83+0,66+3,26+1,0+0+0,93+0,95+1,17+1,06+1,09+3,14+1,16+0,90+0,905)/21= 1,317

За отчетный период 12 месяцев 2019 года степень достижения показателей муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» составляет – 1,317

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

У = 2945,115/3223,908=0,913

За отчетный период 2019 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,913

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Э= 1,317*0,913= 1,202

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│   Вывод об эффективности реализации    │Критерий оценки эффективности Э  │

│        муниципальной программы         │                               МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная                           │           менее 0,5             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│          0,5 - 0,79             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная                             │            0,8 - 1              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная                       │            более 1              │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» является высокоэффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 1,202

### Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» за 2019 год

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | ед. | 419 |  | 530 | 587 | По итогам 2019 года на территории МР «Княжпогостский» зарегистрированы 384 ИП, 203 юридических лица |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 4 |  | 10 | 4 | В 2019 году средства по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» и республиканского бюджета в размере 1 899 997,72.рублей предоставлены 4 субъектам МСП. |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения муниципального образования | Ед. | 220,61 |  | 245 | 207,26 | 2019г. 384* 10000/18527= 207,26 ед. |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших имущественную поддержку | Ед. | 67 |  | 25 | 72 | Количество заключенных с субъектами МСП договоров на предоставление объектов имущества -72 ед. |
| Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 5 |  | 11 | 6 | База отдыха «Белое озеро» ООО "Таежная" Княжпогостский р-н, пст. Ропча Есманский Андрей Владимирович. ООО «Турэб» Княжпогостский р-н, пст. Мещура Арнольд Валерий Эрнстович ООО «Коин» Холмов Анатолий Владимирович ООО «Кедва» Ткачев Михаил Владимирович Месью, м. Касьян-Кедва ООО «Ворвож» Размыслова Гульнара Сагитовна Гостевой дом на 20 мест. Гостевой дом д. Козловка Алексеева Ирина Михайловна |
| 6 | Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 12 |  | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество сельскохозяйственных организаций | Ед. | 28 |  | 27 | 23 |  |
| 8 | Объем реализации сельскохозяйственной продукции | Тыс.руб | 313 122,0 |  | 95 000,00 | 363 770,0 | За 2019 год реализовано сельскохозяйственной продукции : Скота и птицы на убой 598000 кг*300руб=149500рублей Молока 6122000кг*35=214270рублей |
| 9 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 66 |  | 100 | 66,6 | В 2019 году на территории муниципального района «Княжпогостский» зарегистрированы 3сельскохозяйственные организации со статусом юридического лица (ООО «Белое озеро», ,ООО «ИННОТЕХ Коми», СПК «Княжпогостский») из них только 2 организации по итогам 2019 года являются прибыльными. Таким образом, за отчетный период 2019 года показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их объеме» составляет – 66,6%. |
| 10 | Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе) | т | 789 |  | 180 | 588 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оборот розничной торговли в расчете на одного человека | Тыс.руб |  | - | 82000,0 | - | Отсутствуют статистические данные |
| 12 | Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости | ед. |  | 17 | 17 | 17 | Руководствуясь Приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 29.12.2012 г. N 527 по Княжпогостскому району утвержден перечень из 25 труднодоступных населенных пунктов. |
| Подпрограмма 5 Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков | % | 0 |  | 40,0 | 0 | Отсутствие финансовых средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на постановку муниципальных лесных участков на кадастровый учет |
| 14 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению | Ед. | 23 |  | 15 | 14 | По данным МИФНС № 5 по России на территории Княжпогостского района зарегистрированы 14 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области лесозаготовки, распиловке и строгании древесины |
| Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Участие в содействии занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уровень общей и регистрируемой безработицы | % | 2,85 |  | 3,1 | 2,95 |  |
| 16 | Объем предоставляемых муниципальных услуг населению в сфере занятости | чел | 917 |  | 870 | 1021 |  |
| 17 | Среднесписочная численность работников организаций | чел | 5938 |  | 5900,0 | 6265 |  |
| 18 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб | 49233 |  | 45300,0 | 49415 |  |
| Подпрограмма 7 "Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»». |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | млн. руб. | 55,1 |  | 30,0 | 94,23 | Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2019 год составил порядка 1745,927 млн.рублей, численность постоянного населения по Княжпогостскому райолну - 18527 человек. |
| 20 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Млн.руб | 1046,97 |  | 1500,0 | 1745,927 |  |
| Задача 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | Ед. | 10 |  | 10 | 9 | На территории Княжпогостского района реализуются 9 инвестиционных проектов. Подготовлен и актуализирован Перечень инвестиционных проектов по организации производств муниципального уровня. |
| 22 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | Млн.руб | 1974,85 |  | 31258,5 | 28 303,185 |  |

--------------------------------

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения муниципальной целевой программы развитие экономики в Княжпогостском районе 2014-2020 годы

| N п/п | Наименование муниципальной целевой программы, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 13223,908 | 2945,115 |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Субсидирование (грант) начинающих субъектов малого предпринимательства на создание и модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 2028,791 | 1899,99 |  |
|  | 1.2.1 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 279,506 | 279,506 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Субсидирование (грант) субъектов малого предпринимательства на модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Организация конкурса на присуждение гранта за разработку туристических маршрутов (объектов) | Отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Субсидия на реализацию малых проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Отдел культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 20,606 | 20,606 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. Субсидии на реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 571,429 | 571,429 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация малого проекта в сфере развития торговли и потребительского рынка, связанного с приобретением специализированного автотранспорта (автолавок) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 150,00 | 0 | ИП не обращались за возмещением |
| 2 | Основное мероприятие 5.2.Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2015-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 6.1. Реализация малого проекта в сфере занятости населения | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 173,576 | 173,576 |  |

### Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы    Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» |  | всего | 3223,908 | 2945,115 |
| Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы) |  | всего |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Субсидирование (грант) начинающих субъектов малого предпринимательства на создание и модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 2028,791 | 1899,99 |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 279,506 | 279,506 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.6 | Субсидирование (грант) субъектов малого предпринимательства на модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы) |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Организация конкурса на присуждение гранта за разработку туристических маршрутов (объектов) |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.7 | Субсидия на реализацию малых проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4 | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 20,606 | 20,606 |
| Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Субсидии на реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 571,429 | 571,429 |
| Подпрограмма 4 «Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Реализация малого проекта в сфере развития торговли и потребительского рынка, связанного с приобретением специализированного автотранспорта (автолавок) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы)» |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 150,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.3 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 150,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсакми | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2015-2020 годы)» |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 173,576 | 173,576 |
| Основное мероприятие 6.1.2 | Реализация малого проекта в сфере занятости населения | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | 173,576 | 173,576 |

--------------------------------

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Отчет

О расходах Федерального бюджета Республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соискатели заказчик-координатор |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов | Кассовое исполнение на 01.01.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие экономики в Княжпогостском районе» | всего | 3223,908 | 2945,116 |
|  |  | местные бюджеты | 890,012 | 868,107 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 2333,896 | 2077,009 |
| Подпрограмма 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» | всего | 2308,297 | 2179,496 |
|  |  | местные бюджеты | 624,401 | 602,506 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 1683,896 | 1576,99 |
| 1.2.1 | Субсидирование (грант) начинающих субъектов малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | всего | 0,00 | 00,00 |
|  |  | местные бюджеты | 00,00 | 00,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | всего | 2028,791 | 1899,99 |
|  |  | местные бюджеты | 344,895 | 322,99 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 1683,896 | 1576,99 |
| 1.2.3. | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Субсидирование на обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Реализация малого проекта в сфере социального предпринимательства | всего | 279,506 | 279,506 |
|  |  | местные бюджеты | 279,506 | 279,506 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Субсидирование (грант) субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого и среднего предпринимательства | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Реализация народных проектов в сфере предпринимательства | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» | всего | 20,606 | 20,606 |
|  |  | местные бюджеты | 20,606 | 20,606 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Организация конкурса на присуждение гранта за разработку туристических маршрутов (объектов) | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 20,606 | 20,606 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» | всего | 571,429 | 571,429 |
|  |  | местные бюджеты | 71,429 | 71,429 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.1. | Субсидии на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Субсидии на реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | всего | 571,429 | 571,429 |
|  |  | местные бюджеты | 71,429 | 71,429 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.6. | Субсидирование на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства для создания убойных пунктов и площадок | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | Предоставление межбюджетных трансфертов моногороду Емва на реализацию инвестиционного проекта «Тепличный комплекс «Княжпогостский» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | Субсидирование части затрат на технологическое и техническое обновление основных средств (перевооружение) производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Реализация малого проекта в сфере развития торговли и потребительского рынка, связанного с приобретением специализированного автотранспорта (автолавок) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» | всего | 150,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 150,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Организация и проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | всего | 0,00 | 150,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 150,0 |
| 5.1.4. | Осуществление муниципального лесного контроля | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» | всего | 173,576 | 173,576 |
|  |  | местные бюджеты | 173,576 | 173,576 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Реализация народного проекта в сфере занятости населения | всего | 173,576 | 173,576 |
|  |  | местные бюджеты | 173,576 | 173,576 |
|  |  | республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 |

.