### Отчет

### о реализации муниципальной программы «Развитие образования

### в Княжпогостском районе»

### за 2015 год

### Ответственные исполнители:

### Панченко И.В., первый заместитель руководителя

### администрации МР «Княжпогостский» _________

### (подпись)

### Пекус Ю.Г., начальник управления

### образования администрации МР «Княжпогостский»

### Исполнители:

### Подорова Ольга Сергеевна, 8(82139)22594;

### Костерева Наталья Владимировна, 8(82139)22594;

### Тягинова Елена Константиновна, 8(82139)21331;

### Грязных Надежда Павловна, 8(82139)22378

### uoemva@yandex.ru

### Дата составления отчета:

### 04.05.2016 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования в Княжпогостском районе»

| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального района «Княжпогостский»; Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский»; Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский»; Отдел социально экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский». |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе. 2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе. 3. Дети и молодежь Княжпогостского района. 4. Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района. 5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе. 6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе». |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. |
| Задачи программы | 1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования; 2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан; 3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме; 4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе; 5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе; 6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами Программы являются: 1) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием в общей численности населения 5-18 лет (%); 2) доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах (%); 3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 4) удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (в %). Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год. |
| Объемы финансирования программы | На реализацию Программы потребуется 1 837 330,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 386 844,5 тыс. руб. 2015 г. – 390 549,0 тыс. руб. 2016 г. – 366 730,6 тыс. руб. 2017 г. – 346 244,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2020 году при эффективном решении задач по модернизации образования и реализации молодежной политики будут: 1) созданы современные условия для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях; 2) созданы условия для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования; 3) созданы оптимальные условия функционирования муниципальных образовательных организаций; 4) оснащены муниципальные образовательные организации учебно-лабораторным, учебным, технологическим, спортивным оборудованием; 5) внедрены информационно-коммуникационных технологий, в том числе развитие дистанционных технологий в сфере образования; 6) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей, обучающихся; 7) создан комплекс условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с современными условиями; 8) повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи и престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе. |

### Основные результаты, достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» (далее - Программа) реализуется в период с 2014 г. по 2020 г.

Программа представлена следующими подпрограммами:

1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе.

2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе.

3. Дети и молодежь Княжпогостского района.

4. Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района.

5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.

6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Цель Программы: повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Задачи Программы:

1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;

3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе;

5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе;

### 6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

Деятельность Управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» и подведомственных образовательных организаций в 2015-2016 учебном году была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на всех ступенях обучения и реализацию следующих направлений государственной образовательной политики:

- Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей;

- Развитие учительского потенциала;

- Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей учреждений и учителей;

- Развитие системы поддержки талантливых детей;

- Сохранение и укрепление здоровья школьников;

- Повышение заработной платы учителей;

- Развитие школьной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по данным направлениям осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Результаты образовательной деятельности по итогам 2014-2015 учебного года следующие:

- 7 выпускников (2013-2014 – 1 выпускник) 11-х классов награжден медалью «За особые успехи в учении» (4 - золотой, 3 - серебряной), 1 выпускник 9-х классов получил аттестаты с отличием (2013-2014 – 3 выпускника);

- показатель числа выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений, получивших документы государственного образца, составляет: в 11 классах – 96,6 % (2013-2014 – 96 %), несмотря на незначительное улучшение результата в 11 классах, следует отметить, что средний балл ЕГЭ превысил среднереспубликанский показатель только по английскому языку; в 9 классах – 95,98 % (2013-2014 -79,4% ), при повторной сдаче экзаменов в осенний период, государственную итоговую аттестацию прошли 100% заявленных девятиклассников.

Учащиеся образовательных организаций района принимали участие в различных региональных этапах конкурса с выходом на Всероссийский этап. Вот некоторые из них:

- Третий всероссийский хорегорафический фестиваль-конкурс «Ярославская весна – 2015». Участвовала Темнова Елена Владимировна с детским коллективом из 7 человек от МАУ ДО «ДДТ» Княжпогостского района. Была отмечена сертификатом участника.

- Всероссийский дистанционный конкурс лучшего сценария мероприятия с международным участием. Приняла участие Анисова Ирина Степановна и была награждена сертификатом участника.

- Международная педагогическая творческая олимпиада, в которой поучаствовала Медведникова Инга Николаевна и была награждена дипломом лауреата.

Учащиеся образовательных организаций района принимали участие в различных региональных этапах конкурсов:

- в личном первенстве от Княжпогостского района призером XXI республиканского слета юных экологов в конкурсе «Лесные робинзоны» стал Епифанов Кирилл, обучающийся МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы Княжпогостского района (педагог Безменова Г. С.), получивший диплом II степени и памятный приз;

- в республиканском конкурсе детского творчества «Зеркало природы» в номинации  «Природа и творчество» в возрастной категории 11-13 лет дипломом II степени награждена Жилина Алина, обучающаяся МАУ ДО «ДДТ» Княжпогостского района, за работу «Сова» (педагог Немчинова Г.П.);

- Призером XVIII республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми», в секции по направлению «Историческое наследие Коми края», с дипломом III степени стала Подорова Диана Андреевна, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ» с. Шошка, воспитанница МАОУДОД «ДДТ» Княжпогостского района (руководитель Подорова Галина Евгеньевна). В секции «Историческое наследие Коми края» 2 место заняла Гирушева Ирина Александровна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ» с. Шошка, воспитанница МАОУДОД «ДДТ» Княжпогостского района (рук. Подорова Г.Е., учитель коми языка, педагог дополнительного образования). В секции «История политических репрессий. Великая Отечественная война в истории Республики Коми» 2 место заняли Литус Анастасия Егоровна, обучающаяся 5 класса МБОУ «СОШ №2» г.Емвы, Ермаков Илья Игоревич, обучающийся 5 класса МБОУ «СОШ №2» г.Емвы, Ненашев Матвей Владимирович, обучающийся МБОУ «СОШ №1» г.Емвы, воспитанники МАОУДОД «ДДТ» Княжпогостского района (рук. Меркурьева Марина Николаевна, учитель истории и обществознания, педагог дополнительного образования).

Отмечена специальным призом Избирательной комиссии Республики Коми исследовательская работа Коконовой Елены Викторовны, обучающаяся МБОУ «СОШ» с.Шошка (рук. Максарова Анна Борисовна, учитель истории).

Награждены грамотами и поощрительными призами за успешное участие в секции «Природное наследие Коми края», «К туристскому мастерству»:-Попов Максим Михайлович, обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ №2» г.Емвы (рук. – Коношенкова Роза Петровна, учитель химии, биологии); -Куштысев Евгений Александрович, обучающийся 7 класса МБОУ «СОШ №2» г.Емвы (рук. Коношенкова Роза Петровна, учитель биологии, химии).

В целях обучения детей правилам дорожного движения и формирования у них устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, а также для проведения районных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в мае 2015 года создано методическое объединение по безопасности дорожного движения при  Центре военно-патриотического воспитания МАУ ДО «ДДТ» Княжпогостского района.

Продолжена практика проведения районных конкурсов, стимулирующих образовательные учреждения, педагогов, обучающихся: «Школа года», «Учитель года», «Лучший детский сад года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» в отрасли образования, премирования отличников 9-11 классов, обучающихся, достигших успехов в изучении коми языка.

В 2015 году размер премии отличникам составил 3 тыс. руб.

На проведение конкурса на присуждение премий руководителя администрации муниципального района лучшим образовательным учреждениям, лучшим педагогам и талантливой молодежи выделено 1 044,0 тыс. руб., что соответствует уровню прошлого года.

С целью улучшения количественных показателей продолжена работа по реализации плана оптимизации малокомплектных образовательных учреждений района путем присоединения малокомплектных школ к конкурентоспособным образовательным учреждениям. В летний период 2015 г. реорганизовано 1 образовательное учреждение (МБОУ «СОШ» пст. Мещура присоединено к МБОУ «СОШ» с. Шошка).

Благодаря произошедшим изменениям достигнут следующий эффект:

- организационный (рациональное использование материально-технической, учебно-образовательной базы и современных средств обучения образовательной сети учреждений Княжпогостского района);

- воспитательный (создание условий для получения более качественных образовательных и воспитательных услуг, соблюдение преемственности в обучении между дошкольным воспитанием и школьным обучением);

- здоровьесберегающий (предстоящая реорганизация не оказала отрицательного воздействия на здоровье воспитанников и учащихся: сохранен режим работы образовательных учреждений, температурный режим, организация рационального питания, медицинское обслуживание).

Таким образом, проведенная реорганизация своевременна и не оказала отрицательного влияния на обеспечение жизнедеятельности, обучение, воспитание и развитие детей. Данную работу планируется продолжить.

В районе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, направленных на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования:

- осуществляется индивидуальное обучение школьников на дому по состоянию здоровья;

- в 2014-2015 учебном году в 6 школах района организован подвоз 254 обучающихся, в 2015-2016 учебном году - 302 обучающихся. С нового учебного года подвоз осуществляют 8 школьных автобусов без транспортных средств АТП. Осенью 2015 года Министерство образования Республики Коми закупило на замену для МБОУ «СОШ №1» г.Емвы новый школьный автобус ПАЗ в связи со значительным сроком эксплуатации предыдущего автобуса (10 лет).

За счет средств муниципального бюджета производится оплата услуг доступа к сети Интернет, за 2015 года на данное направление затрачено 1 267,3 тыс. руб. Оснащение образовательных организаций компьютерами и подключение их к сети Интернет позволяет обеспечить техническую основу для внедрения современных образовательных технологий. Возможность для получения дополнительных образовательных ресурсов с использованием сети Интернет сегодня имеют все педагоги и обучающиеся в школах района. 100% имеют доступ к сети Интернет, на всех компьютерах установлена система контентной фильтрации. Все образовательные организации района имеют электронную почту, что обеспечивает условия оперативного информационного обмена.

С 2011 года все образовательные учреждения района имеют собственные сайты. Сайты имеют и дошкольные учреждения, и учреждения дополнительного образования детей. Педагоги создают личные официальные веб-сайты. Все это способствует повышению открытости системы общего образования района, позволяет обеспечивать качественные услуги в системе образования, развивать ее инновационный потенциал.

Продолжена работа по организации дистанционного обучения обучающихся малокомплектных школ. В двух школах района (пст. Тракт, с. Туръя) преподавание отдельных предметов осуществлялось дистанционно.

Ремонтные работы, выполненные в 2015 году, позволили обеспечить организованное начало учебного года в образовательных учреждениях района. На текущие и косметические ремонты муниципальных образовательных учреждений, для устранения замечаний и нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, было выделено 2 000,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» в образовательных учреждениях в 2015 году выполнены противопожарные мероприятия на сумму 3 671,5 тыс. руб.

Капитальные ремонты проведены на сумму 26 904,9 тыс. руб., из них средства республиканского бюджета в размере 11 078,0 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт пищеблока и классов в МБОУ «СОШ» пгт. Синдор. За счет средств муниципального бюджета проведены ремонт системы отопления в МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы и МАДОУ «Детский сад» пст. Чиньяворык, капитальный ремонт кровли в МАОУ «НШДС» г. Емвы, капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации в МБОУ «СОШ №2» г. Емвы, ремонт электроснабжения в МБОУ «СОШ №2» г. Емвы и МБОУ «СОШ» пгт. Синдор, ремонт вентиляции в МБОУ «СОШ» пгт. Синдор, устройство ограждения в МАОУ ДО «ДДТ» Княжпогостского района.

Одним из условий, обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг, является учебно-материальная база, отвечающая всем современным требованиям.

В рамках модернизации дошкольного и общего образования укрепляется и обновляется материально-техническая база образовательных учреждений. На установку системы видеонаблюдения из муниципального бюджета затрачено 2 020,5 тыс. руб., система видеонаблюдения установлена в 19 образовательных учреждениях.

В рамках реализации ФГОС в 2015 году за счёт средств республиканского бюджета приобретена учебная литература для общеобразовательных учреждений на сумму 1 340,5 тыс. руб.

На средства республиканского бюджета приобретены игрушки в дошкольные образовательные учреждения на сумму 656,7 тыс. руб.

Главный «ресурс» муниципальной системы образования – это кадры, от мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех поставленных задач. Новая школа требует и новых учителей, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности развития обучающихся, способных помочь детям стать творческими, самостоятельными, уверенными в себе людьми.

Состояние и динамика образовательных, квалификационных, возрастных показателей педагогических кадров на протяжении последних лет существенно не изменяются.

В 2015-2016 учебном году в образовательные организации Княжпогостского района прибыли 9 молодых специалистов: 8 учителей (МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МАОУ «НШДС» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор, МБОУ «СОШ» пст. Шошка, МАОУ «СОШ» с. Серёгово, МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык) и 1 воспитатель (МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы).

Заработная плата педагогическим работникам начисляется в соответствии с установленными должностными окладами, выплатами компенсационного характера и стимулирующего характера (в т.ч. стажевыми надбавками). Целевой показатель заработной платы педагогических работников достигнут (100%) и составляет:

- для педагогических работников дошкольного образования – 27 291 руб.;

- для педагогических работников общего образования – 36 924 руб.;

- для педагогов дополнительного образования детей – 20 987 руб.

Исходя из современных требований, основными направлениями развития профессиональной компетентности педагога являются:

- повышение квалификации через курсовую подготовку;

- работа в методических объединениях, творческих группах;

- исследовательская деятельность;

- освоение новых педагогических технологий;

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях;

- обобщение собственного педагогического опыта.

На развитие инновационного потенциала педагогов и учреждений выделено 800,9 тыс. руб.

Администрацией района принимаются меры по социальной адресной поддержке семей, имеющих детей дошкольного возраста - ежемесячно производится выплата компенсации в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.

За счёт средств муниципального бюджета предоставляется 100%-ная льгота за присмотр и уход за детьми в детском саду для родителей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.

Продолжается рост доли удовлетворенных заявлений на получение услуги по дошкольному образованию в общей численности заявлений на получение услуги по дошкольному образованию: в 2011 г. – 86,9% заявлений, в 2012 г. – 88,7% заявлений, в 2013году — 89,5 %, в 2014 году – 90,4%, в 2015 году – 91,2 %.

В течение 2015 года в городские дошкольные учреждения Княжпогостского района были направлены 297 детей дошкольного возраста. В настоящее время очередность детей в возрасте от 1 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные учреждения составляет 28 детей, в том числе: от 1 до 3 – 28 чел., от 3 до 7 лет – 0 чел. Очередь в сельские дошкольные образовательные учреждения Княжпогостского района отсутствует.

Продолжена работа по реализации в районе молодежной политики.

Координационным советом по вопросам молодёжи Княжпогостского района организованы и проведены мероприятия

- в рамках празднования 70-летия Победы: «Георгиевская ленточка», флэш-моб «День Победы», акции «Свеча Памяти», «Огонь Памяти», «Письмо Победы», «Вахта Памяти»;

- 19 апреля прошел молодежный форум «Кодзув-2015»,

- «Ледовая дискотека»;

- волонтеры провели  игровые мероприятия с детьми в Социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Емвы ко Дню защиты детей, ко Дню семьи; ко Дню Знаний;

- в рамках акции «Весенняя неделя добра», был организован волонтерами сбор картин в ДИПИ;

- 19 августа прошел молодёжный слет «Вершина-2015»;

- с 29 июня по 04 июля участие в республиканском образовательном  форуме «Инноватика: Крохаль 2015» (Ухтинский район);

- 5 сентября участие в межрайонном молодежном образовательном форуме в Усть-Выми «Птица счастья»;

- организация и участие в субботнике «Майовка»;

- мастер-классы на День города и на День Республики;

Участие в грантах партии «Единая Россия»: волонтерское движение «Сова» выиграл грант на сумму 10.000 рублей и приобрело спортивный инвентарь для культурного отдыха молодежи села Шошка.Учитель МБОУ «СОШ» с.Шошка выиграл грант в размере 20.000 рублей на укрепление материально-технической базы по патриотическому воспитанию.

Ежегодно в рамках подпрограмм «Летний отдых» и «Дети и молодежь» происходит круглогодичное оздоровление детей.

В 2015 году лагерь с дневным пребыванием детей посетили 1734 человека, из них 854 в осенне-зимний период.

Предоставлено турцентром 263 путевки (при распределении 216), из них 71  путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 187 – для других категорий детей, 3 – для одаренных детей. На территории Республики Коми отдохнуло 65 человек, за пределами Республики Коми – 193 человека.

Организованы походы и экскурсии, в которых приняло участие– 150человек.

Краеведческие экскурсии по Княжпогостскому району проходят в музее им.П.Сорокина (с.Туръя), в Кылтовском крестовоздвиженском женском монастыре (п.База-Кылтово), в д.Онежье.

Проведена работа по организации малозатратных форм в летний период- всего охвачено 754 человека.

Согласно Постановления руководителя администрации МР «Княжпогостский» «Об утверждении мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в 2015 году» от 7 апреля 2015 года № 246 планировалось трудоустроено с марта по ноябрь 2015 года 680 несовершеннолетних подростка. Из них 38 подростка состоят на профилактических учетах, 45  подростков ТЖС.

Всего на мероприятия по оздоровлению и отдыху детей и подростков предусмотрено:

2 186,5 тыс. руб., в том числе РБ – 851,8 тыс. руб. и МБ – 1 334,7 тыс. руб.

За 2015 год оздоровлением и отдыхом охвачено 2067 детей, 107% от общей численности детей школьного возраста (один ребёнок мог быть учтён в разных видах оздоровления и отдыха), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 299 (15,5%), в 2014г. – 143 (7,5%).

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе на 2014 – 2020 годы» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории муниципального района «Княжпогостский» финансовую поддержку на улучшение жилищных условий в 2015 году получили две молодые семьи. Сумма финансирования на данные цели составила 1 968,7 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 761,1 тыс. руб., из республиканского и федерального бюджетов субсидия составляет 1 207,6 тыс. руб. Данная работа будет продолжена и в 2016 году.

В целях реализации  Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляются мероприятия по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. Объём субвенций за счет республиканского и федерального бюджетов составил в 2015 году 9 242,1 тыс. руб., приобретено 9 квартир.

Однако наряду с положительными моментами имеются следующие проблемы:

- дефицит управленческих и педагогических кадров;

- наличие неэффективных расходов в малокомплектных школах;

- низкие показатели результатов единого государственного экзамена.

Подводя итоги работы отрасли образования, реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2014-2015 учебном году обозначились основные задачи деятельности Управления образования и образовательных организаций Княжпогостского района на 2015-2016 учебный год:

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей получения качественного образования, в том числе:

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего и основного общего образования;

организация профильного обучения.

-Повышение профессиональной компетентности работников образовательных организаций района.

- Повышение качества образования.

- Активизация профориентационной работы.

- Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

- Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие социальному становлению молодых граждан, в том числе развитие кадетского движения в районе.

- Обновление и развитие системы дополнительного образования.

- Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в образовательных организациях;

- Привлечение активной молодежи среди педагогов в состав Координационного совета по делам молодежи.

### Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 01.01.2016 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | проценты | 82,3 | 84,7 | 84,4 |  |
| 3 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | проценты | 93,5 | 98,7 | 93,5 |  |
| 4 | Количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости) | мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации | проценты | 93,7 | 94,0 | 90,3 |  |
| 6 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | проценты | 30 | 40 | 71,4 |  |
| 7 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования | проценты | 17 | 20 | 20 |  |
| 9 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций | проценты | 25 | 28 | 40,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача «Повышение качества общего образования» |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году | проценты | 88 | 90 | 76,9 |  |
| 12 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 классов | проценты | 94 | 95 | 96,6 |  |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | проценты | 13 | 21 | 22 |  |
| 14 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |
| 15 | Удельный вес ОУ, принимающих участие в районных мероприятиях по выявлению и распространению и поддержке инновационного опыта работы ОУ Княжпогостского района (конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский») | проценты | 47 | 65 | 70 |  |
| 16 | Удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории, и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников | проценты | 15,9 | 20 | 24,7 |  |
| 17 | Задача «Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | 0 | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Задача «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | проценты | 70 | 70 | 70 |  |
| 21 | Удельный вес детей, состоящих на внутри школьном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Задача «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации» |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования | проценты | 90 | 90 | 90 |  |
| 24 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров -практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных учреждений | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | единицы | 20 (13 подростков) | 0 | 16 (13 подростков) | -нежелание встать на путь исправления; -склонность к совершению правонарушений; -чувство безнаказанности; -отсутствие контроля со стороны родителей; - социальное неблагополучие семей; - неорганизованный досуг; - общение с лицами, склонными к совершению правонарушений и преступлений |
| 26 | Задача «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| 27 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | тыс. чел. | 50 | 50 | 50 |  |
| 31 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | проценты | 90 | 90 | 90 |  |
| 32 | Задача «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей | проценты | 18 | 30 | 26,5 | Показатель снижен за счет участия молодежи (9 чел.) в других программах по предоставлению социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья |
| 34 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 35 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования | проценты | 85 | 85 | 85 |  |
| 36 | Задача «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 37 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты | проценты | 66 | 30 | 0 |  |
| 38 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия | проценты | 66 | 50 | 100 |  |
| 39 | Задача «Повышение эффективности системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных учреждений | проценты | 37 | 55 | 31 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Задачи «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района», «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения» |  |  |  |  |  |
| 42 | Доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей) | проценты | 92 | 100 | 100 |  |
| 43 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 44 | Задача «Развитие специализированных видов отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 45 | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей | проценты | 15 | 15 | 15 |  |
| 46 | Задача «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 47 | Доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Задача «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышение мотивации к военной службе» |  |  |  |  |  |
| 49 | Количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций, принявших участие в районном и республиканском конкурсах | единицы | 7 | 8 | 8 |  |
| 50 | Задача «Получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |
| 51 | Количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений в Княжпогостском районе | человек | 35 | 35 | 35 |  |
| 52 | Задача «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» |  |  |  |  |  |
| 53 | Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе | проценты | 75 | 76 | 76 |  |
| 54 | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе | человек | 120 | 120 | 120 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | проценты | - | 100 | 83,3 | Показатель снижен за счет снижения отдельных показателей (индикаторов) программы |

### Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание дошкольных образовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 1.4 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Капитальный ремонт проведён во всех дошкольных образовательных организациях | нет |
| 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Текущий ремонт проведён во всех дошкольных образовательных организациях | нет |
| 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Районный конкурс «Воспитатель года» проведён | нет |
| 1.10 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» | Районный конкурс «Лучший детский сад года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» проведены | нет |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Установка системы видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях | Системы видеонаблюдения установлена во всех запланированных дошкольных образовательных организациях | нет |
| 1.13 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление доступа к сети Интернет | Доступ к сети Интернет в дошкольных образовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в дошкольных образовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования предоставлена в полном объёме | нет |
| 2. «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание общеобразовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление доступа к сети Интернет | Доступ к сети Интернет в общеобразовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных организациях, приобретение оборудования и мебели | Системы видеонаблюдения установлена во всех запланированных общеобразовательных организациях | нет |
| 2.5 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Капитальный ремонт проведён в МБОУ «СОШ №2» г. Емвы, МАОУ «НШ-ДС» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор | нет |
| 2.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Запланированные противопожарные мероприятия проведены во всех общеобразовательных организациях | нет |
| 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Текущий ремонт проведён во всех общеобразовательных организациях | нет |
| 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение олимпиад, ЕГЭ | ЕГЭ и все запланированные олимпиады районного уровня проведены | нет |
| 2.13 | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» | Районный конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» проведены | нет |
| 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Учитель года», поощрение лучших учителей, организация и проведение районного конкурса "Самый классный классный", организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню учителя | Районный конкурс «Учитель года», поощрение лучших учителей, районный конкурс "Самый классный классный", мероприятия, посвященные Дню учителя, проведены | нет |
| 2.15 | Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано в МБОУ «СОШ №2» г. Емвы | нет |
|  | Субсидии на мероприятие государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011- 2015 годы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Субсидии на мероприятие государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011- 2015 годы | Реализация государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011- 2015 годы организовано в МБОУ «СОШ №2» г. Емвы | нет |
|  | Субсидия на укрепление МТБ и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Субсидия на укрепление МТБ и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Проведен капитальный ремонт пищеблока и помещений в МБОУ «СОШ» пгт. Синдор | нет |
|  | Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | В рамках мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, созданы условия в МБОУ «СОШ №2» г. Емвы | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в общеобразовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования предоставлена в полном объёме | нет |
|  | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление питания обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Питание обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования, предоставлено в полном объёме | нет |
| 3. «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | Районный слет лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений проведён | нет |
| 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Молодёжь трудоустроена | нет |
| 3.7 | Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение конкурса «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | Конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» проведён | нет |
| 3.8 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий | Все спортивные мероприятия согласно единому календарному плану проведены | нет |
| 3.10 | Проведение районных мероприятий | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Премии талантливой молодёжи, премии отличникам, организация и проведение новогодней елки от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей | Премии талантливой молодёжи, премии отличникам вручены, новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей проведена | нет |
| 3.11 | Проведение работы с молодыми семьями по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский | Жильём обеспечены 3 молодые семьи на территории МР «Княжпогостский | нет |
| 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание организаций дополнительного образования детей | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 3.15 | Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | Капитальный ремонт в организациях дополнительного образования детей проведён в полном объёме | нет |
| 3.16 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Текущий ремонт в организациях дополнительного образования детей проведён в полном объёме | нет |
| 4. «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций функционировали в полном объёме | нет |
| 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей |  | нет |
|  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций функционировали в полном объёме | нет |
| 5. «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение военно-спортивной игры «Орленок – 2015» районный этап | Военно-спортивная игра «Орленок – 2015» районный этап проведена | нет |
| 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение учебно-полевых сборов | Учебно-полевые сборы проведены | нет |
| 6. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда аппарату и расходы на содержание аппарата | Кредиторская задолженность за 9 месяцев 2015 года отсутствует по расходам на выплаты по оплате труда и расходам на содержание аппарата | нет |

### Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 | Кассовое исполнение на 01.01.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Княжпогостском районе | всего | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 |  | 0400000 | 000 |  | 390 549,0 | 385 982,6 |
|  |  | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе |  |  | 0410000 |  |  | 119 768,2 | 118 640,1 |
|  |  | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе |  |  | 0420000 |  |  | 227 518,4 | 224 801,2 |
|  |  | Дети и молодёжь Княжпогостского района |  |  | 0430000 |  |  | 23 319,3 | 22 744,4 |
|  |  | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района |  |  | 0440000 |  |  | 2 186,5 | 2 186,5 |
|  |  | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе |  |  | 0450000 |  |  | 45,6 | 45,6 |
|  |  | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  | 0460000 |  |  | 17 711,0 | 17 564,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 0410000 |  |  | 119 768,2 | 118 640,1 |
| ВЦП 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410101 | 600 |  | 34 832,4 | 33 704,3 |
| ВЦП 1.6 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410104 | 600 |  | 2 996,8 | 2 996,8 |
| ВЦП 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410105 | 600 |  | 730,0 | 730,0 |
| ВЦП 1.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410106 | 600 |  | 2 124,6 | 2 124,6 |
| ВЦП 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0410109 | 200 |  | 15,0 | 15,0 |
| ВЦП 1.10 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410110 | 200 600 |  | 310,0 | 310,0 |
| ВЦП 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410112 | 600 |  | 117,4 | 117,4 |
| ВЦП 1.13 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410113 | 600 |  | 87,1 | 87,1 |
| ВЦП | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0417301 | 600 |  | 72 773,3 | 72 773,3 |
| ВЦП | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0417302 | 600 |  | 5 781,6 | 5 781,6 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 0420000 |  |  | 227 518,4 | 224 801,2 |
| ВЦП 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420201 | 600 |  | 38 472,8 | 36 308,7 |
| ВЦП 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420203 | 600 |  | 1 180,2 | 1 180,2 |
| ВЦП 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420204 | 600 |  | 3 377,9 | 3 377,9 |
| ВЦП 2.5 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420205 | 600 |  | 11 784,1 | 11 784,1 |
| ВЦП 2.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420206 | 600 |  | 1 546,8 | 1 546,8 |
| ВЦП 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420207 | 600 |  | 1 195,0 | 1 195,0 |
| ВЦП 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0420211 | 200 |  | 17,4 | 17,4 |
| ВЦП 2.13 | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420213 | 200 600 |  | 490,9 | 490,9 |
| ВЦП 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0420214 | 200 |  | 83,8 | 83,8 |
| ВЦП 2.15 | Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0420215 | 600 |  | 465,0 | 465,0 |
| ВЦП | Субсидии на мероприятие государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011- 2015 годы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0425027 | 600 |  | 756,0 | 756,0 |
| ВЦП | Субсидия на укрепление МТБ и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0427201 | 600 |  | 11 078,0 | 11 078,0 |
| ВЦП | Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427201 | 600 |  | 400,0 | 400,0 |
| ВЦП | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427301 | 600 |  | 149 482,4 | 149 482,4 |
| ВЦП | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427302 | 600 |  | 569,0 | 569,0 |
| ВЦП | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427401 | 600 |  | 6 619,1 | 6 065,9 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодёжь Княжпогостского района | всего |  |  | 0430000 |  |  | 23 319,3 | 22 744,4 |
| ВЦП 3.2 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430302 | 200 |  | 6,0 | 6,0 |
| ВЦП 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430305 | 200 |  | 800,0 | 800,0 |
| ВЦП 3.7 | Районный конкурс "Твоя будущая пенсия зависит от тебя" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430307 | 200 |  | 9,0 | 9,0 |
| ВЦП 3.8 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430308 | 200 |  | 77,4 | 77,4 |
| ВЦП 3.10 | Проведение районных мероприятий | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430310 | 200 |  | 227,3 | 224,3 |
| ВЦП 3.11 | Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430311 | 200 |  | 761,1 | 761,1 |
| ВЦП 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0430312 | 600 |  | 19 109,9 | 18 538,0 |
| ВЦП 3.15 | Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0430315 | 600 |  | 1 046,0 | 1 046,0 |
| ВЦП 3.16 | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0430316 | 600 |  | 75,0 | 75,0 |
|  | Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы «Жилище» | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0435020 |  |  | 461,7 | 461,7 |
|  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0437210 |  |  | 745,9 | 745,9 |
| Подпрограмма 4 | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района | всего |  |  | 0440000 |  |  | 2 186,5 | 2 186,5 |
| ВЦП 4.1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0440401 | 600 |  | 660,7 | 660,7 |
| ВЦП 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0440402 | 600 |  | 674,0 | 674,0 |
| ВЦП | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0447204 | 600 |  | 851,8 | 851,8 |
| Подпрограмма 5 | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе | всего |  |  | 0450000 |  |  | 45,6 | 45,6 |
| ВЦП 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0450502 | 200 600 |  | 24,9 | 24,9 |
| ВЦП 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0450506 | 200 600 |  | 20,7 | 20,7 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | всего |  |  | 0460000 |  |  | 17 711,0 | 17 564,8 |
| ВЦП 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0460601 | 100 |  | 17 711,0 | 17 564,8 |
| ВЦП 6.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе»

за счет средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» (с учетом средств республиканского бюджета)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Княжпогостском районе | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 |  | 0400000 |  | 1 548 462,7 | 386 844,5 | 385 982,6 | 346 962,0 | 346 244,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе | Управление образования администрации МР «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410000 |  | 526 505,0 | 140 952,1 | 118 640,1 | 117 758,7 | 117 926,9 |
| Задача | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | 1.1.1. Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410101 | 600 | 158 245,7 | 40 844,6 | 33 704,3 | 37 529,9 | 37 529,9 |
|  | 1.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0417301 | 600 | 342 172,2 | 92 730,4 | 72 773,3 | 73 019,6 | 73 019,6 |
| Основное мероприятие 1.2. | 1.2.1. Создание дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2.2. Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0415026 | 600 | 103,2 | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 1000 | 0417302 | 600 | 16 530,9 | 2 540,1 | 5 781,6 | 4 840,2 | 4 840,2 |
| Задача | Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410104 | 600 | 1 050,0 | 0,0 | 2 996,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410105 | 600 | 2 905,0 | 725,0 | 730,0 | 860,0 | 860,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | 1.6.1 Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410106 | 600 | 865,4 | 865,4 | 2 124,6 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | 1.6.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |  | 0417201 |  | 236,9 | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года») | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410109 | 200 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»). | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410110 | 200600 | 1 468,0 | 386,0 | 310,0 | 386,0 | 386,0 |
| Основное мероприятие 1 11. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410111 | 600 | 1 994,7 | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410112 | 600 | 589,5 | 510,8 | 117,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13. | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0410113 | 600 | 283,5 | 0,0 | 87,1 | 108,0 | 108,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |  | 0420000 |  | 854 931,2 | 204 702,5 | 224 801,2 | 191 765,2 | 190 879,4 |
| Задача | Обеспечение доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420201 | 600 | 189 593,1 | 42 550,0 | 36 308,7 | 46 358,6 | 46 358,6 |
|  | 2.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0427301 | 600 | 597 156,4 | 141 469,3 | 149 482,4 | 139 210,6 | 138 264,2 |
| Основное мероприятие 2.2. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 1000 | 0427302 | 600 | 1 998,2 | 375,8 | 569,0 | 614,1 | 674,7 |
| Основное мероприятие 2.3. | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420203 | 600 | 5 873,3 | 1 232,6 | 1 180,2 | 1 314,1 | 1314,1 |
| Задача | Повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420204 | 600 | 2 747,5 | 964,4 | 3 377,9 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | 2.5.1. Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420205 | 600 | 18 890,3 | 6 540,9 | 11 784,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидия на укрепление МТБ и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0427201 | 600 | 0,0 | 0,0 | 11 078,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | 2.6.1 Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420206 | 600 | 4 347,5 | 2 868,4 | 1 546,8 | 354,0 | 354,0 |
|  | 2.6.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | 975 | 0700 | 0427201 | 600 | 165,1 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420207 | 600 | 4 675,0 | 1 160,0 | 1 195,0 | 1 255,0 | 1 255,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Строительство образовательных организаций, в том числе изготовление ПСД и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420208 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11. | Развитие системы оценки качества общего образования (проведение олимпиад, ЕГЭ) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420211 | 200 600 | 58,1 | 18,9 | 17,4 | 18,9 | 18,9 |
| Основное мероприятие 2.12. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Создание условий для повышения эффективности системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение дня матери) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420213 | 200 600 | 1 955,6 | 494,9 | 490,9 | 494,9 | 494,9 |
| Основное мероприятие 2.14. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» лучшим учителям) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420214 | 200 | 500,0 | 135,0 | 83,8 | 145,0 | 145,0 |
| Задача | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15 | 2.15.1 Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0420215 | 600 | 304,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.15.2 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0425027 | 600 | 756,0 | 0,0 | 756,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.15.3 Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0427244 | 600 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Обеспечение доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16 | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0427401 | 600 | 14 433,1 | 6 727,2 | 6 065,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодежь Княжпогостского района | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430000 |  | 94 399,6 | 25 267,9 | 22 744,4 | 18 334,6 | 18 334,6 |
| Задача | Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430302 | 200 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Задача | Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430305 | 200 | 3 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Основное мероприятие 3.7. | Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430307 | 200 | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Задача | Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8. | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430308 | 200 | 750,0 | 187,5 | 77,4 | 60,5 | 60,5 |
| Основное мероприятие 3.9. | Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.10. | Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский») | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430310 | 200 300 | 773,3 | 192,0 | 224,3 | 298,0 | 298,0 |
| Задача | Поддержка молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.11. | 3.11.1 Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 1000 | 0430311 | 300 | 3 611,5 | 1 328,2 | 761,1 | 761,1 | 761,0 |
|  | 3.11.2 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы "Жилище" |  | 975 |  | 0435020 |  | 240,0 | 240,0 | 461,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.11.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилого строительства |  | 975 |  | 0437210 |  | 770,9 | 770,9 | 745,9 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12. | Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430312 | 600 | 80 628,1 | 19 814,1 | 18 538,0 | 16 260,0 | 16 260,0 |
| Задача | Повышение качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.15. | Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430315 | 600 | 1 143,4 | 0,0 | 1 046,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.16. | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430316 | 600 | 420,0 | 115,0 | 75,0 | 140,0 | 140,0 |
| Основное мероприятие 3.17. | Выполнение противопожарных мероприятий | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430317 | 600 | 179,2 | 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача | Повышение эффективности системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.18 | 3.18.1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0430318 | 600 | 290,5 | 290,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.18.2 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом |  | 975 | 0700 | 0435097 | 600 | 1 335,5 | 1 335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 |  | 0440000 |  | 5 867,4 | 1 415,6 | 2 186,5 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Задача | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | 4.1.1 Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0440401 | 200 600 | 2 055,7 | 350,0 | 660,7 | 554,7 | 554,7 |
|  | 4.1.2 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ |  | 975 | 0700 | 0447204 | 600 | 1 559,6 | 707,8 | 851,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0440402 | 200 600 | 2 252,1 | 357,8 | 674,0 | 645,3 | 645,3 |
| Подпрограмма 5 | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 |  | 0450000 |  | 194,4 | 48,6 | 45,6 | 57,6 | 57,6 |
| Задача | Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0450502 | 200 600 | 110,0 | 27,5 | 24,9 | 36,5 | 36,5 |
| Задача | Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.6. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодёжи допризывного возраста | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0450506 | 200 600 | 84,4 | 21,1 | 20,7 | 21,1 | 21,1 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 |  | 0460000 |  | 66 565,0 | 14 457,8 | 17 564,8 | 17 845,9 | 17 845,9 |
| Задача | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0460601 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» за счет средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» (с учетом средств республиканского бюджета) 046; Наименование муниципальной программы, 17 4основного мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнители; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. руб.), годы. ГРБС; РзПр; ЦСР; ВР; Всего; 2014; 2015; 2016; 2017. Развитие образования в Княжпогостском районе; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0400000; 1 537 384,6; 386 844,5; 381 773,1; 384 360,8; 384 406,2. Подпрограмма 1; Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе; Управление образования администрации МР «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации; 0410000; 526 505,0; 140 952,1; 113 316,1; 136 118,4; 136 118,4. Задача; Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. Основное мероприятие 1.1.; 1.1.1. Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410101; 600; 158 245,7; 40 844,6; 38 632,1; 39 369,9; 39 369,9. 1.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0417301; 600; 342 172,2; 92 730,4; 67 713,0; 90 864,4; 90 864,4. Основное мероприятие 1.2.; 1.2.1. Создание дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.2.2. Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0415026; 600; 103,2; 103,2; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.3.; Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 1000; 0417302; 600; 16 530,9; 2 540,1; 4 663,6; 4 663,6; 4 663,6. Задача; Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования. Основное мероприятие 1.4.; Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410104; 600; 1 050,0; 0,0; 1 079,2; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.5.; Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410105; 600; 2 905,0; 725,0; 730,0; 725,0; 725,0. Основное мероприятие 1.6.; 1.6.1 Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410106; 600; 865,4; 865,4; 0,0; 0,0; 0,0. 1.6.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 0417201; 236,9; 236,9; 0,0; 0,0; 0,0. Задача; Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования. Основное мероприятие 1.9.; Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года»); Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410109; 200; 60,0; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0. Основное мероприятие 1.10.; Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский»).; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410110; 200600; 1 468,0; 386,0; 310,0; 386,0; 386,0. Основное мероприятие 1 11.; Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410111; 600; 1 994,7; 1 994,7; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.12.; Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410112; 600; 589,5; 510,8; 78,7; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.13.; Предоставление доступа к сети Интернет; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0410113; 600; 283,5; 0,0; 94,5; 94,5; 94,5. Подпрограмма 2; Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 0420000; 843 853,2; 204 702,5; 226 016,5; 206 267,1; 206 867,1. Задача; Обеспечение доступности общего образования. Основное мероприятие 2.1.; 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420201; 600; 189 593,1; 42 550,0; 48 669,7; 49 186,7; 49 186,7. 2.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0427301; 600; 597 156,4; 141 469,3; 154 542,7; 150 572,2; 150 572,2. Основное мероприятие 2.2.; Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования программу дошкольного образования; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 1000; 0427302; 600; 1 998,2; 375,8; 540,8; 540,8; 540,8. Основное мероприятие 2.3.; Предоставление доступа к сети Интернет; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420203; 600; 5 873,3; 1 232,6; 1 546,9; 1 546,9; 1 546,9. Задача; Повышение качества общего образования. Основное мероприятие 2.4.; Укрепление материально-технической базы; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420204; 600; 2 747,5; 964,4; 1 783,1; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.5.; Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420205; 600; 18 890,3; 6 540,9; 7 110,0; 2 619,7; 2 619,7. Основное мероприятие 2.6.; 2.6.1 Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420206; 600; 4 347,5; 2 868,4; 879,1; 0,0; 600,0. 2.6.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций; 975; 0700; 0427201; 600; 165,1; 165,1; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.7.; Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420207; 600; 4 675,0; 1 160,0; 1 195,0; 1 160,0; 1 160,0. Основное мероприятие 2.8.; Строительство образовательных организаций, в том числе изготовление ПСД и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420208; 400; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.9; Укрепление материально-технической базы; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.11.; Развитие системы оценки качества общего образования (проведение олимпиад, ЕГЭ); Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420211; 200 600; 58,1; 18,9; 17,4; 10,9; 10,9. Основное мероприятие 2.12.; Развитие кадровых ресурсов системы общего образования; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Задача; Создание условий для повышения эффективности системы общего образования. Основное мероприятие 2.13.; Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение дня матери); Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420213; 200 600; 1 955,6; 494,9; 470,9; 494,9; 494,9. Основное мероприятие 2.14.; Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» лучшим учителям); Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420214; 200; 500,0; 135,0; 95,0; 135,0; 135,0. Задача; Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Основное мероприятие 2.15; 2.15.1 Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0420215; 600; 304,0; 0,0; 304,0; 0,0; 0,0. 2.15.2 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0425027; 600; 756,0; 0,0; 756,0; 0,0; 0,0. 2.15.3 Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0427244; 600; 400,0; 0,0; 400,0; 0,0; 0,0. Задача; Обеспечение доступности общего образования. Основное мероприятие 2.16; Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; 975; 0700; 0427401; 600; 14 433,1; 6 727,2; 7 705,9; 0,0; 0,0. Подпрограмма 3; Дети и молодежь Княжпогостского района; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 0430000; 94 399,6; 25 267,9; 22 729,1; 23 478,6; 22 924,0. Задача; Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности. Основное мероприятие 3.2.; Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430302; 200; 24,0; 6,0; 6,0; 6,0; 6,0. Задача; Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации. Основное мероприятие 3.5.; Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430305; 200; 3 200,0; 800,0; 800,0; 800,0; 800,0. Основное мероприятие 3.7.; Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя»; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430307; 200; 36,0; 9,0; 9,0; 9,0; 9,0. Задача; Формирование здорового образа жизни. Основное мероприятие 3.8.; Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430308; 200; 750,0; 187,5; 187,5; 187,5; 187,5. Основное мероприятие 3.9.; Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Задача; Выявление и поддержка талантливой молодежи. Основное мероприятие 3.10.; Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский»); Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430310; 200 300; 773,3; 192,0; 197,3; 192,0; 192,0. Задача; Поддержка молодых семей. Основное мероприятие 3.11.; 3.11.1 Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский"; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 1000; 0430311; 300; 3 611,5; 1 328,2; 761,1; 761,1; 761,1. 3.11.2 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы "Жилище"; 975; 0435020; 240,0; 240,0; 0,0; 0,0; 0,0. 3.11.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилого строительства; 975; 0437210; 770,9; 770,9; 0,0; 0,0; 0,0. Задача; Обеспечение доступности дополнительного образования. Основное мероприятие 3.12.; Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430312; 600; 80 628,1; 19 814,1; 20 104,4; 20 853,4; 20 853,4. Задача; Повышение качества дополнительного образования. Основное мероприятие 3.15.; Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430315; 600; 1 143,4; 0,0; 588,8; 554,6; 0,0. Основное мероприятие 3.16.; Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430316; 600; 420,0; 115,0; 75,0; 115,0; 115,0. Основное мероприятие 3.17.; Выполнение противопожарных мероприятий; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430317; 600; 179,2; 179,2; 0,0; 0,0; 0,0. Задача; Повышение эффективности системы дополнительного образования. Основное мероприятие 3.18; 3.18.1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0430318; 600; 290,5; 290,5; 0,0; 0,0; 0,0. 3.18.2 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом; 975; 0700; 0435097; 600; 1 335,5; 1 335,5; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 4; Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0440000; 5 867,4; 1 415,6; 2 051,8; 1 200,0; 1 200,0. Задача; Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района. Основное мероприятие 4.1.; 4.1.1 Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием детей; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0440401; 200 600; 2 055,7; 350,0; 596,3; 554,7; 554,7. 4.1.2 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ; 975; 0700; 0447204; 600; 1 559,6; 707,8; 851,8; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 4.2.; Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0440402; 200 600; 2 252,1; 357,8; 603,7; 645,3; 645,3. Подпрограмма 5; Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0450000; 194,4; 48,6; 48,6; 48,6; 48,6. Задача; Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста. Основное мероприятие 5.2.; Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0450502; 200 600; 110,0; 27,5; 27,5; 27,5; 27,5. Задача; Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу. Основное мероприятие 5.6.; Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодёжи допризывного возраста; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0450506; 200 600; 84,4; 21,1; 21,1; 21,1; 21,1. Подпрограмма 6; Обеспечение условий для реализации муниципальной программы; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0460000; 66 565,0; 14 457,8; 17 611,0; 17 248,1; 17 248,1. Задача; Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне. Основное мероприятие 6.1.; Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0460601; 100 200 800; 54 950,4; 2 843,2; 17 611,0; 17 248,1; 17 248,1. Основное мероприятие 6.2.; Обеспечение деятельности подведомственных организаций; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; 975; 0700; 0460602; 100 200 800; 11 614,6; 11 614,6; 0,0; 0,0; 0,0. | 100 200 800 | 54 950,4 | 2 843,2 | 17 564,8 | 17 845,9 | 17 845,9 |
| Основное мероприятие 6.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 | 0700 | 0460602 | 100 200 800 | 11 614,6 | 11 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 13

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. руб.)

по состоянию на 01.01.2016

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соискатели, заказчик-координатор | Оценка расходов | Кассовое исполнение на 01.09.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  | Всего | 390 549,0 | 385 982,6 |
|  |  |  | местного бюджета | 141 786,2 | 137 773,0 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 247 901,1 | 247 347,9 |
|  |  |  | федерального бюджета | 861,7 | 861,7 |
| Подпрограмма 1 |  | «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» | Всего | 119 768,2 | 118 640,1 |
|  |  |  | местного бюджета | 41 213,3 | 40 085,2 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 78 554,9 | 78 554,9 |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» | Всего | 227 518,4 | 224 801,2 |
|  |  |  | местного бюджета | 59 369,9 | 57 205,9 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 167 748,5 | 167 195,3 |
|  |  |  | федерального бюджета | 400,0 | 400,0 |
| Подпрограмма 3 |  | «Дети и молодёжь Княжпогостского района» | Всего | 23 319,3 | 22 744,4 |
|  |  |  | местного бюджета | 22 111,7 | 21 536,8 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 745,9 | 745,9 |
|  |  |  | федерального бюджета | 461,7 | 461,7 |
| Подпрограмма 4 |  | «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» | Всего | 2 186,5 | 2 186,5 |
|  |  |  | местные бюджеты | 1 334,7 | 1 334,7 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 851,8 | 851,8 |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» | Всего | 45,6 | 45,6 |
|  |  |  | местного бюджета | 45,6 | 45,6 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |
| Подпрограмма 6 |  | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 17 711,0 | 17 564,8 |
|  |  |  | местного бюджета | 17 711,0 | 17 564,8 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |