УТВЕРЖДАЮ:

начальник управления делами

администрации МР «Княжпогостский»

_____________________ Е.М. Шепеленко

Отчёт о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года

наименование муниципальной программы:

«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»

ФИО/должность ответственного исполнителя:

Алиева Мария Анатольевна – заведующий организационном отделом управления делами администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2016 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие муниципального управления

в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

Сдп1 = 30/30 =1

Сдп2 =50/50 =1

Сдц = (1+1) /2 =1

За отчетный период степень достижения показателей муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы» составляет – 1

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 97311,65/98620,26 = 0,987

За отчетный период 2015 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,987

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Эгп=  1*0,987=0,987 = 0,987

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│   Вывод об эффективности реализации    │Критерий оценки эффективности Э  │

│        муниципальной программы         │                               МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная                           │           менее 0,5             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│          0,5 - 0,79             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная                             │            0,8 - 1              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная                       │            более 1              │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Вывод:

Муниципальная «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы» является эффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 0,987