| Российская Федерация Республика Коми ### Администрация муниципального района «Княжпогостский » ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Коми республикаса «Княжпогост» муниципальнöй раонлöн администрацияса КУЛЬТУРА ДА НАЦИОНАЛЬНŐЙ ПОЛИТИКА ЮКŐН ул. Дзержинского, 82 г. Емва, Республика Коми, 169200 Телефон, факс: 22-3-54 emva_oku@mail.ru от 26.03.2015 г. № 01-78/56 | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |
| --- | --- |

- Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» направляет отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы согласно приложению.

- Приложение: на 28 л., в 1 экз.

- Зав. отделом культуры

- и национальной политики                                                                                          М.Г.Гойда

УТВЕРЖДАЮ :

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

___________________ И.В.Панченко

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

наименование муниципальной программы:

«Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» на 2014 – 2020 г.г.

наименование ответственного исполнителя:

Гойда Мария Григорьевна  – заведующий отделом культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2015г.

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2014 год

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» на 2014-2020 г.г.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 29.11.2013г. № 841.

Основной целью Программы является развитие отрасли «Культура», соответствующей потребностям современного общества.

Сроки реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»(далее - Программа) 1 этап: 2014 -2016 годы; 2 этап: 2017 – 2020 годы.

На I этапе реализации Программы основное внимание уделено укреплению и модернизации  материально-технической базы,   информатизации   отрасли культуры,    повышению доступности  культурных  благ,  формированию  условий  для повышения  их  востребованности  населением  и  расширения возможности творческой самореализации граждан.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;

- развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе;
-  развитие музейного дела в Княжпогостском районе;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района «Княжпогостский» услугами организаций культуры;

- - обеспечение  управления реализации  мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе».

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития культуры, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По состоянию на 1 января 2015 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе «Княжпогостский» насчитывает 37 единиц, в том числе: 16 культурно - досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 17 библиотек, 2 музея, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет около 128 человек. Кроме этого, с 2014 года действует центр хозяйственно-технического обеспечения,  в котором работает 56 человек.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности – 24, в том числе 11 библиотек и 13 культурно - досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.

С 2014 года значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 45,5 %, в 2013 году этот показатель составлял - 29,3%.

Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры – это   удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно - досуговым обслуживанием охвачено 99 % населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.

В районе работают 188 клубных формирований, в них занимается 2151 человек, в том числе в 80 детских формированиях занимается 913 человек, что составляет – 8 % от общего количества населения.

Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.

Это вызвано износом материально-технической базы, старением кадров, неполным соответствием уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности, увеличением количества конкурентов со стороны теле, видео, интернет-продуктов и т.д.

В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2014 году было охвачено 63 % населения Княжпогостского района. На  комплектование библиотечных фондов  выделено более  81,0 тысячи  рублей,  подписку периодических изданий более – 230,0  тысяч рублей.

Организация дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Емва (далее - МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва) осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам  в области искусств.

Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва. Здесь обучается  около 300 детей.

Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение                 «Княжпогостский районный историко- краеведческий музей» г. Емва (далее - МБУ «Княжпогостский районный историко- краеведческий музей») с филиалом им. П.А. Сорокина» с. Туръя. Краеведческий музей находится в городской местности,  филиал  - в сельской. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2014 году 18 %.

В  районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.

В целях оптимизации расходов на вспомогательный  и обслуживающий персонал учреждений культуры Княжпогостского района создано Муниципальное автономное учреждение «Центр хозяйственно - технического обеспечения учреждений Княжпогостского района».

Программа была направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский»:

- повышение культурного и образовательного уровня населения;

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;

- информатизация учреждений культуры, создание новых информационных продуктов;

- противопожарная защита учреждений культуры;

- укрепление материально- технической базы учреждений культуры;

- управления реализации  мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе».

Целями Программы были:

- повышение качества жизни населения Княжпогостского района путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Княжпогостского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества, и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Княжпогостском районе.

Основные мероприятия Программы были определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач и сгруппированы по 6 подпрограммам.

1.Развитие организаций дополнительного образования;

2.Развитие библиотечного дела;

3.Развитие музейного дела;

4.Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

5.Обеспечение реализации Программы;

6.Хозяйственно – техническое обеспечение учреждений.

Каждая из подпрограмм предусматривала межведомственную координацию.

Целью Подпрограммы 1«Дополнительное образование детей в сфере культуры»  являлось развитие дополнительного образования на территории Княжпогосткого района.

В рамках решения задачи по Подпрограмме 1  выполнено:

- выполнение противопожарных мероприятий (были проведены мероприятия по устранению нарушения п. 6. 6.27-28 СанПиН 21-01-97 в части требовании к зданию по пожарной безопасности на сумму 2796,83 тысяч рублей;

- укрепление материально - технической базы (средства   в сумме 391,97 тысяч рублей были израсходованы на замену напольного покрытия и приобретение музыкальной аппаратуры);

- выполнение муниципального задания (было израсходовано 10478,75  тысяч рублей).

- Целью Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» является:

- - развитие библиотечного дела на территории Княжпогосткого района.

- Соисполнитель Подпрограммы – МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

В рамках решения задач по Программе 2  выполнены все запланированные мероприятия:

- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек 9а на комплектование библиотечного фонда было израсходовано 161,60 тысяч рублей);

- подписка периодических изданий  (израсходовано 230,0 тысяч рублей);

- внедрение современных информационно- коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет, создание цифрового конвента и электронных ресурсов в библиотечной деятельности (была приобретена 9 компьютеров, 3 многофункциональных устройства, 1 телевизор на сумму 271,0 тысяч рублей);

- функционирование информационно- маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (на работу центра было израсходовано 45,69 тысяч рублей)

- выполнение муниципального задания (на содержание МБУ «Княжпогостская МЦБС и выплату заработной платы работников было израсходовано 14828,30 тысяч рублей).

Подпрограмма 2 выполнена в полном объеме.

Целью Подпрограммы 3 «Развитие музейного дела»  является:

- создание условий для развития музейного дела на территории Княжпогосткого района.

Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ «Княжпогосткий районный историко- краеведческий музей».

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

В рамках реализации Подпрограммы  3 выполнены все запланированные мероприятия на сумму 1914, 830 тысяч рублей, в том числе:

- внедрение современных информационно- коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет (был приобретена оргтехника на сумму 18600 рублей);

- выполнение муниципального задания (на содержание учреждения и оплату заработной платы работников израсходовано 1896,230 тысяч рублей)

Подпрограмма 3 выполнена в полном объеме.

Целью Подпрограммы 4 является:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района «Княжпогостский» услугами организаций культуры.

Соисполнитель Подпрограммы 4 является МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры».

В рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие  народного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности» выполнены все запланированные мероприятия на общую сумму 24785,73 тысяч рублей:

- выполнение муниципального здания (на выполнение муниципального задания израсходовано 22 613,73 рублей);

- проведение культурно - досуговых мероприятий (проведены следующие мероприятия: празднование 125- летия со дня рождения П.А. Сорокина, районный фестиваль «Салют Победы», празднование 69- й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, 75- летия со дня образования «Княжпогостского района, вечер- концерт, посвященный 70- летию образования РДК, новогодние мероприятия на сумму 551 тысяч рублей);

-приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры (приобретено специальное оборудование для нужд МАУ «Княжпогостский РДК» на сумму 500 тысяч рублей);

- внедрение информационных технологий (приобретена оргтехника для нужд  МАУ «Княжпогостский РДК», филиала «Центр Досуга» гп. Синдор, филиала «Сельский клуб д. Средняя Отла, филиала «Сельский Дом культура» п. Иоссер, филиала «Дом культуры»  с. Серегово, филиала «Сельский Дом культуры» пст. Мещура, филиала «Ачимский Дом культуры» г. Емва, филиала «Центр национальных культур» г. Емва  на общую сумму 400 тысяч рублей);

- реализация малых проектов (установлен «Сквер памяти» в п. Чиньяворык на сумму 253,9 тысяч рублей);

-строительство учреждений отрасли культура (завершено строительство  Социокультурного центра в с. Шошка на сумму  9044,26 тысяч рублей);

- мероприятия по обеспечению мер  пожарной безопасности (проведены мероприятия в МАУ «Княжпогостский РДК», в филиале «Центр Досуга» гп. Синдор, в филиале «Сельский клуб» п. Ляли, в филиале «Дом культуры» с. Серегово, в филиале «Сельский Дом культуры» пст. Тракт, в филиале «Центр национальных культур» г. Емва, в филиале «Ачимский Дом культуры» г. Емва  на сумму 400 тысяч рублей).

- проведение ремонтных работ  (проведены ремонты в МАУ «Княжпогостский РКД» и филиале «Сельский клуб» п. Ляли на сумму 380 тысяч рублей).

- граны в области культуры (вручены 3 премии в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 27.11.2014 г. № 1021 «О премировании работников культуры и дополнительного образования детей Княжпогосткого района»  на общую сумму 9000 рублей);

Подпрограммой 5 «Обеспечение условий для реализации программы» выполнены все запланированные мероприятия на общую сумму 2794,17 тысяч рублей, в том числе:

- расход обеспечения выполнения функций ОМС (на содержание отдела культуры и национальной политики и оплату труда израсходовано 1220,60 тысяч рублей);

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений израсходовано1471,18      тысяч рублей.

Цель Подпрограммы 5 «Обеспечение условий для реализации программы» является:

- расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС;

- обеспечение  деятельности подведомственных учреждений.

Ответственный исполнитель – Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский».

В рамках реализации Подпрограммы 5 были выполнены все запланированные мероприятия на сумму 2691,78 тысяч рублей, в том числе:

- расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (на содержание Отдела и заработную плату работников было израсходовано 1220,60 тысяч рублей);

-обеспечение деятельности подведомственных учреждений (на эти цели израсходовано 1471,18 тысяч рублей).

Цель. Подпрограммы 6 «Хозяйственно- технические обеспечение учреждений» является:

- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.

Соисполнитель Подпрограммы 6- МАУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогосткого района».

Подпрограммой 6 выполнены все запланированные мероприятия на сумму 8089,20 тысяч рублей, в том числе:

- выполнение муниципального задания (на содержание Центра ХТО и заработную плату работников было израсходовано 8089,20 тысяч рублей).

Достижение целей и решение задач Программы осуществлялось путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» на 2014-2020 г.г.»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением  администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1.1=1/1=1,0

1.2= 1/1=1,0

1.3. = 100/100=1,0

2.1. = 100/100=1,0

2.2.= 456,2/439,6=1,0

2.3.=22/27=1,2

2.4.=100/100=1,0

3.1.=100,99/124,7=1,2

4.1.=100/100=1,0

4.2.=84,5/111,8=1,3

4.3.=0,66/0,66=1,0

4.4.=25/43,7=1,7

4.5.=1/1=1,0

4.6.=1/1=1,0

4.7.=100/100=1,0

4.8.=100/100=1,0

5.1.=100/100=1,0

6.1.=100/100=1,0

=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,2+1,0+1,2+1,0+1,3+1,0+1,7+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 18= 1,08

За отчетный период 2014 года  степень достижения показателей муниципальной программы Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» на 2014-2020 г.г.»  составляет – 1,08

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

У = 67934,64/68967,16=0,99

За отчетный период 2014 года  степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,99

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Э = 1,08*0,99= 1,07

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│   Вывод об эффективности реализации    │Критерий оценки эффективности Э  │

│        муниципальной программы         │                               МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная                           │           менее 0,5             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│          0,5 - 0,79             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная                             │            0,8 - 1              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная                       │            более 1              │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Вывод:

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» на 2014-2020 г.г.»   является высокоэффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 1,07.

- Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <7> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в Княжпогостском районе на 2014-2016 года» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры | % | 92,4 | 92,5 | 90,7 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 72 | 74 | 74 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1.1 Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные работы | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Задача 1.2 Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество учреждений дополнительного образования детей обеспеченных музыкальными инструментами | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Задача 1.3 Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» 2.1. Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение муниципального задания | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 2.2. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек, подписка на периодические издания для муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество документов, выданных из фондов библиотек | ед. | 456,1 | 456,2 | 439,6 |  |
|  | 2.3. Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно- телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе | % | 10,0 | 22,0 | 27,0 |  |
|  | 2.4 Подписка на периодические издания |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля изданий на которые оформлена подписка | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнение муниципального задания | % | 100% | 100% | 100 |  |
| 3.1.2. | Увеличение количества посещаемости (на 1 жителя в год) | ед. | 0,19 | 0,19 | 11,9 |  |
| 3.1.3. | Доля представленных зрителю предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0,7 | 0,8 | 12,8 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Выполнение муниципального задания | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 4.2 Проведение культурно - досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 71 | 74 |  |
| 4.2.2. | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий | % | 1,4 | 1,5 | 5,8 |  |
| 4.2.3. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми, от общей численности населения Республики Коми | % | 11 | 12 | 32 |  |
|  | 4.3 Приобретение специального оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Обеспеченность населения учреждениями культурно - досугового типа | ед. на 100 чел. населения | 0,65 | 0,66 | 0,66 |  |
|  | 4.4. Внедрение информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Доля муниципальных учреждений культуры обеспеченных информационными технологиями | % | 20 | 25 | 43,7 |  |
|  | 4.5. Реализация малых проектов |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Количество реализованных малых проектов | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 4.6. Строительство учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Количество построенных муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 4.7. Гранты в области культуры |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество выданных грантов | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  | 4.8. Проведение ремонтных работ |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Количество отремонтированных учреждений культуры | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение для условий реализации Программы» |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | # 6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений 6.1. Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Доля учреждений культуры охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. | % | 100% | 100% | 100% |  |

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <8> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 1. «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях | МАО ДО «ДШИ» г. Емва | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Устранение мероприятий по пожарной безопасности | Устранены нарушение требования п. 6.27-28 СанПиН 21-01-97* в части требований к зданию по пожарной безопасности. | нет |  |
| 1.2 | Укрепление материально- технической базы | ДШИ г. Емва | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Укрепление материально- технической базы | Мероприятие выполнено | нет |  |
| 1.3 | Выполнение муниципального задания | ДШИ г. Емва | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МАОУ ДОД «Детская школа искусств», расходы на выплаты по оплате труда труда | Выполнение муниципального задания | нет |  |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | ДШИ г. Емва | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Устранение мероприятий по пожарной безопасности | Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности | нет |  |
|  | 2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек | МЦБС | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек | Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек | нет |  |
| 2.2 | Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек | МЦБС | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек | Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек | нет |  |
| 2.3 | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела | МЦБС | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в библиотечной деятельности | Внесенние в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе «Княжпогостский» | нет |  |
| 2.4 | Выполнение муниципального задания | МЦБС | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МБУ «МЦБС», расходы на выплаты по оплате труда труда | Выполнение муниципального задания |  |  |
|  | 3. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела | РИКМ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет; создание цифрового контента и электронных ресурсов в музейной деятельности | Внесение в электронный каталог |  |  |
| 3.2 | Выполнение муниципального задания | РИКМ | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МБУ «РИКМ», расходы на выплаты по оплате труда труда | Выполнение муниципального задания |  |  |
|  | 4. «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение муниципального задания | РДК | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МАУ «РДК», расходы на выплаты по оплате труда труда | Выполнение муниципального задания |  |  |
| 4.2 | Проведение культурно -досуговых мероприятий | РДК | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи к культурным ценностям. | Проведение культурно-досуговых мероприятий |  |  |
| 4.3 | Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры | 2014 | 2020 |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Обеспечение световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами за счет средств Программы |  |  |
| 4.4. | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий | РДК | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, подключение к сети Интернет. | Обеспечение учреждений культуры информационными технологиями |  |  |
| 4.5 | Реализация малых проектов | РДК | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Реализация малых проектов | Построен сквер памяти в п. Чиньяворык |  |  |
| 4.6 | Строительство учреждений отрасли культура | РДК | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Строительство учреждений отрасли культура | Строительство «Социокультурного Центра в с. Шошка Княжпогостского района |  |  |
| 4.7 | Гранты в области культуры | РДК | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Награждение муниципальными премиями руководителя муниципального района «Княжпогостский» деятелей культуры и искусства | Награждение муниципальными премиями руководителя муниципального района «Княжпогостский» деятелей культуры и искусства |  |  |
| 4.8 | Проведение ремонта | РДК | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Проведение ремонта | Проведен ремонт кровли в филиале «Сельский клуб» п. Ляли МАУ «Княжпогостский РДК» |  |  |
|  | 5. «Обеспечение для условий реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС | Отдел культуры | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |  |  |
| 5.2. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Отдел культуры | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере культуры. |  |  |
|  | 6. «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Выполнение муниципального задания | Отдел культуры | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на содержание МАУ «Центр ХТО», расходы на выплаты по оплате труда работников | Доля учреждений культуры охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |  |  |
| <8> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Информация о расходах федерального бюджета республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. руб.)

на 01.01.2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соискатели, заказчик-координатор | Оценка расходов | Кассовое исполнение на 01.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура в Княжпогостском районе» | Всего из них за счет средств: | 68967,16 | 67934,64 |
|  |  | местного бюджета | 67802,47 | 66769,95 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 937,50 | 937,50 |
|  |  | федерального бюджета | 227,19 | 227,19 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» | Всего из них за счет средств: | 13 720,26 | 13667,55 |
|  |  | местного бюджета | 13 438,45 | 13385,75 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 100,30 | 100,30 |
|  |  | федерального бюджета | 181,50 | 181,50 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях | Всего, из них за счет средств: | 2 800,00 | 2796,83 |
|  |  | местного бюджета | 2 800,00 | 2796,83 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Укрепление материально-технической базы | Всего, из них за счет средств: | 415,23 | 391,97 |
|  |  | местного бюджета | 133,43 | 110,17 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 100,30 | 100,30 |
|  |  | федерального бюджета | 181,50 | 181,50 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Выполнение муниципального задания | Всего | 10 505,03 | 10478,76 |
|  |  | местного бюджета | 10 505,03 | 10478,76 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местного бюджета |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | Всего, из них за счет: | 15884,25 | 15466,26 |
|  |  | местного бюджета | 15502,86 | 15084,87 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 335,70 | 335,70 |
|  |  | федерального бюджета | 45,69 | 45,69 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек | всего, из них за счет средств: | 161,60 | 161,60 |
|  |  | местного бюджета | 81,30 | 81,30 |
|  |  | республиканского бюджета | 80,30 | 80,30 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек | Всего, из них за счет средств: | 230,00 | 230,00 |
|  |  | местного бюджета | 230,00 | 230,00 |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела | Всего из них за счет средств: | 272,20 | 272,20 |
|  |  | местного бюджета | 136,10 | 136,10 |
|  |  | республиканского бюджета | 136,10 | 136,10 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего из них за счет средств: | 245,30 | 245,30 |
|  |  | местного бюджета | 126,00 | 126,00 |
|  |  | республиканского бюджета | 119,30 | 119,30 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное Мероприятие 2.5. | Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет | Всего из них за счет средств | 45,69 | 45,69 |
|  |  | местного бюджета |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 45,69 | 45,69 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Выполнение муниципального задания | Всего из них за счет средств: | 14 829,46 | 14433,17 |
|  |  | местного бюджета | 14 829,46 | 14433,17 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Оказание мер соц поддержки работникам образов-я и культуры | Всего из них за счет средств: | 100 | 78,3 |
|  |  | Местного бюджета | 100 | 78,3 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие музейного дела» | Всего из них за счет средств: | 1939,83 | 1685,68 |
|  |  | местного бюджета | 1939,83 | 1685,68 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела | Всего из них за счет средств | 18,60 | 18,60 |
|  |  | местного бюджета | 18,60 | 18,60 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Выполнение муниципального задания | Всего из них за счет средств: | 1896,23 | 1659,08 |
|  |  | местного бюджета | 1896,23 | 1659,08 |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Оказание мер соц поддержки работникам обр-я и культуры | Всего из них за счет средств: | 25,0 | 8,0 |
|  |  | местного бюджета | 25,0 | 8,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» | Всего из них за счет средств: | 26405,6 | 26217,04 |
|  |  | местные бюджеты | 25904,1 | 25715,54 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 501,50 | 501,50 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Выполнение муниципального задания | Всего из них за счет средств: | 23 923,00 | 23913,00 |
|  |  | местного бюджета | 23 923,00 | 23913,00 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Проведение культурно – досуговых мероприятий | Всего из них за счет средств: | 600,0 | 551,00 |
|  |  | местного бюджета | 600,0 | 551,00 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры | Всего из них за счет средств: | 500,0 | 500,0 |
|  |  | местного бюджета | 250,0 | 250,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 250,0 | 250,0 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.4. | Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий | Всего из них за счет средств: | 78,20 | 78,20 |
|  |  | местного бюджета | 39,10 | 39,10 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 39,10 | 39,10 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация малых проектов в сфере культуры | Всего из них за счет средств: | 253,90 | 253,90 |
|  |  | местного бюджета | 41,50 | 41,50 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 212,40 | 212,40 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.7. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Всего из них за счет средств: | 400,00 | 400,00 |
|  |  | местного бюджета | 400,00 | 400,00 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 400,00 | 400,00 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.8. | Проведение ремонтных работ учреждений отрасли культура | Всего из них за счет средств: | 380,0 | 380,00 |
|  |  | местного бюджета | 380,0 | 380,00 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.9. | Гранты в области культуры | Всего из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 4.10. | Рекламно информац обеспечение продвижения туристического продукта на внутренем и внешних рынках | Всего из них за счет средств: | 32,0 | 32,0 |
|  |  | местного бюджета | 32,0 | 32,0 |
| Основное мероприятие 4.11. | Оказание мер соц поддержки работникам обр-я и культуры | Всего из них за счет средств: | 238,50 | 108,94 |
|  |  | местного бюджета | 238,5 | 108,94 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение условий для реализации Программы | Всего из них за счет средств: | 2803,17 | 2700,78 |
|  |  | местного бюджета | 2803,17 | 2700,78 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 5. 1. | Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС | Всего из них за счет средств: | 1226,38 | 1220,60 |
|  |  | местного бюджета | 1226,38 | 1220,60 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Гранты в области культуры | Всего из них за счет средств: | 9,0 | 9,0 |
|  |  | местного бюджета | 9,0 | 9,0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего из них за счет средств: | 1567,79 | 1471,18 |
|  |  | местного бюджета | 1567,79 | 1471,18 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» | Всего из них за счет средств: | 8214,05 | 8197,32 |
|  |  | местного бюджета | 8214,05 | 8197,32 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Выполнение муниципального задания | Всего из них за счет средств: | 8214,05 | 8197,32 |
|  |  | местного бюджета | 8214,05 | 8197,32 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |