Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Доступная среда»

Наименование ответственного исполнителя –

Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»

Отчетная дата – 01.01.2016 г.

В целях поддержания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышения уровня жизни населения Княжпогостского района, формирования комфортной среды жизнедеятельности инвалидов администрацией муниципального района «Княжпогостский» утверждена муниципальная программа «Доступная среда», реализация которой осуществляется в период 2014-2020 годов. Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством, определяет приоритетные направления муниципальной политики в данной области. На первом этапе  в 2015 году в разряде приоритетных социально-экономических задач на долгосрочную перспективу осуществлялись меры по оценке состояния и повышения уровня доступности объектов социальной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта.

В рамках данной программы администрацией муниципального района осуществляется тесное сотрудничество с Княжпогостской районной организацией ветеранов, с Княжпогостской организацией Республиканского общества организации Всероссийского общества инвалидов, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района». В 2015 году осуществлена адресная помощь с выделением денежных средств тринадцати гражданам на сумму 195,2 тыс. руб.

На проведение мероприятий были выделены средства Княжпогостской районной организации ветеранов и Княжпогостской районной организации инвалидов на общую сумму 185 тыс. руб.

В составе специалистов ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» с привлечением представителей Княжпогостской районной организации ветеранов, Княжпогостской организации Республиканского общества организации Всероссийского общества инвалидов функционирует мобильная бригада для обеспечения социального и социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в труднодоступных населенных пунктах сельской местности; выезд осуществляется согласно плану-графику. Также организована деятельность по предоставлению дополнительной социальной услуги «Социальное такси» (использование  спецавтотранспорта учреждения социальной защиты населения для перевозки граждан с ограниченными возможностями по тарифам, утвержденным приказом Службы РК по тарифам), было оказано содействие в выделении спецтранспорта для Княжпогостскоской районной организации ВОИ 8 инвалидам и в г. Сыктывкар и 3 инвалидам для устройства в психоневрологический дом-интернат в г. Ухту и г. Эжву. В 2015 году проведен патронаж 204 трудно передвигающихся инвалидов, а также 23 – детей-инвалидов). 37 гражданам, впервые получившим инвалидность оказано 106 услуг в части содействия в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат; оказание социально-правовых услуг).

В ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» в 2015 году завершено устройство пандуса к крыльцу приемного отделения инфекционного корпуса и крыльцу участковой больницы п. Синдор.

Проводились мероприятия по реабилитации инвалидов и других маломобильных групп населения, в части повышения доступности и качества реабилитационных услуг: внеочередное обслуживание  в ЛПУ инвалидов I-II групп, детей–инвалидов, инвалидов по зрению; первоочередная госпитализации при наличии медицинских показаний в круглосуточные стационары, дневные стационары;

В образовательной организации МБОУ «СОШ № 2», реализующей образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полную интеграцию детей-инвалидов, и оснащение образовательных организаций специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием для организации коррекционной работы, проведены следующие работы: произведен монтаж входной группы и межкомнатных дверей для маломобильных групп населения, обустройство специализированного туалета, устройство пандуса на крыльце школы.

На территории Княжпогостского района функционируют  9 доступных условно объектов здравоохранения, 23 доступных объекта образовательных учреждений (из них: 5 объектов – доступны частично – избирательно (для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития); 18 объектов – доступны условно), 5 доступных объектов социальной защиты (из них:   1 объект – доступен полностью избирательно (для лиц, передвигающихся на креслах-колясках, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития;  1 объект – доступен частично избирательно для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития;  1 объект -  доступен полностью избирательно (для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития), 1 объект – доступен полностью всем; 1 объект – доступен частично всем), 5 доступных объектов физической культуры и спорта (из них: 2 – доступны частично избирательно (для лиц, передвигающихся на креслах-колясках, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития; 1 – доступен частично всем; 2 – доступно условных), 22 доступных объекта культуры (из них: 18 –доступны условно; 3 – доступны частично всем; 1- доступен частично избирательно (для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития), 20 объектов потребительского рынка – доступны условно.

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Доступная среда» учреждения культуры реализовали мероприятия в части проведения культурно-досуговых мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями и повышения уровня доступности объектов культуры (в истекшем году проведено 30 культурно-досуговых мероприятий с привлечением людей с ограниченными возможностями).

В библиотеках МБУ «Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система» разработаны и реализованы программы для качественного обслуживания ветеранов и инвалидов.

Виды оказываемых услуг: внеочередное обслуживание инвалидов, подбор литературы, внестационарное обслуживание на дому и социальных учреждениях, консультирование по социальным вопросам.

Для граждан с ограниченными возможностями в районном историко-краеведческом музее предусмотрено проведение экскурсий и посещение мероприятий строго с сопровождающими для 1 и 2 группы инвалидности; разработан паспорт доступности объекта для людей с ограниченными  возможностями

Люди с ограниченными возможностями на общих основаниях пользуются всеми государственными услугами в сфере занятости. Оказывается содействие в трудоустройстве инвалидов на специально организованные рабочие места, на квотируемые рабочие места. За 2015 год трудоустроено 16 инвалидов (94% от плана).

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчет-ному |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, районных, общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: повышение эффективности муниципальных социальных мероприятий, направленных на сокращение количества граждан, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество граждан, получивших адресную помощь | Чел. | 6 |  |  | 13 |  | 13 |  | - |
| 1.1.2 | Количество обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями | чел | 530 |  |  | 50 |  | 50 |  | - |
| 1.1.4 | Объём финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов | Тыс. руб. | 180 |  |  | 185 |  | 185 |  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: повышение качества жизни ветеранов и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество граждан, получивших помощь в рамках марафона «Забота о старшем поколении» | Чел. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Доступность социальных объектов и услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1: повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Число муниципальных учреждений, доступных для инвалидов | Ед. | 22 |  |  | 54 |  | 55 |  |  |
| 3.1.2 | Доля учреждений здравоохранения, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа учреждений здравоохранения | % | 10 |  |  | 15 |  | 23 |  |  |
| 3.1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 7,75 |  |  | 8,2 |  | 10,8 |  |  |
| 3.1.5 | Количество парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями | Ед. | 2 |  |  | 4 |  | 6 |  |  |
| 3.1.6 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации | % | 82,36 |  |  | 80 |  | 73 |  | Исполнение обязательств предусмотренных действующим законодательством в рамках доведенных ассигнований |
| 3.1.7 | Количество тротуаров и пешеходных переходов, обустроенных для беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | Ед. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Задача 2 «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости | % | 58,7 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 3.2.3 | Количество охваченных граждан патронажем | Чел. | 174 | 185 |  |  | 276 |  |  |  |
| 3.2.4 | Количество направленных инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения | Чел. | 66 | 69 |  |  | 63 |  |  |  |
| 3.2.5 | Количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении | Чел. | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.2.6 | Количество граждан, воспользовавшихся услугами службы «социальное такси» | Чел. | 8 | 11 |  |  | 11 |  |  |  |
| 3.2.7 | Число проведённых мероприятий в сфере медико-социальной экспертизы | Ед. | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.2.8 | Число граждан, впервые получивших инвалидность, которым оказаны государственные услуги в сфере социальной защиты | Чел. | 72 | 25 |  |  | 37 |  |  |  |

- Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <8> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма1. Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, районных общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 | Оказание мер социальной поддержки малоимущим пенсионерам и инвалидам, детям-сиротам, малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в экстремальных условиях | Комиссия по вопросам оказания адресной помощи ветеранам и незащищённым слоям населения при администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 13 чел. | 13 чел. |  |  |
| 1.1.2 | Проведение мероприятий социальной направленности, в том числе приобретение подарков ветеранам, гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с их юбилейными датами. | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 30,65 тыс. руб. | 30,65 т.р. |  |  |
| 1.1.3 | - Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Княжпогостского района (общественным организациям ветеранов и инвалидов), в том числе с возмещением затрат за банковские услуги»; | Администрация МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 185 тыс. руб. | 185 тыс. руб. |  |  |
| 1.1.4 | Оформление ветеранам подписки на периодические печатные издания. | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 50 чел. | 50 чел. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Забота о старшем поколении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества жизни ветеранов и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание помощи ветеранам и пожилым людям | Рабочая группа по проведению марафона «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе, руководители и главы городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Доступность социальных объектов и услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Согласование технических заданий на проектирование социально значимых объектов инфраструктуры, учитывать их доступность для всех категорий граждан, в том числе и для инвалидов: - вновь строящихся жилых домов; - вновь строящихся учреждений культуры и образования; - вновь строящихся объектов розничной торговли и общественного питания | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | Запланировано строительство 3 жилых домов с обустройством пандусов, запланирован капитальный ремонт в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Емва» | 3 вновь строящихся жилых дома на территории г. Емва оборудованы пандусами, 1 ФАП в м. Ачим построен, но не введён в эксплуатацию (с наличием пандуса). Введён в эксплуатацию после реконструкции магазин «Магнит-Косметик» с наличием пандуса, 5 объектов здравоохранения оборудованы пандусами. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Емва произведён монтаж входной группы и межкомнатных дверей для маломобильных групп населения, обустройство специализированного туалета, устройство пандуса на крыльце школы |  |  |
| 3.1.2 | Разработка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры | Руководители и главы городских и сельских поселений (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители предприятий связи и информации (по согласованию), руководители предприятий, осуществляющих транспортные услуги населению (по согласованию), отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский», субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | Провести паспортизацию доступности объектов и включить их в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и др. малобильных групп населения с последующим размещением информации на Карте доступности РК. | Паспортизация муниципальных учреждений завершена. Рекомендовано субъектам малого предпринимательства провести паспортизацию объектов потребительского рынка |  |  |
| 3.1.3 | Устройство пандуса на входе МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система», центральной детской библиотеки. Устройство санузла в санитарных помещениях МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система». Установка тактильных средств информации в МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система» | Отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» | 2017 | 2020 | - | - | - | - |  | - |
| 3.1.4 | Проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел культуры и спорта, администрации МР «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | Вовлечение инвалидов в культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия, проводимые на местном и республиканском уровне | Проведено 30 мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями. В рамках полученного малого гранта Княжпогостской районной организацией Всероссийского общества инвалидов в апреле 2015г. приобретены настольные спортивные игры (новус, джакколо, шаффлборд, матрёшки и бочче) на общую сумму 57,8 тыс. руб. В июле 2015 года с большим успехом состоялась презентация этих игр. В этом же месяце игры демонстрировались на молодёжном форуме в г. Емва. В июле 2015г. Княжпогостская команда инвалидов приняла участие в туристическом слёте в м. Крохаль (Ухта) и заняла 3 общекомандное место среди 8 команд. Удачно выступила команда спортсменов-инвалидов на республиканской Спартакиаде в сентябре 2015 года, заняв ряд высоких мест среди тяжелоатлетов, 1 спортсмен-инвалид занял 1 место в спартакиаде по шашкам в г. Сыктывкаре в ноябре 2015г. |  |  |
| 3.1.5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями и учреждениями о необходимости установки специальных знаков, определяющих парковочные места для инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями г. Емва | Администрация ГП «Емва» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | Увеличение числа парковочных мест для транспортных средств граждан с ограниченными возможностями | Оборудованы 6 парковочных мест для людей с ограниченными возможностями (150% от плана) |  |  |
| 3.1.6. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках индивидуальной программы реабилитации | Филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 80% | 73% |  |  |
| 3.1.7 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Администрация городского поселения «Емва»» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2018 | 2020 | - | - |  |  |
| Задача 2 «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Проведение комплексного медицинского осмотра трудно передвигающихся на дому (инвалидов и участников ВОВ, блокадников г. Ленинграда, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, инвалидов 1 группы и пожилых людей) с организацией выезда врачебной бригады | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 |  | ПО отдельному графику проводятся медосмотры данных категорий граждан |  |  |
| 3.1.9 | Проведение патронажа на дому к труднопередвигающимся инвалидам и одиноко престарелым гражданам, а также к детям-инвалидам | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района»» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 185 человек | 276 человек (149% от плана) |  |  |
| 3.1.10 | Направление инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 69 чел. | 63 чел. |  |  |
| 3.1.11 | Организация дистанционного обучения на дому для детей-инвалидов | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 0 чел. | 0 чел. |  | Необходимо проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных учреждений по вопросу обучения детей-инвалидов на дому |
| 3.1.12 | Содействие в организации перевозки инвалидов-колясочников на специально-оборудованном автотранспорте, в том числе путем создания службы «Социальное такси» | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский», ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 11 чел. | 11 чел. |  |  |
| 3.1.13 | Предоставление государственных услуг в части социальной реабилитации лиц, впервые ставших инвалидами (содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат; оказание социально-правовых услуг) | ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 25 человек | 37 людям, впервые ставшими инвалидами, предоставлено 106 госуслуг, в том числе МСП и социально-правовые |  |  |
| 3.1.14 | Содействие в организации совещаний, семинаров по улучшению межведомственного взаимодействия в системе медико-социальной экспертизы и в их участии | Администрация МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), ГБУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), филиал №6 ГУ- РО ФСС РФ по РК (по согласованию), ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | 2 мероприятия в сфере медико-социальной экспертизы | Проведено 3 мероприятия |  |  |
| 3.1.17 | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов, в том числе: - резервирование рабочих мест на предприятиях и организациях, расположенных на территории муниципального района "Княжпогостский" для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в том числи и инвалидов); - оказание помощи в написании резюме, подготовка к собеседованию, подбор подходящей вакансии, проведение консультаций для инвалидов по вопросам трудоустройства, распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства инвалидов; - содействие в организации специализированных ярмарок вакансий для лиц с ограниченными возможностями | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка, отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 | В рамках принятого постановления администрации МР «Княжпогостский» от 23 января 2015 года №38 «О резервировании рабочих мест на предприятиях и организациях, расположенных на территории муниципального района "Княжпогостский" для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы» запланировано трудоустроить 17 инвалидов | В 2015г. трудоустроено 16 инвалидов (94% от плана) в рамках реализации постановления администрации МР «Княжпогостский» от 23 января 2015 года №38 |  |  |

- Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Доступная среда | всего | x |  |  |  | 410,83 тыс. руб. | 410,83 тыс. руб. | 410,83 тыс. руб. |
|  |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию): Управление образования АМР «Княжпогостский»; Отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский»; Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию); ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района по (согласованию); администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию); Княжпогостская организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК (по согласованию), Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Общественный Совет муниципального района «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, районных общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  |  |  | 410,83 тыс. руб. | 410,83 тыс. руб. | 410,83 тыс. руб. |
|  |  | соисполнители: Княжпогостская районная организация ветеранов; Княжпогостская районная организация Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию); Отдел бухгалтерского учета администрации МР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание мер социальной поддержки малоимущим пенсионерам и инвалидам, детям-сиротам, малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в экстремальных условиях | Исполнитель: Комиссия по вопросам оказания адресной помощи ветеранам и незащищённым слоям населения при администрации муниципального района «Княжпогостский» | 923 |  |  |  | 195,18 тыс. руб. | 195,18 тыс. руб. | 195,18 тыс. руб. |
| 1.2 | Проведение мероприятий социальной направленности, в том числе приобретение подарков ветеранам, гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с их юбилейными датами. | Исполнитель: Администрация МР «Княжпогостский», районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 923 |  |  |  | 30,65 | 30,65 | 30,65 |
| 1.3 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Княжпогостского района (общественным организациям ветеранов и инвалидов), в том числе с возмещением затрат за банковские услуги»; | Отдел бухгалтерского учёта администрация МР «Княжпогостский» | 923 |  |  |  | 185 тыс. руб. | 185 тыс. руб. | 185 тыс. руб. |
| 1.4 | Оформление ветеранам подписки на периодические печатные издания. | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 923 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Забота о старшем поколении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание помощи ветеранам и пожилым людям | Рабочая группа по проведению марафона «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе, руководители и главы городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию) | 923 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограммы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада Программы в развитие экономики МР «Княжпогостский», обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

где  - степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

N – 17

Сдп1 - 1, Сдп2 - 1 Сдп3 -1, Сдп4 - 0, Сдп5 – 1,02, Сдп6 – 1,53, Сдп7 – 1,32, Сдп8 – 1,5, Сдп9 – 0,91 Сдп10 – 0, Сдп11 – 1, Сдп12 – 1,49, Сдп13 – 091, Сдп14 – 0, Сдп15 – 1, Сдп16 – 1,5, Сдп17 – 1,48.

Сдц = (1 + 1 +1 + 0 + 1,02 + 1,53 + 1,32 + 1,5 + 0,91 + 0 + 1+ 1,49+ 0 + 1 + 1,5 + 1,48 +0): 17 = 0,9

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Ф ф = 410,83 т. р.

Ф п = 410,83 т.р.

У ф = 410,83 : 410,83 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

Э мп = 0,9 * 1 = 0,9

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации данной муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,9 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Исполнитель – Политова Галина Валериевна

- инспектор отдела социально-экономического

развития, предпринимательства

и потребительского рынка