УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский

________________________И.В. Панченко

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Доступная среда»

Наименование ответственного исполнителя –

Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»

Отчетная дата – 1.01.2015 г.

В целях поддержания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышения уровня жизни населения Княжпогостского района, формирования комфортной среды жизнедеятельности инвалидов администрацией муниципального района «Княжпогостский» утверждена муниципальная программа «Доступная среда», реализация которой осуществляется в период 2014-2020 годов. Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством, определяет приоритетные направления муниципальной политики в данной области. На первом этапе  в 2014 году в разряде приоритетных социально-экономических задач на долгосрочную перспективу осуществлялись меры по оценке состояния и повышения уровня доступности объектов социальной инфраструктуры, культуры, транспорта, средств связи и информации.

В рамках данной программы администрацией муниципального района осуществляется тесное сотрудничество с Княжпогостской районной организацией ветеранов, с Княжпогостской организацией Республиканского общества организации Всероссийского общества инвалидов, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района». С начала 2014 года осуществлена адресная помощь с выделением материальных средств шести гражданам на сумму 33 тыс. руб.

На оформление подписки на периодические печатные издания реализована сумма 355459,20 рублей.

На проведение мероприятий выделяются средства Княжпогостской районной организации ветеранов и Княжпогостской районной организации инвалидов.

В составе специалистов ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» с привлечением представителей Княжпогостской районной организации ветеранов, Княжпогостской организации Республиканского общества организации Всероссийского общества инвалидов функционирует мобильная бригада для обеспечения социального и социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в труднодоступных населенных пунктах сельской местности; выезд осуществляется согласно плана-графика (за 2014 год охвачено 61 чел., предоставлено 83 услуги в 18 труднодоступных населенных пунктах). Также организована деятельность по предоставлению дополнительной социальной услуги «Социальное такси» (использование  спецавтотранспорта учреждения социальной защиты населения для перевозки граждан с ограниченными возможностями по тарифам, утвержденным приказом Службы РК по тарифам), было предоставлено 6 услуг. 1 семье, имеющей ребенка-инвалида, оказано сопровождение социальным работником до медицинского учреждения в г. Сыктывкар. Постоянно проводится патронаж на дому к трудно передвигающимся инвалидам (с начала года – 255 чел., 1 – ребенок-инвалид). За 2014 оказано 93 услуги в части содействия в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат; оказание социально-правовых услуг).

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района» 255 инвалидам оказана мера социальной поддержки на твердое топливо.

В ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» для перемещения по этажам здания пациентам-колясочникам, трудно передвигающимся предоставляется возможность пользования лифтом в сопровождении лифтера; для беспрепятственного передвижения колясочников и слабовидящих дверные проемы выполнены без порогов; ширина дверных проемов палат и кабинетов поликлиники не менее 0,9 м; коридоры больницы, лестничные клетки оснащены статистическими указателями направления движения; имеются световые указателя. На площадке парковки автомобилей на территорию больницы дорожным знаком обозначено место парковки для автомобилей людей с ограниченными возможностями. Крыльцо зубопротезного кабинета оборудовано кнопкой вызова.

Проведены работы по устройству пандуса к основному крыльцу больницы, имеющему доступ во все отделения больницы и поликлинику; планируется устройство пандуса на крыльце приемного отделения инфекционного корпуса; для слабовидящих пациентов планируется покраска торцов верхней и нижней ступеньки лестничных маршей светлой краской. В перспективе планируется устройство пандуса к крыльцу приемного отделения инфекционного корпуса и крыльцу участковой больницы пгт. Синдор.

Проводятся мероприятия по реабилитации инвалидов и других маломобильных групп населения, в части повышения доступности и качества реабилитационных услуг: внеочередное обслуживание  в ЛПУ инвалидов I-II групп, детей–инвалидов, инвалидов по зрению; первоочередная госпитализации при наличии медицинских показаний в круглосуточные стационары, дневные стационары;

В 2015 году в рамках программы «Доступная среда» планируется проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полную интеграцию детей-инвалидов, и оснащение образовательных организаций специальным (учебным, реабилитационным, компьютерным) оборудованием для организации коррекционной работы. Планируется провести следующие работы в МБОУ «СОШ № 2№ г. Емва: устройство металлических перил вдоль стен внутри здания, расширение дверных проемов, установка сенсорной комнаты, обустройство кабинета ЛФК, обустройство специализированного туалета, реконструкция крыльца с устройством пандуса  и другие мероприятия.

В ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княжпогосткого района» произведена работа по ремонту крыльца и устройству пандуса центрального входа.

На территории Княжпогостского района функционируют 4 учреждения культуры (МАУ «Княжпогостский РДК», МАО ДО «ДШИ» г. Емва, МБУ «Княжпогостский РИКМ», МБУ «Княжпогостская МЦБС») из них доступные - 1 (МАУ «Княжпогостский РДК»), условно доступные - 3 (МАО ДО «ДШИ» г. Емва, МБУ «Княжпогостский РИКМ», МБУ «Княжпогостская МЦБС»).

На сегодняшний день в рамках муниципальной программы «Доступная среда» учреждения культуры реализуют мероприятия в части проведения культурно-досуговых мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями и повышения уровня доступности объектов культуры.

В МАУ «Княжпогостский Районный дом культуры» разработан паспорт доступности объекта для людей с ограниченными  возможностями. Возле здания имеется парковка для автотранспорта, имеется пандус; местонахождение телефона и медицинской аптечки обозначены специальными знаками.

В открывшемся 10 сентября 2014 г. филиале «Социокультурный центр в с. Шошка Княжпогостского района» МАУ «Княжпогостский РДК» предусмотрен пандус, санузел с экстренным вызовом и все проемы для беспрепятственного передвижения инвалидов.

В библиотеках МБУ «Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система» разработаны и реализуются программы для качественного обслуживания ветеранов и инвалидов.

Виды оказываемых услуг: внеочередное обслуживание инвалидов, подбор литературы, внестационарное обслуживание на дому и социальных учреждениях, консультирование по социальным вопросам.

МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей» условно доступен гражданам с ограниченными возможностями, в связи с отсутствием приспособлений для безопасного посещения; парковки возле здания не предусмотрено.

Для граждан с ограниченными возможностями в музее предусмотрено проведение экскурсий и посещение мероприятий строго с сопровождающими для 1 и 2 группы инвалидности; разработан паспорт доступности объекта для людей с ограниченными  возможностями

ГУ РК «Центр занятости населения Княжпогостского района» доступен условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития и временно не доступен для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках. Люди с ограниченными возможностями на общих основаниях пользуются всеми государственными услугами в сфере занятости. Оказывается содействие в трудоустройстве инвалидов на специально организованные рабочие места, на квотируемые рабочие места. В 2014 году трудоустроено 45 инвалидов.

В двух учреждениях физической культуры и спорта (МАУ «ФСК» г. Емва и МАУ «ФОК» гп.Синдор) имеются пандусы, оборудована парковка возле зданий, обустроенная специальными знаками.

В введенном в 2013 г. плавательном бассейне работает лифт для поднятия на 2 и 3 этажи инвалидов-колясочников. В перечне и стоимости платных услуг, предоставляемых  МАУ «ФСК» г. Емва,  плавательный бассейн предусмотрены льготные посещения для инвалидов;  систематически проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ограниченными возможностями и ослабленным здоровьем. Проходят занятия общефизической подготовки в группах по двум направлениям: групповом и индивидуальном.

В ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII вида» г. Емва проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми-инвалидами (по интеллекту). В настоящее время количество лиц, занимающихся физической культурой при школе-интернате составляет 53 человека, из них детей – 53. Указанные воспитанники занимаются в ДЮСШ в секциях «лыжные гонки» и «легкая атлетика».

В ГБУ РК «Республиканский  Княжпогостский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  проживают инвалиды по слуху, зрению, с умственной отсталостью, с патологией опорно-двигательного аппарата и др. Паспорт доступности объекта для людей с инвалидностью имеется от ХI 2012г.

По индивидуальным программам реабилитации осуществляются  мероприятия: по социальной реабилитации; социально-бытовой адаптации; социально-психологической реабилитации; физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт.

Имеется специальный автомобильный транспорт («санитарный») 2013 года выпуска, для перевозки как лежачих проживающих, так и инвалидов-колясочников. Территория дома-интерната соответствует требованиям доступности для инвалида. Имеются: скамейки, беседки, дорожки для прогулки, учреждение соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности, оснащено средствами коммунально-бытового обслуживания.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчет-ному |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, районных, общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: повышение эффективности муниципальных социальных мероприятий, направленных на сокращение количества граждан, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество граждан, получивших адресную помощь | Чел. | 19 |  |  | 20 |  | 6 |  |  |
| 1.1.2 | Количество обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями | чел | 850 |  |  | 850 |  | 530 |  |  |
| 1.1.3 | Число малоимущих граждан | Чел. | 262 |  |  | 254 |  | 318 |  |  |
| 1.1.4 | Объём финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов | Тыс. руб. | 180 |  |  | 260 |  | 260 |  | нет |
| 2. | Подпрограмма 2 «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: повышение качества жизни ветеранов и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество граждан, получивших помощь в рамках марафона «Забота о старшем поколении» | Чел. | 1 |  |  | 21 |  | 0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Доступность социальных объектов и услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1: повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Число муниципальных учреждений, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений | Ед. | 22 |  |  | 22 |  | 22 |  | нет |
| 3.1.2 | Доля учреждений здравоохранения, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа учреждений здравоохранения | % | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 3.1.3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  | нет |
| 3.1.4 | Число муниципальных учреждений, доступных для инвалидов | Ед. | 50 |  |  | 52 |  | 92 |  | нет |
| 3.1.5 | Количество парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями | Ед. | 2 |  |  | 4 |  | 4 |  | нет |
| 3.1.6 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации | % | 82,36 |  |  | 95 |  | 73 |  | нет |
| Задача 2 «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости | % | 58,7 | 60 |  |  | 48,35 |  | нет |  |
| 3.2.2 | Смертность от всех причин | Ед. | 244 | 228 |  |  | 252 |  |  |  |
| 3.2.3 | Количество охваченных граждан патронажем | Чел. | 174 | 177 |  |  | 255 |  | нет |  |
| 3.2.4 | Количество направленных инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения | Чел. | 66 | 67 |  |  | 68 |  | нет |  |
| 3.2.5 | Количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении | Чел. | 3 | 3 |  |  | 2 |  | нет |  |
| 3.2.6 | Количество граждан, воспользовавшихся услугами службы «социальное такси» | Чел. | 8 | 9 |  |  | 6 |  | нет |  |
| 3.2.7 | Число проведённых мероприятий в сфере медико-социальной экспертизы | Ед. | 2 | 2 |  |  | 5 |  | нет |  |
| 3.2.8 | Количество заключенных договоров муниципально-частного партнёрства (соглашений о сотрудничестве) с Княжпогостской районной организацией Коми республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов» | Шт. | 2 | 4 |  |  | 2 |  | нет |  |

- Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <8> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма1. Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, районных общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 | Оказание мер социальной поддержки малоимущим пенсионерам и инвалидам, детям-сиротам, малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в экстремальных условиях | Комиссия по вопросам оказания адресной помощи ветеранам и незащищённым слоям населения при администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2014 | 2016 | 2014 | 2014 | 20 чел. | 6 чел./ 33 тыс. руб. | Поступало небольшое количество заявлений по данному мероприятию, нескольким вынесен отказ в связи с непредо-ставлением необходимых документов |  |
| 1.1.2 | Проведение мероприятий социальной направленности, в том числе приобретение подарков ветеранам, гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с их юбилейными датами. | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | - Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Княжпогостского района (общественным организациям ветеранов и инвалидов), в том числе с возмещением затрат за банковские услуги»; | Администрация МР «Княжпогостский» | 2014 | 2016 | 2014 | 2014 | 260 тыс. руб. | 260 тыс. руб. |  |  |
| 1.1.4 | Оформление ветеранам подписки на периодические печатные издания. | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | 356 тыс. руб. | 355 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Забота о старшем поколении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества жизни ветеранов и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание помощи ветеранам и пожилым людям | Рабочая группа по проведению марафона «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе, руководители и главы городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2016 | 2014 | 2014 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Доступность социальных объектов и услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, при приемке в эксплуатацию социально значимых объектов инфраструктуры учитывать их доступность для всех категорий граждан, в том числе и для инвалидов: - вновь строящихся жилых домов; - культурно-досугового центра в с. Шошка; - средней общеобразовательной школы в с. Серегово; - вновь строящихся объектов розничной торговли и общественного питания | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства, администрации муниципального района «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | Запланировано открытие социо-культурного центра в с. Шошка | В открывшемся социо-культурном центре в. Шошка предусмотрен пандус, санузел с экстренным вызовом и все проемы для беспрепятственного передвижения инвалидов. Произведены работы по ремонту крыльца и устройству пандуса в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княжпогостского района» |  | нет |
| 3.1.2 | Разработка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры | Руководители и главы городских и сельских поселений (по согласованию), ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители предприятий связи и информации (по согласованию), руководители предприятий, осуществляющих транспортные услуги населению (по согласованию), отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский», субъекты малого предпринимательства (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | Провести паспортизацию доступности объектов и включить их в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и др. малобильных групп населения с последующим размещением информации на Карте доступности РК. | Продолжается работа по разработке паспортов доступности объектов всех учреждений социальной инфраструктуры района. |  | нет |
| 3.1.3 | Устройство пандуса на входе МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система», центральной детской библиотеки. Устройство санузла в санитарных помещениях МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система». Установка тактильных средств информации в МБУ «Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система» | Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» | 2017 | 2020 | 2014 | 2014 |  |  |  | нет |
| 3.1.4 | Проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел культуры и национальной политики, отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский», Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | Вовлечение инвалидов в культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия, проводимые на местном и республиканском уровне | Инвалиды и люди с ограниченным возможностями участвуют в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях района и республики |  | нет |
| 3.1.5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с предприятиями и учреждениями о необходимости установки специальных знаков, определяющих парковочные места для инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями г. Емва | Администрация ГП «Емва» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | Проводится работа |  |  |  |
| 3.1.6. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках индивидуальной программы реабилитации | Филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | 96% | 73% |  | нет |
| 3.1.7 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Администрации городских поселений «Емва», «Синдор», сельских поселений «Мещура», «Серегово», «Тракт», «Туръя», «Шошка» (по согласованию) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |  |  |  |  |
| Задача 2 «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Проведение комплексного медицинского осмотра трудно передвигающихся на дому (инвалидов и участников ВОВ, блокадников г. Ленинграда, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, инвалидов 1 группы и пожилых людей) с организацией выезда врачебной бригады | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 |  | ПО отдельному графику проводятся медосмотры данных категорий граждан |  | нет |
| 3.1.9 | Проведение патронажа на дому к труднопередвигающимся инвалидам и одиноко престарелым гражданам, а также к детям-инвалидам | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района»» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | 177 человек | 255 патронажа |  | нет |
| 3.1.10 | Направление инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), руководители городских и главы сельских поселений (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | 67 чел. | 68 чел. |  | нет |
| 3.1.11 | Организация дистанционного обучения на дому для детей-инвалидов | Отдел образования и молодежной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 3чел. | 2 чел. |  | Необходимо проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных учреждений по вопросу обучения детей-инвалидов на дому |
| 3.1.12 | Содействие в организации перевозки инвалидов-колясочников на специально-оборудованном автотранспорте, в том числе путем создания службы «Социальное такси» | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский», ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | 9 чел. | 6 чел. |  | нет |
| 3.1.13 | Предоставление государ-ственных услуг в части социальной реабилитации лиц, впервые ставших инвалидами (содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат; оказание социально-правовых услуг) | ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 25 человекам, впервые ставших инвалидами, предоставлена госуслуга, в том числе 1 семье с ребенком, которому на 1-м году установлена инвалидность |  | нет |
| 3.1.14 | Содействие в организации совещаний, семинаров по улучшению межведомственного взаимодействия в системе медико-социальной экспертизы и в их участии | Администрация МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), филиал №6 ГУ- РО ФСС РФ по РК (по согласованию), ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 |  | В течение года прошло 5 заседаний в системе медико-социальной экспертизы |  | нет |
| 3.1.15 | Участие в республиканских конференциях для специалистов реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению кодификатора категорий инвалидности | ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Заключение договоров муниципально-частного партнерства (соглашений о сотрудничестве) с Княжпогостской районной организацией Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Администрация МР «Княжпогостский», ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию), ГБУ РК "ЦСЗН Княжпогостского района" (по согласованию), отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский», отдел культуры и национальной политики, отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | 4 | 2 |  |  |
| 3.1.17 | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов, в том числе: - резервирование рабочих мест на предприятиях и организациях, расположенных на территории муниципального района "Княжпогостский" для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в том числи и инвалидов); - оказание помощи в написании резюме, подготовка к собеседованию, подбор подходящей вакансии, проведение консультаций для инвалидов по вопросам трудоустройства, распространение информационных материалов по вопросам трудоустройства инвалидов; - содействие в организации специализированных ярмарок вакансий для лиц с ограниченными возможностями | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка, отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский», ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2014 | Обратившихся - 94 | Трудоустроено - 45 |  |  |

- Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Доступная среда | всего | x |  |  |  | 649 тыс. руб. | 649 тыс. руб. | 648,5 тыс. руб. |
|  |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнители: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Княжпогостская ЦРБ» (по согласованию): отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский»; отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «Княжпогостский»; отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Княжпогостский»; отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; ГУ РК «Центр занятости населения по Княжпогостскому району» (далее по тексту – ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району», по согласованию); ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района»» (далее по тексту – ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района по согласованию); администрации городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию); Княжпогостская организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); филиал №6 государственное учреждение-региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК (далее по тексту филиал №6 ГУ-РО ФСС РФ по РК, по согласованию), Княжпогостская районная организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Общественный Совет муниципального района «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, районных общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |  |  |  |  | 649 тыс. руб | 649 тыс. руб. | 648,5 тыс. руб. |
|  |  | соисполнители: Княжпогостская районная организация ветеранов; Княжпогостская районная организация Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию); сектор бухгалтерского учета администрации МР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание мер социальной поддержки малоимущим пенсионерам и инвалидам, детям-сиротам, малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в экстремальных условиях | Исполнитель: Комиссия по вопросам оказания адресной помощи ветеранам и незащищённым слоям населения при администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  | 33 тыс. руб. | 33 тыс. руб. | 33 тыс. руб. |
| 1.2 | Проведение мероприятий социальной направленности, в том числе приобретение подарков ветеранам, гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с их юбилейными датами. | Исполнитель: Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Княжпогостского района (общественным организациям ветеранов и инвалидов), в том числе с возмещением затрат за банковские услуги»; | Администрация МР «Княжпогостский» |  |  |  |  | 260тыс. руб | 260 тыс. руб | 260 тыс. руб. |
| 1.4 | Оформление ветеранам подписки на периодические печатные издания. | Администрация МР «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), районный Совет ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (по согласованию) |  |  |  |  | 356 тыс. руб. | 356 тыс. руб | 355,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 «Забота о старшем поколении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание помощи ветеранам и пожилым людям | Рабочая группа по проведению марафона «Забота о старшем поколении» в Княжпогостском районе, руководители и главы городских и сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Доступность социальных объектов и услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-коляс-ках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Администрации городских поселений «Емва», «Синдор», сельских поселений «Мещура», «Серегово», «Тракт», «Туръя», «Шошка» (по согласованию) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации подпрограммы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада Программы в развитие экономики МР «Княжпогостский», обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

где  - степень достижения целей (решения задач),

- степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

N – 19

Сдп1 – 0,3, Сдп2 – 0,62, Сдп3 – 1.25, Сдп4 – 1,0, Сдп5 – 0, Сдп6 – 1, Сдп7 – 1, Сдп8 – 1, Сдп9 – 1,77, Сдп10 – 1, Сдп11 – 0,76, Сдп12 – 0,8, Сдп13 – 0,9, Сдп14 – 1.44, Сдп15 – 1.01, Сдп16 – 0.66, Сдп17  - 0.66, Сдп18 – 2,5, Сдп19 – 0,5.

Сдц = (0,3+0,62+1,25+1+0+1+1+1+1,77+1+0,76+0,80+0,9+1,44+1,01+0,66+0,66+2,5

+0,5) : 19 = 0,96

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Ф ф = 648458,2

Ф п = 649000

У ф = 648458,2: 649000 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

Э мп = 0,96 * 0,99 = 0,95

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации данной муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,95 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Исполнитель – Гапонова Галина Петровна

- инспектор отдела социально-экономического

развития, предпринимательства

и потребительского рынка