## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной программы "«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»." по состоянию на 01.10.2021
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Ответственный исполнитель<1> | Примечание | ВЫП/НЕВЫП
|  |  | план | факт на 01.10.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа ««Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе».
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»
Задача 1. Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования.
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 66.2 | 67 | Администрации МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства |  | 101.2085
2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года | км | 142 | 155.242 | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» |  | 109.3254
3 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец года | км | 48 | 48 | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» |  | 100
Задача 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.
4 | Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий; | шт. | 0 | 0 | Администрации МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства
Подпрограмма 2 Повышение качества управления развитием транспортной системы
Задача 1 Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и безопасностью дорожного движения
5 | Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района | ед. | 99.7 | 99.7 | Администрации МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства |  | 100
6 | Количество выданных разрешительных документов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности на территории МР "Княжпогостский" | шт. | 15 | 36 | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский |  | 240
7 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм. | % | 100 | 100 | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский |  | 100
| Средний процент выполнения показателей муниципальной программы составляет 93,81% | [5 empty] | 750.5338
93.8167