УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

______________ П.В. Данильченко

Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

по итогам 2020 года

наименование муниципальной программы:

«Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя программы:

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский»

Отчетная дата: 01.01.2021 г.

Дата составления отчета: 15.02.2021 г.

Должность, фио, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Станко Сергей Иванович – заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский»

Тел: 8(82139) 21-087

____________________________

(подпись исполнителя)

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 06.12.2013 г. № 883.

В состав Программы входит 5 подпрограмм:

- Социальная защита населения;

- Безопасность дорожного движения;

- Безопасность населения;

- Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района;

- Профилактика преступлений и иных правонарушений (включена и утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 27.02.2019 г. № 66).

Основной целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности и социальной защиты населения на территории муниципального района «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Организация своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Содействие повышению эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

4. Предупреждение и пресечение преступлений, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предотвращению рецидива преступлений.

5. Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно- эпидемиологического законодательства.

6. Обеспечение участия общественных организаций, населения в мерах, направленных на снижение преступности и охрану общественного порядка.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты, оценивают социальные эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2020 года достигнуты планируемые значения по показателям.

1. Социальная защита населения

1. Продолжена работа по мониторингу потребностей организаций и привлечению молодых специалистов на территории сельских поселений Княжпогостского района за счет:

выпускников учреждений высшего и профобразования;

- взаимодействие с центром занятости населения по трудоустройству незанятого населения Княжпогостского района;

2. Продолжена реализация мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в бюджетные организации сельской местности на территории муниципального района «Княжпогостский» путём предоставления муниципальных жилых помещений по договорам служебного и коммерческого найма, повышения уровня заработной платы.

За 2020 год освоено 2 074,470 тыс. руб.

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 1 выполнены на 100%.

2. Безопасность дорожного движения

- подготовлены и размещены в печатных средствах материалов на тему «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий» и в сети Интернет, в том числе на тему профилактики детского дорожно- транспортного травматизма;

- в образовательных организациях продолжается работа по оформлению уголков по БДД, осуществляется работа отрядов ЮИД. Проведены профилактические мероприятия, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения как районного уровня, так и школьного уровня (акции, лекции, беседы);

- ежеквартально анализ дорожно-транспортных происшествий и состояние аварийности на дорогах рассматривается на заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного движения.

За 2020 год произошло 32 дорожно - транспортных происшествия (АППГ – 33, снижение на 3,0%), в результате которых получили травмы 39 человек (АППГ – 44, снижение на 11,4%), погибло – 8 человек (АППГ – 7, увеличение на 14,3%)

Тяжесть последствий ДТП составила 17,0 погибших на 100 пострадавших (АППГ – 13, увеличение на 30,8%).

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 2 достигнуты на 80%.

3. Безопасность населения

- организовано информационное освещение в СМИ деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

- проведена работа по профилактике правонарушений на административных участках и в общественных местах.

Число зарегистрированных преступлений составило - 332 (АППГ – 372, снижение на 10,8%);

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений - 86 (АППГ – 77, увеличение на 11,7%);

Уровень раскрываемости преступлений – 56,2% (АППГ – 55,2%, увеличение на 0,9%).

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 3 достигнуты на 70%.

4.  Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района

Основной целью подпрограммы 4 является приведение ситуации в Княжпогостском районе по обращению с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства.

Количество построенных и введённых в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твёрдых бытовых и промышленных отходов - 0 ед.

Проработан вопрос по обустройству мест для контейнерных площадок в рамках программы, предусмотрено финансирование за вывоз ТБО бюджетных организаций.

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 3 достигнуты 70%.

5. Профилактика преступлений и иных правонарушений

Основной целью подпрограммы 5 является - обеспечение участия общественных организаций, населения в мерах, направленных на снижение преступности и охрану общественного порядка.

Запланированные значения по всем мероприятиям Подпрограммы 3 достигнуты 70%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в

Княжпогостском районе»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетной процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального районе «Княжпогостский».

Методика	оценки	эффективности	муниципальной	программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана оценка результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика	оценки	эффективности	муниципальной	программы

(подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2+CflnN)/N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

Сдп = Зф/Зп, где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы,

Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

Сдп = 3п/3ф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

Сдц 1 = 1 / 1 = 1

Сдц 2 = 14 / 25 = 0,56

Сдц 3 = 1 / 8 = 0,13

Сдц 4 = 12 / 17 = 0,71

Сдц 5 = 0 / 1 = 0

Сдц 6 = 0 / 0 = 0

Сдц 7 = 12 / 39 = 0,31

Сдц 8 = 175 / 332 = 0,53

Сдц 9 = 0 / 0 = 0

Сдц 10 = 5 / 0 = 5

Сдц 11 = 2 / 2 = 1

Сдц 12 = 2 / 2 = 1

= 10,24 / 12 = 0,85

За 2020 год степень достижения показателей муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» составляет – 0,85.

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации программы, тыс. руб.;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы (подпрограммы), тыс. руб.

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 12 669, 689 / 14 048, 132 = 0,90

За 2020 год степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет – 0,90.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Эгп = Сдп * Уф.

Э = 0,85*0,90 = 0,77

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| уровень эффективности удовлетворительный | 0,5- 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод:

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе» является удовлетворительно эффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет – 0,77.