### УТВЕРЖДАЮ:

### Заместитель руководителя

### администрации МР «Княжпогостский»

### _____________________ М.В. Ховрин

### (подпись)

### Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

### по итогам 2020 года

### Наименование муниципальной программы:

### «Развитие образования в Княжпогостском районе»

### Наименование ответственного исполнителя программы:

### Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»

### Отчетная дата: 01.01.2021 г.

### Дата составления отчета: 20.02.2021 г.

### Ответственные исполнители:

### Рочева Л.А., начальник управления

### образования администрации МР «Княжпогостский»

### Исполнители:

### Смолева Ольга Сергеевна, 8(82139)22594;

### Смирнова Нина Андреевна, 8(82139)22594;

### Туркин Михаил Геннадьевич, 8(82139)21331;

### Грязных Надежда Павловна, 8(82139)22378;

### Дуда Олеся Иосифовна, 8(82139)22378;

### Муллиева Людмила Григорьевна, 8(82139)22378.

### uoemva@yandex.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования в Княжпогостском районе»

| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального района «Княжпогостский»; Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»; Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский». |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе. 2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе. 3. Дети и молодежь Княжпогостского района. 4. Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района. 5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе. 6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе». |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы | Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. |
| Задачи программы | 1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования; 2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан; 3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме; 4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе; 5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе; 6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами Программы являются: 1) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием в общей численности населения 5-18 лет (%); 2) доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах (%); 3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 4) удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (в %). Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год. |
| Объемы финансирования программы | На реализацию Программы потребуется 2 795 038,908 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета – 10 725,328 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 786 333,566 тыс. руб., местного бюджета – 997 980,014 тыс. руб.), в том числе по годам: 2014 г. – 386 844,540 тыс. руб.; 2015 г. – 390 549,053 тыс. руб.; 2016 г. – 367 367,464 тыс. руб.; 2017 г. – 391 587,374 тыс. руб.; 2018 г. – 421 945,167 тыс. руб.; 2019 г. – 416 725,094 тыс. руб.; 2020 г. – 420 020,216 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2021 году при эффективном решении задач по модернизации образования и реализации молодежной политики будут: 1) созданы современные условия для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях; 2) созданы условия для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования; 3) созданы оптимальные условия функционирования муниципальных образовательных организаций; 4) оснащены муниципальные образовательные организации учебно-лабораторным, учебным, технологическим, спортивным оборудованием; 5) внедрены информационно-коммуникационные технологии, в том числе дистанционные технологии в сфере образования; 6) развитие многофункциональной образовательной среды для проявления и развития индивидуальных способностей, обучающихся; 7) создан комплекс условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с современными условиями; 8) повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи и престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе. |

### Основные результаты, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» (далее - Программа) реализуется в период с 2014 г. по 2020 г.

Программа представлена следующими подпрограммами:

1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе.

2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе.

3. Дети и молодежь Княжпогостского района.

4. Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района.

5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.

6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Цель Программы: повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Задачи Программы:

1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;

3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе;

5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе;

### 6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

Деятельность Управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» и подведомственных образовательных организаций за 2020 год была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на всех ступенях обучения и реализацию следующих направлений государственной образовательной политики:

- Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей;

- Развитие учительского потенциала;

- Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей учреждений и учителей;

- Развитие системы поддержки талантливых детей;

- Сохранение и укрепление здоровья школьников;

- Повышение заработной платы учителей;

- Развитие школьной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по данным направлениям осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

На конец 2019-2020 учебного года в 8 общеобразовательных организациях района обучались 1866 чел., из них: 804 чел. – обучающиеся начальной школы, 934 чел. – обучающиеся основного звена  и 128 чел. – обучающиеся 10-11 классов. Все они обучались в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами образования соответствующего уровня.

По итогам учебного года награждены золотыми медалями и серебряными медалями  выпускники МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы и МБОУ «СОШ» пгт. Синдор.

223 обучающихся получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. 1 обучающийся оставлен на повторное обучение (МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы.

По итогам учебного года успеваемость в среднем по району составила 97,6%, качество знаний – 48%.

В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.

Традиционно в феврале 2020 года проводилась учебно-исследовательская конференция обучающихся района «Первые шаги», которая прошла на базе МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы. В работе конференции приняли участие 27 обучающихся из 4 образовательных организаций: МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пст. Синдор и МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык. В рамках конференции работали 4 секции, на которых были заслушаны 25 исследовательских работ обучающихся по различным направлениям.

4 работы приняли участие в республиканской учебно-исследовательской конференции для обучающихся общеобразовательных организаций. В региональном конкурсе исследовательских работ «Алюминиевая азбука» на призы компании РУСАЛ также приняли участие 5 человек, трое из них стали призерами в своих номинациях (МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор, МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык).

Важное направление работы с одаренными детьми – организация участия обучающихся школ района во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе закончившегося учебного года приняли участие 852 человека (3042 олимпиадных работ, это на 70 работ больше, чем годом раньше). Наиболее востребованными по количеству обучающихся оказались русский язык и математика, меньше всего – искусство и астрономия, экономика и право. Учитывая, что основная нагрузка пришлась на обучающихся, показывающих стабильно высокие результаты обучения, приходится признать, что более трети обучающихся 7-11 классов вообще не приняли участия в предметных олимпиадах.

В 2018 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам (республика проводит по 21 предмету) приняли участие 181 обучающихся 7-11 классов, 43 из них стали победителями и призерами. В 2020 году – по 20 предметам 406 обучающихся, 52 – стали призерами.

На этом этапе наиболее востребованными стали обществознание, биология, математика и физическая культура. Менее всего – астрономия и информатика, по искусству муниципальная олимпиада не состоялась.

52 призера и победителя из 406 – эти показатели лучше, чем в прошлом учебном году, но здесь вынуждены повторить замечание прошлого года – только 12,8% участников показали результаты свыше 50% баллов, поэтому определять победителя формально можно было только между ними. К сожалению, члены предметных комиссий, учителя-предметники вместо усиления специальной работы с обучающимися, потенциальными участниками школьного и муниципального этапов олимпиад, просят снизить требования к их работам. В сравнении с республиканскими показателями наши результаты и так не высокие.

В региональном этапе всероссийских предметных олимпиад приняли участие 10 человек (2018 г. – 9 человек), что составляет 2,5% от всех участвовавших в районном этапе (2018 г. – 5%) (русский язык, литература, английский, физика, биология, история, обществознание, право – по 1 человеку и физкультура – 2). Призером регионального этапа по коми языку стал обучающийся МБОУ «СОШ» с. Шошка Лобанов Максим. Победителем республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву стал обучающийся МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» Падласов Даниил. Призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию стала обучающаяся МБОУ «СОШ» пгт. Синдор Бондаренко Полина.

В 2019-2020 учебном году пункт проведения экзаменов государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования – на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы. Государственная итоговая аттестация прошла на высоком организационном уровне, строго в соответствии с установленным Порядком.

В 2020 году итоговую аттестацию (далее – ГИА) за курс среднего общего образования прошли 63 выпускника из 4 общеобразовательных организаций.

ГИА сдавали по 11 учебным предметам:

- русский язык – 31 человек;

- обществознание – 33 человека;

- история – 14 человек;

- география – 1 человек;

- литература – 2 человека;

- информатика и ИКТ – 8 человек;

- математика (профильная) – 32 человека;

- физика – 12 человек;

- химия – 8 человек;

- биология – 13 человек;

- английский язык – 1 человек.

Выявлены высокобалльники выявлены по четырем предметам:

русский язык (МБОУ «СОШ №1» г.Емвы – 2 выпускника (9%), МБОУ «СОШ им. А.Ларионова» г.Емвы – 5 выпускников (26%), МБОУ «СОШ» пгт. Синдор – 1 выпускник (17%), МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык – 1 выпускник(17%);

обществознание (МБОУ «СОШ №1» г.Емвы – 3 выпускника (25%),%), МБОУ «СОШ им. А.Ларионова» г.Емвы – 1 выпускник (7,1 %), МБОУ «СОШ» пгт. Синдор – 1 выпускник (33,3%);

история (МБОУ «СОШ» пгт. Синдор – 1 выпускник (50%);

математика профильного уровня (МБОУ «СОШ им. А.Ларионова» г.Емвы – 1 выпускник (8,3 %).

Наибольшая доля  высоких результатов в МБОУ «СОШ» пгт.Синдор, МБОУ «СОШ им. А.Ларионова» г.Емвы.

В сравнении с 2019 годом положительная динамика среднего балла наблюдается по 3 предметам (истории, географии, обществознанию), в 2019 –по 9 предметам.

По остальным предметам - отрицательная динамика. Наибольшее снижение среднего балла наблюдается по информатике, литературе, химии.

Как следует из статистических данных, представленных на диаграмме 1, количественный состав участников ГИА 2020 года в разрезе общеобразовательных организаций, что наибольшее число одиннадцатиклассников обучается в МБОУ «СОШ №1» г.Емвы (22 человека), в МБОУ «СОШ» пгт.Синдор и МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык одинаковое количество (6 человек).

Для проведения ЕГЭ в 2020 году организован  один пункт проведения экзамена на базе МБОУ «СОШ №1» г.Емвы в соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения ГИА.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Коми, обеспечения безопасности участников и лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в 2020 году в пунктах проведения экзамена, экзамены проводились  в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 3 02/8900-2020-24.

В рамках обеспечения информационно-технологической безопасности при проведении ГИА в аудиториях ППЭ велось видеонаблюдение.

Видеонаблюдение в ППЭ работало в штатном режиме, случаев отключения электроэнергии или других чрезвычайных  ситуаций  не  выявлено.

На ЕГЭ были использованы технология печати КИМ в аудиториях проведения и технология сканирования экзаменационных материалов.

В условиях угрозы распространения  новой коронавирусной инфекции для получения аттестата о среднем общем образовании в 2020 году выпускникам 11 классов необходимо было пройти промежуточнуй аттестации. ЕГЭ сдавали только выпускники, планирующие поступление в высшие учебные заведения.

Проведенный  сравнительный  анализ  выбора  учебных  предметов участниками  ГИА  за 2018-2020 годы показал, что наиболее востребованным предметом по выбору является русский язык, на втором месте - обществознание и математика профильная, на третьем месте – история. Наблюдаются  изменения в показателе «Динамика активности выбора предметов», что представлено в таблице 2.  Значительно снизилось количество участников по истории, увеличилось по математике профильной.

В 2020 году все обучающиеся получили аттестаты об основном общем образовании.

В целом итоги ГИА 2020 года по Княжпогостскому району сопоставимы с результатами 2019 года, что свидетельствуют о стабильности состояния системы образования Княжпогостского района.

Педагоги дополнительного образования принимали участие в различных конкурсах и фестивалях:

- Всероссийский фестиваль творчества «Вальс осени» - Медведникова И. Н. (1,2 места), Иванова Т. П. (1 место), Ганеева А. В. (1 место);

- Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием современных технологий и методик – Швецова Л. В. (1 место);

- дистанционный Фестиваль педагогического мастерства по проектной и исследовательской деятельности – Худяева Т. Н. (сертификат участника);

- дистанционный конкурс презентаций для учащихся 4-9 кл. - Гергалова А.Б. (благодарность за подготовку победителя);

- V республиканский фестиваль «Традиции и новации» в системе дополнительного образования – Суровцева М. А. (сертификат участника);

- IV республиканский конкурс программ организации отдыха ждетей и их оздоровления «Лето на все сто!» - Габова О. И., Иванова Т. П. (сертификат участника);

- республиканский дистанционный конкурс  «Моя презентация» - Иванова Т. П.(сертификат участника);

- республиканский конкурс дополнительных общеобразовательных программ – Иванова Т. П. (свидетельство участника).

Учащиеся образовательных организаций района принимали участие в различных районных и республиканских конкурсах:

- районный конкурс «Знатоки природы»;

-  районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров»;

- муниципальный этап XII республиканского конкурса детского творчества    «Безопасность глазами детей», посвященный 30 – летию МЧС России и 75 – летию Победы в ВОВ;

- муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества «Зеркало природы»;

- открытый турнир среди школьников по шахматам;

- районный фотоконкурс «Остановись, мгновенье... Осень-зима»;

- муниципальный этап республиканского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»;

- районный фотоконкурс «Остановись, мгновенье... Весна-лето»;

- XХ заочная районная конференция в рамках туристско-краеведческого

движения  «Отечество – Земля Коми»;

- ХIV районный слет лидеров ученического самоуправления (заочный);

- районный конкурс «Мастерская Деда Мороза».

В зачете XXI Коми республиканской Спартакиады образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» на школьном этапе прошли следующие мероприятия: настольный теннис, волейбол «Серебряный мяч», шахматы «Белая ладья», шашки, баскетбол «Кэс-баскет» с охватом 342 человека. На муниципальном уровне прошли соревнования шахматы «Белая ладья», баскетбол «Кэс-баскет», настольный теннис с охватом 115 человек;

- на уровне республики прошли смены «Школа безопасности» и  «Юный лесовод».

- республиканский слет трудовых бригад представляли обучающиеся МБОУ «СОШ №1» г. Емвы.

Продолжена практика проведения районных конкурсов, стимулирующих образовательные организации, педагогов, обучающихся: «Учитель года», «Лучший детский сад года», «Воспитатель года», районный конкурс классных руководителей «Самый классный классный».

За счет средств муниципального бюджета производится оплата услуг доступа к сети Интернет, за 2020 год на данное направление затрачено 2 315,0 тыс. руб. Оснащение образовательных организаций компьютерами и подключение их к сети Интернет позволяет обеспечить техническую основу для внедрения современных образовательных технологий. Возможность для получения дополнительных образовательных ресурсов с использованием сети Интернет сегодня имеют все педагоги и обучающиеся в школах района. 100% имеют доступ к сети Интернет, на всех компьютерах установлена система контентной фильтрации. Все образовательные организации района имеют электронную почту, что обеспечивает условия оперативного информационного обмена.

С 2011 года все образовательные организации района имеют собственные сайты. Сайты имеют и дошкольные организации, и организация дополнительного образования детей. Педагоги создают личные официальные веб-сайты. Все это способствует повышению открытости системы общего образования района, позволяет обеспечивать качественные услуги в системе образования, развивать ее инновационный потенциал.

Ремонтные работы, выполненные в 2020  году, позволили обеспечить организованное начало учебного года в образовательных учреждениях района. На текущие  и косметические ремонты муниципальных образовательных учреждений, в том числе  для устранения замечаний и нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, было выделено 6555,61  тыс. руб. (в том числе  в рамках проекта «Народный бюджет»  из средств муниципального бюджета выполнены работы по замене окон  в  МАДОУ «Детский сад» пст.Чиньяворык ( на сумму 600,0 тыс.руб.) в  рамках  реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском  районе» в образовательных учреждениях в 2020  году.

Кроме того,  на сумму 3683,67 тыс.руб.   на условиях софинансирования (РБ-90%,МБ-10%) в рамках Соглашения на укрепление материально-технической базы  образовательных организаций выполнен  текущий  ремонт кровли в МБОУ «СОШ им.А.Ларионова»г.Емвы.

В рамках проекта «Народный бюджет»    на условиях софинансирования (РБ – 1200,0 тыс.руб., МБ- 133,34 тыс.руб.)  нам общую сумму   1333,34 тыс.руб.  выполнены работы по  ремонту фундамента в здании дошкольной  группы МБОУ «СОШ» с.Шошка  и частичной  замене окон  в МБОУ «СОШ № 1» г.Емвы.

В рамках субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»    осуществлено  создание школьного медиа-центра МБОУ "СОШ № 1" г. Емвы на условиях софинансирования   на общую сумму 93,760 тыс.руб. .

В рамках  Соглашения  на укрепление материально – технической базы  на условиях софинансирования  (РБ-90%,МБ-10%) были выполнены мероприятия по комплексной безопасности на  общую сумму  2641,11 тыс.руб. (доустановка  камер видеонаблюдения, приобретение металлоискателей, модернизация (монтаж) автоматической пожарной сигнализации на объектах образовательных организаций)

Также из дополнительно выделенных  средств муниципального бюджета  на сумму 727,15 тыс.руб.  выполнена замена  ограждения в МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык.

В рамках  соблюдения санитарно – эпидемиологических требований  в период распространения   новой  короновирусной  инфекции (COVID -19) во все образовательные  организации   приобретены      бесконтактные термометры, рециркуляторы  на  общую сумму 2052,2 тыс.руб.

В рамках укрепления  МТБ  открыты  профильные кабинеты для  дополнительного образования  республиканского проекта «Точка роста» в  трех образовательных организациях: МБОУ «СОШ № 1» г.Емвы, МБОУ «СОШ им.А.Ларионова» г.Емвы, МБОУ «СОШ» пгт.Синдор.

Для  открытия  данных кабинетов из муниципального бюджета дополнительно выделены средства  на  ремонт и  дооснащения мебелью в общей сумме 1126,6 тыс.руб.

Одним из условий, обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг, является учебно-материальная база, отвечающая всем современным требованиям.

Промывка систем отопления в образовательных организациях Княжпогостского района выполнена на сумму 653,7  тыс. руб.

В рамках реализации ФГОС в 2020 году за счёт средств республиканского бюджета приобретена учебная литература, ученическая мебель для общеобразовательных учреждений на сумму 1 450,7 тыс. руб.

На средства республиканского бюджета приобретены игрушки в дошкольные образовательные учреждения на сумму 659,5 тыс. руб.

Главный «ресурс» муниципальной системы образования – это кадры, от мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех поставленных задач. Новая школа требует и новых учителей, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности развития обучающихся, способных помочь детям стать творческими, самостоятельными, уверенными в себе людьми.

Состояние и динамика образовательных, квалификационных, возрастных показателей педагогических кадров на протяжении последних лет существенно не изменяются.

В 2020 году в  МБОУ «СОШ №1» г. Емвы прибыли 2 специалиста по федеральной программе «Земский учитель».

Заработная плата педагогическим работникам начисляется в соответствии с установленными должностными окладами, выплатами компенсационного характера и стимулирующего характера (в т.ч. стажевыми надбавками). Целевой показатель заработной платы педагогических работников достигнут (100%) и составляет:

- для педагогических работников дошкольного образования – 35 763,92 руб.;

- для педагогических работников общего образования – 45 529,14 руб.;

- для педагогических работников дополнительного образования – 28 189,79 руб.

Исходя из современных требований, основными направлениями развития профессиональной компетентности педагога являются:

- повышение квалификации через курсовую подготовку;

- работа в методических объединениях, творческих группах;

- исследовательская деятельность;

- освоение новых педагогических технологий;

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях;

- обобщение собственного педагогического опыта.

Важным условием гарантии общедоступности дошкольного образования является сохранение родительской платы в 2020 году на социально приемлемом уровне.

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется компенсация с учетом критерия нуждаемости в размере 30% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Княжпогостского района, на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой родительской платы на третьего ребенка и последующих детей.

За счёт средств муниципального бюджета предоставляется 100%-ная льгота за присмотр и уход за детьми в детском саду для родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.

Продолжается рост доли удовлетворенных заявлений на получение услуги по дошкольному образованию в общей численности заявлений на получение услуги по дошкольному образованию: в 2011 г. – 86,9% заявлений, в 2012 г. – 88,7% заявлений, в 2013 году — 89,5 %, в 2014 году – 90,4%, в 2015 году – 91,2 %, в 2016 году – 91,9 %, в 2017 году – 93,7%, в 2018 году – 94,4%, в 2019 году – 95,9%, в 2020 году – 96,2%.

В течение 2020 года в городские дошкольные организации Княжпогостского района  были направлены 165 детей дошкольного возраста. В настоящее время (на 20.02.2021) на учете для предоставления места в детском саду в ГИС «Электронное образование» (модуль «Е-услуги») состоит 75 детей. Очередность детей в возрасте от 1 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные организации отсутствует. Очереди в сельские дошкольные образовательные организации Княжпогостского района также нет.

Продолжена работа по реализации молодёжной политики.

Управлением образования администрации муниципального района «Княжпогостский» на протяжении 2020 года проводились акции военно-патриотической направленности: «Фонарики Победы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «День России», «Улицы героев», «Добрые дела».

Специалисты управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» приняли участие в Стратегической сессии Республиканского форума «Молодёжь Коми», который проходил в режиме онлайн. Также была направлена делегация района для участия в семинар-совещании для специалистов, курирующих реализацию молодёжной политики на территории Республики Коми.

В 2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой лагеря с дневным пребыванием не работали.

С июля по октябрь организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря и санатории. Данной формой занятости было охвачено 68 чел., из них 33 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 5 - дети, находящиеся под опекой, 1 одаренный ребенок, 26 – другие категории детей.

В соответствии с Постановлением руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» от 20 марта 2020 г. № 297  «Об утверждении мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году» было трудоустроено 420 несовершеннолетних подростков.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» финансовую поддержку на улучшение жилищных условий на территории городского поселения «Емва»,  в 2020 году получила одна молодая семья (состав семьи – 4 человека). Размер предоставленных социальных выплат составил 826 081,20 руб., в том числе из местного бюджета – 266 837,74 руб.,  субсидия на предоставление социальной выплаты из федерального и республиканского  бюджетов составила 559 243,46 руб. Показатель результативности использования субсидии, установленный Соглашением, выполнен на 100%.

В целях реализации  Закона Республики Коми от 25 декабря 2015 года № 134-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» осуществляются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. Расходы субвенции за счет республиканского, федерального и местного бюджетов составили в 2020 году 12 826 000,00 руб. (из которых 483 900,00 руб. местный бюджет). Приобретено 18 жилых помещений для данной категории граждан. Показатель результативности использования субвенции, установленный Соглашением, выполнен более чем на 100%.

Однако наряду с положительными моментами имеются следующие проблемы:

- дефицит управленческих и педагогических кадров;

- наличие неэффективных расходов в малокомплектных школах;

- низкие показатели результатов единого государственного экзамена.

Подводя итоги работы отрасли образования, реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2019-2020 учебном году обозначились основные задачи деятельности Управления образования и образовательных организаций Княжпогостского района на 2020-2021 учебный год:

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей получения качественного образования, в том числе:

реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего и основного общего образования;

организация профильного обучения.

- Повышение профессиональной компетентности работников образовательных организаций района.

- Повышение качества образования.

- Активизация профориентационной работы.

- Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

- Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие социальному становлению молодых граждан, в том числе развитие кадетского движения в районе.

- Обновление и развитие системы дополнительного образования.

- Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в образовательных организациях;

- Привлечение активной молодежи среди педагогов в состав Координационного совета по делам молодежи.

### Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 01.01.2020 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | проценты | 98,1 | 98,5 | 98,6 |  |
| 3 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | проценты | 93,5 | 100,0 | 93,7 | Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на учете для определения в ДОО, охвачены дошкольным образованием. Очередность отсутствует. 6,5% - дети указанного возраста, на которых родители (законные представители) заявления на устройство в ДОО не подавали. |
| 4 | Количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости) | мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации | проценты | 98,1 | 98,0 | 98,5 |  |
| 6 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования | проценты | 32,9 | 33,0 | 33,4 |  |
| 9 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций | проценты | 33,4 | 35,0 | 42,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача «Повышение качества общего образования» |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году | проценты | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 12 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11 классов | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | проценты | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 14 | Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | человек | 0 | 715 | 841 |  |
| 15 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | проценты | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | единицы | 0 | 13 | 13 |  |
|  | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | единицы | 0 | 14 | 14 |  |
| 16 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес ОО, принимающих участие в районных мероприятиях по выявлению и распространению и поддержке инновационного опыта работы ОО Княжпогостского района (конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский») | проценты | 0 | 15 | 15 |  |
| 18 | Удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории, и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников | проценты | 53,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 19 | Задача «Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | 30,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | единицы | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Количество реализованных проектных предложений в год | единицы | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | проценты | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 23 | Удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 24 | Задача «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации» |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров -практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных организаций | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | единицы | 9 | 0 | 5 | - нежелание встать на путь исправления; - склонность к совершению правонарушений; - чувство безнаказанности; - отсутствие контроля со стороны родителей; - социальное неблагополучие семей; - неорганизованный досуг; - общение с лицами, склонными к совершению правонарушений и преступлений. |
| 28 | Задача «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 30 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 31 | Задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | чел. | 60 | 60 | 60 |  |
| 33 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | проценты | 96,0 | 96,0 | 96,5 |  |
| 34 | Задача «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей | проценты | 20,8 | 25,0 | 20,0 | Показатель снижен по причине достижения возраста 35 лет и участия молодых семей в других программах. |
| 36 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 37 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 38 | Реализация в полном объеме народного проекта | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 39 | Задача «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля организаций дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты | проценты | 0 | 0 | 0 | В 2020 году потребности в проведении капитального ремонта в МАУДО «ДДТ» Княжпогостского района не было. |
| 41 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 42 | Задача «Повышение эффективности системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 43 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных учреждений | проценты | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 44 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей | 31 854,0 | 33 383,0 | 35 160,20 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Задачи «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района», «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения» |  |  |  |  |  |
| 46 | Доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей) | проценты | 75,0 | 75,0 | 3,6 | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не работали лагеря с дневным пребыванием. Лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50%. В 2020 году в трудовые бригады были временно трудоустроены 420 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. |
| 47 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно | проценты | 100,0 | 100,0 | 3,6 | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не работали лагеря с дневным пребыванием. Лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50%. |
| 48 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | человек | 1600 | 1600 | 68 | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не работали лагеря с дневным пребыванием. Лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50%. |
| 49 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | человек | 295 | 295 | 38 | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не работали лагеря с дневным пребыванием. Лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50%. |
| 50 | Задача «Развитие специализированных видов отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 51 | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей | проценты | 0 | 0 | 0 | Походы в 2020 году не проводились по причине отсутствия разрешения соответствующих органов. |
| 52 | Задача «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 53 | Доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Задача «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышение мотивации к военной службе» |  |  |  |  |  |
| 55 | Количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций, принявших участие в районном и республиканском конкурсах | единицы | 4 | 4 | 5 | Функционируют кадетские классы, военно-патриотические клубы, 2020 году открылись юноармейские объединения. |
| 56 | Задача «Получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |
| 57 | Количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений в Княжпогостском районе | человек | 38 | 40 | 19 | В связи с санитарно эпидемиологической обстановкой в 2020 году были приняты меры о проведении 5-ти дневных сборов только среди юношей 11 классов. |
| 58 | Задача «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» |  |  |  |  |  |
| 59 | Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе | проценты | 88,0 | 88,0 | 89,0 |  |
| 60 | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе | человек | 257 | 257 | 269 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | проценты | 70,7 | 100,0 | 68,9 | Показатель снижен за счет снижения отдельных показателей (индикаторов) программы. |

### Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание дошкольных образовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в дошкольных образовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 1.3 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объёме | нет |
| 1.4 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Капитальный ремонт не проводился | нет |
| 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| 1.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Противопожарные мероприятия не проводились | нет |
| 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Районный конкурс «Воспитатель года» проведён | нет |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях выполнено в соответствии с договорами | нет |
| 1.13 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление доступа к сети Интернет | Доступ к сети Интернет в дошкольных образовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 1.15 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Исполнение судебных решений | Судебные решения в отношении дошкольных образовательных организаций в 2020 году отсутствуют | нет |
| 2. «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание общеобразовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в общеобразовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 2.2 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объёме | нет |
| 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление доступа к сети Интернет | Доступ к сети Интернет в общеобразовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Укрепление материально-технической базы | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | нет |
|  | Укрепление МТБ и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Субсидия на укрепление МТБ и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Не проводилось | нет |
| 2.5. | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Капитальный ремонт не проводился | нет |
| 2.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Противопожарные мероприятия не проводились | нет |
| 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Текущий ремонт проведён | нет |
| 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение олимпиад, ЕГЭ | ЕГЭ и все запланированные олимпиады районного уровня проведены | нет |
| 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Учитель года», организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню учителя | Районный конкурс «Учитель года», мероприятия, посвященные Дню учителя, проведены | нет |
| 2.17 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Штрафные санкции надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях отсутствуют | нет |
| 2.21 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Исполнение судебных решений | Судебные решения в отношении общеобразовательных организаций в 2020 году отсутствуют. | нет |
| 2.18 | Иная субсидия на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление питания обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Питание обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования, предоставлено в полном объёме | нет |
| 2.20. | Субсидия на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление питания обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Питание обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования, предоставлено в полном объёме | нет |
| 3. «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Молодёжь трудоустроена | нет |
| 3.10 | Проведение районных мероприятий | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение районных мероприятий | Районные мероприятия проведены | нет |
| 3.11 | Проведение работы с молодыми семьями по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский | Жильём обеспечена 1 молодая семья | нет |
| 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание организаций дополнительного образования детей | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Показатель заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования достигнут | нет |
| 3.13 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Премии талантливой молодёжи, премии отличникам, организация и проведение новогодней елки от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей | Новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей проведена | нет |
| 3.16 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Текущий ремонт в организациях дополнительного образования детей не проводился | нет |
| 3.17 | Выполнение противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий | Противопожарные мероприятия не проводились в связи с отсутствием предписаний | нет |
| 3.21 | Реализация народных проектов в сфере образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Реализация народных проектов в сфере образования | Реализован народный проект в МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы | нет |
| 4. «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций не функционировали.В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не работали лагеря с дневным пребыванием. Лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50%. | нет |
| 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50% В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50%. | нет |
|  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций в 2020 году не функционировали. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не работали лагеря с дневным пребыванием. Лагеря на базе стационарных лагерей начали свою работу с июля 2020 года, наполняемость данных лагерей составляла 50%. | нет |
| 5. «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение военно-спортивной игры «Орленок - 2019» (районный и республиканские этапы); | Военно-спортивная игра «Орленок – 2019» (районный этап) не проведен В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не было организовано проведение военно-спортивной игры «Орленок-2020» | нет |
| 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение учебно-полевых сборов | Учебно-полевые сборы проведены в заочном формате | нет |
| 6. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда аппарату и расходы на содержание аппарата | Кредиторская задолженность за 2020 год отсутствует по расходам на выплаты по оплате труда и расходам на содержание аппарата | нет |

### Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2021.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2021 | Кассовое исполнение на 01.01.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Княжпогостском районе | всего | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 |  | 04 0 00 00000 | 000 |  | 420 020,216 | 419 243,488 |
|  |  | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе |  |  | 04 1 00 00000 |  |  | 140 136,721 | 140 136,721 |
|  |  | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе |  |  | 04 2 00 00000 |  |  | 236 234,541 | 236 058,047 |
|  |  | Дети и молодёжь Княжпогостского района |  |  | 04 3 00 00000 |  |  | 20 134,365 | 20 134,365 |
|  |  | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района |  |  | 04 4 00 00000 |  |  | 109,410 | 109,410 |
|  |  | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе |  |  | 04 5 00 00000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  | 04 6 00 00000 |  |  | 23 405,179 | 22 804,945 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 04 1 00 00000 |  |  | 140 136,721 | 140 136,721 |
| ВЦП 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1А.00000 | 600 |  | 46 426,916 | 42 426,916 |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1А.73010 | 600 |  | 89 667,873 | 89 667,873 |
| ВЦП 1.3 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04 1.1В.73020 | 600 |  | 1 761,455 | 1 761,455 |
| ВЦП 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1Д.00000 | 600 |  | 638,185 | 638,185 |
| ВЦП 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1Л.00000 | 600 |  | 1 547,858 | 1 547,858 |
| ВЦП 1.13 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 04.1.1М.00000 | 600 |  | 94,434 | 94,434 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 04 2 00 00000 |  |  | 236 234,541 | 236 058,047 |
| ВЦП 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2А 00000 | 600 |  | 37 807,013 | 37 807,013 |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2А 73010 | 600 |  | 167 097,027 | 167 097,027 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2А 53030 | 600 |  | 4 974,800 | 4 974,800 |
| ВЦП 2.2 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Б 73020 | 600 |  | 238,545 | 238,545 |
| ВЦП 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2В 00000 | 600 |  | 2 220,545 | 2 220,545 |
| ВЦП 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Г 00000 | 600 |  | 4 033,285 | 4 033,285 |
|  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Г S2010 | 600 |  | 4 952,748 | 4 952,748 |
| ВЦП 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Ж 00000 | 600 |  | 5 981,726 | 5 981,726 |
| ВЦП 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 2 2К 00000 | 200 |  | 19,979 | 19,979 |
| ВЦП 2.18 | Иная субсидии на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Р S2000 | 600 |  | 3 823,324 | 3 823,324 |
| ВЦП 2.19 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2Р S2020 | 600 |  | 1 427,093 | 1 427,093 |
| ВЦП 2.21 | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 2 2L 3040 | 600 |  | 3 658,457 | 3 481,963 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодёжь Княжпогостского района | всего |  |  | 04 3 00 00000 |  |  | 20 134,365 | 20 134,365 |
| ВЦП 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3Д 00000 | 200 |  | 479,459 | 479,459 |
| ВЦП 3.11 | Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 3 3K L4970 | 200 |  | 826,081 | 826,081 |
| ВЦП 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3Л 00000 | 600 |  | 13 746,770 | 13 746,770 |
|  | Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3Л S2700 | 600 |  | 4 734,243 | 4 734,243 |
| ВЦП 3.21 | Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 3 3П 00000 | 600 |  | 347,812 | 347,812 |
| Подпрограмма 4 | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района | всего |  |  | 04 4 00 00000 |  |  | 109,410 | 109,410 |
|  | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 04 4А 00000 | 600 |  | 109,410 | 109,410 |
| ВЦП 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 04 4 Б 00000 | 600 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе | всего |  |  | 04 5 00 00000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | всего |  |  | 04 6 00 00000 |  |  | 23 405,179 | 22 804,945 |
| ВЦП 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 04 6 6А 00000 | 100 |  | 23 405,179 | 22 804,945 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе»

за счет средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» (с учетом средств республиканского бюджета)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Княжпогостском районе | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 |  | 04 0 00 00000 |  | 2 801 062,725 | 386 844,540 | 390 549,053 | 367 367,464 | 391 587,374 | 421 945,167 | 416 725,094 | 420 020,216 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе | Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации |  |  | 04 1 00 00000 |  | 971 940,784 | 140 952,070 | 119 768,170 | 126 152,498 | 134 580,513 | 151 477,121 | 147 012,424 | 140 136,721 |
| Задача | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | 1.1.1. Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1А 00000 | 600 | 317 386,676 | 40 844,574 | 34 832,400 | 40 788,435 | 47 020,335 | 47 551,685 | 52 982,229 | 46 426,916 |
|  | 1.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1А 73010 | 600 | 588 532,390 | 92 730,400 | 72 773,273 | 72 275,828 | 73 013,750 | 95 606,500 | 86 943,169 | 89 667,873 |
|  | 1.1.3. Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1А S2850 | 600 | 67,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,316 | 0,000 |
|  | 1.1.3. Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1А S2850 | 600 | 67,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,316 | 0,000 |
|  | 1.1.4. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1А S2700 | 600 | 3 419,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 419,394 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.2. | 1.1.3. Создание дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 1.2.2. Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0415026 | 600 | 103,200 | 103,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.3. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 04 1 1В 73020 | 600 | 25 981,024 | 2 540,124 | 5 781,600 | 4 317,400 | 4 544,000 | 2 567,000 | 2 883,200 | 1 761,455 |
| Задача | Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Г 00000 | 600 | 17 466,357 | 0,0 | 2 996,820 | 5 219,999 | 6 000,586 | 3 248,952 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Д 00000 | 600 | 4 092,449 | 725,000 | 730,000 | 818,000 | 704,449 | 700,000 | 415,000 | 638,185 |
| Основное мероприятие 1.6. | 1.6.1. Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Е 00000 | 600 | 5 167,911 | 865,435 | 2 124,642 | 700,424 | 293,910 | 1 042,500 | 141,000 | 0,000 |
|  | 1.6.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0417201 | 600 | 236,861 | 236,861 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса "Воспитатель года") | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1И 00000 | 200 | 55,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.10. | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский») | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1К 00000 | 200 600 300 | 986,000 | 386,000 | 310,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.11. | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0410111 | 600 | 1 994,664 | 1 994,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.12. | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Л 00000 | 600 | 2 974,406 | 510,812 | 117,400 | 1 293,548 | 398,272 | 654,374 | 0,000 | 1 547,858 |
| Основное мероприятие 1.13. | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1М 00000 | 600 | 579,820 | 0,000 | 87,035 | 103,864 | 100,211 | 101,110 | 93,800 | 94,434 |
| Основное мероприятие 1.14. | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в дошкольных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1Н 00000 | 600 | 330,000 | 0,000 | 0,000 | 330,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.15. | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 1 1О 00000 | 600 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе | Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации |  |  | 04 2 00 00000 |  | 1 536 539,787 | 204 702,542 | 227 518,500 | 203 219,238 | 219 332,452 | 228 707,896 | 226 761,378 | 236 234,541 |
| Основное мероприятие 2.1. | 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А 00000 | 600 | 309 613,559 | 42 550,026 | 38 472,797 | 47 329,333 | 59 074,790 | 43 904,408 | 37 068,934 | 37 807,013 |
|  | 2.1.2. Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А 73010 | 200 600 | 1 071 501,710 | 141 469,300 | 149 482,427 | 142 133,572 | 140 994,950 | 169 996,100 | 162 476,231 | 167 097,027 |
|  | 2.1.3. Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А S2850 | 600 | 40,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,081 | 0,000 |
|  | 2.1.3. Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А S2850 | 600 | 40,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,080 | 0,000 |
|  | 2.1.4. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А S2700 | 600 | 13 978,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 978,383 | 0,000 |
|  | 2.1.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2А S2700 | 600 | 4 974,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 974,800 |
| Основное мероприятие 2.2. | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 04 2 2Б 73020 | 600 | 3 604,176 | 375,776 | 569,000 | 562,100 | 558,500 | 360,000 | 598,000 | 238,545 |
| Основное мероприятие 2.3. | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2В 00000 | 600 | 6 892,090 | 1 232,632 | 1 180,220 | 1 130,527 | 973,167 | 808,958 | 760,886 | 2 220,545 |
| Основное мероприятие 2.4. | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Г 00000 | 200 600 | 9 809,019 | 964,349 | 3 377,932 | 1 620,682 | 1 436,838 | 2 366,218 | 43,000 | 4 003,285 |
|  | Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0427201 | 600 | 11 078,000 | 0,000 | 11 078,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Г S2010 | 600 | 822,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 233,900 | 220,600 | 0,000 | 4 952,748 |
|  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Г S2010 | 600 | 300,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 274,512 | 0,000 | 0,000 |
|  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Г 51690 | 600 | 260,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.5. | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Д 00000 | 600 | 20 337,557 | 6 540,95 | 11 784,134 | 1 516,743 | 0,000 | 495,785 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.6. | 2.6.1. Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Е 00000 | 600 | 9 164,253 | 2 868,425 | 1 546,830 | 760,681 | 1 619,227 | 1 807,807 | 561,283 | 0,000 |
|  | 2.6.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0427201 | 600 | 165,139 | 165,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.7. | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Ж 00000 | 600 | 18 233,289 | 1 160,0000 | 1 195,0000 | 1 205,0000 | 640,400 | 2 085,708 | 2 676,000 | 5 981,726 |
| Основное мероприятие 2.8. | Строительство образовательных организаций, в том числе изготовление ПСД и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420208 | 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.9. | Укрепление материально-технической базы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420209 | 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.11. | Развитие системы оценки качества общего образования (проведение олимпиад, ЕГЭ) | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2К 00000 | 200 | 96,140 | 18,900 | 17,360 | 18,900 | 8,980 | 12,000 | 0,000 | 19,979 |
| Основное мероприятие 2.12. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420212 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.13. | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», районной конференции педагогов «Путь к мастерству», проведение дня матери) | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Л 00000 | 200 600 | 1 306,700 | 494,900 | 490,900 | 320,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.14. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районного конкурса «Учитель года», конкурса классных руководителей, дня учителя, районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» лучшим учителям) | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2М 00000 | 200 300 | 389,800 | 135,000 | 83,800 | 145,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.17. | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2П 00000 | 600 | 225,000 | 0,000 | 0,000 | 195,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. | 2.15.1. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0420215 | 600 | 465,000 | 0,000 | 465,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 2.15.2. Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0425027 | 600 | 756,000 | 0,000 | 756,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 2.15.3. Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0427244 | 600 | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Обеспечение доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16. | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2О 74010 | 600 | 19 627,100 | 6 727,200 | 6 619,100 | 6 280,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.18. | Иная субсидия на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Р 72000, 04 2 2Р S2000 | 600 | 29 000,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 148,100 | 6 299,100 | 8 136,300 | 3 823,324 |
| Основное мероприятие 2.19. | Реализация народных проектов в сфере образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2С 00000 | 600 | 326,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 427,093 |
| Основное мероприятие 2.20. | Субсидии на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Р S2000 | 600 | 305,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,600 | 63,700 | 82,200 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.21. | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Т 00000 | 600 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.21. | Субсидия на открытие дополнительных классов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2У 00000 | 600 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
|  | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 2 2Р L3040 | 600 | 3 658,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 658,457 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодежь Княжпогостского района | Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации |  |  | 04 3 00 00000 |  | 149 522,998 | 25 267,874 | 23 319,319 | 18 178,424 | 18 167,118 | 21 308,097 | 21 668,732 | 20 134,365 |
| Задача | Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Б 00000 | 200 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Д 00000 | 200 | 4 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 500,000 | 473,626 | 479,459 |
| Основное мероприятие 3.5. | Районный конкурс «Твоя будущая пенсия зависит от тебя» | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Е 00000 | 200 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8. | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Ж 00000 | 200 | 311,323 | 187,500 | 77,433 | 46,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.9. | Приобретение детских площадок, спортивного инвентаря и оборудования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0430309 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Задача | Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.10. | Проведение районных мероприятий (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский») | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3И 00000 | 200 300 | 426,300 | 192,000 | 227,300 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.13. | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи (районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский», премирование учащихся руководителем администрации МР «Княжпогостский», новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский») | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3О 00000 | 200 300 | 207,046 | 0,000 | 0,000 | 169,046 | 38,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Поддержка молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.11. | 3.11.1 Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 04 3 3К L4970 | 300 | 5 440,88 | 1 328,134 | 761,100 | 761,100 | 253,700 | 1 060,958 | 1 006,274 | 826,081 |
|  | 3.11.2 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы "Жилище" | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 0433К50200 | 300 | 1 310,285 | 240,000 | 461,700 | 608,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3.11.3 Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 1000 | 04 3 3К L0200 | 300 | 3 126,615 | 770,940 | 745,925 | 885,614 | 724,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12. | Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Л 00000 | 600 | 119 021,952 | 19 814,100 | 19 109,900 | 14 598,935 | 15 189,704 | 18 760,789 | 15 438,955 | 13 746,770 |
|  | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Л S2700 | 600 | 9 968,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 363,430 | 796,350 | 4 074,660 | 4 734,243 |
|  | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных расходов | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Л S2850 | 600 | 8,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,550 | 0,000 |
| Задача | Обеспечение доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.15. | Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3М 00000 | 600 | 1 045,961 | 0,000 | 1 045,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.16. | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Н 00000 | 600 | 735,000 | 115,000 | 75,000 | 125,000 | 300,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.17. | Выполнение противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3Р 00000 | 600 | 438,643 | 179,160 | 0,000 | 111,669 | 147,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Повышение эффективности системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.18 | 3.18.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0430318 | 600 | 290,540 | 290,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3.18.2. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0435097 | 600 | 1 335,500 | 1 335,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.21 | Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3П 00000 | 600 | 76,085 | 0,000 | 0,000 | 66,085 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 347,812 |
| Основное мероприятие 3.22. | Реализация народных проектов в сфере образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3С S2020 | 600 | 100,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,334 | 0,000 | 66,667 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.23. | Реализация народных проектов в сфере образования | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 3 3С S2020 | 600 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района | Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации |  |  | 04 4 00 00000 |  | 11 935,623 | 1 415,600 | 2 186,519 | 1 687,818 | 1 917,618 | 1 798,085 | 1 304,166 | 109,410 |
| Задача | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | 4.1.1. Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 4 4А S2040 | 600 | 4 891,372 | 350,026 | 660,718 | 862,135 | 986,776 | 994,650 | 457,400 | 0,000 |
|  | 4.1.2. Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 4 4А S2040 | 600 | 5225,500 | 707,800 | 851,800 | 729,000 | 718,200 | 603,100 | 686,100 | 0,000 |
|  | 4.1.3. Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 4 4А 00000 | 600 | 35,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,600 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 4 БА 00000 | 200 600 | 1 783,151 | 357,774 | 674,001 | 96,683 | 212,642 | 140,335 | 145,066 | 109,410 |
| Подпрограмма 5 | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе | Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации |  |  | 04 5 00 00000 |  | 230,881 | 48,600 | 45,545 | 53,600 | 17,136 | 66,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 5 5Б 00000 | 200 600 | 142,031 | 27,500 | 24,895 | 32,500 | 4,136 | 53,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача | Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.6. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодёжи допризывного возраста | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 5 5Е 00000 | 200 600 | 88,850 | 21,100 | 20,650 | 21,100 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Управление образования администрации МР "Княжпогостский", дошкольные образовательные организации |  |  | 04 6 00 00000 |  | 130 892,652 | 14 457,854 | 17 711,000 | 18 075,886 | 17 562,537 | 18 587,968 | 19 978,394 | 23 405,179 |
| Задача | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 04 6 6А 00000 | 100 200 800 | 119 278,000 | 2 843,202 | 17 711,000 | 18 075,886 | 17 562,537 | 18 587,968 | 19 978,394 | 23 405,179 |
| Основное мероприятие 6.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | 975 | 0700 | 0460602 | 100 200 800 | 11 614,652 | 11 614,652 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

### Таблица 13

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. руб.)

по состоянию на 01.01.2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соискатели, заказчик-координатор | Оценка расходов | Кассовое исполнение на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  | Всего | 420 020,216 | 419 243,488 |
|  |  |  | местного бюджета | 136 650,727 | 136 048,729 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 275 519,398 | 275 466,978 |
|  |  |  | федерального бюджета | 7 850,092 | 7 727,782 |
| Подпрограмма 1 |  | «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» | Всего | 140 136,721 | 140 136,721 |
|  |  |  | местного бюджета | 47 718,097 | 47 718,097 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 92 418,624 | 92 418,624 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 |  | «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» | Всего | 236 234,541 | 236 058,047 |
|  |  |  | местного бюджета | 50 775,350 | 50 773,585 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 177 949,082 | 177 896,662 |
|  |  |  | федерального бюджета | 7 510,110 | 7 387,800 |
| Подпрограмма 3 |  | «Дети и молодёжь Княжпогостского района» | Всего | 20 134,365 | 20 134,365 |
|  |  |  | местного бюджета | 14 642,692 | 14 642,692 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 5 151,692 | 5 151,692 |
|  |  |  | федерального бюджета | 339,982 | 339,982 |
| Подпрограмма 4 |  | «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» | Всего | 109,410 | 109,410 |
|  |  |  | местные бюджеты | 109,410 | 109,410 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5 |  | «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» | Всего | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | местного бюджета | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 |  | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 23 405,179 | 22 804,945 |
|  |  |  | местного бюджета | 23 405,179 | 22 804,945 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,000 | 0,000 |