УТВЕРЖДАЮ:

начальник управления правовой и кадровой работы

администрации МР «Княжпогостский»

_____________________ Е.М. Шепеленко

Отчёт о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

по итогам 2020 года

наименование муниципальной программы:

«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»

наименование ответственного исполнителя программы: управление правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2021 г.

дата составления отчета: 24.01.2021 г.

Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Алиева Мария Анатольевна – заведующий отделом по вопросам местного самоуправления администрации МР «Княжпогостский», 8 (82139)2-34-01, sod_yd@mail.ru

Подпись исполнителя: ___________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие муниципального управления

в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013 № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

Сдп1 = 1

Сдп2 =1

Сдп3 = 4/13=0,30

Сдп4 =1

Сдп5 =1

Сдп6 =1

Сдп7 =1

Сдп8 =1

Сдп9 =1

Сдп10 = 1

Сдп11 =11/23=0,47

Сдп12 = 1

Сдп13 =82/96,4 = 0,85

Сдп14 = 7,7/33,3 =0,23

Сдп15 =1

Сдп16 = 1

Сдп17 =1

Сдп18 =1

Сдп19 =1

Сдп20 =1

Сдп21=1

Сдп22 =1

Сдп23 =1

Сдп24 =1

Сдп25 =1

Сдп27 =1

Сдп28 =1

Сдп29 =1

Сдп30 =1

Сдп31=1

Сдп32 =1

Сдп33 =1

Сдп34=1

Сдп35 =1

Сдп36 =1

Сдп37 =1

Сдп38 =94/100=0,94

Итого: 34,79 делим на количество показателей – 38

За отчетный период степень достижения показателей муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы» составляет – 0,91

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 111 100,17/113 581,32= 0,97

За отчетный период 2020 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,97

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Эгп=  0,94*0,97= 0,91

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│   Вывод об эффективности реализации    │Критерий оценки эффективности Э  │

│        муниципальной программы         │                               МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная                           │           менее 0,5             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│          0,5 - 0,79             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная                             │            0,8 - 1              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная                       │            более 1              │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Вывод:

Муниципальная «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы» является эффективной в связи с тем, что уровень эффективности за 2020 г. составляет 0,91

| Отчёт об использовании средств бюджета МО МР "Княжпогостский" на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном районе "Княжпогостский" на 2014 - 2020 годы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), 2020 год |  |  |  |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись план на 31.12.2020 | Кассовое исполнение на 01.01.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | Развитие муниципального управления в муниципальном районе "Княжпогостский" | Всего | 87 678,87 | 113 581,32 | 111 100,17 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 87 678,87 | 113 581,32 | 111 100,17 |  |
|  |  | Соисполнитель иные органы администрации | - |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 1.Развитие системы открытого муниципалитета в органах местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель иные органы администрации | 0,00 | - | - |  |
| Основные мероприятия | 1.1.Введение новых рубрик, вкладок, баннеров | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.2.Организация размещения информационных материалов | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | 2. Оптимизация деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель иные органы администрации | 0,00 | - | - |  |
| Основные мероприятия | 2.1.Обеспечение организационных, разъяснительных правовых и иных мер | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.2. Функционирование многофункционального центра | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | 3. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления муниципальном районе «Княжпогостский» | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель иные органы администрации | - | - | - |  |
| Основные мероприятия | 3.1.Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Княжпогостский» и лиц включённых в кадровый резерв управленческих кадров муниципального района «Княжпогостский» | Ответственный исполнитель Управление делами администрации | 20,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | 4. Управление муниципальным имуществом муниципального района «Княжпогостский» | Всего | 5 314,32 | 6 117,38 | 6 096,26 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | 5 314,32 | 6 117,38 | 6 096,26 |  |
|  |  | Управлению муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами АМР «Княжпогостский» |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель | - | - | - |  |
| Основные мероприятия | 4.1.Проведение инвентаризации муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский». | Ответственный исполнитель Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |
|  | 4.2. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной а рамках оеализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Ответственный исполнитель Управление муниципальным имуществом |  | 203,37 | 203,37 |  |
|  | 4.3.Регистрация права собственности муниципального района «Княжпогостский» на объекты собственности. | Ответственный исполнитель Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |
|  | 4.4.Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский». | Ответственный исполнитель Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |
|  | 4.5.Руководство и управление в сфере реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель Управление муниципальным имуществом | 4 946,00 | 5 324,58 | 5 321,08 |  |
| Подпрограмма 5 | 5. Управление муниципальными финансами | Всего | 44 471,85 | 68 329,69 | 68 263,59 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | 44 471,85 | 68 329,69 | 68 263,59 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: | 5.1 Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.2 Формирование долгосрочной бюджетной стратегии | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.3 Методологической обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.4. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.5 Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.6 Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере финансов | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.7 Формирование проекта решения о бюджет на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.8 Организация исполнения бюджета | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.9 Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.10. Повышение доступности финансовой информации | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.11 Осуществление полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселений | Финансовое управление | 19,01 | 19,01 | 19,01 |  |
|  | 5.12 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и поселений из регионального фонда финансовой поддержки | Финансовое управление | 595,90 | 595,90 | 595,90 |  |
|  | 5.13 Ежеквартальный мониторинг поступления налоговой базы консолидированного бюджета | Финансовое управление |  |  |  |  |
|  | 5.14 Инвентаризация муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами |  |  |  |  |
|  | 5.15. Работа с должниками по задолженности налоговых отчислений | Отдел социально-экономического развития и предпринимательства |  |  |  |  |
|  | 5.16. Сбалансированность бюджетов поселений | Финансовое управление | 24 481,00 | 46 274,90 | 46 274,90 |  |
|  | 5.17. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | Финансовое управление | 7 677,00 | 7 677,00 | 7 677,00 |  |
|  | 5.7 Руководство и управление в сфере финансов | Финансовое управление | 11 698,94 | 13 762,88 | 13 696,77 |  |
|  | 5.18 Мониторинг реализации исполнителями основных мероприятий подпрограммы | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | 6.Электронный муниципалитет | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | Управление делами администрации |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 6.1.Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Управление делами администрации |  |  |  |  |
|  | 6.2.Обеспечение функционирования информационных систем в администрации | Управление делами администрации |  |  |  |  |
|  | 6.3. Оказание муниципальных услуг службой «одного окна» администрации района | Управление делами администрации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | 7. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 37 852,69 | 39 134,25 | 36 740,32 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | 37 852,69 | 39 134,25 | 36 740,32 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | 7.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Администрация МР «Княжпогостский» | 37 852,69 | 39 134,25 | 36 740,32 |  |

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 факт |  | 2020 (план) | 2020 (факт) | Обоснование отклонений значений показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | % от числа опрошенных | 90 |  | 100 | 100 | По состоянию 24.01.2021 данные по данному показателю от УГГС РК не поступили. По предварительным данным будет оценено на 100 % |  |
| 2. | Уровень удовлетворённости населения информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» | % от числа опрошенных | 90 |  | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| Подпрограмма «Развитие системы открытого муниципалитета в органах местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний Общественного совета муниципального района «Княжпогостский» | Ед. | 4 |  | 13 | 4 | За 2020 год проведено 4 заседания Общественного совета муниципального района «Княжпогостский» с участием представителей администрации МР «Княжпогостский», с приглашением руководителей предприятий ЖКХ, ОВД, ЦРБ, СМИ, руководителей администраций городских, глав сельских поселений Княжпогостского района. Заседания проходили по актуальным вопросам жизнедеятельности МР «Княжпогостский». Показатель не достигнут в связи с введением режима повышенной готовности, с распространением коронавирусной инфекции. |  |
| 2. | Проведение встреч представителей органов местного самоуправления района с населением | Ед. | 19 |  | 20 | 20 | Встречи с населением муниципального района «Княжпогостский» проходят в соответствии с утверждённым графиком. Кроме работников аппарата администрации муниципального района «Княжпогостский» для оказания практической помощи во время проведения встреч привлекаются депутаты Совета муниципального района и пр. Показатель достигнут |  |
| 3. | Опубликование муниципальных НПА | Да / нет | Да |  | Да | Да | Опубликование муниципальных НПА осуществляется через официальный сайт муниципального района «Княжпогостский» |  |
| 4. | Регулярное наполнение актуальной информацией официального сайта муниципального района «Княжпогостский» | Да / нет | Да |  | Да | Да | Наполнение актуальной информацией официального сайта муниципального района «Княжпогостский» осуществляется специалистами отдела по вопросам местного самоуправления администрации МР «Княжпогостский» ежедневно в соответствии с постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 14 апреля 2014 г. №300 «Об официальном сайте муниципального района «Княжпогостский». |  |
| Подпрограмма «Оптимизация деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение мероприятий долгосрочной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Княжпогостский» и планов по противодействию коррупции утверждённых в администрациях поселений | % | 100 |  | 100 | 100 | Исполнение мероприятий программы Противодействие коррупции в муниципальном районе «Княжпогостский» за 2020 год по предварительным данным будет оценено на 100%. Исполнение планов мероприятий по противодействию коррупции администраций ГП поселений района по предварительным данным будут оценено на 100 %. |  |
| 2. | Исполнение мероприятий планов по противодействию коррупции в администрациях поселений района | % | 90 |  | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский (далее – муниципальные служащие), прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих района | % | 33 |  | 35 | 35 | За отчетный период прошли обучение 35 муниципальных служащих МР «Княжпогостский» |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский», состоящих в резерве управленческих кадров администрации и прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский» | % | 14 |  | 15 | 15 |  |  |
| 3. | Доля должностей муниципальной службы муниципального района «Княжпогостский», замещённых лицами в возрасте до 30 лет, от общего количества должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Княжпогостский» | % | 22 |  | 23 | 11 | Показатель не достигнут |  |
| 4. | Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер, представленных муниципальными служащими муниципального района «Княжпогостский» в отношении которых проведён мониторинг полноты и достоверности представленных сведений | % | 100 |  | Не менее 30 % | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Княжпогостский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский» | процентов |  | 80 | 96,4 | 82 |  | Часть объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МР "Княжпогостский" была передана до 2000 года, в связи с этим правоустанавливающие документы и техническая документация на эти объекты отсутствует, в связи с этим процесс регистрации права муниципальной собственности затруднителен и требуется время для сбора правоустанавливающих документов и изготовления технической документации. В случае отсутствия правоустанавливающих документов проводятся работы по изготовлению технических документов, после чего подается заявление в органы Росреестра о постановке таких объектов на учет в качестве бесхозяйного сроком на 1 год. |
| 2. | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального района «Княжпогостский» на соответствующий год | процентов |  | 7,7 | 33,3 | 7,7 |  | Решением Совета от 24.12.2019 № 309 утвержден прогнозный план (программа) приватизации на 2019-2020 годы, в который включены 12 объектов недвижимого муниципального имущества. |
| 3. | Поддержание работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территории труднодоступного и малонаселенного пункта База – Кылтово МР «Княжпогостский» | процентов |  | 100 | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Княжпогостский», представленных в виде муниципальных программ | % | 95 |  | 95 | 97 | Показатель достигнут |  |
| 2. | Отношение дефицита консолидированного бюджета муниципального района «Княжпогостский», к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 |  | 10 | 16 | Данный показатель превышает планового в соответствии с требованиями БК РФ, однако покрыт источниками финансирования дефицита бюджета, что не противоречит требованиям БКРФ |  |
| 3. | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района «Княжпогостский», без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 |  | 0 | 0 | Показатель достигнут |  |
| 4. | Достижение по итогам года, предшествующего отчетному, оценки качества управления муниципальными финансами, осуществляемо Министерством финансов РК, не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству | да/нет | Да |  | Да | Да | Показатель достигнут |  |
| 5. | Одобрение основных направлений бюджетной и налоговой политики | да/нет | Да |  | Да | Да | Показатель достигнут |  |
| 6. | Одобрение основных параметров долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | Да |  | Да | Да | Показатель достигнут |  |
| 7. | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в муниципальном районе, в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | % | 100 |  | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 8. | Удельный вес главных распорядителей, охваченных мерами контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100 |  | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 9. | Соответствие решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | Да |  | Да | Да | Показатель достигнут |  |
| 10. | Соответствие исполнения бюджета муниципального района и поселений бюджетному законодательству | да/нет | Да |  | Да | Да | Показатель достигнут |  |
| 11. | Проведение мониторинга поступления налоговой базы консолидированного бюджета МР «Княжпогостский» | Кол-во в год | 4 |  | 4 | 4 | Показатель достигнут |  |
| 12. | Соотношение инвентаризуемого имущества к общему количеству муниципального имущества | % | 95 |  | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 13. | Количество проведенных совещаний межведомственной комиссии | Кол-во в год | 4 |  | 4 | 4 | Показатель достигнут |  |
| 14. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств к общему объему расходов | % | 0 |  | 10 | 0 | Показатель достигнут |  |
| 15. | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов РК сроки | % | 100 |  | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 16. | Удельный вес выполненных показателей муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями | % | 100 |  | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 17. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Княжпогостский» | % | 0 |  | 0 | 0 | Показатель достигнут |  |
| 18. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Княжпогостский» | % | 0 |  | 0 | 0 | Показатель достигнут |  |
| 19. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 100 |  | 100 | 100 | Показатель достигнут |  |
| Подпрограмма «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | % | 100 |  | 100 | 100 | В финансовом управлении администрации муниципального района «Княжпогостский» налажена доменная сеть, которая обеспечивает: - работоспособность программного обеспечения администрации района; - процесс обмена информацией и документооборотом в администрации: - процесс обмена информацией и документооборотом с вышестоящими структурами и пр. по защищённым каналам связи. Обмен информацией и документооборот между работниками администрации осуществляется с разграничением прав пользователей к разным системам данных. |  |
| 2. | Количество граждан, посетивших сайт муниципального района «Княжпогостский» | ед. | 40000 |  | 45000 |  |  |  |
| 3. | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | % | 100 |  | 100 | 100 | Жалоб на качество предоставления муниципальных услуг от населения не поступало |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм | % | 8,33 |  |  |  |  |  |