УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

_____________________ А.Л. Кулик

Отчет о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

по итогам 2020 года

наименование муниципальной программы:

«Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

наименование ответственного исполнителя программы: Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2021г.

Дата составление отчета: 15.02.2021

Должность, фио, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Караванова Ирина Геннадьевна –заведующий отделом экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»

Тел: 8(82139)21-9-71, emvaekon@mail.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2020год.

Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 05.11.2013г. №788.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский».

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

вносились изменения в документы стратегического планирования МО МР «Княжпогостский»;

сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский» на период до 2020 года за 2019 год;

сформирован и одобрен постановлением администрации МОМР «Княжпогостский» Прогноз социально-экономического развития МОМР «Княжпогостский» на 2021 год и на период до 2024 года;

актуализирован инвестиционный паспорт МОМР «Княжпогостский».

В целях развития малого и среднего предпринимательства в течение года:

осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

осуществлялась финансовая и имущественная поддержка хозяйствующих субъектов;

оказано содействие Центру «Мой бизнес» в привлечении субъектов МСП в  публичных мероприятиях «День российского предпринимательства» и «Всемирная неделя предпринимательства».

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2020 года анализировались следующие показатели (индикаторы) Программы:

1. Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий)

4. Доля среднесписочной численности работников  малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций3. Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский»

5. Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский»

6. Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский»

7. Количество сельскохозяйственных организаций

8. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции

9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

10. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе)

11.Оборот розничной торговли в расчете на одного человека

12. Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости

13. Доля площади  муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков

14. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению

15. Уровень общей и регистрируемой безработицы

16. Объем предоставляемых муниципальных услуг населению

17. Среднесписочная численность работников организаций

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

19. Среднегодовая численность постоянного населения

20. Естественный прирост, убыль (-) населения

21. Миграционный прирост, убыль (-) населения

22. Общий прирост, убыль (-) населения

23. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя

24. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

25. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах)

26. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района

27. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2020 год приведены в таблице 10 Приложения 2 к отчету.

1.  Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (далее- Подпрограмма 1)

Цель Подпрограммы 1 - содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства МР «Княжпогостский», соответствие ключевым направлениям региональных проектов, входящих в состав Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МР «Княжпогостский»;

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, на территории МР «Княжпогостский»;

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МР «Княжпогостский";

4.Популяризация предпринимательства на территории МР «Княжпогостский»

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2020года:

- в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID -19 в Республике Коми и в муниципальном районе, заседания Координационного Совета при руководителе администрации МР «Княжпогостский» с представителями малого и среднего бизнеса не проводились;

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства проведено2 заседания комиссии по внесение изменений в Схему размещения НТО, увеличение площади НТО, размещение сезонных НТО. На 31 декабря 2020 г. в Схему размещения НТО внесено 53  нестационарных объектов;

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в течение 2020 года организовано 149 ярмарок выходного дня, в которых приняли участие 42 хозяйствующих субъекта Республики Беларусь, Республики Коми, г. Кирова и Кировской области, Республики Татарстан (реализовано 406,7 тонн продовольственной продукции: мясная, рыбная, молочная продукция, переработанные овощи и др.) и 227 универсальных ярмарок;

- оказана финансовая поддержка 4 хозяйствующим субъектам МСП в рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам предпринимательства занимающихся социально значимыми видами деятельности»». Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2020 году составил 3 000 000,00 рублей за счет средств  республиканского бюджета РК и бюджета ГП «Емва».

- предоставлена субсидия 2 субъектам МСП, осуществляющих деятельность по перевозке граждан, на возмещение части затрат субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам муниципального района «Княжпогостский», расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2020 году составил 394,362 тыс.рублей за счет средств республиканского бюджета РК и бюджета МР «Княжпогостский».

- предоставлена субсидия 1 субъекту МСП в рамках реализации народного проекта в сфере предпринимательства, сумма субсидии составила 914, 0 тыс.рублей;

- с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 73 хозяйствующим субъектам и заключены договоры аренды, из них на льготных условиях -65 субъектов.

- с целью акселерации субъектов МСП 15 человек были направлены в центр «Мой бизнес». На Официальном портале администрации МР «Княжпогостский» размещен 31 информационный материал, 703 рассылок направлено по электронной почте в адрес субъектов МСП, в социальной группе «ВКонтакте» «Предприниматели Княжпогостского района» размещено 128 информационных материала для субъектов МСП и тех, кто желает начать свой бизнес;

- в целях популяризации предпринимательства организованы и проведены мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства» и «Всемирной неделе предпринимательства». В рамках мероприятий организованы и проведены 5 обучающих программ с выдачей удостоверений, сертификатов и электронных цифровых подписей (далее – ЭЦП) по темам: «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность», «Школа предпринимателей поставщиков государственных и муниципальных нужд», «Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках»;

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 2 значения  индикаторов из 4 запланированных.

2. Подпрограмма 2 Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (далее-Подпрограмма 2)

Цель Подпрограммы 2- Развитие въездного и внутреннего туризма на территории МР «Княжпогостский».

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Развитие приоритетных проектов в сфере туризма

2.Обеспечение доступности и контроля качества услуг в сфере туризма.

3.Продвижение туристского продукта Княжпогостского района на республиканском туристском рынке

В настоящее время на территории Княжпогостского района насчитывается порядка 12 туристических объектов, в том числе:

- Туристический клуб «Княжич»;

- 6 охотхозяйств (ООО «Таежая»,  ООО «Коин», ООО «Кедва», ООО «Турэб» и ООО «Ворвож»);

- Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь;

- Коми культурно-этнографический комплекс (с. Турья);

- 3 небольших бизнес-проекта в сфере туризма (сельских туризм ИП Размыслова, этнотуризм д. Козловка).

На 2020 год по подпрограмме 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)»  не было предусмотрено финансирование.

Достигнуты 1 значения   индикаторов из 2 запланированных.

3. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (далее –Подпрограмма 3)

Цель Подпрограммы 3- Развитие сельского хозяйства и перерабатывающих производств на территории МР «Княжпогостский»

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения задач:

- Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями.

В Княжпогостском районе осуществляли  деятельность 3 сельскохозяйственные организации, 25 крестьянско-фермерских хозяйств, 2 хлебопекарни.

Произведено сельскохозяйственной  пищевой продукции в объеме:

Мясо КРС, свинина, баранина, конина, оленина (парные, остывшие и охлажденные) -136 % к аналогичному периоду 2019г.

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы -303% к аналогичному периоду 2019 года;

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, – 35,4 тонн,

Поголовье скота и птицы на убой – 506 гол.,

Производство молока –  2201 ц.,

Надой на одну корову составил 834 кг.

За 2020 год бюджетными учреждениями закуплено 90,25 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 7,613 млн. рублей. В том числе от производителей с/х продукции, сырья и продовольствия Республики Коми на сумму 5,209 млн. рублей.

Общая доля продукции местных товаропроизводителей от общего объема закупа составила 62%.

Объем сельскохозяйственного производства в общем объеме в целом по муниципальному району незначительный и составляет ориентировочно 1%

В целях реализации основных направлений развития,  предусмотренных муниципальной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Княжпогостском районе» в 2020 году реализуются народные проекты в сфере агропромышленного комплекса и предпринимательства :

- «Плодородная земля» (Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и агрегатов для нужд КФХ)» (инициатор ИП Глава КФХ Никифоров Е.В.). Стоимость проекта составляет 1,142 тыс. рублей.

- «Приобретение технологического оборудования для убойной площадки» (инициатор ИП Глава КФХ Междунов А.Ю.). Стоимость проекта составляет 1,50 тыс. рублей.

Этот положительный опыт оказания поддержки способствует увеличению количества реализуемых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Реализация инвестиционных приоритетных проектов.

В 2019 году предоставлена субсидия трем фермерским хозяйствам на строительство коровников на общую сумму 21,2 млн. рублей:

- коровник  на 50  стоимостью  7,7 млн.рублей  (инициатор -ИП Глава КФХ Кузнецова С.А. д. С. Отла)

- коровник на  30 голов стоимостью  4,0 млн.рублей (инициатор- ИП Глава КФХ Ветошева О.В. г. Емва)

- коровник на 100 голов стоимостью 9,5 млн.рублей ( инициатор- ИП Глава КФХ Междунов А.Ю. д. Онежье).

Достигнуты 2 значения  индикаторов из 4 запланированных.

4. Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 4:

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства проведено2 заседания комиссии по внесение изменений в Схему размещения НТО, увеличение площади НТО, размещение сезонных НТО. На 31 декабря 2020 г. в Схему размещения НТО внесено 53  нестационарных объектов;

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в течение 2020 года организовано 149 ярмарок выходного дня, в которых приняли участие 42 хозяйствующих субъекта Республики Беларусь, Республики Коми, г. Кирова и Кировской области, Республики Татарстан (реализовано 406,7 тонн продовольственной продукции: мясная, рыбная, молочная продукция, переработанные овощи и др.) и 227 универсальных ярмарок;

- в целях решения проблемы доставки продуктов питания в труднодоступные и отдаленные населенные пункты МР «Княжпогостский» три хозяйствующих субъекта (индивидуальный предприниматель Гредяев Ю.Н., индивидуальный предприниматель Рочева М.В., Емвинское потребительское общество) получили финансовую поддержку в виде возмещения транспортных расходов по доставке продуктов питания за счет республиканского бюджета Республики Коми;

Достигнуты 2 значения   индикаторов из 2 запланированных.

5. Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

Основной целью подпрограммы 5 является Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

В рамках реализации программы в 2020 году предусмотрена субсидия на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления сумма в размере 210,0 тыс.рублей. Однако по причине отсутствия заявок со стороны хозяйствующих субъектов данные средства оказались не израсходованы и возвращены в республиканский бюджет РК.

Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2020 г. на территории Княжпогостского района достигли 152,5%.

Увеличился темп производства лесоматериалов необработанных на 127,5% благодаря реализации на территории района инвестиционных проектов ООО «Лессервисплюс» и ИП Стародубец Е.К.

Достигнуты 1 значения  индикаторов из 2 запланированных

6. Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по со действию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

С 1 января 2020 года за услугами в службу занятости обратились 1980 человек, из них в целях поиска подходящей работы 1880 человек, признаны безработными 1366 человек, трудоустроено – 962 человека, из них 478 безработных.

По состоянию на 01 января 2021 года предприятиями города заявлена потребность вакантных рабочих мест в количестве 63 единиц.

Численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» по городскому поселению «Емва» на 01.01.2021 г. составила 436 человек (по району – 632). Уровень регистрируемой безработицы равен 6,17% (по району – 6,31%). Численность экономически активного населения по городскому поселению «Емва» составляет 7 070 чел. (по району 10 012 чел.).

В рамках Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» проводятся мероприятия по направлениям:

1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ: трудоустроены 136 человек (по району 190 человек), фактически израсходовано 199,57 тыс. руб.;

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые: трудоустроен 349 человек (по району 423 человека), фактически израсходовано 734,58 тыс. руб.;

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности: направлено на обучение 77 граждан (96 по району), из них 77 безработных (95 по району), 1 пенсионер. Заключено 60 договоров на профессиональное обучение, фактически израсходовано 981,61 тыс. руб. В рамках национального проекта «Демография»: направлены на профессиональное обучение 5 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации: услуга оказана 1092 гражданам (по району – 1868 гражданам) и 122 работодателям.

5. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования: услугу получили 677 граждан (по району 875 граждан).

6. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест: организовано 6 ярмарок.

7. Психологическая поддержка безработных граждан: услугу получили 71 граждан (по району 82 граждан).

8. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников: услуга оказана 1099 гражданам (по району – 1880 гражданам), в подборе необходимых работников 134 работодателям, фактически израсходовано 0,0 тыс.руб.;

9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансово й помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации: услуга оказана 24 гражданам, открыли собственное дело 3 чел, фактически израсходовано 436,68 тыс.руб.

10. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: услуга оказана 69 гражданам (по району 81 гражданину).

Кроме того, в соответствии с поручением заместителя Главы Республики КомиВ течении ряда лет администрация муниципального района «Княжпогостский» тесно сотрудничает с Управлением Республики Коми по занятости.

В рамках данного Соглашения в 2020 году из бюджета муниципального района «Княжпогостский» предоставлено средств на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время численностью 420 человек на сумму 800,0 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального района "Княжпогостский" реализованы народные проекты в сфере занятости населения:

- Народный проект в сфере занятости: Строительство пожарного водоема в пст. Чиньяворык;

- Народный проект в сфере занятости Строительство пожарного водоема в п. Ляли;

- Народный проект в сфере занятости Ремонт пожарных водоемов в д. Онежье;

Общая сумма предоставленная из бюджетов всех уровней составила 1686,268 тыс.рублей.

Достигнуты 3 значения   индикаторов из 4 запланированных

7. Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе (2014-2020 годы).

В результате проведенной оценки инвестиционного климата в районе и анализа текущей ситуации выявлены следующие основные тенденции в сфере инвестиционной деятельности МР «Княжпогостский».

Оборот всех организаций увеличился на 6,3% и составил 31 951,55 млн.рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства всех  предприятий, составил 30220,1 млн. рублей или 106,8% к уровню 2019 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств составил в сумме 24902,0 млн. рублей( 103,4%)

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий по добыче полезных ископаемых  составил 113,1% к итогу 2019г.

Объем инвестиций в основной капитал по Княжпогостскому району составил 1745,927 тыс. рублей.

В целях привлечения потенциальных резидентов  территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Емва»  разработана вся необходимая нормативно-правовая база, ведется работа по поиску инвесторов.

В настоящее время на территории моногорода «Емва» один резидент: Щербович Антон Сергеевич – ООО «ЛесСервисПлюс».

Среди перспективных инвестиционных проектов, вопросы реализации которых на территориях моногородов прорабатываются в настоящее время, следует отметить:

- Общество с ограниченной ответственностью «Восстановление лесных территорий» (ООО «ВЛТ») «Лесопитомник хвойных пород с закрытой корневой системой в Республике Коми».

В целом оценка инвестиционного потенциала Княжпогостского района и ситуации в этой сфере за последние годы отражает наличие возможностей для дальнейшего социально-экономического развития района. А ряд проблем, выявленных в ходе такой оценки, требует решения в рамках реализации инвестиционной политики Княжпогостского района.

Достигнуты 1 значения индикаторов из 4 запланированных.

В целом по муниципальной программе достигнуты значения 12 целевых индикаторов из 22.

В целом по муниципальной программе выполнены все основные мероприятия в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2020  год представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» представлены в таблице 12 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год из бюджета МО МР «Княжпогостский»  составили 2489,059 тыс. рублей.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 2 425, 316 тыс. рублей, т.е. 97 % к установленному плану, за счет средств всех уровней бюджетов.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год, Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 1,218.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в Программу вносились изменения 3 раза.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие экономики» отражена в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация Программы будет приостановлена в связи с разработкой новой муниципальной программы «Развитие экономики» на период 2021-2025 годы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе

за 2020 год

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1=571/530=1,07

2= 8/10=0,8

3= 307,9/223,80=1,37

4= 73/78=0,93

5= 6/14=0,42

6=12/12 =1,0

7=27/28=0,96

8= 385830,0/95000=4,04

9= 50/100=0,50

10 = 577/200=2,88

11- невозможно определить по причине отсутствия статистического показателя

12= 17/17= 1,0

13= 9/50=0,18

14= 24/15=1,60

15= 6,31/3,10=2,0

16= 962/873=1,10

17=6520/5900=1,10

18=55844,2/47500=1,17

19=67,39/35,0=1,92

20=1249,507/2000=0,62

21=8/10=0,80

22= 30220,174/32820,9=0,92

=(1,07+0,8+1,37+0,93+0,42+1,0+0,96+4,04+0,50+2,88+1,0+0,18+1,60+2,0+1,10+1,10+1,17+1,92+0,62+0,80+0,92)/21= 1,256

За отчетный период 12 месяцев  2020 года степень достижения показателей муниципальной подпрограммы «Развитие экономики на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» составляет – 1,256

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

У = 2 425 316,02/2 489 059,26=0,97

За отчетный период 2019 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,97

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Э= 1,256*0,97= 1,218

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│   Вывод об эффективности реализации    │Критерий оценки эффективности Э  │

│        муниципальной программы         │                               МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная                           │           менее 0,5             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│          0,5 - 0,79             │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная                             │            0,8 - 1              │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная                       │            более 1              │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» является эффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 1,218

### Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» за 2020 год

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | ед. | 587 |  | 530 | 710 | По итогам 2020 года на территории МР «Княжпогостский» зарегистрированы 571 ИП, 139 юридических лица |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 4 |  | 10 | 8 |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения муниципального образования | Ед. | 207,26 |  | 223,80 | 307,9 | 2020г. 571* 10000/18539= 307,9 ед. |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших имущественную поддержку | Ед. | 72 |  | 78 | 73 | Количество заключенных с субъектами МСП договоров на предоставление объектов имущества -73 ед. |
| Подпрограмма 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 6 |  | 14 | 6 | База отдыха «Белое озеро» ООО "Таежная" Княжпогостский р-н, пст. Ропча Есманский Андрей Владимирович. ООО «Турэб» Княжпогостский р-н, пст. Мещура Арнольд Валерий Эрнстович ООО «Коин» Холмов Анатолий Владимирович ООО «Кедва» Ткачев Михаил Владимирович Месью, м. Касьян-Кедва ООО «Ворвож» Размыслова Гульнара Сагитовна Гостевой дом на 20 мест. Гостевой дом д. Козловка Алексеева Ирина Михайловна |
| 6 | Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 12 |  | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество сельскохозяйственных организаций | Ед. | 23 |  | 28 | 27 |  |
| 8 | Объем реализации сельскохозяйственной продукции | Тыс.руб | 363 770,0 |  | 95 000,00 | 385 830,0 | За 2020 год реализовано сельскохозяйственной продукции : Скота и птицы на убой 577000 кг*300руб=173 100,0тыс.рублей Молока 6078000кг*35=212 730,0 тыс.рублей |
| 9 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 66,6 |  | 100 | 50,0 | В 2020 году на территории муниципального района «Княжпогостский» зарегистрированы 4 сельскохозяйственные организации со статусом юридического лица (ООО «Белое озеро», СПК «Княжпогостский», СПК «Онежье»,ООО «Турэб») из них только 2 организации по итогам 2020 года являются прибыльными. Таким образом, за отчетный период 2020 года показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их объеме» составляет – 50%. |
| 10 | Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе) | ц | 588 |  | 200 | 577 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оборот розничной торговли в расчете на одного человека | Тыс.руб |  | - | 82000,0 | 1277 773.1 | Отсутствуют статистические данные за 2020 год. |
| 12 | Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости | ед. |  | 17 | 17 | 17 | Руководствуясь Приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 29.12.2012 г. N 527 по Княжпогостскому району утвержден перечень из 25 труднодоступных населенных пунктов. |
| Подпрограмма 5 Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков | % | 0 |  | 50,0 | 9% | В 2020 году осуществлена постановка муниципальных лесных участков СП «Серегово» на кадастровый учет. (104,5га) |
| 14 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению | Ед. | 14 |  | 15 | 24 | По данным МИФНС № 5 по России на территории Княжпогостского района зарегистрированы 24 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области лесозаготовки, распиловке и строгании древесины |
| Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Участие в содействии занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уровень общей и регистрируемой безработицы | % | 2,95 |  | 3,1 | 6,31 |  |
| 16 | Объем предоставляемых муниципальных услуг населению в сфере занятости | чел | 1021 |  | 873 | 962 |  |
| 17 | Среднесписочная численность работников организаций | чел | 6265 |  | 5900 | 6520 |  |
| 18 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб | 49415 |  | 47500 | 55844.2 |  |
| Подпрограмма 7 "Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»». |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 94,23 |  | 35,0 | 67,39 | Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2020 год составил порядка 1249,507 млн.рублей, численность постоянного населения по Княжпогостскому райолну - 18539 человек. |
| 20 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Млн.руб | 1745,927 |  | 2000,0 | 1249,507 |  |
| Задача 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | Ед. | 9 |  | 10 | 8 | На территории Княжпогостского района реализуются 8 инвестиционных проектов. Подготовлен и актуализирован Перечень инвестиционных проектов по организации производств муниципального уровня. |
| 22 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | Млн.руб | 28303,18 |  | 32 820,9 | 30 220,174 |  |

--------------------------------

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы    Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» (руб.)

| Наименование целевой статьи | Бюджетная роспись (расходы) | Кассовый расход |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий год | Итого за период |
| 1 | 2 | 3 |
| 0112КS2790 | 458 105,26 | 394 362,02 |
| 0100000000 | 458 105,26 | 394 362,02 |
| Муниципальная программа "Развитие экономики в Княжпогостском районе" | 458 105,26 | 394 362,02 |
| 0110000000 | 458 105,26 | 394 362,02 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе" | 458 105,26 | 394 362,02 |
| Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 458 105,26 | 394 362,02 |
| 011I4S2560 | 914 286,00 | 914 286,00 |
| 0100000000 | 914 286,00 | 914 286,00 |
| Муниципальная программа "Развитие экономики в Княжпогостском районе" | 914 286,00 | 914 286,00 |
| 0110000000 | 914 286,00 | 914 286,00 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе" | 914 286,00 | 914 286,00 |
| Реализация народных проектов в сфере ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 914 286,00 | 914 286,00 |
| 0131ИS2550 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 0100000000 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие экономики в Княжпогостском районе" | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 0130000000 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Реализация народных проектов в сфере АГРОПРОМЫШЛЕННОГО комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 0161ВS2540 | 166 668,00 | 166 668,00 |
| 0100000000 | 166 668,00 | 166 668,00 |
| Муниципальная программа "Развитие экономики в Княжпогостском районе" | 166 668,00 | 166 668,00 |
| 0160000000 | 166 668,00 | 166 668,00 |
| Подпрограмма "Содействие занятости населения муниципального района "Княжпогостский"" | 166 668,00 | 166 668,00 |
| Реализация народных проектов в сфере ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 166 668,00 | 166 668,00 |
| Итого: | 2 489 059,26 | 2 425 316,02 |

--------------------------------

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

|  |  | Сведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | о внесенных в муниципальную программу |  |
|  |  | «Развитие экономики» изменениях |  |
|  |  | по состоянию на 01.01.2021 г. |  |
| №п/п | Номер, дата нормативного правового акта |  |  |
| 1. | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 23.10.2020 № 642 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский»от 5 ноября 2013 № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014 - 2020 годы» |  |  |
| 2. | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 06.07.2020 № 489 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский»от 5 ноября 2013 № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014 - 2020 годы» |  |  |
| 3. | Постановление администрации МР «Княжпогостский» от 17.03.2020 № 254 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский»от 5 ноября 2013 № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014 - 2020 годы» |  |  |