**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Ховрин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022

**Отчет о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» по итогам 2021 года**

наименование муниципальной программы: **«Развитие экономики»**

наименование ответственного исполнителя программы: Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата**: 01.01.2022г.**

Дата составление отчета: 10.02.2022

Должность, фио, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Караванова Ирина Геннадьевна –заведующий отделом экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»

Тел: 8(82139)21-9-71, emvaekon@mail.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись исполнителя)

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год.**

Муниципальная программа «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 11.01.2021 № 3

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский».

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

− вносились изменения в документы стратегического планирования МО МР «Княжпогостский»;

− сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский» на период до 2021 года за 2020год;

− сформирован и одобрен постановлением администрации МОМР «Княжпогостский» Прогноз социально-экономического развития МОМР «Княжпогостский» на 2022 год и на период до 2025 года;

− актуализирован инвестиционный паспорт МОМР «Княжпогостский».

В целях развития малого и среднего предпринимательства в течение года:

− осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

− организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

− осуществлялась финансовая и имущественная поддержка хозяйствующих субъектов;

− оказано содействие АНО РК «Центр развития предпринимательства» в привлечении субъектов МСП в публичных мероприятиях «День российского предпринимательства» и «Всемирная неделя предпринимательства».

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2021 года анализировались следующие показатели (индикаторы) Программы:

1. Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий)

4. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций3. Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский»

5. Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский»

6. Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский»

7. Количество сельскохозяйственных организаций

8. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции

9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

10. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе)

11.Оборот розничной торговли в расчете на одного человека

12. Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости

13. Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков

14. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению

15. Уровень общей и регистрируемой безработицы

16. Объем предоставляемых муниципальных услуг населению

17. Среднесписочная численность работников организаций

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

19. Среднегодовая численность постоянного населения

20. Естественный прирост, убыль (-) населения

21. Миграционный прирост, убыль (-) населения

22. Общий прирост, убыль (-) населения

23. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя

24. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

25. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах)

26. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района

27. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2021 год приведены в таблице 8 к отчету.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

1. «**Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее- Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 - содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства МР «Княжпогостский», соответствие ключевым направлениям региональных проектов, входящих в состав Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МР «Княжпогостский»;

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, на территории МР «Княжпогостский»;

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МР «Княжпогостский";

4.Популяризация предпринимательства на территории МР «Княжпогостский»

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года:

- в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID -19 в Республике Коми и в муниципальном районе, заседания Координационного Совета при руководителе администрации МР «Княжпогостский» с представителями малого и среднего бизнеса не проводились;

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства проведено 4 открытых конкурса на право размещения НТО. В результате заключены 2 договора на право размещения объекта НТО. На 31 декабря 2021 г. в Схему размещения НТО внесено 39 нестационарных объектов;

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в течение 2021 года организовано 149 ярмарок выходного дня, в которых приняли участие 42 хозяйствующих субъекта Республики Беларусь, Республики Коми, г. Кирова и Кировской области, Республики Татарстан (реализовано 406,7 тонн продовольственной продукции: мясная, рыбная, молочная продукция, переработанные овощи и др.) и 227 универсальных ярмарок;

- оказана финансовая поддержка СПК «Княжпогостский» в виде субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2021 году составил 300 000 рублей за счет средств бюджета МР «Княжпогостский».

- с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 50 хозяйствующим субъектам и заключены договоры аренды, из них на льготных условиях – 43 субъекта.

- за 2021 год в качестве плательщика налога на профессиональный доход зарегистрировано 300 «самозанятых» граждан на территории МР «Княжпогстский»;

- за 2021 год за финансовой поддержкой в АО «Микрокредитная компания РК» обратились субъекты МСП Княжпогостского района: количество консультаций 11 ед.; количество предоставленных микрозаймов- 7 ед.; общая сумма предоставленных микрозаймов – 8 900,00 тыс.рублей.

- за гарантийной поддержкой в АО «Гарантийный фонд РК» обратились 3 субъекта МСП, осуществляющих деятельность на территории МР «Княжпогостский»;

- с целью акселерации субъектов МСП 3 предпринимателя получили гранты по направлению «Социальный предприниматель» в АНО РК «Центр развития предпринимательства»;

На Официальном портале администрации МР «Княжпогостский» размещен 21 информационный материал, 2422 рассылок направлено по электронной почте в адрес субъектов МСП, в социальной группе «ВКонтакте» «Предприниматели Княжпогостского района» размещено 127 информационных материала для субъектов МСП и тех, кто желает начать свой бизнес;

- в целях популяризации предпринимательства организованы и проведены мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства» и «Всемирной неделе предпринимательства».

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

**2. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее –Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Развитие сельского хозяйства и перерабатывающих производств

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

- Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями.

Отрасль «Сельское хозяйство» представлена 1 сельскохозяйственным производственными кооперативами (СПК «Княжпогостский), 1 сельскохозяйственным потребительским кооперативом (СППСК «Онежье»), 25 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Также в районе действует 123 личных подсобных хозяйств граждан, 1 потребительское общество, 2 хлебопекарни, 2 убойные площадки в г. Емва и д.Онежье.

Темп производства сельскохозяйственной пищевой продукции в 2021 году (в процентах к прошлому году) представлен в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие и охлажденные | 73,9% |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | 198,5% |
| Молоко, кроме сырого | 96,0% |
| Сыры, продукты сырные и творог | 127,8% |
| Масло сливочное | 83,5% |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения | 92,4% |

По итогам 20121 года производство сельскохозяйственной продукции составило:

- Поголовье скота и птицы на убой –500 гол.,

- Производство молока – 6686 ц.,

- Надой на одну корову составил 2582 кг.

За 2021 год бюджетными учреждениями закуплено 109,19 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 9,65 млн. рублей. В том числе от производителей с/х продукции, сырья и продовольствия Республики Коми 92,68 тонн на сумму 5,4 млн. рублей.

Общая доля продукции местных товаропроизводителей от общего объема закупа составила 68%.

Реализация инвестиционных приоритетных проектов.

В 2021 году завершено строительство коровника на 100 голов стоимостью 9,5 млн.рублей (инициатор- ИП Глава КФХ Междунов А.Ю. д. Онежье).

**3. Развитие лесного хозяйства (далее –Подпрограмма 3)**

Основной целью подпрограммы 3 является Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства.

В рамках реализации программы в 2021 году не было предусмотрено финансирование мероприятий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления. По причине отсутствия заявок со стороны хозяйствующих субъектов и отсутствия у лесоперерабатывающих организаций экономически обоснованного тарифа за 1 куб. м топливных дров.

На территории муниципального района «Княжпогостский» зарегистрированы 30 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в области лесозаготовок и лесопереработки.

Обрабатывающая промышленность муниципального района «Княжпогостский» представлена предприятием ООО «Плитный мир», ООО «Лессервисплюс», ИП Стародубец Е.К.

По итогам 2021 года предприятиями лесопромышленный комплекса района заготовлено на 72 % больше лесоматериалов хвойных и лиственных пород.

Общий объем заготовки лесоматериалов   
необработанных составил 74,5 тыс плотн. м3.

**4. Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе (далее –Подпрограмма 4)**

В результате проведенной оценки инвестиционного климата в районе и анализа текущей ситуации выявлены следующие основные тенденции в сфере инвестиционной деятельности МР «Княжпогостский».

За отчетный период 2021 года оборот всех организаций увеличился на 14,1 % и составил 36447,3 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства всех предприятий, составил 33941,7 млн. рублей , что на 12,3 % выше уровня 2020 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств к концу 2021 года составил в сумме 26467,2 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 6,3 %.

Администрацией муниципального района «Княжпогостский» сформирован перечень из 10 свободных промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов.

Общая площадь земельных участков под промышленными площадками составляет 116,53 га.

За отчетный период 2021 года заявки от потенциальных инвесторов на предоставление указанных площадок не поступали.

В целях привлечения потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Емва» разработана вся необходимая нормативно-правовая база, ведется работа по поиску инвесторов.

В настоящее время на территории моногорода «Емва» один резидент: Щербович Антон Сергеевич – ООО «ЛесСервисПлюс».

Среди перспективных инвестиционных проектов, вопросы реализации которых на территориях моногородов прорабатываются в настоящее время, следует отметить:

- Общество с ограниченной ответственностью «Восстановление лесных территорий» (ООО «ВЛТ») «Лесопитомник хвойных пород с закрытой корневой системой в Республике Коми».

В целом оценка инвестиционного потенциала Княжпогостского района и ситуации в этой сфере за последние годы отражает наличие возможностей для дальнейшего социально-экономического развития района. А ряд проблем, выявленных в ходе такой оценки, требует решения в рамках реализации инвестиционной политики Княжпогостского района.

**5. Развитие конкуренции (далее –Подпрограмма 5)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 4:

- в 2021 году подготовлена нормативная база в сфере организации нестационарной торговли на территории МР «Княжпогостский», а именно приняты :

- постановление администрации МР «Княжпогостский» от 25.08.2020г. № 560 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации МР «Княжпогостский» 10.02.2021г № 49 «Об утверждении порядка определения размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации МР «Княжпогостский» 23.06.2021г. № 246 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных преференций местным товаропроизводителям (сельхозпроизводителям), которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения открыты конкурсов на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации МР «Княжпогостский» 16.07.2021г. № 285 Об утверждении [Порядка](#P34) выявления и перемещения, самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Княжпогостский».

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства проведено 2 заседания комиссии по внесению изменений в Схему размещения НТО, увеличение площади НТО, размещение сезонных НТО. На 31 декабря 2020 г. в Схему размещения НТО внесено 53 нестационарных объектов;

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в течение 2021 года организовано 43 ярмарки, из них 27 ярмарок «Выходного дня» и 16 сельскохозяйственных ярмарок, на которых был представлен широкий ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Участниками ярмарок являлись индивидуальные предприниматели и фермеры Княжпогостского района, а также предприниматели, осуществляющие свою деятельность за пределами района и региона.

- в целях решения проблемы доставки продуктов питания в труднодоступные и отдаленные населенные пункты МР «Княжпогостский» хозяйствующие субъекты получили финансовую поддержку в виде возмещения транспортных расходов по доставке продуктов питания за счет республиканского бюджета Республики Коми;

**6. Стратегическое планирование (далее –Подпрограмма 6)**

Цель Подпрограммы 6 - развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МР «Княжпогостский».

Достижение цели Подпрограммы 6 обеспечивается путем решения задач:

- Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Княжпогостский»;

- Совершенствование программно-целевого планирования и проектного управления в муниципальном районе «Княжпогостский»;

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 6 по итогам 2021года:

- утверждена новая Стратегия социально-экономического развития МР «Княжпогостский» на период до 2035 года (решение Совета МР «Княжпогостский» от 24.09.2021 № 204);

- сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Княжпогостский» по итогам 2020 года;

- сформирован и одобрен постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 12 ноября 2021г. № 442 среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на 2022 год и на период до 2024 года;

- постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 17 декабря 2020 № 723 утвержден перечень муниципальных программ, планируемых к утверждению и реализации администрацией муниципального района «Княжпогостский» на 2021-2025 годы;

- постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 16 декабря 2020 № 717 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Княжпогостский»;

- разработаны новые муниципальные программы МР «Княжпогостский» на период 2021-2025 годы;

- сформированы годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МР «Княжпогостский» за 2020 год;

- данные документов стратегического планирования введены в ФГАС «Управление»;

- ежеквартально формировались итоги социально-экономического развития МР «Княжпогостский»;

- актуализирован инвестиционный паспорт МР «Княжпогостский»;

- ежеквартально осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района.

Сформированные документы размещены на Официальном портале администрации МР «Княжпогостский» с целью информирования предприятий, организаций города, населения и потенциальных инвесторов и представлены в органы исполнительной власти Республики Коми.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 6 выполнены в полном объеме.

В целом по муниципальной программе достигнуты значения 20 целевых индикаторов из 30. Целевые показатели муниципальной программы исполнены на 66%.

В целом по муниципальной программе основные мероприятия выполнены на 87 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2021 год представлены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности.**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Княжпогостский» составили 300,0 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года)составила 72%.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год, Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 14,53 балла /85,15%

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2021 году в Программу вносились изменения 3 раза.

- постановление администрации МР «Княжпогостский» от 16.02.2021 № 59 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 5 ноября 2013 г. № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации МР «Княжпогостский» от 18 мая 2021 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 5 ноября 2013 г. № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

- постановление администрации МР «Княжпогостский» от 23 июня 2021№ 245 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 5 ноября 2013 г. № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации МР «Княжпогостский» от 30 сентября 2021 № 393 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 5 ноября 2013 г. № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»;

- постановление администрации МР «Княжпогостский» от 01 июня 2021 № 211 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 5 ноября 2013 г. № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы».

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в 2022 году.

Таблица 8

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов (показателей)**

**за 2021 год по муниципальной программе «Развитие экономики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя | Ответственный исполнитель |
| 2020 | | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» | | | | | | | |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе» | | | | | | | |  |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел нарастающим итогом | ед. | 50 | | 25 | 300 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский |
| 2 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов | ед. | 0 | | 2 | 2 |  | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» |
| 3 | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов | Ед. | 65 | | 65 | 50 |  | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, на территории МР «Княжпогостский» (региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию») | | | | | | | | |
| 4 | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | ед. | 366 | | 360 | 293 | Снижение числа индивидуальных предпринимателей в 2021 году связано с перерегистрацией субъектов МСП в налоговом органе качестве «самозанятых» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | | 5 | 1 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения муниципального  образования (с учетом микропредприятий) | ед | 204,1 | | 204,0 | 223 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Администрации городских и сельских поселений |
| 7 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО "Гарантийный фонд Республики Коми", единиц | Ед. | 5 | | 5 | 3 |  | АО "Гарантийный фонд Республики Коми" |
| 8 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО "Микрокредитная компания Республики Коми", единиц | ед | 1 | | 1 | 7 |  | АО "Микрокредитная компания Республики Коми |
| 9 | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | % | 5,0 | | 5,0 | - | статистическая информация отсутствует | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 10 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | % | 5,0 | | 5,0 | - | статистическая информация отсутствует | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 11 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших поддержку | % | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | В 2021 году субсидия предоставлена субъекту , осуществляющему деятельность в сельскохозяйственном производстве | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МР «Княжпогостский" | | | | | | | | |
| 12 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр "Мой бизнес" | Чел. | 3 | | 5 | 11 |  | Центр "Мой бизнес" |
| Задача 4. Популяризация предпринимательства на территории МР «Княжпогостский» | | | | | | | | |
| 13 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, чел. | Чел. | 6 | | 8 | - | Информация не предоставлена | АНО РК «Центр развития предпринимательства» |
| 14 | Количество физических лиц –  участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, чел. | Чел. | 8 | | 8 | - | Отсутствуют данные с АНО РК «Центр предпринимательства» | АНО РК «Центр предпринимательства» |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | |
| Задача 1 «Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями» | | | | | | | | |
| 15 | Количество сельскохозяйственных организаций | Ед. | 25 | | 25 | 24 | 3 КФХ прекратили сельскохозяйственную деятельность в 2021 году | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 16 | Объем произведенной сельскохозяйственной продукции | Тыс.руб | 300 000 | | 300 000 | 564 382,0 | За 2021 год реализовано сельскохозяйственной продукции :  Скота и птицы на убой 437000кг\*300руб=152 950 тыс.рублей  Молока 7347000кг\*56=411432 тыс.рублей | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 17 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 40 | | 50 | 33,3 | В 2021 году на территории муниципального района «Княжпогостский» зарегистрированы 3 сельскохозяйственные организации со статусом юридического лица (СПК «Княжпогостский», СПК «Онежье»,ООО «Турэб») из них только 1 организации по итогам 2021 года являются прибыльными. Таким образом, за отчетный период 2021 года показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их объеме» составляет – 33,3%. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 18 | Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе) | ц | 550 | | 580 | 437 | За 2021 год произошло снижение скота и птицы на убой (в живом весе) на 20,5% | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства | | | | | | | |  |
| 19 | Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков | % | | 20,0 | 30,0 | 13,6 | Поставлены на кадастровый учет лесные участки СП «Серёгово» 53,6 га, что составляет 13,6% от общей площади | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» |
| 20 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке, деревообработке и реализации топливных дров населению | ед. | | 17 | 17 | 21 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 4 «Развитие инвестиционной привлекательности» | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»». | | | | | | | |  |
| 21 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | Тыс.руб. | 94,2 | | 95,0 | 64,7 | Статистические данные за 10 мес.2021г | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 22 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб | 1700,00 | | 1800,0 | 1193,801 | Статистические данные за 10 мес.2021г | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» | | | | | | | | |
| 23 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | ед | 9 | | 10 | 7 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 24 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | Млн.руб | 28 303,185 | | 29 000,0 | 33941,7 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции» | | | | | | | |  |
| Задача 1. Совершенствование механизмов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на рынках муниципального района | | | | | | | |  |
| 25 | Доля реализованных требований Стандарта развития конкуренции Республике Коми | % | 100 | | 100 | 100 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 26 | Количество товарных рынков, в отношении которых в отчетном году проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках | ед | 13 | | 13 | 13 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 27 | Количество труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов, на территории которых осуществляется доставка товаров | ед | 17 | | 17 | 17 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 6 «Стратегическое планирование» | | | | | | | |  |
| Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Княжпогостский» | | | | | | | |  |
| 28 | Удельный вес актуализированных документов стратегического планирования в общем количестве документов стратегического планирования, подлежащих актуализации | % | 100 | | 100 | 100 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования и проектного управления в муниципальном районе «Княжпогостский». | | | | | | | |  |
| 29 | Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ | % | 91,2 | | 91,0 | 97 |  | Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» |
| 30 | Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ | % | 100 | | 100 | 100 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |

--------------------------------

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 9

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | | | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| плановые | | фактические | |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе»** | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МР «Княжпогостский» (региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»)** | | | | | | | |
| 1 | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 2 | Предоставление в аренду муниципального имущества МР «Княжпогостский», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы) | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 3 | Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в муниципальной собственности МР «Княжпогостский», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=42529657E0AFC21FF8D336AE63345500D4E5BC95AD65D1B3F98AB1EB86H7S2P) от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 4 | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 5 | Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации МР «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | Влияние эпидемиологической обстановки, сложившейся из-за распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 6 | Взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| Задача 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, на территории МР «Княжпогостский» (региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию») | | | | | | | | |
| 7 | Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории МР «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 8 | Информирование субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 9 | Публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации (официальный сайта, аккаунтах в социальных сетях, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 10 | Оказание содействия в организации и проведении мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 11 | Поиск инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 12 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по направлениям, предусмотренным подпрограммой 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 13 | Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Администрации городских и сельских поселений | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | В 2021 году не осуществлялось софинансирование расходных обязательств муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство» ГП «Емва» |
| 14 | Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 15 | Поиск проектов в сфере социального предпринимательства и проведение консультаций по подготовке комплекта документов для подачи заявки на участие в конкурсе по субсидированию проектов в сфере социального предпринимательства | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Городское поселение «Емва» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| **Задача 3 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МР «Княжпогостский" (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)** | | | | | | | | |
| 16 | Проведение информационно-разъяснительной работы о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 17 | Формирование информации для включения в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 18 | Проведение информационной работы с крупнейшими заказчиками Республики Коми и субъектами МСП о возможности распространения механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| **Задача 4. Популяризация предпринимательства на территории МР «Княжпогостский». (региональный проект «Популяризация предпринимательства»)** | | | | | | | | |
| 19 | Оказание содействия ГУ РК «Мой бизнес» в организации и проведении мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 20 | Оказание содействия ГУ РК «Мой бизнес» в проведении тренинговых, игровых и иных проектах, образовательные курсы, конкурсы, по предпринимательству среди молодежи; | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального  района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями** | | | | | | | | |
| 21 | Субсидирование общественно значимых проектов в области сельского хозяйства, с участием граждан проживающих в сельских поселениях | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | В 2021 году данное направление не субсидировалось |
| 22 | Предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам, проживающим в сельской местности, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 23 | Предоставление крестьянско-фермерским хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено | нет |
| 24 | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | В 2021 году народные проекты в сфере агропромышленного комплекса не реализовывались |
| [**Подпрограмма 3**](#Par812) **«Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства** | | | | | | | | |
| 25 | Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 26 | Организация и проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено | Отсутствие в бюджете МР «Княжпогостский» достаточных средств для организации электронного аукциона |
| 27 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В 2021 году мероприятия не планировались |
| **Подпрограмма 4 «Развитие инвестиционной привлекательности»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»».** | | | | | | | | |
| 28 | Анализ и мониторинг баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 29 | Организационное и правовое обеспечение государственного регулирования инвестиционной деятельности | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 30 | Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| Задача № 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» | | | | | | | | |
| 31 | Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале МР «Княжпогостский» через различные средства коммуникаций | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| **Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Совершенствование механизмов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на рынках муниципального района** | | | | | | | | |
| 32 | Координация деятельности по реализации Плана мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 33 | Обеспечение информационными материалами о состоянии и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках для принятия управленческих решений | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 34 | Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| **Подпрограмма 6 «Стратегическое планирование»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Княжпогостский»** | | | | | | | | |
| 35 | Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 36 | Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 37 | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 38 | Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 39 | Развитие системы программно-целевого планирования в муниципальном районе «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Отвественные исполнители муниципальных программ | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |
| 40 | Развитие системы проектного управления в муниципальном районе «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Ответственные структурные подразделения администрации | 2021 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено | нет |

При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактически

Таблица 10

**Информация**

**о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Развитие экономики» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. | | | | |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 414,286 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 414,286 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой платежей по договору (договорам) лизинга (фактически уплаченные лизинговые платежи и (или) первого взноса (аванса) по договору лизинга) | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Субсидирование (грант) субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого и среднего предпринимательства | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности, в рамках реализации муниципальных программ монопрофильных муниципальных образований | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Реализация народных проектов в сфере предпринимательства | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 114,286 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 114,286 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Субсидии на реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  Администрации городских и сельских поселений | ВСЕГО | 114,286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 114,286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Субсидирование части затрат на технологическое и техническое обновление основных средств (перевооружение) производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территориях сельских поселений» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов | | Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов | ВСЕГО | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Организация и проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Субсидирование части расходов субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере развития торговли и потребительского рынка, связанного с приобретением специализированного автотранспорта (автолавок) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

**Сведения о достижении значений показателей результатов использования**

**субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год | |
| План | Факт |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |

------------------------------

* По итогам 2021 года средства республиканского бюджета Республики Коми не предоставлялись, соглашения не заключались.