- УТВЕРЖДАЮ:

- Первый заместитель руководителя

- администрации МР «Княжпогостский»

- _____________________ М.В. Ховрин

- (подпись)

- 10.02.2022

- Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по итогам 2021 года

- Наименование муниципальной программы:

- «Развитие образования в Княжпогостском районе»

- Наименование ответственного исполнителя программы:

- Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»

- Отчетная дата: 01.01.2022г.

- Дата составления отчета: 10.02.2022 г.

- Ответственные исполнители:

- Рочева Л.А., начальник управления

- образования администрации МР «Княжпогостский»

- Исполнители:

- Шубина Сусанна Анатольевна, 8(82139)22594;

- Смирнова Нина Андреевна, 8(82139)22594;

- Соколова Екатерина Валерьевна, 8(82139)21331;

- Грязных Надежда Павловна, 8(82139)22378;

- Дуда Олеся Иосифовна, 8(82139)22378;

- Муллиева Людмила Григорьевна, 8(82139)22378.

- uoemva@yandex.ru

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 30.12.2020 № 743 «Об утверждении муниципальной программы «развитие образования в Княжпогостском районе»

Основной целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы образования;

- организация отдыха детей и подростков в каникулярное время;

- создание условий для всестороннего развития и самореализации молодежи, их творческих способностей;

- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Деятельность Управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» и подведомственных образовательных организаций за 2021 год была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования на всех ступенях обучения и реализацию следующих направлений государственной образовательной политики:

- Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей;

- Развитие учительского потенциала;

- Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей учреждений и учителей;

- Развитие системы поддержки талантливых детей;

- Сохранение и укрепление здоровья школьников;

- Повышение заработной платы учителей;

- Развитие школьной инфраструктуры.

Реализаций мероприятий по данным направлениям осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие образования администрации муниципального района «Княжпогостский».

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

- Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе.

- Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе.

- Дети и молодежь Княжпогостского района.

- Организация отдыха и оздоровления детей Княжпогостского района.

- Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.

- Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе  (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» первым уровнем образования является дошкольное. Для удовлетворения потребностей населения Княжпогостского района в услугах дошкольного образования функционируют 8 дошкольных образовательных организаций (915 чел.) и 11 дошкольных групп при 5 общеобразовательных организациях (93 чел.), общее количество – 1008 воспитанник. По прогнозу к 1 сентября 2021 года численность воспитанников уменьшиться на 66 человек.

Дошкольные образовательные организации предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных индивидуальных особенностей детей.

В целях прозрачности, открытости и достоверности данных функционирует автоматизированная информационная система ГИС «Электронное образование» (Модуль Е-услуги), с помощью которого ведется учет заявлений для предоставления места в дошкольных образовательных организациях. Очередность детей в возрасте от 1 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные организации отсутствует, как по г. Емва, так и по району в целом.

Для предоставления детям равных стартовых возможностей в период дошкольного детства при дошкольных образовательных организациях г. Емвы логопедическая группа «Реченька» при МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы и логопункт на базе МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы, в которых занимаются 42 дошкольника, создан Консультационный центр на базе МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы, оказывающий методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, консультативную помощь детям от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию.

Качество дошкольного образования – это такая форма организации образовательного процесса в детском саду, при которой уровень воспитанности и развития каждого ребенка увеличивается с учетом его личностных, возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и обучения. Воспитанники детских садов, под руководством своих наставников, участвуют в районных интеллектуальных и творческих конкурсах (конкурс «Безопасность глазами детей», посвященного 100 – образования Республики Коми, смотр театральных постановок, посвященный Международному Дню театра, конкурс «Юные друзья природы», конкурс «Портфолио - 2021», конференция «Я – исследователь, я открываю мир»).

Организации дошкольного образования активно внедряют в практику своей работы ФГОС дошкольного образования. Все педагоги-воспитатели прошли курсы повышения квалификации по данному направлению при институте развития образования.

Отсутствие очередности, освоение новых стандартов, повышение квалификации педагогов, их теоретических и практических навыков – это наши приоритеты в дошкольном образовании.

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы» Бабина Елена Ивановна победила в районном этапе конкурса «Воспитатель года», которая принимала участие в региональном этапе конкурса в г. Сыктывкаре.

Во всех образовательных организациях района проводится большая работа по реализации государственной национальной политики. В целях развития у детей интереса, уважения к национальной культуре в детских садах района в рамках образовательной программы проводятся в игровой форме занятия по коми языку и культуре. Обучение коми языку и культуре ведется по региональной программе «Парма» (в 3 ДОУ: МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор, МБДОУ «Детский сад» пст. Тракт, дошкольная группа МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский). В ряде дошкольных образовательных учреждениях коми язык ведется по модифицированным программам. Во всех типах дошкольных образовательных организаций района создаются условия для ознакомления детей с бытом, историей и культурой коми народа - в 5 дошкольных образовательных организациях оборудованы кабинеты коми языка (МАДОУ «Детский сад №6» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор), в 8 дошкольных образовательных учреждениях оборудованы мини-музеи по национальной культуре коми. Все детские сады Княжпогостского района оснащены национальной учебно-методической и краеведческой литературой.

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется компенсация с учетом критерия нуждаемости в размере 30% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Княжпогостского района, на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой родительской платы на третьего ребенка и последующих детей.

За счёт средств муниципального бюджета предоставляется 100%-ная льгота за присмотр и уход за детьми в детском саду для родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.

«Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы общего образования.

На конец 2020-2021 учебного года в 8 общеобразовательных организациях района, обучались 1870  чел., из них 841 чел. – обучающиеся начальной школы, 925 чел. обучающиеся основного звена и 105 чел. – обучающиеся 10-11 классов. Все они обучались в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами образования соответствующего уровня.

По итогам учебного года награждены золотыми медалями и серебряными медалями выпускники МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы (3 золотые медали, 1 серебряная медаль) и МБОУ «СОШ» пгт. Синдор (2 золотые медали, 1 серебряная медаль).

229 обучающихся получили аттестаты об основном общем и среднем образовании.

По итогам учебного года успеваемость в среднем по району составила 97,6 %, качество знаний – 48%.

В 8 общеобразовательных организациях района продолжается изучение предметов этнокультурной направленности: Край, в котором я живу (317 чел.), Литературное чтение на русском языке (литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке) (302 чел.), География, история, культура Республики Коми (280 чел.). Во всех общеобразовательных организациях оформлены уголки и мини музеи, посвященные «краю, в котором живу».

В соответствии с законом  № 273-РФ «Об образовании в Российской федерации» изучение родного языка производится в соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся. В 2019-2020 учебном году коми язык, как родной, изучали 6 человек, коми язык, как государственный – 61 чел, родную (коми) литературу – 7 человек. 1752 чел. в качестве родного языка для изучения указали русский язык и русскую литературу.

Ежегодно обучающиеся района участвуют в муниципальных олимпиадах по коми языку и литературе, призеры принимают участие в региональном (т.е. республиканском) этапе (коми язык, как государственный – 8 чел., коми литература – 12 чел.). Обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ» с. Шошка Лобанов Максим занял 1 место по Республике в номинации Коми язык, как государственный.

В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.

Традиционно в феврале 2021 года проводилась учебно-исследовательская конференция обучающихся района.

В региональном конкурсе исследовательских работ «Алюминиевая азбука» на призы компании РУСАЛ приняли участие 4 человека – обучающиеся МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор.

Двое обучающихся МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы стали лауреатами республиканского конкурса по химии.

Важное направление работы с одаренными детьми – организация участия обучающихся школ района во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе закончившегося учебного года приняли участие 897 человек, 500 победителей и призеров. Наиболее востребованными по количеству обучающихся оказались русский язык, математика и биология, меньше всего – искусство и астрономия, экономика и право.

В 2020 – 2021 учебном году  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам приняли участие 222 обучающихся 7 – 11 классов, 50 из них стали победителями и призёрами.

На этом этапе наиболее востребованными стали обществознание, биология, математика. Менее всего – ОБЖ, право, экономика, искусство.

Эффективность участия (% победителей и призеров в 2020 – 2021 учебном году) составила 15% (в 2019 – 2020 учебном году  - 9,8).

Вместе с тем, в сравнении с республиканскими показателями наши показатели не высокие.

В региональном этапе всероссийских предметных олимпиад приняли участие 9 обучающихся по девяти учебным предметам: математика, русский язык, литература, история, физика, биология, обществознание, английский язык, физическая культура.

Призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии стала Тырина Софья Олеговна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы.

В 2020-2021 учебном году пункт проведения экзаменов государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования – на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы. Государственная итоговая аттестация прошла на высоком организационном уровне, строго в соответствии с установленным Порядком.

В 2021 году итоговую аттестацию (далее – ГИА) за курс среднего общего образования прошли 60 выпускников из 4 общеобразовательных организаций.

ГИА сдавали по 11 учебным предметам:

- русский язык – 60 человек;

- обществознание – 33 человека;

- история – 24 человека;

- география – 1 человек;

- литература – 3 человека;

- информатика и ИКТ – 4 человека;

- математика (профильная) – 17 человек;

- физика – 8 человек;

- химия – 9 человек;

- биология – 15 человек;

- английский язык – 2 человека.

Высокобалльники выявлены по 1 предмету (русский язык) (в 2020 году по 4 предметам):

- Наибольшая доля МБОУ «СОШ №1» г.Емвы – 2 выпускника (6,6%),

Для проведения ЕГЭ в 2021 году организован  один пункт проведения экзамена на базе МБОУ «СОШ №1» г.Емвы в соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения ГИА.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Коми, обеспечения безопасности участников и лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в 2021 году в пунктах проведения экзамена, экзамены проводились  в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 3 02/8900-2020-24.

В рамках обеспечения информационно-технологической безопасности при проведении ГИА в аудиториях ППЭ велось видеонаблюдение.

Видеонаблюдение в ППЭ работало в штатном режиме, случаев отключения электроэнергии или других чрезвычайных  ситуаций  не  выявлено.

На ЕГЭ были использованы технология печати КИМ в аудиториях проведения и технология сканирования экзаменационных материалов.

В условиях угрозы распространения  новой коронавирусной инфекции для получения аттестата о среднем общем образовании в 2021 году выпускникам 11 классов могли сдавать государственный выпускной  экзамен (ГВЭ). ЕГЭ могли сдавать выпускники, планирующие поступление в высшие учебные заведения. ЕГЭ. ЕГЭ сдавали все выпускники – 60 человек.

Проведенный  сравнительный  анализ  выбора  учебных  предметов участниками  ГИА  за 2020 - 2021 годы показал, что наиболее востребованным предметом по выбору является русский язык, на втором месте - обществознание и математика профильная, на третьем месте – история. Наблюдаются  изменения в показателе «Динамика активности выбора предметов». Значительно снизилось количество участников по математике профильной, увеличилось по истории.

В 2021 году все обучающиеся получили аттестаты об основном общем образовании.

В целом итоги ГИА 2021 года по Княжпогостскому району сопоставимы с результатами 2020 года, что свидетельствуют о стабильности состояния системы образования Княжпогостского района.

В образовательных учреждениях района работают 323 педагогических работника (из них в школах – 190 человек, в дошкольных учреждениях – 118, учреждениях дополнительного образования – 36 педагогов). 65% педагогов имеют высшее образование. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 88 (47%)  человек. Педагогов моложе 25 лет 8 человек, старше 60 лет – 48 человек.

За 2020 – 2021 учебный год курсы повышения квалификации, в том числе с получением категории, прошли 39 работников образовательных учреждений.

Вакантными остаются 12 должностей, более всего требуются учителя математики, русского языка и английского языка.

Формировать современный учительский корпус призвана методическая служба от школьного до регионального уровня. С целью методического сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях района, организации сетевого взаимодействия работников образования в 2020 – 2021 учебном году  были организованы 13 районных методиеских объединений. Было проведено 35 заседаний районных методических объединений в различных формах: семинары, круглые столы, открытые уроки, практические занятия, консультации, конкурсы и другое. В связи с повышенной готовностью из – за угрозы заражения короновирусной инфекцией часть районных методических объединений проводились в дистанционном режиме.

Важной формой повышения профессионального мастерства являются профессиональные конкурсы.

В муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года» приняли участие 3 педагога: 1 учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, 1 учитель начальных классов МБОУ «СОШ» пгт. Синдор, 1 учитель начальных классов МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы.

Учителя демонстрировали свой профессиональный потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности открытого урока, показать методическую грамотность, способность к осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в рамках методического семинара, анализировать перспективы собственного профессионального развития и потенциала транслирования методик и технологий преподавания на педагогическом совете, рассуждать о мотивах выбора учительской профессии, своего понимания миссии педагога в современном мире при написании эссэ, а также использования информационно – коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.

«Дети и молодёжь Княжпогостского района» (2021-2025).

В 2021 году продолжена работа по реализации молодёжной политики. Управлением образования администрации муниципального района «Княжпогостский» на протяжении 2021 года проводились акции военно-патриотической направленности: «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «День России», «Добрые дела».

Специалист управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» принял участие в Республиканском семинаре-совещании руководителей военно-патриотических клубов в г. Ухта, который проходил в очном режиме.

На территории района действуют 7 общественных объединений; общественное волонтерское объединение г.Емвы (15 человек). Всего молодежный актив составляет более 100 человек, в мероприятия вовлечено более 2000 человек.

В образовательных учреждениях района созданы и работают историко – краеведческие и этнографические музеи, залы и комнаты Боевой славы.

Школьные музеи создают благоприятные условия для индивидуальной и коллективной деятельности учащихся, в том числе поисковой работы. С июня 2019 года, продолжается районная акция «Мы рядом!» под шефством ветеранской организации. Это в первую очередь оказание ветеранам в социально – бытовом обслуживании, решении вопросов жизненного устройства.

Большая работа по разностороннему развитию и воспитанию детей проводится учреждением дополнительного образования: Домом детского творчества. В учреждениях дополнительного образования занималось 1093 обучающихся. Всего в учреждениях дополнительного образования функционировало 49 объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 5 направленностям. Наиболее стабильными и популярными направленностями дополнительного образования являются  художественная (63% детей), эколого – биологическая (12% детей), научно – техническая (7% детей). Для привлечения детей в организации дополнительного образования проводятся Дни открытых дверей, акции, мероприятия, отчетные концерты, постоянно размещается информация в средствах массовой информации, официальных сайтах образовательных организаций. Проводятся социальные опросы обучающихся и родителей (законных представителей) с целью определения направления работы организаций. С целью увеличения показателя будет проводиться работа по тем же направлениям.

Сохранение жизни и укрепление здоровья обучающихся являются одними из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций и заключаются в разработке мероприятий по укреплению здоровья, расширении возможности занятий спортом, создании условий для безопасного и комфортного пребывания. Ведется большая работа по привлечению молодежи, детей и подростков к систематическим занятиям физической культуры и спортом, формированию навыков здорового образа жизни, подготовке юношей к службе в Вооруженных силах. В течение 2020 – 2021 учебного года в образовательных организациях проводились мероприятия по здоровьесбережению, по профилактики гриппа и острых вирусных заболеваний, диагностика и мониторинг состояния здоровья школьников, санитарно – просветительская работа, обеспечение каждого школьника горячим питанием, привлечение обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в школах и в организациях дополнительного образования, ознакомление родителей  (законных представителей) с гигиеническими нормами в соответствии с требованиями СанПин.

В течение 2020 – 2021 учебного года были представлены меры  социальной поддержки по организации бесплатного питания учащихся 1 – 4 классов. Процент охвата питанием в общеобразовательных организациях в 2021 году составил 90% от общего количества школьников, охват питанием учащихся 1 – 4 классов – 100% (за счет республиканского бюджета). В спортивных залах общеобразовательных организаций работает 11 спортивных секций, где занимается 498 обучающихся. В дальнейшем ожидается небольшое увеличение доли детей первой и второй группы здоровья за счет улучшения системы медицинского обслуживания, введения оздоровительных мероприятий, реализации программ в общеобразовательных организациях здоровьесберегающей направленности, совершенствование питания. В 2020 – 2021 гг. были продолжены муниципальные этапы фестивалей ГТО среди различных категорий населения, тем самым происходит внедрение ВФСК «ГТО» на территории района. 128 обучающихся приняли участие в выполнении норм Комплекса ГТО из них 2 человек сдали нормативы ГТО на знак отличия. Также 26 педагогов приняли участие и выполнили нормативы Комплекса ГТО, из них 13 на знак отличия.

В программы воспитания и социализации включены и проводятся мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, проявление экстремизма и терроризма в молодежной среде. Образовательными организациями совместно с сотрудниками МВД подготовлены и размещены информационно – агитационные стенды о вреде наркотиков, наркомании, табакокурения. Школы тесно сотрудничают с сотрудниками полиции, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по проблемам профилактики вредных привычек, правонарушений, экстремизма и терроризма, безопасности дорожного движения.

Трудовое воспитание обучающихся проходит в рамках различных экологических акций: экологических субботников, смотра – конкурса пришкольных территорий, в рамках которых учащиеся убирают и благоустраивают территории своих образовательных организаций, сажают деревья и цветы, расчищают родники и берега рек. Территории всех без исключения наших учреждений опрятны и ухожены, особой эстетикой оформления отличаются территории МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор.

В летнее время организована трудовая деятельность обучающихся на пришкольных участках, а также временное трудоустройство несовершеннолетних. На организацию и проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних были предусмотрены средства из местного бюджета в размере 500 тыс. рублей. Всего, согласно постановлению, трудоустроено 420 подростков от 14 до 18 лет.

Организация отдыха и оздоровления детей в Княжпогостском районе (2021-2025).

В 2021 году в Княжпогостском районе была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием на базе 6 образовательных организаций и 1 организации дополнительного образования. Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 743 ребенка из них, 233 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

С мая по октябрь 2021 года организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря и санатории. Данной формой занятости было охвачено 117 человек, из них 33 это дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 14 - дети, находящиеся под опекой, 8 одаренных детей, 9 детей из многодетных семей, 53 – другие категории детей.

Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе  к военной службе (2021-2025).

В 2021 году охват молодежи допризывного и призывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями, составил 100%. Были проведены такие мероприятия, как: учебные сборы с юношами 10-х классов; военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок»; «Лучший призывник – 2021»; «Месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания»; муниципальный этап «Фестиваль ГТО»; «Лыжня России».

В 6 образовательных организациях имеются 6 кабинетов по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности». Все кабинеты оснащены оборудованием для ОБЖ: тренажерами для проведения реанимационных действий, аптечками, противогазами, средствами индивидуальной защиты, небоевым оружием, тематическими стендами, плакатами, брошюрами, печатными и электронными пособиями, проекторами.

На территории Княжпогостского района действуют 2 военно – патриотических клуба, созданы 3 юнармейских отряда.

С 2004 года действует центр «Служу Отечеству», деятельность которого направлена на гражданско – патриотическое и духовно – нравственное воспитание допризывной молодежи и призывников, и Центр военно – патриотического воспитания на базе МАУДО «Дом детского творчества» Княжпогостского района.

3. «Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности».

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Развития образования  в Княжпогостском районе» за 2021 год представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Княжпогостский»  составили 136 331,652 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 131 717,800 тыс. рублей, т.е. 97 % к установленному плану, за счет средств всех уровней бюджетов.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Однако наряду с положительными моментами имеются следующие проблемы:

- дефицит управленческих и педагогических кадров;

- наличие неэффективных расходов в малокомплектных школах;

- низкие показатели результатов единого государственного экзамена.

Подводя итоги работы отрасли образования, реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2020-2021 учебном году обозначились основные задачи деятельности Управления образования и образовательных организаций Княжпогостского района на 2021-2022 учебный год:

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей получения качественного образования, в том числе:

реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего и основного общего образования;

организация профильного обучения.

- Повышение профессиональной компетентности работников образовательных организаций района.

- Повышение качества образования.

- Активизация профориентационной работы.

- Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

- Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие социальному становлению молодых граждан, в том числе развитие кадетского движения в районе.

- Обновление и развитие системы дополнительного образования.

- Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в образовательных организациях;

- Привлечение активной молодежи среди педагогов в состав Координационного совета по делам молодежи.

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020. № 717 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете таблица 1 приложение к Годовому отчету, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Социальная защита населения составляет 87,50 в связи с этим муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» является эффективной.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

По состоянию на 01.01.2022 г. Изменения в  программу «Развитие образования в Княжпогостском районе»» не вносились.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» является эффективной, отклонений от плановой динамики реализации программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры программы не выявлено,  предлагается продолжить ее реализацию.

Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

за 2021 год по подпрограммам муниципальной программы

«Развитие образования в Княжпогостском районе»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |  | Ответственный исполнитель <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | % |  | 98,6 |  |  |  |  | 98,7 |  | 98,7 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.1.2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % |  | 93,7 |  |  |  |  | 100 |  | 93,7 | Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на учете для определения в ДОО, охвачены дошкольным образованием. Очередность отсутствует. 6,5% - дети указанного возраста, на которых родители (законные представители) заявления на устройство в ДОО не подавали. |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.1.3 | Количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости) | Мест. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации | % |  | 98,5 |  |  |  | 99,6 |  |  | 99,7 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.2.2 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования | % |  | 33,4 |  |  |  | 34,0 |  |  | 34,4 |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| 1.2.2 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций | % |  | 42,3 |  |  |  | 37,0 |  |  | 43,3 |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Удельный вес обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в общеобразовательных организациях | % |  | 90,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.1.2 | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе «Княжпогостский» (в год) | Рублей |  | 44 620 |  |  | 46 393 |  |  |  | 46 393 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 2.2 «Создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся, детей | % |  | 89,5 |  |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.2 | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 98,5 |  |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.3 | Удельный вес обучающихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык (родной и государственный), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций | % |  | 8,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 48,1 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.4 | Удельный вес детей в возрасте с 12 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях для одаренных детей | % |  | 9,8 |  |  | 20,0 |  |  |  | 11,9 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.5 | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | % |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.6 | Удельный вес общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом | % |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.7 | Удельный вес обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % |  | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.8 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единиц |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 2.3 «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Удельный вес численности педагогов общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов | % |  | 35,0 |  |  | 37,0 |  |  |  | 47,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.3.2 | Удельный вес педагогических работников, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста | % |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.3.3 | Удельный вес педагогических работников, ежегодно проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации | % |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 20,5 |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1«Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации, воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района | % | 55,0 |  |  | 56,0 |  |  |  | 56,0 |  |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 3.2 «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни | % | 51,2 |  | 51,4 |  |  |  |  | 51,4 |  |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 3.3 «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | % | 10,1 |  | 10,2 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 3.4 «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей | % | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Задача 3.5 «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Целевой показатель заработной платы работникам учреждений дополнительного образования в муниципальном районе «Княжпогостский» (в год) | Рублей | 33 383 |  | 34 718 |  |  |  |  | 34 718 |  |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 3.5.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, учащихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 98,0 |  | 98,0 |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |

| Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4.1«Организация отдыха и оздоровления детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 30,0 | 80,0 | 78,7 |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 4.1.2 | Удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей | % | 72,0 | 73,0 | 67,9 |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 4.1.3 | Удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением на базе выездных оздоровительных лагерей | % | 10,0 | 10,0 | 10,8 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1 «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе | % | 76,0 | 77,0 | 77,0 |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 5.1.2 | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе | Человек | 180 | 190 | 190 |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | % | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |

------------------------------

<1>информация   об   ответственном  исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2.

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Княжпогостского района» за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  | начало |  | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение планового объема оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 2 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 |  | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Задача 1.2 « Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Капитальный ремонт не проводился | нет |

| 4 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт проведён по потребности | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Противопожарные мероприятия не проводились | нет |
| 6 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях выполнено в соответствии с договорами | Нет |
| 7 | Предоставление доступа к сети Интернет в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Доступ к сети Интернет в дошкольных образовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | Нет |
| 8 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Штрафные санкции надзорных и контролирующих органов в дошкольных образовательных организаций в 2021 году отсутствуют | Нет |
| 9 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Судебные решения в отношении дошкольных образовательных организаций в 2021 году отсутствуют | Нет |

| 10 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Реализованы народные проекты в сфере образования | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.3 «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования (организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года») | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районный конкурс «Воспитатель года» проведён | Нет |
| 12 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года») | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районный конкурс организован и проведен | Нет |
| 1 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 14 | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 15 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается | Нет |
| 16 | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объёме | Нет |
| 17 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Питание обучающимся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми предоставлено в полном объёме | Нет |
| Задача 2.2 «Создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Предоставление доступа к сети Интернет | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Доступ к сети Интернет в общеобразовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | Нет |
| 19 | Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | Нет |
| 20 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР «Княжпогостский»организации | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Не проводилось | Нет |
| 21 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Не проводилось | Нет |
| 22 | Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Проведены | Нет |
| 23 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Капитальный ремонт не проводился | Нет |
| 24 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Противопожарные мероприятия не проводились | Нет |
| 25 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Текущий ремонт не провеодился | Нет |
| 26 | Развитие системы оценки качества образования (проведение районных олимпиад, проведение ГИА и ЕГЭ) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | ЕГЭ и все запланированные олимпиады районного уровня проведены | Нет |
| 27 | Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Штрафные санкции надзорных и контролирующих органов в общеобразовательных организациях отсутствуют | Нет |
| 29 | Исполнение судебных решений | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Судебные решения в отношении общеобразовательных организаций в 2021 году отсутствуют. | Нет |
| 30 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Реализуется. | Нет |
| Задача 2.3 «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования (организация и проведение районных конкурсов: «Учитель года», конкурса классных руководителей, Дня учителя) | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районные конкурсы: «Учитель года», конкурс классных руководителей, Дня учителя проводились. | Нет |
| 32 | Развитие инновационного потенциала педагогов общеобразовательных организаций (организация и проведение районного конкурса «Школа года», районной конференции педагогов «Путь к мастерству») | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Мероприятия проведены | Нет |

|  | Подпрограмма 3 «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 3.1 «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации, воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проведение районных мероприятий | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Районные мероприятия проведены | нет |
| 34 | Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов у несовершеннолетних | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | В программы воспитания и социализации включены и проводятся мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, проявление экстремизма и терроризма в молодежной среде. | нет |
| Задача 3.2 «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пропаганда здорового образа жизни | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Сохранение жизни и укрепление здоровья обучающихся являются одними из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций и заключаются в разработке мероприятий по укреплению здоровья, расширении возможности занятий спортом, создании условий для безопасного и комфортного пребывания. | Нет |
| Задача 3.3 «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Важное направление работы с одаренными детьми – организация участия обучающихся школ района во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе закончившегося учебного года приняли участие 897 человек, 500 победителей и призеров | Нет |
| Задача 3.4 «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Финансовую поддержку на улучшение жилищных условий на территории муниципального района «Княжпогостский», в 2021 году получила одна молодая семья (состав семьи – 3 человека | Нет |

| Задача 3.5 «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Выполнение планового объёма оказываемых услуг, установленного муниципальным заданием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  |  | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | Нет |
| 39 | Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Проводилось | Нет |
| 40 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Показатель заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования достигнут | Нет |
| 41 | Проведение капитальных ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Капитальный ремонт не проводился | Нет |
| 42 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Текущий ремонт не проводилось | Нет |
| 43 | Выполнение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Противопожарные мероприятия не проводились | Нет |
| 44 | Укрепление материально технической базы в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Укрепление материально-технической базы выполнено в соответствии с договорами | Нет |
| 45 | Укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в организациях дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Не проводилось | Нет |
| 46 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | Не проводилось | Нет |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 «Организация отдыха и оздоровления детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | В 2021 году в Княжпогостском районе была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием на базе 6 образовательных организаций и 1 организации дополнительного образования. Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 743 ребенка из них, 233 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | Нет |
| 48 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | В течение 2020 – 2021 учебного года в образовательных организациях проводились мероприятия по здоровьесбережению | Нет |
| 49 | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | В 2021 году в Княжпогостском районе была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием на базе 6 образовательных организаций и 1 организации дополнительного образования. Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 743 ребенка из них, 233 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С мая по октябрь 2021 года организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря и санатории. Данной формой занятости было охвачено 117 человек, из них 33 это дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 14 - дети, находящиеся под опекой, 8 одаренных детей, 9 детей из многодетных семей, 53 – другие категории детей | Нет |
| 50 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 |  | 2021 |  | 2025 | С мая по октябрь 2021 года организованы выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря и санатории. Данной формой занятости было охвачено 117 человек, из них 33 это дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 14 - дети, находящиеся под опекой, 8 одаренных детей, 9 детей из многодетных семей, 53 – другие категории детей. | Нет |
| Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1 «Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных организациях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | На территории Княжпогостского района действуют 2 военно – патриотических клуба, созданы 3 юнармейских отряда. С 2004 года действует центр «Служу Отечеству», деятельность которого направлена на гражданско – патриотическое и духовно – нравственное воспитание допризывной молодежи и призывников, и Центр военно – патриотического воспитания на базе МАУДО «Дом детского творчества» Княжпогостского района. | Нет |
| 52 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодёжи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | В 2021 году охват молодежи допризывного и призывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями, составил 100%. | Нет |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Кредиторская задолженность за 2021 год отсутствует по расходам на выплаты по оплате труда и расходам на содержание аппарата | Нет |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».