| Российская Федерация Республика Коми ### Администрация муниципального района «Княжпогостский » УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Коми республикаса «Княжпогост» муниципальнöй раонлöн администрацияса # КУЛЬТУРА ДА СПОРТ ВЕСЬКÖДЛАНIН ул. Дзержинского, 82 г. Емва, Республика Коми, 169200 Телефон: (82139) 23-350, факс: (82139) 22-3-54 от 07.02.2022 № 01-74/14 | Первому заместителю руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» М.В. Ховрину |
| --- | --- |

Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» направляет на утверждение отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» и «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» по состоянию на 1 января 2022 года.

Приложение: на___л. в 1 экз.

- Начальник управления культуры и спорта                            	    М.Г. Гойда

- Качина Мария Васильевна

- 88(2139)22354

УТВЕРЖДАЮ

Первому заместителю руководителя

администрации муниципального района

«Княжпогостский»

___________________ М.В. Ховрин

«____»_______________20____год

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

за 2021 год

наименование муниципальной программы:

«Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя: Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2022

Дата составления отчета: 27.01.2022

Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Гойда Мария Григорьевна – начальник управления культуры и спорта администрации муниципального района Княжпогостский»

Тел: 8(82139)23350, emva_oku@mail.ru

_________________________________

(подпись исполнителя)

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе», достигнутые за 2021 год.

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 25.12.2020 г. № 734.

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию.

Сроки реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» (далее - Программа) 2021 -2026 годы;

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района «Княжпогостский».

2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.

3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Княжпогостский»

5. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

6. Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.

7. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития культуры, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По состоянию на 1 января 2022 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе «Княжпогостский» насчитывает 30 единицу, в том числе: 10 культурно - досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 15 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории муниципального района «Княжпогостский» действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности – 18, в том числе 9 библиотек и 8 культурно - досуговых учреждений, 1 музей. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.

В районе работают 140 клубных формирований, в них занимается 1793 человек, что составляет – 9,7 % от общего количества населения, в том числе в 62 детских формированиях занимается 731 человек.

Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.

Центрами проведения культурно-массовых мероприятий на территории района были и остаются культурно-досуговые учреждения: МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» с 9 филиалами культурно-досугового типа, МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур»

В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в  2021 году было охвачено 70 % населения Княжпогостского района.

Детская школа искусств г. Емва является образовательным центром дополнительного образования в сфере культуры Княжпогостского района и осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств. Всего в школе работают 6 отделений, а также платная группа «Весёлые нотки» для детей младшего возраста. Количество обучающихся в школе составляет 362 человека.

Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение               «Княжпогостский районный историко - краеведческий музей» г. Емва (далее - МБУ «Княжпогостский районный историко- краеведческий музей») с филиалом им. П.А. Сорокина» с. Туръя. Краеведческий музей находится в городской местности, филиал - в сельской.

В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, вышивка.

В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры Княжпогостского района функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр хозяйственно - технического обеспечения учреждений Княжпогостского района».

Основные мероприятия Программы были определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач и сгруппированы по 7 подпрограммам.

1. «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 1);

2. «Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма 2);

3. «Развитие музейного дела» (далее – Подпрограмма 3);

4. «Развитие народного художественного творчества и культурно – досуговой деятельности» (далее – Подпрограмма 4);

5. «Обеспечение условий для реализации программы (далее – Подпрограмма 5);

6. «Хозяйственно–техническое обеспечение учреждений» (далее – Подпрограмма 6).

7. «Развитие и сохранение национальных культур» (далее – Подпрограмма 7)	Каждая из подпрограмм предусматривала межведомственную координацию.

Целью Подпрограммы 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» - является обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района «Княжпогостский».

Соисполнитель Подпрограммы – МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва

В рамках решения задачи по развитию дополнительного образования детей в сфере культуры в 2021 году выполнено:

- выполнение муниципального задания ДШИ – 17 378,328 тысяч рублей;

- проведение капитальных ремонтов – 900,000 тысяч рублей.

- Целью Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» является:

- - организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.	Соисполнитель Подпрограммы – МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

- В рамках решения задач по развитию библиотечного дела на территории Княжпогостского района в 2021 году выполнено:

- комплектование книжных и документных фондов муниципальных библиотек –   145,820 тысяч рублей;

- подписка периодических изданий – 49,999 тысяч рублей;

- выполнение муниципального задания – 20 506,051 тысяч рублей;

Целью Подпрограммы 3 «Развитие музейного дела»  является:

- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия

Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ «Княжпогостский районный историко - краеведческий музей».

В рамках решения задач по развитию музейного дела на территории Княжпогостского района в 2021 году выполнено:

- выполнение муниципального задания – 3 203,310 тысяч рублей;

- реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» – 667,456 тысяч рублей.

Целью Подпрограммы 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно – досуговой деятельности»:

- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района «Княжпогостский».

Соисполнитель Подпрограммы 4 является МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры».

В рамках решения задач по развитию народного, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности в 2021 году выполнено:

- выполнение муниципального здания (учреждения культуры) – 27 571,851 тысяч рублей;

- проведение культурно - досуговых мероприятий – 505,393 тысяч рублей;

- приобретение специального оборудования, укрепление МТБ – 2 192,326 тысяч рублей;

- реализация народного проекта в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» – 1 335,629 тысяч рублей;

- проведение ремонтных работ – 393,000 тысяч рублей.

Подпрограммой 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы». В рамках реализации подпрограммы в 2021 году выполнено следующее:

- расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС – 7 735,251 тысяч рублей.

Цель Подпрограммы 6 «Хозяйственно - технические обеспечение учреждений»:

- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.

Соисполнитель Подпрограммы 6 - МБУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района».

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- выполнение муниципального задания – 31 596,356 тысяч рублей.

Цель Подпрограммы 7 «Развитие и сохранение национальных культур» является:

- удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.

Соисполнитель Подпрограммы 7 – МАУ «Княжпогостский центр национальных культур».

В рамках решения задач по развитию и сохранению национальных культур в 2021 году выполнено:

- выполнение муниципального задания – 3 449,613 тысяч рублей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры – 615,188 тысяч рублей;

- проведение ремонтных работ – 370,000 тысяч рублей.

Достижение целей и решение задач Программы осуществлялось путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»

Руководствуясь постановлением  администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020 г. № 717 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Княжпогостский».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляется в составе годового отчета.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем заполнения анкеты согласно таблицы 1, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

При оценке ответов на вопросы первых трех разделов может быть принято одно из двух значений: «Да» (максимальная оценка, равная удельному весу вопроса) или «Нет» (минимальная оценка, равная нулю).

Используется своего рода двоичная система: при положительном ответе (1) оценка равна: 1 x wi = wi, при отрицательном ответе (0) оценка равна: 0 x wi = 0, где wi - удельный вес вопроса.

При оценке ответов на вопросы четвертого раздела выставляется балльная оценка, равная коэффициенту исполнения, в диапазоне от 0 до 1. Коэффициент исполнения по вопросу 4.1 равен показателю степени выполнения основных мероприятий за год, по вопросу 4.2 - показателю степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год, по вопросу 4.3 - показателю эффективности использования средств муниципального бюджета. Итоги оценки по четвертому разделу рассчитываются как произведение балльной оценки (находящейся в диапазоне от 0 до 1) на удельный вес вопроса.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определяется по следующей общей формуле:

k, l, m, № - количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;

ri - балльная оценка ответа на вопрос;

wi - удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку –«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна» (таблица 2 к настоящей Методике).

Результаты оценки эффективности муниципальной программы представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Информация о внесенных в 2021 году управлением культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»

- В 2021 году в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе вносились изменения в соответствии:

- - с Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 524 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма»;

- - с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- - с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 28 января 2021 г. № 159 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 23 марта 2021 г. № 162 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 25 июня 2021 г. № 187 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24 сентября 2021 г. № 203 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 25 ноября 2021 г. № 214 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 23 декабря 2021 г. № 226 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 23 декабря 2021 г. № 227 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

- В рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» планируется:

- - реализация основных мероприятий программы в установленные сроки;

- - выполнение целевых показателей программы в полном объеме;

- - внесение изменений в программу по мере необходимости.

- Таблица 8

- Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год по подпрограммам

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <7> | 2021 года |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | % | 11 | 8,1 | 39 | Плановое значение данного показателя было установлено в 2013 г. В ближайшее время будут внесены, изменены по увеличению данного показателя | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального района «Княжпогостский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 89,8 | 85,4 | Показатель, не достигнут в связи с тем, что независимая оценка проводилась в одном учреждении. При расчете показателя был взят средней уровень удовлетворенности трех учреждений | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 42 | 86 | 56 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 | МАУ «Княжпогостский ЦНК», МАУ «Княжпогостский РДК» |
| 4. | - Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2018 года. | % | 23 | 24 | 38 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек на 1 тыс. населения | 98 | 99 | 97 | Показатель, не достигнут в связи с уменьшением участников клубных формирований. | МАУ «Княжпогостский ЦНК», МАУ «Княжпогостский РДК» |
| 6. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек. | Выставок на 10 тыс. населения | 28 | 38 | 42 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 7. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры | % | 100 | 100 | 100 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
| 8. | Доля представленных зрителю музейных предметов общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 55 | 49,2 | 54,7 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 9. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в отрасли «Культура» | единиц в год | 1 | 3 | 3 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры | единиц | 15 | 16 | 42 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 11. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования. | % | 95,8 | 76 | 90,7 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 12. | Доля детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет. | % | 13 | 10,7 | 11 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 13. | Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ | % | 50 | 46,6 | 53,3 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 14. | Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам | % | 64 | 65 | 74,5 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 15. | Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников | % | 30 | 31 | 40 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество документов, выданных из фондов библиотек | единиц | 270992 | 375370 | 298885 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 17. | Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием | % | 61 | 71 | 70 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 18. | Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России | единиц | 33909 | 31 427 | 37 916 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 19. | Беспроводная локальная сеть Wi-Fi | единиц | 1 | 2 | 2 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 20. | Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет | единиц | 9900 | 10000 | 11084 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 21. | Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий | человек | 103335 | 103685 | 102280 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 22. | Количество созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского района | единиц в год | 0 | 1 | 0 | Показатель, не достигнут в связи с тем, что не прошли конкурсный отбор на 2021 год. | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год | посещений | 0,24 | 0,23 | 0,29 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 24. | Количество музейных предметов | единиц | 8630 | 8680 | 8816 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 25. | Количество предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ | единиц | 5200 | 5230 | 5380 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество клубных формирований | единиц | 138 | 139 | 140 |  | МАУ «Княжпогостский РДК», МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 27. | Количество киносеансов в год | единиц | 240 | 260 | 513 |  | МАУ «Княжпогостский РДК» |
| 28. | Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения | посещение | 108 | 112 | 164 |  | МАУ «Княжпогостский РДК» |
| 29. | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий | процент | 7,1 | 7,5 | 7,5 |  | МАУ «Княжпогостский РДК», МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 30. | Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий | единиц | 7760 | 15700 | 10318 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 | МАУ «Княжпогостский РДК», МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение для условий реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений | процент | 100 | 100 | 100 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
| 32. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 68 | 100 | 88,5 | В связи с выполнением показателей программы не в полном объеме (6 показателей со сниженным уровнем достижения) | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского района |
| 33. | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Княжпогостского района. | руб. | 37585 | 39088 | 39088,26 |  | Учреждения культуры Княжпогостского района |
| 34. | Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры Княжпогостского района. | руб. | 38751 | 40301 | 42 986,90 | Показатель перевыполнен в связи с большой нагрузкой часов на преподавателей. | Учреждения искусства Княжпогостского района |
| Подпрограмма 6. «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Качество хозяйственно – технического обслуживания учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 |  | МБУ «Центр ХТО» |
| Подпрограмма 7. «Развитие и сохранение национальных культур» |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | процент | 92,3 | 69 | 69 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 37. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики | процент | 36 | 34,5 | 36,6 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 38. | Количество онлайн - трансляций в виртуальном концертном зале в год | единиц | 3 | 12 | 12 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК» |

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» за 2021 год

| N п/п | Наименование муниципальной целевой программы, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 1 | 0,99 | нет |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания (ДШИ) | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100 % | 100 % | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение капитальных ремонтов | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Комплектование книжных и документных фондов | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Подписка на периодические издания | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 99% | нет |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Выполнение муниципального задания | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедши отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Выполнение муниципального задания (учреждения культуры) | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Проведение культурно – досуговых мероприятий | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 3. | Основное мероприятие 4.3. Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 4. | Основное мероприятие 4.4. Проведение ремонтных работ | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 5. | Основное мероприятие 4.5. Реализация народного проекта в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 6. | Основное мероприятие 4.6. Проведение ремонтных работ | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 99% | В связи с образовавшейся экономией финансовых средств |
|  | Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
|  | Подпрограмма 7 Развитие и сохранение национальных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 7.1. Выполнение муниципального задания (ЦНК) | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 2. | Основное мероприятие 7.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
| 3. | Основное мероприятие 7.3. Проведение ремонтных работ | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансирования |  | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | Фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» |  |  | ВСЕГО |  | 110 678,099 |  | 118 615,571 | 118 540,536 | 118 540,536 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 1 114,424 | 1 114,424 | 1 114,424 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 30 810,810 |  | 33 752,503 | 33 752,503 | 33 752,503 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 79 867,288 |  | 83 748,644 | 83 673,609 | 83 673,609 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | ВСЕГО |  | 17 755,080 |  | 18 278,328 | 18 278,328 | 18 278,328 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 3 924,000 |  | 3 924,000 | 3 924,000 | 3 924,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 13 831,080 |  | 14 354,328 | 14 354,328 | 14 354,328 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» | ВСЕГО |  | 23 016,105 |  | 20 701,870 | 20 701,870 | 20 701,870 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 8 072,910 |  | 8 072,910 | 8 072,910 | 8 072,910 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 14 943,195 |  | 12 628,960 | 12 628,960 | 12 628,960 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский РИКМ» | ВСЕГО |  | 3 663,766 |  | 3 870,766 | 3 870,766 | 3 870,766 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 1 280,000 |  | 1 880,000 | 1 880,000 | 1 880,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 2 383,766 |  | 1 990,766 | 1 990,766 | 1 990,766 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский РДК» | ВСЕГО |  | 30 118,839 |  | 31 998,199 | 31 998,199 | 31 998,199 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 783,168 | 783,168 | 783,168 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 8 830,500 |  | 11 030,227 | 11 030,227 | 11 030,227 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 21 288,339 |  | 20 184,804 | 20 184,804 | 20 184,804 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление культуры и спорта | ВСЕГО |  | 7 220,771 |  | 7 735,251 | 7 660,216 | 7 660,216 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 7 220,771 |  | 7 735,251 | 7 660,216 | 7 660,216 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Центр ХТО» | ВСЕГО |  | 25 238,665 |  | 31 596,356 | 31 596,356 | 31 596,356 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 7 423,400 |  | 7 423,400 | 7 423,400 | 7 423,400 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 17 815,265 |  | 24 172,956 | 24 172,956 | 24 172,956 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» | ВСЕГО |  | 3 664,872 |  | 4 434,801 | 4 434,801 | 4 434,801 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 331,255 | 331,255 | 331,255 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 1 280,000 |  | 1 421,966 | 1 421,966 | 1 421,966 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 2 384,872 |  | 2 681,580 | 2 681,580 | 2 681,580 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  | Соисполнитель: МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | ВСЕГО |  | 17 755,080 |  | 18 278,328 | 18 278,328 | 18 278,328 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 3 924,000 |  | 3 924,000 | 3 924,000 | 3 924,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 13 831,080 |  | 14 354,328 | 14 354,328 | 14 354,328 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» (ДШИ) | Соисполнитель: МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |  | ВСЕГО |  | 17 755,080 | 17 378,328 | 17 378,328 | 17 378,328 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 3 924,000 | 3 924,000 | 3 924,000 | 3 924,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 13 831,080 | 13 454,328 | 13 454,328 | 13 454,328 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Проведение капитальных ремонтов» | Соисполнитель: МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 0,00 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» | ВСЕГО |  | 23 016,105 |  | 20 701,870 | 20 701,870 | 20 701,870 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 8 072,910 |  | 8 072,910 | 8 072,910 | 8 072,910 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 14 943,195 |  | 12 628,960 | 12 628,960 | 12 628,960 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Комплектование книжных и документных фондов» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» |  | ВСЕГО |  | 145,820 | 145,820 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 72,910 | 72,910 | 72,910 | 72,910 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 72,910 | 72,910 | 72,910 | 72,910 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Основное мероприятие «Подписка на периодические издания» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» |  | ВСЕГО |  | 50,000 | 49,999 | 49,999 | 49,999 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 50,000 | 49,999 | 49,999 | 49,999 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» |  | ВСЕГО |  | 21 920,285 | 20 506,051 | 20 506,051 | 20 506,051 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 13 920,285 | 12 506,051 | 12 506,051 | 12 506,051 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» |  | ВСЕГО |  | 900,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский РИКМ» | ВСЕГО |  | 3 663,766 |  | 3 870,766 | 3 870,766 | 3 870,766 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 1 280,000 |  | 1 880,000 | 1 880,000 | 1 880,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 2 383,766 |  | 1 990,766 | 1 990,766 | 1 990,766 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский РИКМ» |  | ВСЕГО |  | 3 596,310 | 3 203,310 | 3 203,310 | 3 203,310 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 1 280,000 | 1 280,000 | 1 280,000 | 1 280,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 2 316,310 | 1 923,310 | 1 923,310 | 1 923,310 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский РИКМ» |  | ВСЕГО |  | 67,456 | 667,456 | 667,456 | 667,456 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 67,456 | 67,456 | 67,456 | 67,456 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного, художественного творчества и культурно -досуговой деятельности» |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский РДК» | ВСЕГО |  | 30 118,839 |  | 31 998,199 | 31 998,199 | 31 998,199 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 783,168 | 783,168 | 783,168 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 8 830,500 |  | 11 030,227 | 11 030,227 | 11 030,227 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 21 288,339 |  | 20 184,804 | 20 184,804 | 20 184,804 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский РДК» |  | ВСЕГО |  | 29 285,183 | 27 571,851 | 27 571,851 | 27 571,851 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 8 830,500 | 8 830,500 | 8 830,500 | 8 830,500 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 20 454,683 | 18 741,351 | 18 741,351 | 18 741,135 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Основное мероприятие «Проведение культурно - досуговых мероприятий» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский РДК» |  | ВСЕГО |  | 200,000 | 505,393 | 505,393 | 505,393 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 200,000 | 505,393 | 505,393 | 505,393 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Основное мероприятие «Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский РДК» |  | ВСЕГО |  | 430,527 | 2 192,326 | 2 192,326 | 2 192,326 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 783,168 | 783,168 | 783,168 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 999,727 | 999,727 | 999,727 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 430,527 | 409,431 | 409,431 | 409,431 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Основное мероприятие «Реализация народного проекта в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский РДК» |  | ВСЕГО |  | 203,129 | 1 335,629 | 1 335,629 | 1 335,629 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 203,129 | 135,629 | 135,629 | 135,629 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский РДК» |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 393,000 | 393,000 | 393,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 0,00 | 393,000 | 393,000 | 393,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации программы» |  | Управление культуры и спорта | ВСЕГО |  | 7 220,771 |  | 7 735,251 | 7 660,216 | 7 660,216 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 7 220,771 |  | 7 735,251 | 7 660,216 | 7 660,216 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Основное мероприятие «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС» | Управление культуры и спорта |  | ВСЕГО |  | 7 220,771 | 7 735,251 | 7 660,216 | 7 660,216 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 6 657,671 | 7 097,151 | 7 043,524 | 7 043,524 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 563,100 | 638,100 | 616,692 | 616,692 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений» |  | Соисполнитель: МБУ «Центр ХТО» | ВСЕГО |  | 25 238,665 |  | 31 596,356 | 31 596,356 | 31 596,356 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 7 423,400 |  | 7 423,400 | 7 423,400 | 7 423,400 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 17 815,265 |  | 24 172,956 | 24 172,956 | 24 172,956 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» (ЦХТО) | Соисполнитель: МБУ «Центр ХТО» |  | ВСЕГО |  | 25 238,665 | 31 596,356 | 31 596,356 | 31 596,356 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 7 423,400 | 7 423,400 | 7 423,400 | 7 423,400 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 17 815,265 | 24 172,956 | 24 172,956 | 24 172,956 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 «Развитие и сохранение национальных культур» |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» | ВСЕГО |  | 3 664,872 |  | 4 434,801 | 4 434,801 | 4 434,801 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 331,255 | 331,255 | 331,255 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 1 280,000 |  | 1 421,966 | 1 421,966 | 1 421,966 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 2 384,872 |  | 2 681,580 | 2 681,580 | 2 681,580 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» |  | ВСЕГО |  | 3 513,982 | 3 449,613 | 3 449,613 | 3 449,613 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 1 280,000 | 1 280,000 | 1 280,000 | 1 280,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 2 233,982 | 2 169,613 | 2 169,613 | 2 169,613 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» |  | ВСЕГО |  | 150,890 | 615,188 | 615,188 | 615,188 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 331,256 | 331,256 | 331,256 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 141,966 | 141,966 | 141,966 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 150,890 | 141,966 | 141,966 | 141,966 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 0,00 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № пп | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании за текущий год, рублях | 40 301 | 42986,90 |
| 2. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год, рублях | 39 088 | 39 088,26 |
| 3. | Основное мероприятие «Комплектование книжных и документных фондов» | Субсидии на поддержку отрасли культуры | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Укомплектованы книжными фондами муниципальные общедоступные библиотеки и государственные центральные библиотеки субъектов Российской Федерации (единиц) | 1 | 1 |
| 4. | Основное мероприятие «Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ» | субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры: - ремонт гардероба МАУ «Княжпогостский Районный дом культуры» | процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год; | 100 | 100 |
|  |  |  |  | осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалами здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база: - осуществлен капитальный ремонт | 1 | 1 |
|  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры | обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры* | 1 | 1 |
| 5. | Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ремонт муниципальных учреждений культуры: - «Проведение ремонтно-реставрационных работ в здании краеведческого музея им П.А. Сорокина в с. Турья»; - «Замена окон и дверей в Сельском Доме культуры пст. Иоссер»; - «Ремонт системы отопления в Сельском доме культуры (Мещура)» | Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Княжпогостский» | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Княжпогостский» | 100 | 100 |
| 6. | 1.Основное мероприятие «Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ», 2.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» | субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | 97,1 | 97,14 |

-------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.