УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

___________________ М.В. Ховрин

«___» _________________2022 г.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы по итогам 2021 года

Наименование муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»

Наименование ответственного исполнителя – отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Княжпогостский»

Отчетная дата – 01.01.2022 г.

Дата составление отчета: 09 февраля 2022 г.

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Княжпогостский» Станко Сергей Иванович, телефон 8 (82139) 21-087, электронная почта edds-emva@mail.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»» (2021-2025), достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа муниципального района «Княжпогостский» ««Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 19 января 2021 года № 22.

Основной целью Программы является профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка;

2. Создание условий для социальной реабилитации, адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы;

3. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений;

4. Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления поселений, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

5. Содействие организации деятельности народных дружин в поселениях;

6. Создание безопасных условий в учреждениях социальной сферы, укрепление материально- технической базы

с целью создания комплексной безопасности учреждений;

7. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества оконченных расследованием преступлений (ежегодно);

8. Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы отдыха и труда;

9. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними "группы риска";

10. Увеличение доли несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков;

11. Подготовка населения, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

12. Повышение готовности муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время;

13. Предупреждение гибели людей на водных объектах;

14. Совершенствование муниципальной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2021 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Снижение количества зарегистрированных преступлений ежегодно 13,6 %;

Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории 11,7%;

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений от числа запланированных 100%;

Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – выполнено;

Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 16 ед.;

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием 4 чел.;

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории 75%;

Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время от количества рабочих мест, утвержденных для МР «Княжпогостский» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 100%;

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах 45%;

Доля должностных лиц организаций, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 90%;

Доля реализованных воспитательных и пропагандистских мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от числа планируемых 85%;

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности от числа запланированных 100%;

Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления и силами ГО и РСЧС входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач ГО и минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от запланированных к проведению 100%;

Размещение в средствах массовой информации, в организациях материалов по тематике обеспечения безопасности людей на водных объектах – размещено;

Проведение совместных рейдов по местам массового скопления людей вблизи водоемов – проведено;

Удельный вес происшествий на водных объектах от общего количества зарегистрированных на территории МО МР «Княжпогостский» происшествий 0%;

Размещение информационных материалов по тематике противодействия идеологии терроризма и экстремизма – размещено;

Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению 100%;

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антитеррористической комиссии МР «Княжпогостский», от числа запланированных 100%;

Доля учреждений социальной сферы, в которых реализованы мероприятия по антитеррористической защищенности от общего числа учреждений социальной сферы, учредителем которых является администрация муниципального района «Княжпогостский» 100%.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

- «Профилактика алкоголизма и наркомании»;

- «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели муниципальной программы.

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», создание условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

За 2021 год по данным ОМВД России по Княжпогостскому району произошло снижение количества зарегистрированных преступлений на 13,6%.

Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории составил 11,7 % из 1 028 лиц данной категории.

Все вопросы, из числа запланированных, рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений.

В 2021 году по инициативе руководства ОМВД России по Княжпогостскому району в подпрограмму внесено дополнительное мероприятие в рамках межведомственного взаимодействия «Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции». По данному мероприятию (ремонт помещения в с. Серегово) израсходовано 15,0 тыс. руб.

Денежные средства, выделенные из бюджета РК на осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" освоены в полном объеме в сумме 211,4 тыс. руб.

На мероприятия, по созданию безопасных условий в организациях социальной сферы было выделено 6 772,333 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности – 16.

На организацию охраны общественного порядка народными дружинниками выделено и израсходовано 23,780 тыс. руб. Количественный состав народных дружин ГП «Емва» и ГП «Синдор» остался без изменений.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 7 023,513 тыс. рублей.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 5 значений целевых индикаторов из 8 запланированных.

Целевой индикатор «Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений» по итогам 2021 года выше планового показателя – 39,7% (план – 18%) по не зависящим от ответственного исполнителя причинам, хотя за год произошло снижение по данной категории преступлений на 5,1 %.

Основное мероприятие «Оказание правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы» не выполнено в связи с тем, что за 2021 год граждане для получения правовой помощи с заявлениями не обращались.

Целевой индикатор «Увеличение численного состава граждан, участвующих в охране общественного порядка (народные дружинники)» также не достигнут в связи с нежеланием граждан участвовать в деятельности народных дружин.

2. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2021 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием снизилось с 5 до 4.

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории составил 75 %.

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы было выделено 500,0 тыс. руб. Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время от количества рабочих мест, утвержденных для МР «Княжпогостский» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми составил 100%.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 908,698 тыс. рублей.

По Подпрограмме 2 запланировано 4 основных мероприятия, выполнены в полном объеме. Достигнуты 4 значения целевых индикаторов из 4 запланированных.

3. Профилактика алкоголизма и наркомании (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ населением.

В 2021 году удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по отношению к общей численности указанной категории составил 50%, что соответствует запланированному показателю.

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений составил 52,8%.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 3 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 2 значения целевых индикаторов из 2 запланированных.

4. Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение уровня подготовки населения, сил гражданской обороны и чрезвычайной ситуации к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках реализации подпрограммы отделом ГО и ЧС администрации муниципального района «Княжпогостский» в 2021 году осуществлялась работа по учету и направлению на обучение руководителей и специалистов организаций в Учебно-методический центр ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по программам «Гражданская оборона» и «Пожарная безопасность». На базе подразделений Центральной библиотеки проводилось обучение населения по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В учреждениях и организациях размещались плакаты и памятки по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Своевременно проводились заседания Комиссии по ЧС и ОПБ, на которых рассматривались вопросы, касающиеся безопасности населения и территорий. Все запланированные вопросы повестки дня рассмотрены на заседаниях, ответственным лицам направлялись протокольные поручения, регулярно проводился контроль их исполнения.

Для практической отработки действий группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач ГО и минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проведены мероприятия в соответствии с разработанным Планом оперативной подготовки на 2021 год.

Порядок создания и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен Постановлением № 332 от 04.08.2021 года. Финансовые средства на случай возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматриваются решением Совета МР «Княжпогостский».

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 4 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 4 значения целевых индикаторов из 4 запланированных.

5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является принятие эффективных мер по сокращению происшествий на водных объектах.

В течение отчетного периода в средствах массовой информации, в организациях проводилось размещение материалов по тематике обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Во время купального сезона проводились совместные рейды по местам массового скопления людей вблизи водоемов.

В 2021 году происшествий на водных объектах Княжпогостского района не случилось.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 5 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 3 значения целевых индикаторов из 3 запланированных.

6. Профилактика терроризма и экстремизма (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма и экстремизма, обеспечение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей.

В рамках реализации подпрограммы отделом ГО и ЧС администрации муниципального района «Княжпогостский» в 2021 году осуществлялась работа по учету и направлению на обучение руководителей и специалистов организаций в Учебно-методический центр ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по программе «Антитеррор».

В средствах массовой информации, в учебных заведениях и организациях проводилось размещение материалов по тематике противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Своевременно проводились заседания Антитеррористической комиссии, на которых рассматривались вопросы, касающиеся безопасности населения, реализации мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей. Все запланированные вопросы повестки дня рассмотрены на заседаниях, ответственным лицам направлялись протокольные поручения, регулярно проводился контроль их исполнения.

Для практической отработки действий группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма проведены мероприятия в соответствии с разработанным Планом работы Антитеррористической комиссии на 2021 год.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 6 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 4 значения целевых индикаторов из 4 запланированных

В целом по муниципальной программе достигнуты значения 22 целевых индикаторов из 25 и выполнено 15 основных мероприятий из 18.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2021 год приведены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий Программы отражены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

3. «Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности».

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» за 2021 год представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Княжпогостский» составили 10 697,042 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 10 639,949 тыс. рублей, т.е. 99,47 % к установленному плану, за счет средств всех уровней бюджетов.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020 № 717 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете таблица 1 приложения к Годовому отчету, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод <*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены, верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» составляет 78,63, в связи с этим муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» является умеренно эффективной.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

По состоянию на 01.01.2022 г. Изменения в программу «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» вносились 3 раза, постановления администрации муниципального района «Княжпогостский»:

- от 14 апреля 2021 года № 145 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- от 03 августа 2021 года № 330 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»

- от 14 октября 2021 года № 410 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский».

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» является умеренно эффективной, отклонений от плановой динамики реализации программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры программы не выявлено,  предлагается продолжить ее реализацию.

- Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

за 2021 год по подпрограммам муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Снижение количества зарегистрированных преступлений ежегодно | % |  | 1 | 13,6 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, ОМВД России по Княжпогостскому району |
| 11.1.2. | Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений | % |  | 18 | 37,9 | Не достигнуто, количество расследованных преступлений – 195, из них совершено ранее судимыми - 74 | Отдел ГО и ЧС, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Задача 2. Создание условий для социальной реабилитации, адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории | % |  | 1 | 11,7 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Филиал по Княжпогостскому району ФКУ «УИИ», «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) |
| 11.2.2. | Количество граждан, которым оказана правовая помощь | чел. |  | 10 | 0 | Не достигнуто, в связи с отсутствием обращений граждан | Отдел ГО и ЧС, Юридический отдел |
| Задача 3. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений от числа запланированных | % |  | 90 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Да/Нет |  | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Администрации поселений |
| Задача 4. Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления поселений, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | Да/Нет |  | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС |
| Задача 5. Создание безопасных условий в учреждениях социальной сферы, укрепление материально- технической базы с целью создания комплексной безопасности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | ед. |  | 16 | 16 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования |
| Задача 6. Содействие организации деятельности народных дружин в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Увеличение численного состава граждан, участвующих в охране общественного порядка (народные дружинники) | % |  | 20 | 0 | Не достигнуто, в связи с отсутствием обращений граждан | Отдел ГО и ЧС, администрации ГП «Емва», ГП «Синдор» |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества оконченных расследованием преступлений (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием | ед. |  | 8 | 4 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию), Управление образования |
| Задача 2. Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы отдыха и труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории | % |  | 70 | 75 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования |
| 2.2.2. | Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время от количества рабочих мест, утвержденных для МР «Княжпогостский» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | % |  | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Управление образования, «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) |
| Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах | % |  | 40 | 45 | Значение целевого индикатора достигнуто | Управление образования, КПДН по Княжпогостскому району |
| Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по отношению к общей численности указанной категории (ежегодно) | % |  | 50 | 50 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Задача 2. Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений, к 2025 году относительно уровня 2021 года | % |  | 55 | 52,8 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Подпрограмма 4 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка населения, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля должностных лиц организаций, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | % |  | 80 | 90 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта |
| 4.1.2. | Доля реализованных воспитательных и пропагандистских мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от числа планируемых | % |  | 85 | 85 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и |
| Задача 2. Повышение готовности муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности от числа запланированных | % |  | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, |
| 4.2.2. | Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления и силами ГО и РСЧС входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач ГО и минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от запланированных к проведению | % |  | 90 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предупреждение гибели людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Размещение в средствах массовой информации, в организациях материалов по тематике обеспечения безопасности людей на водных объектах | Да/Нет |  | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 5.1.2. | Проведение совместных рейдов по местам массового скопления людей вблизи водоемов | Да/Нет |  | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 5.1.3. | Удельный вес происшествий на водных объектах от общего количества зарегистрированных на территории МО МР «Княжпогостский» происшествий | % |  | 1 | 0 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование муниципальной системы противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Размещение информационных материалов по тематике противодействия идеологии терроризма и экстремизма | Да /Нет |  | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.2. | Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению | % |  | 90 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.3. | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антитеррористической комиссии МР «Княжпогостский», от числа запланированных | % |  | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.4. | Доля учреждений социальной сферы, в которых реализованы мероприятия по антитеррористической защищенности от общего числа учреждений социальной сферы, учредителем которых является администрация муниципального района «Княжпогостский» | % |  | 80 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |

------------------------------

<1> информация   об   ответственном исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2.

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | фактические |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, от общего количества вынесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений | Отдел ГО и ЧС, ОМВД России по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Задача 2. Создание условий для социальной реабилитации, адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Отдел ГО и ЧС, Филиал по Княжпогостскому району ФКУ «УИИ», «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Не выполнено, в связи с отсутствием обращений граждан |  | нет |  |
| 1.2.2. | Оказание правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Отдел ГО и ЧС, Юридический отдел | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Не выполнено, в связи с отсутствием обращений граждан |  | нет |  |
| Задача 3. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Отдел ГО и ЧС | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Отдел ГО и ЧС, Администрации поселений | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Задача 4. Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | Отдел ГО и ЧС | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Задача 5. Создание безопасных условий в учреждениях социальной сферы, укрепление материально- технической базы с целью создания комплексной безопасности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Создание безопасных условий в организациях социальной сферы | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Задача 6. Содействие организации деятельности народных дружин в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Содействие деятельности народных дружин в МР «Княжпогостский», координация деятельности народных дружин | Отдел ГО и ЧС, администрации ГП «Емва», ГП «Синдор» | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Не выполнено, в связи с отсутствием обращений граждан |  | нет |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества оконченных расследованием преступлений (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение преступности среди несовершеннолетних |  | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Задача 2. Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы отдыха и труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Обеспечение летним оздоровительным отдыхом несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования, «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| 2.2.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования, «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними "группы риска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, КПДН по Княжпогостскому району, | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| 2.3.2. | Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Управление образования, КПДН по Княжпогостскому району, | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Подпрограмма 3. Профилактика алкоголизма и наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Увеличение числа несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта ОМВД России по Княжпогостскому району, КПДН по Княжпогостскому району, | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| 3.1.2. | Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта ОМВД России по Княжпогостскому району, КПДН по Княжпогостскому району, | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Подпрограмма 4. Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка населения, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Совершенствование подготовки населения, сил ГО и РСЧС к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий МО МР «Княжпогостский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Задача 2. Повышение готовности муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Повышение готовности муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и ГО к защите населения и территорий МО МР «Княжпогостский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Подпрограмма 5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предупреждение гибели людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, ОМВД России по Княжпогостскому району, КПДН по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |
| Подпрограмма 6. «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование муниципальной системы противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Организация и проведение на территории МО МР «Княжпогостский» мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма, проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Отдел ГО и ЧС, Управление образования, Управление культуры и спорта ОМВД России по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выполнено |  | нет |  |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский» |  |  | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 1 752,400 | 251,680 | 251,680 | 251,680 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 211,400 | 211,400 | 211,400 | 211,400 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1 541,000 | 40,280 | 40,280 | 40,280 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 4 781,022 | 9 484,242 | 9 484,242 | 9 427,150 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 2 132,600 | 6 340,319 | 6 340,319 | 6 306,064 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 2 648,422 | 3 143,923 | 3 143,923 | 3 121,086 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 749,720 | 961,119 | 961,119 | 961,119 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 66,208 | 66,208 | 66,208 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 749,720 | 894,911 | 894,911 | 894,911 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 249,900 | 251,180 | 251,180 | 251,180 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 211,400 | 211,400 | 211,400 | 211,400 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 38,500 | 39,780 | 39,780 | 39,780 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 2 236,222 | 6 772,333 | 6 772,333 | 6 772,333 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 2 012,600 | 6 095,100 | 6 095,100 | 6 095,100 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 223,622 | 677,233 | 677,233 | 677,233 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. |  | Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. |  | Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. |  | Оказание правовой помощи осужденным, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. |  | Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. |  | Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. |  | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 211,400 | 211,400 | 211,400 | 211,400 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 211,400 | 211,400 | 211,400 | 211,400 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. |  | Создание безопасных условий в организациях социальной сферы | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 2 252,822 | 6 772,333 | 6 772,333 | 6 772,333 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 2 012,600 | 6 095,100 | 6 095,100 | 6 095,100 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 240,222 | 677,233 | 677,233 | 677,233 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1. |  | Содействие деятельности народных дружин в МР «Княжпогостский», координация деятельности народных дружин | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 36,000 | 23,780 | 23,780 | 23,780 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 36,000 | 23,780 | 23,780 | 23,780 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 700,000 | 908,698 | 908,698 | 851,606 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 120,000 | 245,219 | 245,219 | 210,964 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 580,000 | 663,479 | 663,479 | 640,642 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1 |  | Снижение преступности среди несовершеннолетних | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2. |  | Обеспечение летним оздоровительным отдыхом несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1. |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1. |  | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 200,000 | 408,698 | 408,698 | 351,606 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 120,000 | 245,219 | 245,219 | 210,964 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 80,000 | 163,479 | 163,479 | 140,642 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. |  | Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3. Профилактика алкоголизма и наркомании |  |  | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. |  | Увеличение числа несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2. |  | Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4. Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 1 500,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1 500,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1. |  | Совершенствование подготовки населения, сил ГО и РСЧС к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий МО МР «Княжпогостский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1. |  | Повышение готовности муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и ГО к защите населения и территорий МО МР «Княжпогостский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 1 500,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1 500,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1. |  | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6. «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 843,800 | 1 803,211 | 1 803,211 | 1 803,211 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1 843,800 | 1 803,211 | 1 803,211 | 1 803,211 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 733,120 | 961,119 | 961,119 | 961,119 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 66,208 | 66,208 | 66,208 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 733,120 | 894,911 | 894,911 | 894,911 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.1. |  | Организация и проведение на территории МО МР «Княжпогостский» мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма, проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Администрация МР "Княжпогостский» (отдел ГО и ЧС), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 843,800 | 1 803,211 | 1 803,211 | 1 803,211 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 1 843,800 | 1 803,211 | 1 803,211 | 1 803,211 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 733,120 | 961,119 | 961,119 | 961,119 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 66,208 | 66,208 | 66,208 |
|  |  |  |  | Бюджет МР | 733,120 | 894,911 | 894,911 | 894,911 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной отвественности в Республике Коми" | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 202,400 | 202,400 |
|  |  | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органами местного самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | Предоставление субвенций бюджетам поселений для определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 9,000 | 9,000 |

------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.