УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района

«Княжпогостский»

___________________ М.В. Ховрин

«____»_______________20____год

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

за 2021 год

наименование муниципальной программы:

«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя: Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2022

Дата составления отчета: 29.01.2022

Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Гойда Мария Григорьевна – начальник управления культуры и спорта администрации муниципального района Княжпогостский»

Тел: 8(82139)23350, emva_oku@mail.ru

_________________________________

(подпись исполнителя)

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 23.10.2020 г. № 641.

Основной целью Программы является высокий уровень физической культуры населения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Обеспечение населения муниципального района «Княжпогостский» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

2.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни.

3.Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, обеспеченность спортивными сооружениями в   муниципальном районе «Княжпогостский» и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2021 года достигнуты следующие значения по показателям (индикаторам) Программы:

Количество спортивных сооружений на 1 января 2022 года составляет – 73 ед., в 2020 году – 69 ед.

Объем финансирования программы на 2021 год составляет 33 764,289 тыс. рублей. Из них:

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» - 567,000 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» - 130,000 тыс. рублей

Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» - 369,800 тыс. рублей;

Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» - 32 697,489 тыс. руб.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2021 год приведены в таблице 8.

- Результаты реализации программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав Программы в 2021 году входит 4 подпрограммы, в том числе:

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории муниципального района «Княжпогостский».

2. Массовая физическая культура на территории муниципального района «Княжпогостский».

3.  Спорт высоких достижений на территории муниципального района «Княжпогостский».

4.  Развитие учреждений физической культуры и спорта.

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории муниципального района «Княжпогостский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года:

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 1 достигнуты в 2021.

2. Массовая физическая культура на территории муниципального района «Княжпогостский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 2 по итогам 2021 года:

- организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 130,000 тыс. руб.

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 2 достигнуты.

3. Спорт высоких достижений на территории муниципального района «Княжпогостский»

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 3 по итогам 2021 года:

- участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня на сумму 369,800 тыс. руб.

Запланированные значения по показателю (индикатору) решения задач Подпрограммы 3 достигнуты.

4. Развитие учреждений физической культуры и спорта.

Основные мероприятие в рамках реализации подпрограммы 4 по итогам 2021 года:

- выполнение муниципального задания (СШ) -  на сумму 6 837,560 тыс. руб.

- выполнение муниципального задания МАУ «Княжпогостский ФСК» -  на сумму 17 859,929 тыс. руб.

- содержание учреждений отрасли физическая культура и спорт – на сумму 8 000,000 тыс. руб.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе»

Руководствуясь постановлением  администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020 г. № 717 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Княжпогостский».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем заполнения анкеты согласно таблицы 1, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

При оценке ответов на вопросы первых трех разделов может быть принято одно из двух значений: «Да» (максимальная оценка, равная удельному весу вопроса) или «Нет» (минимальная оценка, равная нулю).

Используется своего рода двоичная система: при положительном ответе (1) оценка равна: 1 x wi = wi, при отрицательном ответе (0) оценка равна: 0 x wi = 0, где wi - удельный вес вопроса.

При оценке ответов на вопросы четвертого раздела выставляется балльная оценка, равная коэффициенту исполнения, в диапазоне от 0 до 1. Коэффициент исполнения по вопросу 4.1 равен показателю степени выполнения основных мероприятий за год, по вопросу 4.2 - показателю степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год, по вопросу 4.3 - показателю эффективности использования средств муниципального бюджета. Итоги оценки по четвертому разделу рассчитываются как произведение балльной оценки (находящейся в диапазоне от 0 до 1) на удельный вес вопроса.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определяется по следующей общей формуле:

k, l, m, № - количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;

ri - балльная оценка ответа на вопрос;

wi - удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку –«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна» (таблица 2 к настоящей Методике).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Информация о внесенных в 2021 году управлением культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли «Физическая культура и спорта» в Княжпогостском районе»

- В 2021 году в муниципальную программу «Развитие отрасли «Физическая культура и спорта» в Княжпогостском районе вносились изменения в соответствии:

- с постановлением Правительства Республики Коми от 30.10.2019 № 513 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»;

- - с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- - с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 28 января 2021 г. № 159 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 23 марта 2021 г. № 162 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 25 июня 2021 г. № 187 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- - с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24  сентября 2021 г. № 203 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- - с решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 25  ноября 2021 г. № 214 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

- В рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» планируется:

- - реализация основных мероприятий программы в установленные сроки;

- - выполнение целевых показателей программы в полном объеме;

- - внесение изменений в программу по мере необходимости.

- Таблица 8

- Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год по подпрограммам

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <7> | 2021 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 59,9 | 65,1 | 67,2 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Задача 2.Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную работы с населением. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. | процент | 35,7 | 40 | 42,8 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Задача 3. Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 50 | 55 | 62 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Реконструкция и модернизация действующих спортивных объектов и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | количество в год | 2 | 1 | 1 |  |  | Администрации городских и сельских поселений |
| Задача 1.2.Обеспечение учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек | нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы | 1356 | 1361 | 1408 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Вовлечение всех категорий населения муниципального района; «Княжпогостский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 93,7 | 88 | 93,2 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| 7. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 – 54 лет, мужчины в возрасте 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 25,3 | 30 | 33 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| 8. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | 9,6 | 13,2 | 12,8 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| 9. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | 21,7 | 18,5 | 21,7 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Задача 2.2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения Княжпогостского района | единиц | 28 | 33 | 62 |  |  | МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Охват занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент | 23,6 | 25 | 87,7 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| 12. | Доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Княжпогостского района | процент | 70 | 72 | 72 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| 13. | Доля спортсменов – разрядников, имеющих разряды и звания (от III разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной направленности. | процент | 17,7 | 20 | 43 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| 14. | Количество проведенных официальных спортивных муниципальных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Княжпогостского района | единиц | 21 | 26 | 46 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Задача 3.2. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций высококвалифицированными тренерскими кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля квалифицированных тренеров в общем количестве тренеров физкультурно-спортивных организаций | процент | 0 | 20 | 30 |  |  | МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 33,3 | 66,6 | 66,6 |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Задач 4.2. Создание условий для выполнения нормативов всероссийского - физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 19,2 | 65 | 64,7 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| Задача 4.3. Формирование условий для освоения обучающимися в общеобразовательных организациях, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, базовых жизнеобеспечивающих навыков плавания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте 7-10 лет посещающие секцию плавание в общей численности детей в данной категории | процент | 5,8 | 6,5 | 6,0 | Показатель снизился в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  | МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |
| 21. | Численность населения, посещающие плавательный бассейн в год | человек | 16928 | 17000 | 21369 |  |  | МБУ «Спортивная школа г. Емва», МАУ «Княжпогостский ФСК» |

Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» за 2021 год

| N п/п | Наименование муниципальной целевой программы, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 1 | 0,99 | нет |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация народных проектов в сфере физическая культура и спорт, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100 % | 100 % | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение ремонтных работ муниципальных учреждений спорта | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100 % | 100 % | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1. Участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% | нет |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 4.1. Выполнение муниципального задания (СШ) | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 100% |  |
| 2. | Основное мероприятие 4.2. Выполнение муниципального задания МАУ «Княжпогостский ФСК» | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2026 | 2021 | 2026 | 100% | 99% | В связи с образовавшейся экономией финансовых средств |
| 3. | Основное мероприятие 4.3. Содержание учреждений отрасли физическая культура и спорт | Администрация городского поселения «Емва» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 % | 100 % |  |

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе за 2021 год

| № пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | Фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе» |  |  | ВСЕГО | 39 393,643 | 33 764,289 | 33 658,896 | 33 658,896 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 399,900 | 399,900 | 399,900 | 399,900 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 38 993,743 | 33 364,389 | 33 258,996 | 33 258,996 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Спортивная школа г. Емва» | ВСЕГО | 7 326,643 | 7 337,360 | 7 337,360 | 7 337,360 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 399,900 | 399,900 | 399,900 | 399,900 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 6 926,743 | 6 937,460 | 6 937,460 | 6 937,460 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс г. Емва» | ВСЕГО | 32 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 32 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ФСК» | ВСЕГО | 0,00 | 18 359,929 | 18 254,537 | 18 254,537 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 0,00 | 18 359,929 | 18 254,537 | 18 254,537 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: Администрации городских и сельских поселений | ВСЕГО | 67,000 | 8 067,000 | 8 067,000 | 8 067,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 67,000 | 8 067,000 | 8 067,000 | 8 067,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры спорта» |  |  | ВСЕГО | 67,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 67,000 | 567,000 | 567,000 | 567,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: Администрации городских и сельских поселений | ВСЕГО | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ФСК» | ВСЕГО | 0,00 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 0,00 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный проект» | Соисполнитель: Администрации городских и сельских поселений | ВСЕГО | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация и проведение ремонтных работ муниципальных учреждений спота» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ФСК» | ВСЕГО | 0,00 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 0,00 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура» |  | ВСЕГО | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Спортивная школа г. Емва» | ВСЕГО | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Соисполнитель: МБУ «Спортивная школа г. Емва» | ВСЕГО | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Спорт высоких достижений» |  | ВСЕГО | 200,000 | 369,800 | 369,800 | 369,800 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 200,000 | 369,800 | 369,800 | 369,800 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Спортивная школа г. Емва» | ВСЕГО | 200,000 | 369,800 | 369,800 | 369,800 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 200,000 | 369,800 | 369,800 | 369,800 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня | Соисполнитель: МБУ «Спортивная школа г. Емва» | ВСЕГО | 200,000 | 369,800 | 369,800 | 369,800 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 200,000 | 369,800 | 369,800 | 369,800 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» |  | ВСЕГО | 39 026,643 | 32 697,489 | 32 697,489 | 32 697,489 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 399,900 | 399,900 | 399,900 | 399,900 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 38 626,743 | 32 297,589 | 32 297,589 | 32 297,589 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Спортивная школа г. Емва» | ВСЕГО | 7 026,643 | 6 837,560 | 6 837,560 | 6 837,560 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 399,900 | 399,900 | 399,900 | 399,900 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 6 626,743 | 6 437,660 | 6 437,660 | 6 437,660 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс г. Емва» | ВСЕГО | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 32 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ФСК» | ВСЕГО | 0,00 | 17 859,929 | 17 754,537 | 17 754,537 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 0,00 | 17 859,929 | 17 754,537 | 17 754,537 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Соисполнитель: АГП «Емва» | ВСЕГО | 0,00 | 8 000,000 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 0,00 | 8 000,000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Выполнение муниципального задания (СШ) | Соисполнитель: МБУ «Спортивная школа г. Емва» | ВСЕГО | 7 026,643 | 6 837,560 | 6 837,560 | 6 837,560 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 399,900 | 399,900 | 399,900 | 399,900 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 6 626,743 | 6 437,660 | 6 437,660 | 6 437,660 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие: «Выполнение муниципального задания МАУ «ФСК» г. Емва | Соисполнитель: МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс г. Емва» | ВСЕГО | 32 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 32 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие: «Выполнение муниципального задания МАУ «Княжпогостский ФСК» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ФСК» | ВСЕГО | 0,00 | 17 859,929 | 17 754,536 | 17 754,536 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 0,00 | 17 859,929 | 17 754,536 | 17 754,536 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4. | Основное мероприятие: «Содержание учреждений отрасли физическая культура и спорт» | Соисполнитель: АГП «Емва» | ВСЕГО | 0,00 | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» | 0,00 | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми за 2021 год

| № пп | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. «Выполнение муниципального задания (СШ)» | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании за текущий год, рублях | 33 260 | 33258,3 |

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.