УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

________________________М.В. Ховрин

«___»_________________2022 г.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы по итогам 2021 года

Наименование муниципальной программы: «Социальная защита населения»

Наименование ответственного исполнителя – Сектор социальной работы администрации муниципального района «Княжпогостский»

Отчетная дата – 01.01.2022 г.

Дата составление отчета: 21 января 2022 г.

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: Заведующий сектором социальной работы администрации муниципального района «Княжпогостский» Кульга Анастасия Васильевна, телефон 8 (82139) 21-975, электронная почта a.kulga@inbox.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» (2021-2025), достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа муниципального района «Княжпогостский» «Социальная защита населения» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 19 января 2021 года № 18.

Основной целью Программы является повышение социальной защищенности граждан муниципального района «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Содействие занятости населения муниципального района Княжпогостский» и обеспечение социальной поддержки безработных граждан;

2. Повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан в Княжпогостском районе;

3. Поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем;

4. Совершенствование исполнения социальных обязательств в сфере оказания мер социальной поддержки работникам образования на территории сельской местности Княжпогостского района;

5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2021 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Уровень регистрируемой безработицы 3,18 %;

Оказано содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу – 980 чел.

Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка – 2 ед.;

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района от общей численности населения района составила – 5,25 %;

Количество работников образования, работающих в сельской местности – 2013 чел.;

Количество работников образования, воспользовавшихся мерами социальной поддержки на оплату коммунальных услуг – 77 чел.;

Число муниципальных объектов, доступных для людей с инвалидностью (в том числе условно доступных и частично доступных для отдельных категорий инвалидов) – 55.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- «Содействие занятости населения»;

- «Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения,  районных и общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району»;

- «Социальная защита населения»;

- «Доступная среда».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели муниципальной программы.

- Содействие занятости населения (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» и обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

С 1 января 2021 года за услугами в службу занятости обратились 1785 человек, признаны безработными 1016 человек, трудоустроено – 980 человек.

По состоянию на 01 января 2022 года предприятиями города заявлена потребность вакантных рабочих мест в количестве 67 единиц.

Численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» по городскому поселению «Емва» на 01.01.2022 г. составила 251 человек (по району – 312). Уровень регистрируемой безработицы равен 3,62 % (по району – 3,18%). Численность экономически активного населения по городскому поселению «Емва» составляет 6928 чел. (по району 9816 чел.).

Приняты постановление № 15 от 15.01.2021 «О резервировании в 2021 году рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», постановление № 16 от 15.01.2021 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2021 году на территории муниципального района «Княжпогостский»;

Организовано проведение оплачиваемых общественных работ: трудоустроены 113 человек (по району 162 человека), фактически израсходовано 319,78 тыс. руб.;

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые: трудоустроено 342 человека (по району 385 человек), фактически израсходовано 762,79 тыс. руб.;

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,  женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности: направлено на обучение 49 граждан (62 по району), из них 49 безработных (61 по району), 1 пенсионер. Заключено 62 договора на профессиональное обучение, фактически израсходовано 623,03 тыс. руб.;

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования: услугу получили 1031 граждан (по району 1327 граждан).

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест: организовано 7 ярмарок.

Психологическая поддержка безработных граждан: услугу получили 75 граждан (по району 86 граждан).

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников: услуга оказана 1310 гражданам (по району – 1629 гражданам), в подборе необходимых работников 161 работодателям, фактически израсходовано 0,0 тыс.руб.;

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации: услуга оказана 29 гражданам, открыл собственное дело 5 чел, фактически израсходовано 729,98 тыс.руб.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: услуга оказана 67 гражданину (по району 86 гражданам).

Доля людей с инвалидностью, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего  числа таких людей, обратившихся в службу занятости составила 46%.

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального района "Княжпогостский" реализованы 5 народных проектов в сфере занятости населения:

- Народный проект в сфере занятости: "Снос ветхих строений" п. Чиньяворык;

- Народный проект в сфере занятости "Строительство пожарного водоема в д. Анюша";

- Народный проект в сфере занятости "Ремонт пожарных водоемов на территории городского поселения «Синдор»;

- Народный проект в сфере занятости «Ремонт и восстановление 2-х пожарных водоемов в пст Вожаёль»;

- Народный проект в сфере занятости "Благоустройство кладбища в д. Весляна».

В реализации народных проектов приняли участие 15 безработных граждан.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 2898,891 тыс. рублей.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 3 значения  целевых индикаторов из 3 запланированных.

- Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения, районных и общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан в Княжпогостском районе, поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем.

В 2021 году муниципальный район «Княжпогостский» принял участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В связи с этим между администрацией МР «Княжпогостский» и Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми было заключено соглашение № 14-МБ-13/2021 от 12.05.2021 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 351 738,34 рублей в том числе:

300 000,00  – бюджет МР «Княжпогостский»

51 738,34  – республиканский бюджет РК

По состоянию на 31.12.2021 администрацией муниципального района «Княжпогостский» было проведено 2 конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории МР «Княжпогостский». По итогам данных конкурсных отборов были предоставлены субсидий двум  СОНКО на сумму 351 738,34 рублей в том числе по мероприятиям:

Повышение качества жизни людей пожилого возраста -299 906 рублей;

Социальная адаптация инвалидов и их семей – 51832,34 рублей.

Благодаря оказанной поддержке доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района от общей численности населения района составила – 5,25 %

Подготовлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР на реализацию программы поддержки СОНКО.

Постановлением № 325 от 02 августа 2021 г. Утвержден новый порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении.

По Подпрограмме 2 запланировано 3 основных мероприятия,  2 из них выполнены в полном объеме. Достигнуты 2 значения  целевых индикаторов из 3 запланированных. Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжёлом материальном положении, в том числе: бывшим осужденным, недавно освободившимся из мест лишения свободы; осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества» и целевой индикатор «Количество граждан, получивших адресную помощь» не выполнен в связи с тем, что за 2021 год граждане для получения адресной материальной помощи с заявлениями не обращались.

- Социальная защита населения (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является совершенствование исполнения социальных обязательств в сфере оказания мер социальной поддержки населению на территории сельской местности Княжпогостского района.

В 2021 году между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрацией муниципального района «Княжпогостский» было заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципального района «Княжпогостский» в 2021 году субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в размере 2 620 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2021 количество работников образования работающих в сельской местности составило 213 человек, из них 77 человек воспользовались мерами социальной поддержки на оплату коммунальных услуг, при этом доля работников образования, имеющих право на меры социальной поддержки от общей численности работников данной сферы составила 37%.

Благодаря оказанной поддержке доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, имеющих право на получение данной компенсации, и включенных в сведения, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями Республики Коми – Центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения составила 100%, а объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации – 0,00 руб.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 2 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 2 значения целевых индикаторов из 2 запланированных.

- Доступная среда (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита населения» и в целях обеспечения условий для развития социальной сферы муниципального района «Княжпогостский» администрацией муниципального района «Княжпогостский»  в 2021 году  осуществлялось тесное сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями (районными общественными организациями ветеранов и инвалидов), государственными учреждениями социальной сферы.

За 2021 году основными результатами реализации Программы являются:

- постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 27 июля 2020 г. № 515 утверждена «дорожная карта» «Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2020-2030 годы)». Отчёт о достигнутых показателях доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг «дорожной карты» в 2021 году в установленных сферах деятельности направлен в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в декабре 2021 года;

- реализована деятельность Клуба «Активное долголетие» в основном в онлайн-формате;

- проведены ремонты в жилых помещениях 5 тружеников тыла и одного несовершеннолетнего узника фашистских лагерей;

- вручено 58 подарков к «Новому году» детям с особенностями развития;

- в рамках направления «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по обустройству сквера по ул. Дзержинского г. Емва, около муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Емва, обустройству тротуара по ул. Чапаева г. Емва с объемом финансирования 5 347,125 тыс. руб.

- при содействии ГУ РК «Центр занятости населения Княжпогостского района» продолжена работа по обеспечению рабочими местами людей с инвалидностью;

- продолжена работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в систематические занятия физической культурой и спортом;

- произведен монтаж табличек Брайля на сумму – 250,3 тыс. руб.

- на официальных сайтах муниципальных учреждений образования и культуры размещены сведения о доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, а также о способе получения услуг;

- управлением культуры и спорта администрации продолжена работа по информированию и консультированию граждан с инвалидностью и членов их семей по вопросам адаптивной физической культуры и спорта;

- направлены в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и размещены на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» согласованные с внештатным советником по делам инвалидов при главе муниципального района «Княжпогостский» - руководителе администрации Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения и Реестр приоритетных объектов социальной  инженерной и транспортной инфраструктуры, которые будут оборудованы (приспособлены) для предоставления услуг гражданам с инвалидностью в первоочередном порядке в период 2021-2023 годы.

На 2021 год по подпрограмме 4 «Доступная среда» (2021-2025 годы) не было предусмотрено финансирование.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 2 выполнены в полном объеме.

Достигнуто 3 значения целевых индикаторов из 4 запланированных. Целевой индикатор «Число объектов жилого фонда и жилой среды, адаптированных для нужд людей с инвалидностью и других МГН» не достигнут  в связи с отсутствием обращений граждан по поводу адаптации объектов жилого фонда для нужд людей с инвалидностью.

В целом по муниципальной программе достигнуты значения 10 целевых индикаторов из 12 и  выполнено 8 основных мероприятий их 9.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2021 год приведены в таблице 8 Приложения к  Годовому отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий Программы отражены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

3. «Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности».

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Социальная защита населения» за 2021 год представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Княжпогостский»  составили 3 295,558 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 3 193,962 тыс. рублей, т.е. 97 % к установленному плану, за счет средств всех уровней бюджетов.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020. № 717 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете таблица 1 приложеня к Годовому отчету, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Социальная защита населения составляет 90,32, в связи с этим муниципальная программа «Социальная защита населения» является эффективной.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

По состоянию на 01.01.2022 г. Изменения в  программу Социальная защита населения» вносились 1 раз, постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 15 июня 2021 года № 223 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Социальная защита населения».

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с тем, что муниципальная программа «Социальная защита населения» является эффективной, отклонений от плановой динамики реализации программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры программы не выявлено,  предлагается продолжить ее реализацию.

Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

за 2021 год по подпрограммам муниципальной программы

«Социальная защита населения»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | ЕЕд. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Оказание содействия занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 6,35 | 5,19 |  | 3,18 | Достигнуто, по итогам 2021 года численность зарегистрированных безработных граждан в ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» по району составила 312 человек, численность экономически активного населения по району составляет 9816 человек. | ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) |
| 2. | Оказано содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу | Чел. | 601 | 601 |  | 980 | Достигнуто, за 2021 год в ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» признаны безработными 1016 чел, трудоустроено 980 чел. | ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), администрации поселений (по согласованию) |
| 3. | Доля людей с инвалидностью, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа таких людей, обратившихся в службу занятости | % | 50,0 | 51,0 |  | 46,0 |  | ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию), Княжпогостское общество инвалидов (по согласованию) |
| Подпрограмма 2 «Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения, районных и общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение эффективности муниципальных социальных мероприятий, направленных на сокращение количества граждан, нуждающихся в социальной поддержке» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество граждан, получивших адресную помощь | Чел. | 2 | 2 |  | 0 | Не достигнуто, в связи с отсутствием обращений граждан за получением материальной помощи. | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации |
| 5. | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | 2 | 2 |  | 2 |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района, от общей численности населения района | % | 5,0 | 5,0 |  | 5,25 |  | Межведомственный координационный совет по вопросам «старшего поколения» |
| Подпрограмма 3 «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Оказание поддержки работникам образования, работающим в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество работников образования, работающих в сельской местности | Чел. | 212 | 212 |  | 213 |  | Управление образования администрации |
| 8. | Доля работников образования, имеющих право на меры социальной поддержки, от общей численности работников данной сферы | % | 39 | 39 |  | 37 |  | Управление образования администрации, администрации поселений Княжпогостского района |
| Подпрограмма 4 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Число муниципальных объектов, доступных для людей с инвалидностью (условно доступных и частично доступных) | Ед. | 55 | 55 |  | 55 |  | Управление образования, управление культуры и спорта администрации, администрация городских и сельских поселений, ГБУ РК «ЦСЗН», Общество инвалидов, внештатный советник по делам инвалидов, Управление муниципальным хозяйством |
| 10. | Число объектов жилого фонда и жилой среды, адаптированных для нужд людей с инвалидностью и других МГН | Ед. | 1 | 2 |  | 0 | Не достигнуто, в связи с отсутствием обращений граждан по поводу адаптации объектов жилого фонда для нужд людей с инвалидностью. | Управление образования, управление культуры и спорта администрации, администрация городских и сельских поселений, ГБУ РК «ЦСЗН», Общество инвалидов, внештатный советник по делам инвалидов, Управление муниципальным хозяйством |
| 11. | Доля объектов торговли, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов торговли) | % | 15,3 | 15,3 |  | 15,3 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Княжпогостское общество инвалидов |
| 12. | Доля объектов общественного питания, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов общественного) | % | 26 | 26 |  | 26 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Княжпогостское общество инвалидов |

------------------------------

<1>информация   об   ответственном  исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2.

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  | начало |  | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Оказание содействия занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация малых проектов и проектов «Народный бюджет» в сфере занятости населения | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, сектор перспективного планирования администрации, ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района», администрации поселений | 2021 |  | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено, оказано содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу 980 чел. | нет |
| 2 | Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью | Сектор социальной работы администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГУ РК «ЦЗН по Княжпогостскому району» | 2021 |  | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено, доля граждан с инвалидностью, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от общего числа таких граждан, обратившихся в службу занятости составила 46% | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Поддержка ветеранов, незащищённых слоёв населения, районных и общественных организаций ветеранов и инвалидов по Княжпогостскому району» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1 «Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжёлом материальном положении, в том числе: -бывшим осужденным, недавно освободившимся из мест лишения свободы; - осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | 2021 |  | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не выполнено, количество граждан, получивших адресную помощь – 0 чел, в связи с отсутствием обращений граждан за получением материальной помощи. | нет |
| 4 | Предоставление субсидий СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем. | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | 2021 |  | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено,количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка – 2 ед. | нет |
| 5 | Организация деятельности клуба «Активное долголетие» | Межведомственный координационный совет по вопросам «старшего поколения» | 2021 |  | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района, от общей численности населения района – 5,25% | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1 «Оказание поддержки работникам образования, работающим в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Определение потребностей организаций на территории сельских поселений Княжпогостского района в кадрах за счет: - выпускников учреждений высшего и профобразования; - привлечения работников из других районов Республики Коми; - взаимодействие с центром занятости населения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников организаций (целевая контрактная подготовка специалистов, размещение заказа на подготовку кадров, сотрудничество по обеспечению необходимого уровня качества подготовки специалистов и т.д.) | Управление образования администрации | 2021 |  | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено, количество работников бюджетной сферы, работающих в сельской местности в отрасли «Образование» -213 чел. | нет |
| 7 | Разработка и реализация мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в бюджетные учреждения сельской местности на территории МР "Княжпогостский" путем предоставления муниципальных жилых помещений по договорам служебного и коммерческого найма, повышения уровня заработной платы | Управление образования, администрации поселений Княжпогостского района | 2021 |  | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено, доля работников образования, имеющих право на меры социальной поддержки, от общей численности работников данной отрасли – 37 %, в связи с тем, что за 2021 год обратилось за мерами социальной поддержки 77 работников. | нет |
|  | Подпрограмма 4 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1 «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Актуализация Реестра приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью и других МГН | Управление образования, управление культуры и спорта администрации, администрация городских и сельских поселений, ГБУ РК «ЦСЗН», Общество инвалидов, внештатный советник по делам инвалидов, Управление муниципальным хозяйством | 2021 | 2025 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено, число муниципальных объектов, доступных (условно доступных и частично доступных) для людей с инвалидностью – 55 ед. | нет |
| 9 | Мониторинг доступности объектов торговли, общественного питания для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Княжпогостское общество инвалидов | 2021 | 2025 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено, доля объектов торговли, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов торговли) – 15,3% Доля объектов общественного питания, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества объектов общественного питания) - 26% | нет |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы «Социальная защита населения» за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» |  | Сектор социальной работы администрации, управление образования администрации, управление культуры и спорта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор перспективного планирования администрации, администрации поселений. | ВСЕГО | 3 295 558,00 | 3 193 962,34 | 2 617 770,34 | 2 617 770,34 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 2 620 000,00 | 2 671 738,34 | 2 095 546,34 | 2 095 546,34 |
|  |  |  | Бюджет МР | 675 558,00 | 522 224,00 | 522 224,00 | 522 224,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, сектор перспективного планирования администрации, администрации поселений | ВСЕГО | 355 558,00 | 222 224,00 | 222 224,00 | 222 224,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 355 558,00 | 222 224,00 | 222 224,00 | 222 224,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 320 000,00 | 351 738,34 | 351 738,34 | 351 738,34 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 51 738,34 | 51 738,34 | 51 738,34 |
|  |  |  | Бюджет МР | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000, 00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования администрации | ВСЕГО | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 2 043 808,00 | 2 043 808,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 2 043 808,00 | 2 043 808,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения» |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, сектор перспективного планирования администрации, администрации поселений | ВСЕГО | 355 558,00 | 222 224,00 | 222 224,00 | 222 224,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 355 558,00 | 222 224,00 | 222 224,00 | 222 224,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Наименование основного мероприятия «Реализация народных проектов в сфере занятости населения» | Отдел бухгалтерского учёта администрации, отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации, сектор перспективного планирования администрации, администрации поселений | ВСЕГО | 355 558,00 | 222 224,00 | 222 224,00 | 222 224,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 355 558,00 | 222 224,00 | 222 224,00 | 222 224,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, районных и общественных организаций ветеранов и инвалидов по Кгняжпогостскому району» |  | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 320 000,00 | 351 738,34 | 351 738,34 | 351 738,34 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 51 738,34 | 51 738,34 | 51 738,34 |
|  |  |  | Бюджет МР | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Наименование основного мероприятия «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Наименование основного мероприятия «Предоставление субсидий СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем» | Отдел бухгалтерского учёта администрации, сектор социальной работы администрации | ВСЕГО | 300 000,00 | 351 738,34 | 351 738,34 | 351 738,34 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 51 738,34 | 51 738,34 | 51 738,34 |
|  |  |  | Бюджет МР | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Социальная защита населения» |  | Управление образования администрации | ВСЕГО | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 2 043 808,00 | 2 043 808,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 2 043 808,00 | 2 043 808,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Наименование основного мероприятия «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» | Управление образования администрации | ВСЕГО | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 2 043 808,00 | 2 043 808,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 2 043 808,00 | 2 043 808,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Доступная среда» |  | Управление культуры и спорта, управление образования администрации | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Наименование основного мероприятия «Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры и образования путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации» | Управление культуры и спорта, управление образования администрации | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий СОНКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем» | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, на 2021 год | Количество СОНКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года. | 1. Количество СОНКО, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, единиц. | 2 | 2 |
|  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования от общей численности населения муниципального образования | 2. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования от общей численности населения муниципального образования, % | 5,25 | 5,25 |
| 2 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» | Субсидия на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, имеющих право на получение данной компенсации, и включенных в сведения, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями Республики Коми – Центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения | 1. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, имеющих право на получение данной компенсации, и включенных в сведения, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями Республики Коми – Центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, % | 100 | 100 |
|  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации | 2. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате компенсации, руб. | 0,00 | 0,00 |

------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2>показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.