УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ф. Костина

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

наименование муниципальной программы:

**«Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»**

наименование ответственного исполнителя:

**Караванова Ирина Геннадьевна** – заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата**: 01.01.2015г.**

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2014 год**

Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014- 2020» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 05.11.2013г. № 788.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1.Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства

3. Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта

4. Продвижение туристского продукта Княжпогостского района на республиканском туристском уровне

5. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями

6. Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах

7. Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

8. Содействие развитию прогнозируемого, эффективного управляемого рынка труда; предупреждение роста безработицы незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

9. Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский».

10. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2014 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей – 448ед.;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 1ед.;

Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский»– 5ед.;

Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский»- 13ед.

Количество сельскохозяйственных организаций- 28ед.

Объем реализации сельскохозяйственной продукции- 154011,0тыс.руб.

Оборот розничной торговли в расчете на одного человека- 31800 руб.

Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости- 19

Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков- 0

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению- 12 ед.

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году приведены в таблице 10 Приложения 2 к Годовому отчету.

1. **Результаты реализации программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы в 2014 году входило 7 подпрограмм, в том числе:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

2. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

3. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

4. Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

5. Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

6. Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)

7. Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе (2014-2020 годы).

 Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2014 года:

- предоставлены субсидии на функционирование информационно-маркетингового центров малого и среднего предпринимательства, оказывающих консультационную и информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне в сумме 245,30 тыс.рублей;

- оказана финансовая поддержка на компенсацию части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) – 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на сумму 300 тыс. рублей;

- в целях создания инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны администрации МР «Княжпогостский», а также в целях повышения доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса в 2013 году на базе МБУ «Центральная библиотечная система» созданы консультационные пункты ОАО «Гарантийный фонд» и ОАО «Микрофинансовая организация».

- сформирован Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставленияего на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- администрацией МР «Княжпогостский» постоянно ведётся работа по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, по доведению различной информации до предпринимателей путем опубликования материалов в местной газете «Княжпогостские вести», на официальном сайте администрации, а также путём электронной рассылки;

 Ежегодно организуются выездные обучения для начинающих предпринимателей по 72 часовой программе «Основы предпринимательской деятельности». По итогам 2013 года обучились 27 начинающих предпринимателей, в 2014 году -21 человек;

- в целях оказания информационной поддержки предпринимательства на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» [www.mrk11.ru](http://www.mrk11.ru) создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», в котором размещается вся информация о существующих видах государственной и муниципальной поддержки для субъектов предпринимательства. Кроме того, в данном разделе имеется ссылка на официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;

- руководствуясь нормами статьи 13 Федерального закона от 24.07.2014г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановления администрации МР «Княжпогостский» от 21.09.2009г. № 556 «О создании Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МР «Княжпогостский» было размещено на официальном сайте [www.mrk11.ru](http://www.mrk11.ru) в разделе «Постановления».

Постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 25.03.2014г. № 197 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 21.09.2009г. № 556» был обновлен состав Координационного совета. В настоящее время в состав совета входят 12 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торгово-закупочную деятельность,3- осуществляющих деятельность в сфере общественного питания,1- осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, 2- осуществляющих деятельность в культурно-развлекательной сфере, представители общественных организаций и представители средств массовой информации.

Запланированные значения по всем 2 показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 1 не достигнуты.

**2. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 2 по итогам 2014 года:

- организовано изучение потребности в квалифицированных кадрах для въездного и внутреннего туризма;

- поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов в области туризма;

- хозяйствующим субъектом, которым была предоставлена финансовая поддержка за счет средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» на реализацию проекта в сфере развития этнотуризма, осуществляется выпуск сувенирной продукции;

- рекламно - информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках на общую сумму 32,0 тыс.рублей.

 Запланированные значения по всем 2 показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 2 достигнуты.

1. **Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основной целью подпрограммы 3 является развитие сельского хозяйства и перерабатывающих производств на территории МР «Княжпогостский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 3 по итогам 2014 года:

- осуществляется мониторинг хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Княжпогостского района ежеквартально осуществляет территориальный орган Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Княжпогостского районного управления сельского хозяйства и продовольствия. На территории Княжпогостского района действуют 3 крупных сельскохозяйственных организаций (ООО «Крестьянское хозяйство «Елена», СПК «Княжпогостский» и ООО «Монастырские луга»), из них только 2 организации являются прибыльными (СПК «Княжпогостский» и ООО «Монастырские луга»).

- В целях реализации приоритетного инвестиционного проекта 2014 году Управлением муниципальным имуществом и землями организован аукцион по продаже здания-коровника общей площадью 1713,4 м2 на сумму 1 790 000 рублей и земельный участок 2326,0 м2 на сумму 2 000 рублей. По итогам проведенных процедур Алиев Ш.И. оформил в собственность данное здание-коровник и земельный участок для осуществления хозяйственной деятельности.

- Оказывалась консультационная и организационная работа по информированию сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории Княжпогостского района по вопросам реализации Государственных программ.

Кроме того, сельскохозяйственные товаропроизводители принимают ежегодно участие в республиканском конкурсе – ярмарки профессионального мастерства **«Урожай – 2015».**

- проведение мониторинга реализации Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования о сотрудничестве в области сельского хозяйства на 2013-2020 годы в период действия Соглашения предоставляется в установленные сроки согласно приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми №220 от 31.07.2013 года.

- В рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» организована работа по подготовке полного пакета документов на получателя социальной выплаты гр.Никифоровой О.Н. Выплата социальной выплаты предусмотрена в 2015 году.

- Муниципальными учреждениями образования по итогам 2014 года осуществили закупки молока, кефира, сметаны, творога, масла сливочного, мяса, мясопродуктов, яйца, картофеля, овощей для своих нужд у местных сель­хозтоваропроизводителей в общем объеме 80,442 тн.В 2013 году данный показатель составлял 83,18 тн.

Кроме того, со стороны администрации муниципального района «Княжпогостский» оказывается финансовая поддержка производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводятся консультации по вопросам нововведения в законодательстве, составления бизнес-планов.

- крестьянские (фермерские) хозяйства участвуют в ярмар­ках проводимых в Торговом комплексе в г.Емве, а так же в поселениях Княжпогостского района. Кроме того, КФХ участвуют в ярмарках, организуемых в городах Сыктывкар, Эжва и Ухта.

- За отчетный период произведено 1879,2 тонн молока, 143,62 тонн скота и птицы на убой, 27,9 тыс. штук куриных яиц. Картофеля собрано 224,9 т. Увеличилась численность птицы с 231 до 364 голов. В среднем от одной коровы (без субъектов малого предпринимательства) получено 3017 кг молока.

Производство пищевой продукции:

За 2014 год произведено 5,1 тонн масла сливочного (200%), 20,4 тонн сыра и творога (250 %).

- На территории Княжпогостского района по итогам 2014 года прошли 457 ярмарок, их них 104 - ярмарка «Выходного дня», 353 - сельскохозяйственные ярмарки, участниками которых являются индивидуальные предприниматели, фермеры, а также юридические лица.

- В 2014 году в г. Емва 3 индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства прошли курсы повышения квалификации по программе «Основы предпринимательской деятельности» по 72 часовой учебной программе, организованные администрацией муниципального района «Княжпогостский» совместно с НОУСПО «Сыктывкарский кооперативный техникум», а также с ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор».

Запланированные значения по всем 2 показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 2 не достигнуты.

1. **Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основной целью подпрограммы 4 является развитие торговли и бытового обслуживания на территории МР «Княжпогостский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 4 по итогам 2014 года:

 - в целях решения проблемы доставки продуктов питания в труднодоступные и отдаленные населенные пункты МР «Княжпогостский» хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию продуктов питания в труднодоступные населенные пункты, предоставлялась поддержка в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми (2012-2014 годы)». За отчетный период 2011-2012 годы три хозяйствующих субъекта (индивидуальный предприниматель Гредяев Ю.Н., индивидуальный предприниматель Рочева М.В., Емвинское потребительское общество) получили финансовую поддержку в виде возмещения транспортных расходов по доставке продуктов питания;

 - на постоянной основе осуществляется размещение на официальном сайте администрации муниципального района «Княжпогостский» информации об издании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности;

 - На территории Княжпогостского района по итогам 2014 года прошло 457 ярмарок, из них 104 - ярмарок «Выходного дня» и 353 - сельскохозяйственные ярмарки, на которых был представлен широкий ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Участниками ярмарок являются индивидуальные предприниматели и фермеры Княжпогостского района, а также осуществляющие свою деятельность за пределами района.

 Ярмарка «Выходного дня» и сельскохозяйственная ярмарка, организатором которых является администрация муниципального района «Княжпогостский», проводятся на основании постановления администрации муниципального района «Княжпогостский» от 17 января 2012г. № 12 «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Княжпогостского района» и постановления администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14 октября 2014 года №865 «Об организации постоянно действующей ярмарки» с соблюдением отдельных требований, предъявляемых к участнику ярмарки, осуществляющему деятельность по продаже товаров на ярмарке.

;

 проведение мониторинга обеспеченности населенных пунктов торговыми площадями;

 - Информация о розничных и оптовых ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости представляется на основании проводимого администрацией муниципального района «Княжпогостский» наблюдения за розничными ценами в торговых объектах на территории Княжпогостского района (далее - мониторинг), согласно перечня продовольственных товаров, в отношении которых проводится наблюдение за изменением розничных и оптовых цен.

 В целях оперативности реагирования на повышение цен на социальную группу продовольственных товаров, выявления негативных тенденций и принятия мер по их выравниванию, был создан Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Княжпогостского района.

Состав Оперативного штаба был утвержден 23 октября 2014 года.

В состав Оперативного штаба включены представители контрольно-надзорных органов, включая прокуратуру и ОВД, представители общественных организаций и организаций торговли. Возглавил штаб руководитель администрации муниципального района «Княжпогостский» Ивочкин В.И.

Работа штаба ведется в ежедневном режиме в форме проведения мониторинга на социально-значимую группу товаров. Информация по средним ценам ежедневно направляется в Министерство экономического развития Республики Коми и размещается в информационной системе ГАС «Управление».

За период работы штаба резких необоснованных скачков цен на продукты на территории района не зафиксировано. При этом наблюдается негативная тенденция роста цен почти на все группы социально-значимых товаров. Это обусловлено ростом отпускной цены с оптовых баз г.Сыктывкара и г.Кирова (мясо и молочная продукция).

- подготовлена дислокации предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2015г..

Запланированные значения по всем 2 показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 4 достигнуты на 50%.

1. **Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основной целью подпрограммы 5 является Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 5 по итогам 2014 года:

-возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления по итогам 2014 года осуществлено на сумму 195,0 тыс.рублей.

**6. Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)**

Основной целью подпрограммы 6 является обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по со действию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 6 по итогам 2014 года:

С 1 января 2014 года за услугами в службу занятости обратилось 2 070 человек, из них в целях поиска подходящей работы 1 805 человек, признано безработными 934 человек, трудоустроено – 1 253 человек, из них признанных безработными - 507.

По состоянию на 20 декабря 2014 года предприятиями города заявлена потребность вакантных рабочих мест в количестве 48 единицы.

По состоянию на 20 декабря 2014 года подлежат высвобождению 2 человек:

1. ГУ РК "Железнодорожное лесничество" - 1 чел.
2. Управление Федерального казначейства по РК - 1 чел.

Численность зарегистрированных безработных граждан по городскому поселению «Емва», состоящих на учете в ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского района» по состоянию на 20.12.2014г. составила 240 человек (по району – 395). Уровень регистрируемой безработицы равен 2,89% (по району – 3,16%). Численность экономически активного населения по городскому поселению «Емва» составляет 8300 человек.

По состоянию на 20.12.2014 года заключено 24 контракта на профессиональное обучение 86 человек по следующим специальностям: электрогазосварщик, электромонтер, стропальщик, машинист экскаватора, охранник, маникюрша, продавец продовольственных товаров, сметчик на сумму 834,9 тыс.руб.

В целях активной политики занятости в рамках программы содействия занятости безработных граждан проведены следующие мероприятия:

- на организации общественных работ занят 91 человек (по району 180 человек) фактически израсходовано 337,7 тыс.руб.;

- по организации временных работ трудоустроено 39 человек (по району 72 человека), фактически израсходовано 155,9 тыс.руб.;

- по организации профессионального обучения: направлено на обучение 88 безработных граждан, из них 4 пенсионера, 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, фактически израсходовано 677,1 тыс.руб.;

В рамках программы «Содействие занятости в Княжпогостском районе (2013год)» проводятся мероприятия по направлениям:

1. Содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу

- предусмотрено 147,0 тыс. руб., фактически – 130,8 тыс.руб.;

2. Организация временного трудоустройства безработных граждан

- предусмотрено 1 098,0 тыс.руб., фактически – 1 040,8 тыс.руб.;

3. Осуществление комплекса профориентационных услуг населения и психологической поддержки безработных граждан, совершенствования системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

- предусмотрено 1 166,0 тыс.руб., оказаны услуги 874 гражданам на сумму – 677,1 тыс.руб.);

4. Содействие в организации самозанятости безработных граждан

- предусмотрено 189,0 тыс. руб., фактически – 184,5 тыс.руб.;

5. Осуществление социальных выплат, включая пособие по безработице

- предусмотрены средства федерального бюджета в размере 11 500,00 тыс.руб., освоено – 11 128,8 тыс.руб.;

6. Осуществление государственных услуг в сфере занятости населения

- предусмотрено 6 830,1 тыс. руб., освоено – 6 076,6 тыс.руб.

В рамках реализации государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» подпрограммы «Содействие трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 году» из федерального бюджета (субсидии) дополнительных мер направленных на создание новых рабочих мест в 2014 году планируется трудоустройство 3 человек, имеющих категорию инвалид (федеральный бюджет – 210,0 тыс.руб.). По состоянию на 20 декабря 2014 г. трудоустроено 4 человека, имеющих категорию инвалид (федеральный бюджет – 200,0 тыс.руб.).

Запланированные значения по всем 2 показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 6 достигнуты на 50%.

**7. Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе (2014-2020 годы).**

Основной целью подпрограммы 7 является повышение инвестиционной активности на территории Княжпогостского района.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 7 по итогам 2014 года:

-принята Стратегия социально-экономического развития МР «Княжпогостский» на период до 2020 года;

-внедрена система муниципальных программ, охватывающая основные направления социально – экономического развития МР «Княжпогостский»;

- начата реализация проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований»;

- продолжена практика оказания муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

Запланированные значения по 2 показателям (индикаторам) решения задач Подпрограммы 7 достигнуты на 50%.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе**

**на 2014-2020 годы»**

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических [указани](#Par28)й по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

1=448/492=0,91

2= 1/20=0,05

3= 5/5=1

4= 13/14=0,92

8= 19/18=1,05

9=0/50=0

10=12/15=2,4

=(0,91+0,05+1+0,92+0,71+0,66+0,39+1,05+0+2,4)/10= 0,738

**За отчетный период 2014 года степень достижения показателей муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» составляет – 0,738**

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

У = 356,5/3331,34=0,107

**За отчетный период 2014 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,107**

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:



**Э= 0,738\*0,107= 0,845**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ Вывод об эффективности реализации │Критерий оценки эффективности Э │

│ муниципальной программы │ МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная │ менее 0,5 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│ 0,5 - 0,79 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная │ 0,8 - 1 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная │ более 1 │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

**Вывод:**

 Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» является эффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 0,845.

Таблица 10

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

 **Муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» по итогам 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N |  Показатель  (индикатор) (наименование) |  Ед. измерения |  Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы  | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя |
| 2013 | 2014 |
|  план  | факт  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |
| Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе» |
|  1.1.1 | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | ед. | 484 | 492 | 448 | Снижение количества субъектов предпринимательства на 8 %. Проанализировав ситуацию по Княжпогостскому району было выявлено что, закрытие и ликвидирование предпринимателей, в основном связано с увеличением страховых взносов в пенсионный фонд . |
| 1.1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку  | ед. | 20 | 20 | 1 | В июле 2014 года был организован открытый конкурс по предоставлению субсидий за счет местного бюджета в виде грантов. Однако заявки, поступившие от субъектов малого и среднего предпринимательства . были признаны несоответствующими требованиям |
| Подпрограмма 2 Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |
| Задача 1 «Развитие приоритетных проектов сфере туризма, обеспечение доступности услуг и продвижение туристского продукта» |
| 2.1.1 | Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 2 | 5 | 5 |  |
| 2.1.2 | Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский» | ед. | 12 | 14 | 13 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) |
| Задача 1 «Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями» |
| 3.1.1 | Количество сельскохозяйственных организаций  | Ед. | 31 | 32 | 28 |  |
| 3.1.2 | Объем реализации сельскохозяйственной продукции | Тыс.руб | 210887 | 231975 | 154011,0 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020годы) |
| Задача 1 «Расширение ассортимента товаров, повышение уровня и качества торгового обслуживания населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах |
| 4.1.1 | Оборот розничной торговли в расчете на одного человека |  Тыс.руб | 79011 | 81112 | 31800 | Снижение оборота розничной торговли напрямую зависит от снижения количества субъектов предпринимательства на 8 %. Проанализировав ситуацию по Княжпогостскому району было выявлено что, закрытие и ликвидирование предпринимателей, в основном связано с увеличением страховых взносов в пенсионный фонд . |
| 4.1.2 | Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости  | Ед. | 10 | 18 | 19 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)  |
| Задача 1 «Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства |
| 5.1.1 | Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков  |  % | 0 | 50 | 0 | Отсутствие финансовых средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на постановку муниципальных лесных участков на кадастровый учет |
| 5.1.2 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению | Ед. | 4 | 5 | 12 |  |
| Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» |
| Задача 1 «Участие в содействии занятости населения» |
| 6.1.1 | Уровень общей и регистрируемой безработицы | % | 2,68 | 3,1 | 3,2 |  |
| 6.1.2 | Объем предоставляемых муниципальных услуг населению | Ед. | 830 | 853 | 865 |  |
| Подпрограмма 7 "Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе" |
| Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»». |
| 7.1.1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | млн. руб. | 13,0 | 6,0 | 5,8 |  |
| Задача 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» |
| 7.2.2 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | шт. | 4 | 4 | 4 |  |

--------------------------------

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 12

**Отчет**

**об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»**

**на реализацию муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  | Ответственный  исполнитель, соисполнители, заказчик -  координатор  |  Расходы (тыс. руб.), годы  |
|  Сводная бюджетная роспись план 01.01.2014г  |  Сводная бюджетная роспись  на 01.01.2015г |  Кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  | 5  |  6 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»  | всего  | 4182,0 | 807,3 | 545,30 |
| Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 3739,70 | 530,0 | 530,0 |
|  Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»  | 245,30 | 245,30 | 245,30 |
| Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский»  | 232,0 | 32,0 | 32,0 |
| Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы)  | всего  | 2950,0 | 545,30 | 300,0 |
| Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 2950,0 | 545,30 | 300,0 |
|  Основное мероприятие 1.2.1 | Субсидирование (грант) субъектов малого предпринимательства на создание и модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого предпринимательства | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 2065,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Субсидии на содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства | Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский»  | 245,30 | 245,30 | 245,30 |
|  Подпрограмма 2 Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы) | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 232,0 | 32,0 | 32,0 |
| Основное мероприятие 2.1.5 | Организация конкурса на присуждение гранта за разработку туристических маршрутов (объектов) | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4 | Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Княжпогостский» | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы)» | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.1 | Субсидирование на реализацию малых проектов в сельском хозяйстве по благоустройству территорий животноводческих помещений и переработки сельскохозяйственной продукции | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2016 годы)» | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 1000,0 | 230,0 | 195,00 |
| Основное мероприятие 5.1.3 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский»  | 1000,0 | 230,0 | 195,00 |

--------------------------------

<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.