- Отчет

- о реализации муниципальной программы «Развитие образования

- в Княжпогостском районе»

- за 2014 год

- Ответственные исполнители:

- Панченко И.В., первый заместитель руководителя

- администрации МР «Княжпогостский» _________

- (подпись)

- Пекус Ю.Г., начальник управления

- образования администрации МР «Княжпогостский»

- Исполнители:

- Подорова Ольга Сергеевна, 8(82139)22594;

- Иванча Валентина Петровна, 8(82139)22594;

- Тягинова Елена Константиновна, 8(82139)21331;

- Грязных Надежда Павловна, 8(82139)22378

- ol.podorova@yandex.ru

- Дата составления отчета:

- 02.02.2015 г.

- Основные результаты, достигнутые в отчетном 2014 году

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» (далее - Программа) реализуется в период с 2014 г. по 2020 г.

Программа представлена следующими подпрограммами:

1. Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе.

2. Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе.

3. Дети и молодежь Княжпогостского района.

4. Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района.

5. Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе.

6. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Цель Программы: повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Задачи Программы:

1) повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;

3) обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

4) обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, проживающих в Княжпогостском районе;

5) обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе;

- 6) обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

Деятельность отдела образования и молодежной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» и подведомственных образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на всех ступенях обучения и реализацию следующих направлений государственной образовательной политики:

- Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей;

- Развитие учительского потенциала;

- Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей учреждений и учителей;

- Развитие системы поддержки талантливых детей;

- Сохранение и укрепление здоровья школьников;

- Повышение заработной платы учителей;

- Развитие школьной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по данным направлениям осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

Результаты образовательной деятельности по итогам 2013-2014 учебного года  следующие:

- 1 выпускник (2012-2013 – 2 выпускника) 11-х классов награжден медалью «За особые успехи в учении», 3 выпускника 9-х классов получили аттестаты с отличием (2012-2013 – 2 выпускника);

- показатель числа выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений, получивших документы государственного образца, составляет: в 11 классах – 96% (2012-2013 - 93,5%), несмотря на незначительное улучшение результата в 11 классах, следует отметить, что ни по одному предмету средний балл ЕГЭ не превысил среднереспубликанский показатель; в 9 классах – 79,4% (при повторной сдаче экзаменов в осенний период, государственную итоговую аттестацию прошли 100% заявленных девятиклассников).

Учащиеся образовательных организаций района принимали участие в различных региональных этапах конкурса с выходом на Всероссийский этап. Вот некоторые из них:

- в региональном этапе Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады обучающей в сфере дополнительного образования детей приняли участие 2 работы. Обе работы признаны победителями и награждены дипломами I степени: Куштысев Евгений за работу «Весенняя динамика прилета некоторых видов птиц в окрестностях г. Емвы» и Попов Максим за работу «Трофические группы грибов окрестностей г. Емвы Республики Коми» (руководитель Коношенкова Р.П., МБОУ «СОШ №2» г.Емвы). Работа Куштысева Евгения направлена на Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды на секцию «Юные исследователи»;

- в ХХ республиканском конкурсе юных исследователей окружающей среды От Княжпогостского района было представлено 2 работы. Признаны победителями конкурса и награждены дипломами I степени: Каракчиева Юлия Алексеевна, 19.07.2000г.р., учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ №2» г.Емвы в номинации «Ботаника и экология растений», за работу «Урожайность черники в окрестностях города Емвы Республики Коми» (руководитель Коношенкова Р.П.) и Попов Максим Михайлович, 20.06.1999г.р., учащийся 9 класса МБОУ «СОШ №2» г.Емвы в номинации «Ботаника и экология растений», за работу «Сравнение урожайности некоторых видов грибов в окрестностях города Емвы Республики Коми» (руководитель Коношенкова Р.П.).

Работа Каракчиевой Юлии, учащейся МБОУ «СОШ №2» г. Емвы, направлена на Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды.

- в Республиканской олимпиаде по школьному краеведению от Княжпогостского района приняли участие два учащихся: Попов Максим Михайлович, 20.06.1999г.р., учащийся 9 класса МБОУ «СОШ №2» г. Емвы (руководитель: Коношенкова Роза Петровна) и Подорова Диана Андреевна, 30.12.1998 г.р., учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ» с. Шошка, воспитанница МАОУ ДОД «ДДТ» Княжпогостского района (руководитель: Подорова Галина Евгеньевна).

По решению жюри определены победители и призеры секций: 1 место в секции «Природное наследие Коми края» получил Попов Максим Михайлович (руководитель: Коношенкова Роза Петровна); 2 место в секции «Историческое наследие Коми края» получила Подорова Диана Андреевна (руководитель: Подорова Галина Евгеньевна).

- в рамках проекта Школьная баскетбольная лига «КЭС – БАСКЕТ» в феврале  2014 года  в городе Сыктывкаре прошел финал Чемпионата  Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Княжпогостский район представляли команды юношей и девушек из МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ №2» г. Емвы и МАОУ ДОД «ДЮСШ» Княжпогостского района. В командном зачете команда девушек заняла 1 место. В итоге  девушки  вышли  в  финал по  Северо-Западному  округу  и  приняли  участие  в Чемпионате  Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в  г.Архангельск в марте 2014 года.

В октябре 2014г. Коношенкова Роза Петровна, учитель МБОУ «СОШ №2» г.Емвы, была приглашена в Швецию (в составе делегации из 7 человек по Республике Коми) для изучения опыта по экологическому направлению «Альтернативные источники энергии».

В целях формирования у молодежи Княжпогостского района патриотического сознания, чувства гражданского и конституционного долга по защите Отечества в декабре 2014 года на базе МАОУ ДОД «ДДТ» Княжпогостского района создан Центр военно-патриотического воспитания.

Продолжена практика проведения районных конкурсов, стимулирующих образовательные учреждения, педагогов, обучающихся: «Школа года», «Учитель года», «Лучший детский сад года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» в отрасли образования, премирования отличников 9-11 классов, обучающихся, достигших успехов в изучении коми языка.

В 2014 году размер премии отличникам составил 3 тыс. руб.

На проведение конкурса на присуждение премий руководителя  администрации муниципального района лучшим образовательным учреждениям, лучшим педагогам и талантливой молодежи выделено 1 млн. руб., что соответствует уровню прошлого года.

С целью улучшения количественных показателей продолжена работа по  реализации плана оптимизации малокомплектных образовательных учреждений района путем присоединения малокомплектных школ к конкурентоспособным образовательным учреждениям. В летний период 2014 г. реорганизовано 7 образовательных учреждений (5 школ, 1 детский сад, 1 учреждение дополнительного образования).

Благодаря произошедшим изменениям достигнут следующий эффект:

- организационный (рациональное использование материально-технической, учебно-образовательной базы и современных средств обучения образовательной сети учреждений Княжпогостского района);

- воспитательный (создание условий для получения более качественных образовательных и воспитательных услуг, соблюдение преемственности в обучении между дошкольным воспитанием и школьным обучением);

- здоровьесберегающий (предстоящая реорганизация не оказала отрицательного воздействия на здоровье воспитанников и учащихся: сохранен режим работы образовательных учреждений, температурный режим, организация рационального питания, медицинское обслуживание).

Таким образом, проведенная реорганизация своевременна и не оказала отрицательного влияния на обеспечение жизнедеятельности, обучение, воспитание и развитие детей. Данную работу планируется продолжить.

В районе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, направленных на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования:

- осуществляется индивидуальное обучение школьников на дому по состоянию здоровья. Так, в течение 2013-2014 учебного года индивидуальное обучение на дому было организовано для 29 обучающихся, из них 25 человек обучались на дому в течение всего учебного года. Наибольшее количество обучающихся на дому отмечается на ступени основного общего образования (1-4 классы – 9, 5-9 классы – 17, 10-11 классы - 3);

- в 2013-2014 учебном году организовано дистанционное обучение 2 детей-инвалидов педагогами Центра дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике Коми ГВ(с)ОУ «Республиканский центр образования»;

- в 2013-2014 учебном году в 6 школах района организован подвоз 467 обучающихся. Подвоз осуществляют 8 школьных автобусов, а также автобусы АТП, которые подвозят обучающихся из м.Лесокомбинат, м.Северный.

За счет средств муниципального бюджета производится оплата услуг доступа к сети Интернет, в 2014 году на данное направление затрачено 1 232,6 тыс.руб. Оснащение школ компьютерами и подключение их к сети Интернет позволяет обеспечить техническую основу для внедрения современных образовательных технологий. Возможность для получения дополнительных образовательных ресурсов с использованием сети Интернет сегодня имеют все педагоги и обучающиеся в школах района. 100% имеют доступ к сети Интернет, на всех компьютерах установлена система контентной фильтрации. Все школы района имеют электронную почту, что обеспечивает условия оперативного информационного обмена.

С 2011 года все образовательные учреждения района имеют собственные сайты. Сайты имеют и дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования детей. Педагоги создают личные официальные веб-сайты. Все это способствует повышению открытости системы общего образования района, позволяет обеспечивать качественные услуги в системе образования, развивать ее инновационный потенциал.

Продолжена работа по организации дистанционного обучения обучающихся малокомплектных школ. В двух  школах района (пст.Тракт, с.Туръя) преподавание отдельных предметов осуществлялось дистанционно.

Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Без этого крайне сложно будет достичь и улучшения здоровья детей, и повышения качества их обученности, и должной мотивации педагогов к образовательному процессу.

Ремонтные работы, выполненные в 2014 году, позволили обеспечить организованное начало учебного года в образовательных учреждениях района. На текущие и косметические ремонты муниципальных образовательных учреждений, для устранения замечаний и нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, было выделено 2 000,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» в образовательных учреждениях в 2014 году выполнены противопожарные мероприятия на сумму 4 315,0 тыс. руб. (в т.ч. на установку ЕДДС в 17 образовательных организациях  затрачено 2 436,6 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета), из них: 402,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета и 3 913,0 тыс. руб. средства муниципального бюджета.

Капитальные ремонты проведены на сумму 8 535,6 тыс. руб., в том числе капитальные ремонты кровель в МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, МБОУ «СОШ № 2» г. Емвы и МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы, ремонт электроосветительной системы в МБОУ «СОШ № 2» г. Емвы, замена оконных блоков и дверей, утепление фасада блока в здании МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор, устройство ограждения в МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы

Одним из условий, обеспечивающих высокое качество предоставляемых образовательных услуг, является учебно-материальная база, отвечающая всем современным требованиям.

В рамках модернизации дошкольного и общего образования укрепляется и обновляется материально-техническая база образовательных учреждений. На установку системы видеонаблюдения из муниципального бюджета затрачено 2 923,4 тыс. руб., система видеонаблюдения установлена в 12 образовательных учреждениях.

На условиях софинансирования в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык проведён ремонт спортивного зала на общую сумму 622,1 тыс. руб., в с. Шошка на базе школы установлена спортивная площадка общей стоимостью 986,4 тыс. руб.

В рамках реализации ФГОС в 2014 году за счёт средств республиканского бюджета приобретена учебная литература для общеобразовательных учреждений на сумму 350,4 тыс. руб.

На средства республиканского бюджета приобретены игрушки в дошкольные образовательные учреждения на сумму 662,6 тыс. руб.

Главный «ресурс» муниципальной системы образования – это кадры, от мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех поставленных задач. Новая школа требует и новых учителей, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности развития обучающихся, способных помочь детям стать творческими, самостоятельными, уверенными в себе людьми.

Состояние и динамика образовательных, квалификационных, возрастных показателей педагогических кадров на протяжении последних лет существенно не изменяются.

В 2014-2015 учебном году в образовательные организации Княжпогостского района прибыли 8 молодых специалистов: 6 учителей (МБОУ «СОШ» пгт. Синдор, МБОУ «СОШ» пст. Шошка, МБОУ «СОШ №2» г. Емвы, МАОУ «СОШ» с. Серёгово, МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык) и 2 воспитателя (МАДОУ «Детсий сад №6» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы).

Заработная плата педагогическим работникам начисляется в соответствии с установленными должностными окладами, выплатами компенсационного характера и стимулирующего характера (в т.ч. стажевыми надбавками). Целевой показатель заработной платы педагогических работников достигнут (100%) и составляет:

- для педагогических работников дошкольного образования – 27 299 руб.;

- для педагогических работников общего образования – 36 849 руб.;

- для педагогов дополнительного образования детей – 20 929 руб.

Исходя из современных требований, основными направлениями развития профессиональной компетентности педагога являются:

- повышение квалификации через курсовую подготовку;

- работа в методических объединениях, творческих группах;

- исследовательская деятельность;

- освоение новых педагогических технологий;

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях;

- обобщение собственного педагогического опыта.

На развитие инновационного потенциала педагогов и учреждений выделено 878,6 тыс. руб.

Администрацией района принимаются меры по социальной адресной поддержке семей, имеющих детей дошкольного возраста - ежемесячно производится выплата компенсации в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.

За счёт средств муниципального бюджета предоставляется 100%-ная льгота за присмотр и уход за детьми в детском саду для родителей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.

В 2014 году продолжается рост доли удовлетворенных заявлений на получение услуги по дошкольному образованию в общей численности заявлений на получение услуги по дошкольному образованию: в 2011 г. – 86,9% заявлений, в 2012 г. – 88,7% заявлений, в 2013году — 89,5 %, в 2014 году – 90,4%.

В течение 2014 года в городские дошкольные учреждения Княжпогостского района  были направлены 273 ребенка дошкольного возраста. В настоящее время очередность детей в возрасте от 1 до 7 лет для зачисления в дошкольные образовательные учреждения составляет 22 ребенка, в том числе: от 1 до 3 – 22 чел., от 3 до 7 лет – 0 чел. Очередь в сельские дошкольные образовательные учреждения Княжпогостского района отсутствует.

Продолжена работа по реализации в районе молодежной политики.

Координационным советом по вопросам молодёжи Княжпогостского района организованы и проведены мероприятия «Ледовая дискотека», «Пляжная вечеринка», молодёжный форум «Вершина», акции «Милосердие», «Рука помощи»,  «Подари книгу сельской библиотеке». Члены Координационного совета приняли участие в форуме «Инноватика: Крохаль 2014» (Ухтинский район).

Ежегодно в рамках подпрограмм «Летний отдых» и «Дети и молодежь» происходит круглогодичное оздоровление детей. Процент общего охвата составил 143% , в 2013г. – 138%.

В 2014 году лагерь с дневным пребыванием детей посетили 1663 человека, из них 452 в зимний период. Затрачено средств из материального бюджета 350 тыс.руб, из регионального бюджета 708 тыс.руб.

В детские оздоровительные лагеря на территории Республики Коми и за её пределами выехали 266 детей, из них детей с категорией «трудная жизненная ситуация» - 104 человека. Затрачено средств из материального бюджета 358 тыс.руб, из регионального бюджета 3.921 тыс.руб.

В походы и экспедиции по Княжпогостскому району вышло 222 человека. Малозатратными формами работы задействовано 754 человека.

Трудоустроено 689 подростков от 14 лет, из них находящихся в трудной жизненной ситуации 54 человека, состоящих на профилактических учетах – 42 подростка. Затрачено из муниципального бюджета 800 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе на 2014 – 2020 годы» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории муниципального района «Княжпогостский» финансовую поддержку на улучшение жилищных условий в 2014 году получили три молодые семьи. Сумма финансирования на данные цели составила 2, 3 млн. руб., в том числе из местного бюджета – 1, 3 млн. руб.,  из республиканского и федерального бюджетов субсидия составляет 1, 0 млн. руб. Данная работа будет продолжена и в 2015 году.

В целях реализации  Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года           № 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляются мероприятия по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений. Объём субвенций за счет республиканского и федерального бюджетов составил в 2014 году 2,8 млн. руб., приобретено 3 квартиры.

Однако наряду с положительными моментами имеются следующие проблемы:

- дефицит управленческих и педагогических кадров;

- наличие неэффективных расходов в малокомплектных школах;

- низкие показатели результатов единого государственного экзамена.

Подводя итоги работы отрасли образования, реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2013-2014 учебном году обозначились основные задачи деятельности отдела образования и образовательных учреждений Княжпогостского района на 2014-2015 учебный год:

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан возможностей получения качественного образования, в том числе внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и дошкольного образования.

-Повышение профессиональной компетентности работников образовательных учреждений района.

- Повышении  качества образования.

-Активизация профориентационной работы.

-Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие социальному становлению молодых граждан, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

-Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в образовательных учреждениях.

- Таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2014 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | проценты | 82,6 | 84,3 | 82,3 | Незначительное снижение охвата детей в возрасте 1-7 лет обусловлено ростом рождаемости в Княжпогостском районе и не достижением данными детьми возраста для зачисления в дошкольные образовательные организации (дети, не достигшие возраста 1,5 лет). |
| 3 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | проценты | 84,6 | 96,6 | 93,5 | Фактическое значение за 2014 г. снижено по сравнению с плановым показателем за 2014 г. за счет детей в возрасте от 3 до 7 лет, родители (законные представители) которых с заявлениями о предоставлении услуги дошкольного образования не обращались. |
| 4 | Количество введенных мест в объектах дошкольного образования (при необходимости) | мест | 20 | 20 | 0 | В связи с отсутствием средств, потребности. |
|  | Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают дошкольные организации | проценты | 90 | 92 | 93,7 |  |
| 6 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | проценты | 0 | 30 | 30 |  |
| 7 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования | проценты | 10 | 15 | 17 |  |
| 9 | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций | проценты | 23 | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача «Повышение качества общего образования» |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году | проценты | 88 | 90 | 90 |  |
| 12 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании от общего числа выпускников 11 классов | проценты | 94 | 95 | 96 |  |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | проценты | 13 | 21 | 20 | Ликвидация адреса осуществления образовательной деятельности в п. Ветью (МБОУ «СОШ» с. Шошка) |
| 14 | Задача «Создание условий для повышения эффективности системы общего образования» |  |  |  |  |  |
| 15 | Удельный вес ОУ, принимающих участие в районных мероприятиях по выявлению и распространению и поддержке инновационного опыта работы ОУ Княжпогостского района (конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский») | проценты | 47 | 65 | 70 |  |
| 16 | Удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников | проценты | 25 | 20 | 60 |  |
| 17 | Задача «Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | 0 | 20 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Задача «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности» |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | проценты | 70 | 70 | 70 |  |
| 21 | Удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Задача «Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации» |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в которых созданы оптимальные условия функционирования | проценты | 90 | 90 | 90 |  |
| 24 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров -практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных учреждений | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | единицы | 18 (17 подростков) | 0 | 21 (14 подростков) | -устойчивое негативное направление к окружающим; -нежелание встать на путь исправления; -склонность к совершению правонарушений; -чувство безнаказанности; -отсутствие контроля со стороны родителей |
| 26 | Задача «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |
| 27 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Задача «Выявление и поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи | тыс. чел. | 50 | 50 | 50 |  |
| 31 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | проценты | 90 | 90 | 90 |  |
| 32 | Задача «Поддержка молодых семей» |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля молодежи, участвующей в программе обеспечения жильем молодых семей | проценты | 18 | 30 | 18 | Показатель снижен за счет участия молодежи (7 чел.) в других программах. |
| 34 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 35 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования | проценты | 85 | 85 | 85 |  |
| 36 | Задача «Повышение качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 37 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены капитальные ремонты | проценты | 66 | 30 | 0 |  |
| 38 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых выполнены противопожарные мероприятия | проценты | 66 | 50 | 100 |  |
| 39 | Задача «Повышение эффективности системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень от общего количества работников данных учреждений | проценты | 37 | 50 | 37 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Задачи «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района», «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения» |  |  |  |  |  |
| 42 | Доля населения возрастной категории от 6 до 17 лет включительно, получивших услугу по оздоровлению и отдыху на базе стационарных учреждений (выездные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей) | проценты | 92 | 100 | 95 | По постановлению администрации МР «Княжпогостский» запланированный охват: план в 2014г. – 1874 чел., охвачено – 1929 чел. (103 %) План в 2013г. – 1898 чел., охвачено – 1909 чел. (101 %) |
| 43 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 44 | Задача «Развитие специализированных видов отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 45 | Доля участников специализированных видов отдыха (турпоходов, экспедиций) к общему количеству отдохнувших детей | проценты | 15 | 15 | 15 |  |
| 46 | Задача «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей» |  |  |  |  |  |
| 47 | Доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Задача «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышение мотивации к военной службе» |  |  |  |  |  |
| 49 | Количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций, принявших участие в районном и республиканском конкурсах | единицы | 8 | 8 | 8 |  |
| 50 | Задача «Получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |
| 51 | Количество граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений в Княжпогостском районе | человек | 68 | 52 | 61 |  |
| 52 | Задача «Повышение физической подготовки и качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» |  |  |  |  |  |
| 53 | Доля граждан, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего количества состоящих на воинском учете в Княжпогостском районе | проценты | 75 | 76 | 76 |  |
| 54 | Количество граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Княжпогостском районе | человек | 120 | 120 | 120 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» | проценты | - | 100 | 77 | Показатель снижен за счет снижения отдельных показателей (индикаторов) программы |

- Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание дошкольных образовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Текущий ремонт проведён во всех дошкольных образовательных организациях | нет |
| 1.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Запланированные противопожарные мероприятия проведены во всех дошкольных образовательных организациях | нет |
| 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года» | Районный конкурс «Воспитатель года» проведён | нет |
| 1.10 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший детский сад года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» | Районный конкурс «Лучший детский сад года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» проведены | нет |
| 1.11 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Капитальный ремонт проведён в МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Емвы, МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор | нет |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Установка системы видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях | Системы видеонаблюдения установлена во всех запланированных дошкольных образовательных организациях | нет |
|  | Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский», МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Приобретение мебели для МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор за счёт средств федерального бюджета | За счёт средств федерального бюджета приобретена мебель для МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор | нет |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Запланированные первичные меры пожарнойбезопасности проведены в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в дошкольных образовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, дошкольные образовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования предоставлена в полном объёме | нет |
| 2. «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание общеобразовательных организаций | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление доступа к сети Интернет | Доступ к сети Интернет в общеобразовательных организациях предоставлен в соответствии с договорами | нет |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных организациях | Системы видеонаблюдения установлена во всех запланированных общеобразовательных организациях | нет |
| 2.5 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях | Капитальный ремонт проведён в МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, МБОУ «СОШ №2» г. Емвы, МАОУ «НШ-ДС» г. Емвы | нет |
| 2.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях | Запланированные противопожарные мероприятия проведены во всех общеобразовательных организациях | нет |
| 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных организациях | Текущий ремонт проведён во всех общеобразовательных организациях | нет |
| 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение олимпиад, ЕГЭ | ЕГЭ и все запланированные олимпиады районного уровня проведены | нет |
| 2.13 | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Школа года», районного конкурса на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» | Районный конкурс «Школа года», районный конкурс на присуждение премий руководителя администрации МР «Княжпогостский» проведены | нет |
| 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение районного конкурса «Учитель года», поощрение лучших учителей, организация и проведение районного конкурса "Самый классный классный", организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню учителя | Районный конкурс «Учитель года», поощрение лучших учителей, районный конкурс "Самый классный классный", мероприятия, посвященные Дню учителя, проведены | нет |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Запланированные первичные меры пожарнойбезопасности проведены в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и оборудования в общеобразовательных организациях | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
|  | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования предоставлена в полном объёме | нет |
|  | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Предоставление питания обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Питание обучающимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования, предоставлено в полном объёме | нет |
| 3. «Дети и молодёжь Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | Районный слет лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений проведён | нет |
| 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Молодёжь трудоустроена | нет |
| 3.7 | Районный конкурс "Твоя будущая пенсия зависит от тебя" | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение конкурса "Твоя будущая пенсия зависит от тебя" | Конкурс "Твоя будущая пенсия зависит от тебя" проведён | нет |
| 3.8 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий | Все спортивные мероприятия согласно единому календарному плану проведены | нет |
| 3.10 | Проведение районных мероприятий | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Премии талантливой молодёжи, премии отличникам, организация и проведение новогодней елки от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей | Премии талантливой молодёжи, премии отличникам вручены, новогодняя елка от имени руководителя администрации МР «Княжпогостский» для отличников начального и среднего звена, для одаренных детей проведена | нет |
| 3.11 | Проведение работы с молодыми семьями по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории МР «Княжпогостский» | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский | Жильём обеспечены 3 молодые семьи на территории МР "Княжпогостский | нет |
| 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание организаций дополнительного образования детей | Муниципальное задание выполнено в полном объёме | нет |
| 3.16 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение текущих ремонтов в организациях дополнительного образования детей | Текущий ремонт в организациях дополнительного образования детей проведён в полном объёме | нет |
| 3.17 | Выполнение противопожарных мероприятий | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, организации дополнительного образования детей | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования детей | Противопожарные мероприятия в организациях дополнительного образования детей проведены в полном объёме | нет |
| 3.18 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Проведён ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык, установлена спортивная площадка в с. Шошка, приобретено спортивное оборудование в МАОУ «СОШ» с. Серёгово | нет |
|  | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Проведён ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык, установлена спортивная площадка в с. Шошка, приобретено спортивное оборудование в МАОУ «СОШ» с. Серёгово | нет |
|  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального строительства | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский | Жильём обеспечены 3молодые семьи на территории МР "Княжпогостский | нет |
| 4. «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций функционировали в полном объёме | нет |
| 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей |  | нет |
|  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский, общеобразовательные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Функционирование лагерей с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций | Лагеря с дневным пребывание детей на базе общеобразовательных организаций функционировали в полном объёме | нет |
| 5. «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение военно-спортивной игры «Зарница – 2014» районный этап | Военно-спортивная игра «Зарница – 2014» районный этап проведена | нет |
| 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение учебно-полевых сборов | Учебно-полевые сборы проведены | нет |
| 6. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда аппарату | Фонд оплаты труда израсходован в полном объёме | нет |
| 6.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Расходы на выплаты по оплате труда и расходы на содержание централизованной бухгалтерии, административно-хозяйственного сектора, методического кабинета | Кредиторская задолженность за 2014 год отсутствует по расходам на выплаты по оплате труда и расходам на содержание централизованной бухгалтерии, административно-хозяйственного сектора, методического кабинета | нет |

- Таблица 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 | Кассовое исполнение на 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Княжпогостском районе | всего | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» | 975 |  | 0400000 | 000 |  | 386 844,6 | 363 580,9 |
|  |  | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе |  |  | 0410000 |  |  | 140 952,1 | 127 492,7 |
|  |  | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе |  |  | 0420000 |  |  | 204 702,5 | 196 702,2 |
|  |  | Дети и молодёжь Княжпогостского района |  |  | 0430000 |  |  | 25 267,9 | 24 322,9 |
|  |  | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района |  |  | 0440000 |  |  | 1 415,6 | 1 415,6 |
|  |  | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе |  |  | 0450000 |  |  | 48,6 | 41,4 |
|  |  | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  | 0460000 |  |  | 14 457,9 | 13 606,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 0410000 |  |  | 140 952,1 | 127 492,7 |
| ВЦП 1.1 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410101 | 600 |  | 40 844,6 | 34 223,1 |
| ВЦП 1.5 | Проведение текущих ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410105 | 600 |  | 725,0 | 725,0 |
| ВЦП 1.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410106 | 600 |  | 865,4 | 865,4 |
| ВЦП 1.9 | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0410109 | 200 |  | 15,0 | 15,0 |
| ВЦП 1.10 | Развитие инновационного потенциала педагогов дошкольного образования и дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410110 | 600 |  | 386,0 | 386,0 |
| ВЦП 1.11 | Проведение капитальных ремонтов в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410111 | 600 |  | 1 994,7 | 1 994,7 |
| ВЦП 1.12 | Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0410112 | 600 |  | 510,8 | 510,8 |
| ВЦП | Поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0415026 | 600 |  | 103,2 | 103,2 |
| ВЦП | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0417201 | 600 |  | 236,9 | 236,9 |
| ВЦП | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0417301 | 600 |  | 92 730,4 | 85 892,5 |
| ВЦП | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», дошкольные образовательные организации |  |  | 0417302 | 600 |  | 2 540,1 | 2 540,1 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе | всего |  |  | 0420000 |  |  | 204 702,5 | 196 702,2 |
| ВЦП 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420201 | 600 |  | 42 550,1 | 35 579,3 |
| ВЦП 2.3 | Предоставление доступа к сети Интернет | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420203 | 600 |  | 1 232,6 | 1 232,6 |
| ВЦП 2.4 | Укрепление материально-технической базы | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420204 | 600 |  | 964,3 | 964,3 |
| ВЦП 2.5 | Проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420205 | 600 |  | 6 540,9 | 6 540,9 |
| ВЦП 2.6 | Выполнение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420206 | 600 |  | 2 868,4 | 2 868,4 |
| ВЦП 2.7 | Проведение текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420207 | 600 |  | 1 160,0 | 1 160,0 |
| ВЦП 2.11 | Развитие системы оценки качества общего образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0420211 | 200 |  | 18,9 | 18,9 |
| ВЦП 2.13 | Развитие инновационного опыта работы педагогов и образовательных учреждений | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0420213 | 200 600 |  | 494,9 | 492,6 |
| ВЦП 2.14 | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0420214 | 200 |  | 135,0 | 135,0 |
| ВЦП | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427201 | 600 |  | 165,1 | 165,1 |
| ВЦП | Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427301 | 600 |  | 141 469,3 | 141 469,3 |
| ВЦП | Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427302 | 600 |  | 375,8 | 375,8 |
| ВЦП | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих программу начального общего образования | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0427401 | 600 |  | 6 727,2 | 5 700,0 |
| Подпрограмма 3 | Дети и молодёжь Княжпогостского района | всего |  |  | 0430000 |  |  | 25 267,9 | 24 322,9 |
| ВЦП 3.2 | Организация районного слета лидеров ученического самоуправления образовательных учреждений | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430302 | 200 |  | 6,0 | 6,0 |
| ВЦП 3.5 | Содействие трудоустройству и временной занятости молодежи | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430305 | 200 |  | 800,0 | 800,0 |
| ВЦП 3.7 | Районный конкурс "Твоя будущая пенсия зависит от тебя" | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430307 | 200 |  | 9,0 | 9,0 |
| ВЦП 3.8 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430308 | 200 |  | 187,5 | 187,5 |
| ВЦП 3.10 | Проведение районных мероприятий | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430310 | 200 |  | 192,0 | 180,0 |
| ВЦП 3.11 | Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Княжпогостский" | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0430311 | 200 |  | 1 328,1 | 1 328,1 |
| ВЦП 3.12 | Выполнение планового объема оказываемых муниципальных услуг, установленного муниципальным заданием | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0430312 | 600 |  | 19 814,2 | 18 881,2 |
| ВЦП 3.16 | Проведение текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования детей | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0430316 | 600 |  | 115,0 | 115,0 |
| ВЦП 3.17 | Выполнение противопожарных мероприятий | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0430317 | 600 |  | 179,2 | 179,2 |
| ВЦП 3.18 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств МБ | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0430318 | 600 |  | 290,5 | 290,5 |
| ВЦП | Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной программы "Жилище" | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0435020 | 200 |  | 240,0 | 240,0 |
| ВЦП | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0435097 | 600 |  | 1 335,5 | 1 335,5 |
| ВЦП | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0437210 | 200 |  | 770,9 | 770,9 |
| Подпрограмма 4 | Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района | всего |  |  | 0440000 |  |  | 1 415,6 | 1 415,6 |
| ВЦП 4.1 | Обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0440401 | 600 |  | 350,0 | 350,0 |
| ВЦП 4.2 | Организация оздоровления и отдыха детей на базе выездных оздоровительных лагерей | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», организации дополнительного образования детей |  |  | 0440402 | 600 |  | 357,8 | 357,8 |
| ВЦП | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей из РБ | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0447204 | 600 |  | 707,8 | 707,8 |
| Подпрограмма 5 | Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе | всего |  |  | 0450000 |  |  | 48,6 | 41,4 |
| ВЦП 5.2 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0450502 | 600 |  | 27,5 | 20,3 |
| ВЦП 5.6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский», общеобразовательные организации |  |  | 0450506 | 600 |  | 21,1 | 21,1 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | всего |  |  | 0460000 |  |  | 14 457,9 | 13 606,1 |
| ВЦП 6.1 | Расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0460601 | 100 |  | 2 843,2 | 2 832,9 |
| ВЦП 6.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Отдел образования и молодёжной политики администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 0460602 |  |  | 11 614,7 | 10 773,2 |

- Таблица 13

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджетаРеспублики Коми, бюджета МО МР «Княжпогостский» и юридических лиц на реализацию целеймуниципальной программы, (тыс. руб.)

по состоянию на 01.01.2015

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соискатели, заказчик-координатор | Оценка расходов | Кассовое исполнение на 25.09.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» |  | Всего | 386 844,6 | 363 580,9 |
|  |  |  | местного бюджета | 139 442,4 | 124 043,8 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 245 723,5 | 237 858,4 |
|  |  |  | федерального бюджета | 1 678,7 | 1 678,7 |
| Подпрограмма 1 |  | «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе» | Всего | 140 952,1 | 127 492,7 |
|  |  |  | местного бюджета | 45 341,5 | 38 720,1 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 95 507,4 | 88 669,4 |
|  |  |  | федерального бюджета | 103,2 | 103,2 |
| Подпрограмма 2 |  | «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе» | Всего | 204 702,5 | 196 702,2 |
|  |  |  | местного бюджета | 55 965,1 | 48 991,9 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 148 737,4 | 147 710,3 |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | «Дети и молодёжь Княжпогостского района» | Всего | 25 267,9 | 24 322,9 |
|  |  |  | местного бюджета | 22 921,5 | 21 976,5 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 770,9 | 770,9 |
|  |  |  | федерального бюджета | 1 575,5 | 1 575,5 |
| Подпрограмма 4 |  | «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района» | Всего | 1 415,6 | 1 415,6 |
|  |  |  | местные бюджеты | 707,8 | 707,8 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 707,8 | 707,8 |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе» | Всего | 48,6 | 41,4 |
|  |  |  | местного бюджета | 48,6 | 41,4 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |
| Подпрограмма 6 |  | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 14 457,9 | 13 606,1 |
|  |  |  | местного бюджета | 14 457,9 | 13 606,1 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |