| Российская Федерация Республика Коми - Администрация муниципального - округа «Княжпогостский» УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Коми республикаса «Княжпогост» муниципальнöй кытшса администрациян - КУЛЬТУРАÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН ул. Дзержинского, 81, г. Емва, Республика Коми, 169200 Телефон: 8(82139) 23-350, факс: 8(82139) 22-3-54, E-mail: emva-oku@yandex.ru от 13.02.2026 № 01-74/ на № б/н от .01.2025 | Первому заместителю руководителя администрации муниципального округа «Княжпогостский» М.В. Ховрину |
| --- | --- |

Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» направляет на утверждение отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» по состоянию на 1 января 2026 года.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

- И.о. начальника управления культуры                                   	    А.В. Мишина

- Савостьянова Ирина Олеговна

- 88(2139)22354

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального округа

«Княжпогостский»

___________________ М.В. Ховрин

«____»_______________20____год

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

за 2025 год

наименование муниципальной программы:

«Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя: Управление культуры  администрации муниципального округа «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2026

Дата составления отчета: 09.02.2026

Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Савостьянова Ирина Олеговна – заведующий сектором управления культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский»

Тел: 8(82139)22354, emva-oku@yndex.ru

_________________________________

(подпись исполнителя)

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе», достигнутые за 2025 год.

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 25.12.2020 г. № 734.

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского округа, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию.

Сроки реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» (далее - Программа) 2021 -2025 годы;

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального округа «Княжпогостский».

2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению

3.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

4. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками.

5. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.

6. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиции и национальной культуры и осуществлении государственной национальной политики на территории Княжпогостского округа.

7. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО «Княжпогостский».

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития культуры, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По состоянию на 1 января 2026 г. сеть учреждений культуры в муниципальном округе «Княжпогостский» насчитывает 30 единиц, в том числе: 10 культурно - досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 15 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории муниципального округа «Княжпогостский» действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности – 18, в том числе 9 библиотек и 8 культурно - досуговых учреждений, 1 музей. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.

В округе работают 116 клубных формирований, в них занимается 1268 человек, что составляет – 8,6 % от общего количества населения.

Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения, поддержка развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.

Центрами проведения культурно-массовых мероприятий на территории округа были и остаются культурно-досуговые учреждения: МАУ «Княжпогостский Дом культуры» с 9 филиалами культурно-досугового типа, МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур»

В целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2025 году было охвачено 84,8 % населения Княжпогостского округа.

Детская школа искусств г. Емва является образовательным центром дополнительного образования в сфере культуры Княжпогостского округа и осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств. Количество реализуемых общеобразовательных программ в ДШИ на начало 2024-2025 г.г. составляет 20 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе: предпрофессиональных - 10, общеразвивающих программ – 10, в том числе 5 из них реализуются на платной основе.

Контингент учащихся ДШИ за последние пять лет в среднем составляет 250 учащихся, на начало 2025-2026 учебного года – 300 человека.

Контингент учащихся по предпрофессиональным программам имеет тенденцию к росту с 213 учащихся (55%) в 2019 году до 299 учащихся в 2025 году (68%). Главным потенциалом для формирования контингента ДШИ является подготовительное отделение, оказывающее услуги на платной основе.  В ДШИ приходят дети трехлетнего возраста и получают азы музыкального, танцевального и изобразительного искусства.

Обучение учащихся ведётся на 6 отделениях:

1.	Фортепиано и духовых инструментов

2.	Народных инструментов

3.	Хореографическое

4.	Хорового пения

5.	Художественное

6.	Подготовительное (группы раннего эстетического развития для детей  3-х -5-ти лет «Весёлые нотки», подготовительные группы для детей 5-7 лет: «Топотушки» (хореографическое направление), «Логоритмика», «Соловушки», «Фортепиано» для взрослых.

Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по образовательным программам в области культуры и искусства за последние три учебных года составило: 2022-2023 - 7 человек; 2023-2024 – 6; 2024-2025 – 4.

Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение               «Княжпогостский историко - краеведческий музей» г. Емва (далее - МБУ «Княжпогостский историко- краеведческий музей») с филиалом им. П.А. Сорокина» с. Туръя. Краеведческий музей находится в городской местности, филиал - в сельской. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2025 году 107 %.

В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры создан и функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр хозяйственно - технического обеспечения».

Основные мероприятия Программы были определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач и сгруппированы по 7 подпрограммам.

1. «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» (далее – Подпрограмма 1);

2. «Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма 2);

3. «Развитие музейного дела» (далее – Подпрограмма 3);

4. «Развитие народного художественного творчества и культурно –досуговой деятельности» (далее – Подпрограмма 4);

5. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие отрасти «Культура в Княжпогостском районе» (далее – Подпрограмма 5);

6. «Хозяйственно – техническое обеспечение учреждений» (далее – Подпрограмма 6).

7. «Развитие и сохранение национальных культур» (далее – Подпрограмма 7)	Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.

Целью Подпрограммы 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» - является обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального округа «Княжпогостский».

Соисполнитель Подпрограммы – МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва

В рамках решения задачи по развитию дополнительного образования детей в сфере культуры в 2025 году выполнено:

- выполнение муниципального задания ДШИ – 22 702,219 тысяч рублей;

- Целью Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» является:

- - организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.	Соисполнитель Подпрограммы – МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

- В рамках решения задач по развитию библиотечного дела на территории Княжпогостского района в 2025 году выполнено:

- комплектование книжных и документных фондов муниципальных библиотек –   184,754 тысяч рублей;

- выполнение муниципального задания – 27 484,354 тысяч рублей;

- реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - 1 112, 500 тысяч рублей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» - 2 457,832 тысяч рублей;

- проведение текущих ремонтов - 1 741,500 тысяч рублей.

Целью Подпрограммы 3 «Развитие музейного дела» является:

- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия

Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ «Княжпогостский историко - краеведческий музей».

В рамках решения задач по развитию музейного дела на территории Княжпогостского округа в 2025 году выполнено:

- выполнение муниципального задания – 4 623,210 тысяч рублей;

- реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - 1 111,334 тысяч рублей.

Целью Подпрограммы 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно – досуговой деятельности»:

- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального округа «Княжпогостский».

Соисполнитель Подпрограммы 4 является МАУ «Княжпогостский Дом культуры».

В рамках решения задач по развитию народного, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности в 2025 году выполнено:

- выполнение муниципального здания (учреждения культуры) – 38 555,710 тысяч рублей;

- проведение культурно - досуговых мероприятий – 3 137,00 тысяч рублей;

- Проведение ремонтных работ в рамках реализации «народных инициатив» –       1 328,000 тыс. руб.;

- проведение ремонтных работ – 2 063,077 тысяч рублей.

Подпрограммой 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы». В рамках реализации подпрограммы в 2025 году выполнено следующее:

- расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС  – 4 621,289 тысяч рублей;

- расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба)  – 1 953,170 тысяч рублей.

Цель Подпрограммы 6 «Хозяйственно - технические обеспечение учреждений»:

- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.

Соисполнитель Подпрограммы 6 - МБУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения».

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- выполнение муниципального задания – 47 352,237 тысяч рублей.

Цель Подпрограммы 7 «Развитие и сохранение национальных культур» является:

- удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.

Соисполнитель Подпрограммы 7 – МАУ «Княжпогостский центр национальных культур».

В рамках решения задач по развитию и сохранению национальных культур в 2025 году выполнено:

- выполнение муниципального задания – 5 358,828 тысяч рублей;

Достижение целей и решение задач Программы осуществлялось путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020. № 717 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете таблица 1 приложение к Годовому отчету, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2025 год представлен в таблице  № 1 Приложения 2.

Информация о внесенных в 2025 году управлением культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»

- В 2025 году в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» вносились изменения в соответствии:

- решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 11.02.2025 № 96 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 22.04.2025 № 130 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 19.06.2025 № 163 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 12.08.2025 № 169 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 01.10.2025 № 177 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 05.12.2025 № 192 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 23.12.2025 № 197 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

Руководствуясь постановлением администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 07.11.2025 № 918 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа «Княжпогостский», распоряжением администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 14.10.2025 № 189-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального округа», постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 524 (ред. от 31.03.2025) «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие культуры», Решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 23.12.2025 № 198 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» на 2026-2030 годы утверждена новая муниципальная программа.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» на 2025 год:

- - реализация основных мероприятий программы в установленные сроки;

- - выполнение целевых показателей программы в полном объеме;

- - внесение изменений в программу по мере необходимости;

- - реализация 2 народных проектов в отрасли «Культура».

- Таблица 8

- Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2025 год по подпрограммам

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <7> | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | % | 60,8 | 8,3 | 74,8 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального округа «Княжпогостский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,8 | 89,9 | 98,8 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского округа |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 153 | 88 | 111,86 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК», МАУ «Княжпогостский ДК» |
| 4. | - Увеличение числа посещений учреждений культуры населением Княжпогостского округа к уровню 2019 г. | % | 1,4 | 1,3 | 1,4 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского округа |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек на 1 тыс. населения | 108 | 101 | 104 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК», МАУ «Княжпогостский ДК» |
| 6. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек. | выставок на 10 тыс. населения | 67,3 | 40 | 54,9 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 7. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры | % | 100 | 100 | 100 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского округа |
| 8. | Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 46,3 | 49,6 | 45,7 | Показатель снизился в связи с недостаточной площадью для экспозиций | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 9. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в отрасли «Культура» | единиц в год | 2 | 2 | 2 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского округа |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры | единиц | 47 | 17 | 48 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 11. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования. | % | 97 | 78 | 97 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 12. | Доля детей охваченных дополнительным образование, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет. | % | 13 | 10,9 | 15,9 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 13. | Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ | % | 50 | 53,3 | 50 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 14. | Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам | % | 72,5 | 66 | 72,5 |  | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| 15. | Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников | % | 81 | 33 | 6,6 | У преподавателей ДШИ не подошел срок аттестации | МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество документов, выданных из фондов библиотек | единиц | 291 044 | 381 370 | 302 440 | Показатель снизился в связи с оттоком населения. 3 библиотеки не работали в связи с ремонтом и отсутствием кадров | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 17. | Охват населения Княжпогостского округа библиотечным обслуживанием | % | 84,4 | 73 | 84,8 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 18. | Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России | единиц | 51 079 | 37 427 | 52 285 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 19. | Беспроводная локальная сеть Wi-Fi | единиц | 3 | 4 | 3 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 20. | Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет | единиц | 11 898 | 11 000 | 9 718 | Показатель снизился в связи с оттоком населения. 3 библиотеки не работали в связи с ремонтом и отсутствием кадров | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 21. | Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий | человек | 110 841 | 104 285 | 111 038 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| 22. | Количество созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского района | единиц в год | 1 | 0 | 1 |  | МБУ «Княжпогостская МЦБС» |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год | посещений | 0,35 | 0,25 | 1,07 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 24. | Количество музейных предметов | единиц | 9 082 | 8780 | 9214 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| 25. | Количество предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ | единиц | 5 646 | 5290 | 5778 |  | МБУ «Княжпогостский РИКМ» |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество клубных формирований | единиц | 137 | 139 | 122 | Показатель снизился в связи с оттоком населения | МАУ «Княжпогостский ДК», МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 27. | Количество киносеансов в год | единиц | 465 | 270 | 594 |  | МАУ «Княжпогостский ДК» |
| 28. | Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения | посещение | 242 | 118 | 298 |  | МАУ «Княжпогостский ДК» |
| 29. | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий | процент | 8,7 | 8,5 | 8,8 |  | МАУ «Княжпогостский ДК», МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 30. | Количество посещений платных культурно – массовых мероприятий | единиц | 15 485 | 15 900 | 16502 |  | МАУ «Княжпогостский ДК», МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение для условий реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений | процент | 100 | 100 | 100 |  | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского округа |
| 32. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 93 | 100 | 87 | В связи с выполнением показателей программы не в полном объеме (5 показателей со сниженным уровнем достижения) | Учреждения культуры и искусства Княжпогостского округа |
| 33. | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Княжпогостского округа. | руб. | 47 719 | 56 404 | 56 404 |  | Учреждения культуры Княжпогостского округа |
| 34. | Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры Княжпогостского округа. | руб. | 51 179 | 52 654 | 52 654 |  | Учреждения искусства Княжпогостского округа |
| Подпрограмма 6. «Хозяйственно-техническое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Качество хозяйственно – технического обслуживания учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 |  | МБУ «Центр ХТО» |
| Подпрограмма 7. «Развитие и сохранение национальных культур» |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | процент | 97,2 | 71 | 86,7 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 37. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики | процент | 36,5 | 35,5 | 36,5 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК» |
| 38. | Количество онлайн - трансляций в виртуальном концертном зале в год | единиц | 111 | 14 | 112 |  | МАУ «Княжпогостский ЦНК» |

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» за 2025 год

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановые |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении». Задача 2. «Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров». Задача 3. «Выявление и поддержка одаренных детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 «Выполнение муниципального задания» |  |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1 «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» |  |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  | Контрольное событие № 1 «Выполнение муниципального задания за 2025 год» |  |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. «Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек» Задача 2.2. «Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей» Задача 2.3. Модернизация библиотечных технологий и совершенствование системы библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2.1. Комплектование книжных и документных фондов |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100% | нет |
|  |  | Мероприятие 2.1.1. Заключение соглашения на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры» |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Контрольное событие № 1 Увеличение книжных и документных фондов библиотек округа |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 3. |  | Основное мероприятие 2.2. Выполнение муниципального задания |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100% | нет |
|  |  | Основное мероприятие 2.2.1. «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Контрольное событие № 2 «Выполнение муниципального задания за 2025 год» |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 4 |  | Основное мероприятие 2.3. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Мероприятие 2.3.1. Заключение соглашения на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Контрольное событие № Реализация в 2025 году 1 народного проекта в сфере культуры. |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 5 |  | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Мероприятие 3.3.1. Заключение соглашения на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры» |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Контрольное событие № 1 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 6 |  | Основное мероприятие 4.3. Проведение текущих ремонтов |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Мероприятие 3.3.1. Заключение договоров на проведение ремонтов |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  | Контрольное событие № 1 Проведен текущий ремонт |  | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. «Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Основное мероприятие 3.1. «Выполнение муниципального задания» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  |  |  | Мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное мероприятие № 1 «Выполнение муниципального задания за 2025 год» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 8 |  |  | Основное мероприятие 3.2. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|  |  |  | Мероприятие 3.2.1. Заключение соглашения на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|  |  |  | Контрольное событие № Реализация в 2025 году 1 народного проекта в сфере культуры. | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Основное мероприятие 4.1. «Выполнение муниципального задания» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1 «Выполнение муниципального задания за 2025 год» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 10 |  |  | Основное мероприятие 4.2. «Проведение культурно-досуговых мероприятий» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 4.2.1. Разработка и утверждение плана мероприятий | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 2 Проведение праздничных и массовых мероприятий | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 11 |  |  | 4.3.1. Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Мероприятие 4.3.1.2. Заключение соглашения на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1 Проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. «Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Основное мероприятие 5.1. «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 5.1.1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности учреждений культуры и спорта. | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1. Повышение результативности деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| 13. |  |  | Основное мероприятие «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба)» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 5.1.1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности учреждений культуры и спорта. | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1. Повышение результативности деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. «Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Основное мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1. «Выполнение муниципального задания за 2025 год» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
| Подпрограмма 7 Развитие и сохранение национальных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1.«Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории муниципального округа «Княжпогостский» Задача 7.2.«Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Основное мероприятие 7.1. Выполнение муниципального задания | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 % | нет |
|  |  |  | Основное мероприятие 7.1.1. Обеспечение функционирования учреждения в полном объеме | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |
|  |  |  | Контрольное событие № 1. «Выполнение муниципального задания за 2025 год» | Управление культуры | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнено | нет |

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансирования |  | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | Фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» |  |  | ВСЕГО |  | 114 520,891 |  | 162 964,336 | 162 964,336 | 162 964,336 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 151,200 | 151,200 | 151,200 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 54 981,130 |  | 72 430,378 | 72 430,378 | 72 430,378 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 59 539,761 |  | 90 382,759 | 90 382,759 | 90 382,759 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | ВСЕГО |  | 17 720,800 |  | 22 702,219 | 22 702,219 | 22 702,219 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 7 432,300 |  | 7 580,035 | 7 580,035 | 7 580,035 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 10 288,500 |  | 15 122,184 | 15 122,184 | 15 122,184 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» | ВСЕГО |  | 20 335,770 |  | 31 868,440 | 31 868,440 | 31 868,440 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 51,200 | 51,200 | 51,200 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 12 407,479 |  | 19 630,757 | 19 630,757 | 19 630,757 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 7 928,291 |  | 12 186,483 | 12 186,483 | 12 186,483 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский ИКМ» | ВСЕГО |  | 3 570,888 |  | 6 232,103 | 6 232,103 | 6 232,103 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 2 435,592 |  | 4 101,222 | 4 101,222 | 4 101,222 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 1 135,296 |  | 2 130,881 | 2 130,881 | 2 130,881 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ДК» | ВСЕГО |  | 27 686,921 |  | 42 876,049 | 42 876,049 | 42 876,049 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 16 202,499 |  | 21 192,935 | 21 192,935 | 21 192,935 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 11 484,422 |  | 21 583,114 | 21 583,114 | 21 583,114 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление культуры | ВСЕГО |  | 7 756,199 |  | 6 574,458 | 6 574,458 | 6 574,458 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 7 756,199 |  | 6 574,458 | 6 574,458 | 6 574,458 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МБУ «Центр ХТО» | ВСЕГО |  | 29 355,172 |  | 47 352,237 | 47 352,237 | 47 352,237 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 14 126,700 |  | 16 855,728 | 16 855,728 | 16 855,728 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 15 228,472 |  | 30 496,509 | 30 496,509 | 30 496,509 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» | ВСЕГО |  | 4 195,141 |  | 5 358,828 | 5 358,828 | 5 358,828 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 2 376,560 |  | 3 069,701 | 3 069,701 | 3 069,701 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 1 818,581 |  | 2 289,127 | 2 289,127 | 2 289,127 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. «Развитие учреждений культуры дополнительного образования» |  | Соисполнитель: МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва | ВСЕГО |  | 17 720,800 |  | 22 702,219 | 22 702,219 | 22 702,219 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 7 432,300 |  | 7 580,035 | 7 580,035 | 7 580,035 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 10 288,500 |  | 15 122,184 | 15 122,184 | 15 122,184 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» (ДШИ) | Соисполнитель: МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва |  | ВСЕГО |  | 16 720,800 | 22 702,219 | 22 702,219 | 22 702,219 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 7 432,300 | 7 580,035 | 7 580,035 | 7 580,035 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 9 288,500 | 15 122,184 | 15 122,184 | 15 122,184 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» | ВСЕГО |  | 20 335,770 |  | 31 868,440 | 31 868,440 | 31 868,440 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 51,200 | 51,200 | 51,200 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 12 407,479 |  | 19 630,757 | 19 630,757 | 19 630,757 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 7 928,291 |  | 12 186,483 | 12 186,483 | 12 186,483 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Комплектование книжных и документных фондов» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 184,754 | 184,754 | 184,754 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 51,200 | 51,200 | 51,200 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 66,777 | 66,777 | 66,777 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 0,00 | 66,777 | 66,777 | 66,777 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС» |  | ВСЕГО |  | 20 335,770 | 27 484,354 | 27 484,354 | 27 484,354 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 12 407,479 | 16 351,931 | 16 351,931 | 16 351,931 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 7 928,291 | 11 132,423 | 11 132,423 | 11 132,423 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 1 112, 500 | 1 112, 500 | 1 112, 500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 0,00 | 112, 500 | 112, 500 | 112, 500 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 2 457,832 | 2 457,832 | 2 457,832 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 2 212,049 | 2 212,049 | 2 212,049 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 0,00 | 245,783 | 245,783 | 245,783 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Основное мероприятие «Проведение текущих ремонтов» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостская МЦБС |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 629,000 | 629,000 | 629,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 0,00 | 629,000 | 629,000 | 629,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский ИКМ» | ВСЕГО |  | 3 570,888 |  | 6 232,103 | 6 232,103 | 6 232,103 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 2 435,592 |  | 4 101,222 | 4 101,222 | 4 101,222 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 1 135,296 |  | 2 130,881 | 2 130,881 | 2 130,881 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский ИКМ» |  | ВСЕГО |  | 3 570,888 | 5 120,769 | 5 120,769 | 5 120,769 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 2 435,592 | 3 101,222 | 3 101,222 | 3 101,222 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 1 135,296 | 2 019,547 | 2 019,547 | 2 019,547 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Соисполнитель: МБУ «Княжпогостский ИКМ» |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 1 111,334 | 1 111,334 | 1 111,334 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 0,00 | 111,334 | 111,334 | 111,334 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Развитие народного, художественного творчества и культурно –досуговой деятельности» |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ДК» | ВСЕГО |  | 27 686,921 |  | 42 876,049 | 42 876,049 | 42 876,049 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 16 202,499 |  | 21 192,935 | 21 192,935 | 21 192,935 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 11 484,422 |  | 21 583,114 | 21 583,114 | 21 583,114 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ДК» |  | ВСЕГО |  | 27 686,921 | 37 675,970 | 37 675,970 | 37 675,970 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 16 202,499 | 20 192,935 | 20 192,935 | 20 192,935 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 11 484,422 | 17 483,035 | 17 483,035 | 17 483,035 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Основное мероприятие «Проведение культурно - досуговых мероприятий» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ДК» |  | ВСЕГО |  | 0,000 | 3 137,001 | 3 137,001 | 3 137,001 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» |  | 0,000 | 3 137,001 | 3 137,001 | 3 137,001 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ДК» |  | ВСЕГО |  | 0,000 | 1 328,000 | 1 328,000 | 1 328,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 0,000 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. | Основное мероприятие «Проведение ремонтных работ» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ДК» |  | ВСЕГО |  | 0,00 | 2 063,077 | 2 063,077 | 2 063,077 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 0,00 | 2 063,077 | 2 063,077 | 2 063,077 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации программы» |  | Управление культуры | ВСЕГО |  | 8 107,939 |  | 6 574,458 | 6 574,458 | 6 574,458 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 8 107,939 |  | 6 574,458 | 6 574,458 | 6 574,458 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | Управление культуры |  | ВСЕГО |  | 5 442,670 | 4 621,289 | 4 621,289 | 4 621,289 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 5 442,670 | 4 319,289 | 4 319,289 | 4 319,289 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 0,00 | 302,000 | 302,000 | 302,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба)» | Управление культуры |  | ВСЕГО |  | 2 313,529 | 1 953,170 | 1 953,170 | 1 953,170 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 2 313,529 | 1 953,170 | 1 953,170 | 1 953,170 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственно-техническое обеспечение» |  | Соисполнитель: МБУ «Центр ХТО» | ВСЕГО |  | 29 355,172 |  | 47 352,237 | 47 352,237 | 47 352,237 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 14 126,700 |  | 16 855,728 | 16 855,728 | 16 855,728 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 15 228,472 |  | 30 496,509 | 30 496,509 | 30 496,509 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» (ЦХТО) | Соисполнитель: МБУ «Центр ХТО» |  | ВСЕГО |  | 29 355,172 | 47 352,237 | 47 352,237 | 47 352,237 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 14 126,700 | 16 855,728 | 16 855,728 | 16 855,728 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 15 228,472 | 30 496,509 | 30 496,509 | 30 496,509 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 7 «Развитие и сохранение национальных культур» |  | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» | ВСЕГО |  | 4 195,141 |  | 5 358,828 | 5 358,828 | 5 358,828 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 2 376,560 |  | 3 069,701 | 3 069,701 | 3 069,701 |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 1 818,581 |  | 2 289,127 | 2 289,127 | 2 289,127 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Соисполнитель: МАУ «Княжпогостский ЦНК» |  | ВСЕГО |  | 4 195,141 | 5 358,828 | 5 358,828 | 5 358,828 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет РК |  | 2 376,560 | 3 069,701 | 3 069,701 | 3 069,701 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа «Княжпогостский» |  | 1 818,581 | 2 289,127 | 2 289,127 | 2 289,127 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № пп | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании за текущий год, рублях | 52 654 | 52 654 |
| 2. | Основное мероприятие «Выполнение муниципального задания» | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год, рублях | 56 404 | 56 404 |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Приобретение оборудования: Укрепление материально-технической базы Ремонт муниципальных учреждений культуры | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Княжпогостский», % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Княжпогостский», единиц | 2 | 2 |
| 4. | Основное мероприятие Проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив» | Субсидии на реализацию Проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив» | Ремонт муниципальных учреждений культуры | Проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив | 1 | 1 |

-------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.