**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель руководителя

администрации МО «Княжпогостский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Ховрин

10.02.2026

**Отчет о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие экономики» по итогам 2025 года**

наименование муниципальной программы: **«Развитие экономики»**

наименование ответственного исполнителя программы: Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский»

отчетная дата**: 01.01.2026г.**

Дата составление отчета: 10.02.2026

Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Караванова Ирина Геннадьевна –заведующий отделом экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский»

Тел: 8(82139)21-9-71, emvaekon@mail.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись исполнителя)

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 год.**

Муниципальная программа «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Развитие экономики» .

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский».

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

− вносились изменения в документы стратегического планирования МО МО «Княжпогостский»;

− сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МО «Княжпогостский» на период до 2035 года за 2025год;

− сформирован и одобрен постановлением администрации МОМО «Княжпогостский» Прогноз социально-экономического развития МОМО «Княжпогостский» на 2026 год и на период до 2029 года;

− актуализирован инвестиционный паспорт МО «Княжпогостский».

В целях развития малого и среднего предпринимательства в течение года:

− осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

− организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

− осуществлялась имущественная поддержка хозяйствующих субъектов;

− оказано содействие АНО РК «Центр развития предпринимательства» в привлечении субъектов МСП в публичных мероприятиях «День российского предпринимательства» и «Всемирная неделя предпринимательства».

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития экономики, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2025 года анализировались следующие показатели (индикаторы) Программы:

1. Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий)

4. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций3. Количество туристических проектов, реализуемых на территории МО «Княжпогостский»

5. Количество сельскохозяйственных организаций

6. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции

7. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

8. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе)

9.Оборот розничной торговли в расчете на одного человека

10. Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости

11. Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков

12. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению

13. Уровень общей и регистрируемой безработицы

14. Объем предоставляемых муниципальных услуг населению

17. Среднесписочная численность работников организаций

15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

16. Среднегодовая численность постоянного населения

17. Естественный прирост, убыль (-) населения

18. Миграционный прирост, убыль (-) населения

19. Общий прирост, убыль (-) населения

20. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя

21. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

22. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах)

23. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района

24. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2025 год приведены в таблице 8 к отчету.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

1. «**Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее- Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 - содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Княжпогостский»,

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МО «Княжпогостский»;

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, на территории МО «Княжпогостский»;

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Княжпогостский";

4.Популяризация предпринимательства на территории МО «Княжпогостский»

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2025 года:

- обновлен состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству. Заседаний Координационного Совета при руководителе администрации МО «Княжпогостский» с представителями малого и среднего бизнеса в 2025 году не проводились;

- проведены 3 мероприятия со стороны АНО «Мой бизнес» для субъектов МСП и граждан, желающих открыть собственное дело, в обучающих программах и мероприятиях, семинарах, тренингах, мастер-классах, вебинарах, в которых приняли участие 10 субъект предпринимательства;

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства актуализирована схема размещения на право размещения НТО. В 2025 году пролонгировано действие 21 договор на право размещения объекта НТО. Проведено 8 открытых конкурсов на право заключения договоров НТО. Общая сумма, поступившая в бюджет МО «Княжпогостский» от оплаты по договорам НТО составила тыс. рублей.

- в 2025 году проводилась претензионная работа с предпринимателями о необходимости переоформления ранее заключенных договоров аренды (субаренды) земельных участков на договора на право размещения НТО.

- Сумма доходов, поступивших в 2025 году от выдачи разрешения на размещение объектов мобильной, уличной торговли на территории городского поселения «Емва» - 243,3 тыс.рублей (в 2024-79,2 тыс.руб), выдано разрешений -148 ед. (в 2024- 20ед.).

- с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 115 хозяйствующим субъектам и заключены договоры аренды, из них на льготных условиях – 43 субъекта. Количество объектов в перечнях муниципального имущества, предусмотренных для субъектов МСП -140 ед. Количество объектов, переданных в аренду «самозанятым» -18 ед.

- Количество «самозанятых» граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 676 ед.;

- в 2025 году финансовая поддержка со стороны бюджета муниципального округа «Княжпогостский» не предоставлялась;

- через АО «Микрокредитная компания РК» субъектами предпринимательства оказана финансовая поддержка на сумму 12 765 тыс.рублей (выдана 4 микрозайма), оказана консультационная поддержка- 6 ед.

В целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам МСП действовало постановление администрации МО «Княжпогостский» от 05.06.2023 №238 «Об утверждении Порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский»

На Официальном портале администрации МО «Княжпогостский» размещено 3 информационных материала, 2945 рассылок направлено по электронной почте в адрес субъектов МСП, в социальной группе «ВКонтакте» «Предприниматели Княжпогостского района» размещено 113 информационных материалов для субъектов МСП и тех, кто желает начать свой бизнес. Количество посещений в группе «ВКонтакте» «Предприниматели Княжпогостского района» - 1963 ед. , на официальном сайте муниципального района в разделе «Предпринимателтство» -315 ед.

- в целях популяризации предпринимательства организованы и проведены мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства» и «Всемирной неделе предпринимательства».

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

**2. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее –Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Развитие сельского хозяйства и перерабатывающих производств

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

- Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями.

Отрасль «Сельское хозяйство» представлена 1 сельскохозяйственным потребительским кооперативом (СППСК «Онежье»), 24 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Также в районе действует 50 личных подсобных хозяйств граждан, 2 хлебопекарни, 2 убойные площадки в г. Емва и д.Онежье.

Темп производства сельскохозяйственной пищевой продукции в 2025 году (в процентах к прошлому году) представлен в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие и охлажденные | 63,1% |
| Молоко, кроме сырого | 46,6% |
| Сыры, продукты сырные и творог | 31,6% |
| Масло сливочное | 81,6% |
| Кондитерские изделия | 48,0% |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения | 108,6% |

За 9 месяцев 2025 года произведено сельхозпродукции:

- поголовье КРС 631 гол.;

- произведено молока – 860 тонн;

- произведено мяса – 49 тонн.

**3. Развитие лесного хозяйства (далее –Подпрограмма 3)**

Основной целью подпрограммы 3 является Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства.

Плановая потребность в топливе твердом по данным территориальных органов, входящих в состав муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год, составляла 1733 м3 (дрова) и 596 т (брикеты) в том числе:

1422 куб.м – дрова (долготье);

311 куб.м. – дрова колотые;

596 тонн – топливные брикеты.

В 2025 году, заключено Соглашение №Т-7 от 03.02.2025 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и администрацией муниципального округа «Княжпогостский» на предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Коми в размере 2 369 622, 36 рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления.

На 1 декабря 2025 поставщиками топлива твёрдого, с которыми заключено соглашение поставлено населению брикетов 294,6 т., гранул 7,7 т., дров колотых 292 куб. м., долготья – 113,5 куб.м.

На территории муниципального района «Княжпогостский» зарегистрированы 27 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в области лесозаготовок и лесопереработки.

Обрабатывающая промышленность муниципального района «Княжпогостский» представлена предприятием ООО «Плитный мир», ООО «Лессервисплюс», ИП Стародубец Е.К., учреждениями УФСИН.

Темп роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами   
по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2025 году составил 129,4%.

Общий объем заготовки лесоматериалов   
необработанных составил 98,6 тыс плотн. м3. , хвойных пород- 82,1 тыс плотн. м3.

**4. Развитие инвестиционной привлекательности в Княжпогостском районе (далее –Подпрограмма 4)**

В результате проведенной оценки инвестиционного климата в районе и анализа текущей ситуации выявлены следующие основные тенденции в сфере инвестиционной деятельности МО «Княжпогостский».

К традиционным для муниципального округа видам промышленности относится лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых таких как доломиты и бокситы.

В 2025 г. объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству, по сравнению с 2024 г. увеличился до 132,1 % и составил 49,8 млрд.руб. (2023-38,56 млдр.руб, 2024- 41,8 млдр.руб; 2025-49,8 млрд.руб)

Оборот организаций в 2025 году составил 52 млрд.рублей, что на 131% выше уровня 2024 года.( 2023 -40,9 млрд.руб; 2024- 44,6 млрд.руб; 2025-52млдр.руб)

Добыча полезных ископаемых увеличилась и составила 107,9%. (2023- 107%; 2024- 114,9%; 2025- 107,9%)

Объем инвестиций в основной капитал в 2025 г. составил 3 378 млн. рублей. (2023- 1845,6 млн.руб; 2024-2547,7 млн.руб; 2025- 3378 млн.руб)

Основными источниками инвестиций в основной капитал по в 2025 г. были собственные средства – 1 721 400 тыс. рублей (доля в общем объеме инвестиций составила 94 %).

Администрацией муниципального района «Княжпогостский» сформирован перечень из 14 свободных промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов.

Общая площадь земельных участков под промышленными площадками составляет 147 га.

**5. Развитие конкуренции (далее –Подпрограмма 5)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы 4:

- За 2025 год МКУ «Городское хозяйство» выдано 148 разрешения на размещение объектов мобильной, уличной торговли на территории городского поселения «Емва». Сумма дохода поступившая в бюджет МО «Княжпогостский» от выдачи разрешений – 243,3 тыс.рублей.

- В 2024 году пролонгировано действие 21 договор на право размещения объекта НТО. Всего за 2025 год поступило в бюджет МО Княжпогостский от заключенных договоров НТО – 327,6 тыс.рублей

.

- в целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в течение 2025 года хозяйствующие субъекты принимали участие в ярмарках «Выходного дня» в г. Сыктывкар и Ухта.

- в целях решения проблемы доставки продуктов питания в труднодоступные и отдаленные населенные пункты МО «Княжпогостский» администрацией организована выездная торговля в 11 населенных пунктов , в которых отсутствуют стационарные торговые объекты (Шошка, С.Отла, Н.Отла, В.Отла, Онежье, Вожаель, Ракпас,Чернореченский, Туръя,Брусничный,Кони).

**6. Стратегическое планирование (далее –Подпрограмма 6)**

Цель Подпрограммы 6 - развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МО «Княжпогостский».

Достижение цели Подпрограммы 6 обеспечивается путем решения задач:

- Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Княжпогостский»;

- Совершенствование программно-целевого планирования и проектного управления в муниципальном районе «Княжпогостский»;

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 6 по итогам 2025 года:

- внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития МО «Княжпогостский» на период до 2035 года в части актуализации целевых показателей;

- сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Княжпогостский» по итогам 2025 года;

- сформирован и одобрен постановлением администрации МО «Княжпогостский» от 30.09.2025 № 798 «Об одобрении уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального округа «Княжпогостский» на 2026 год и на плановый период до 2028 года»

- сформирован и одобрен долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года;

- постановлением администрации МО «Княжпогостский» утвержден перечень муниципальных программ, планируемых к утверждению и реализации администрацией муниципального района «Княжпогостский» на 2026-2030 годы;

- сформированы годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Княжпогостский» за 2025 год;

- данные документов стратегического планирования введены в ФГАС «Управление»;

- ежеквартально формировались итоги социально-экономического развития МО «Княжпогостский»;

- актуализирован инвестиционный паспорт МО «Княжпогостский»;

- ежеквартально осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района.

Сформированные документы размещены на Официальном портале администрации МО «Княжпогостский» с целью информирования предприятий, организаций города, населения и потенциальных инвесторов и представлены в органы исполнительной власти Республики Коми.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 6 выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2025 год представлены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности.**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО «Княжпогостский» представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2025 год из бюджета МО «Княжпогостский» составили 2587,062 тыс. рублей в том числе за счет средств республиканского бюджета РК - 2369,662 тыс.рублей, бюджет МО «Княжпогостский» - 217,400 тыс.рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) составила 100%.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2025 год, Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 16,51/91,73%%.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу .**

В 2025году в Программу вносились изменения 2 раз.

- постановление администрации МО «Княжпогостский» от 31.10.2025 № 902 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Развитие экономики»;

- постановление администрации МО «Княжпогостский» от 03.03.2025 № 147 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Развитие экономики».

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в 2025 год

Таблица 8

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов (показателей)**

**за 2024год по муниципальной программе «Развитие экономики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя | Ответственный исполнитель |
| 2024 | | 2025 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы» | | | | | | | |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Княжпогостский» (2014-2020 годы) | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе» | | | | | | | |  |
| 1 | Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | ед. | 279 | | 350 | 283 | Снижение числа индивидуальных предпринимателей в 2025 году связано с перерегистрацией субъектов МСП в налоговом органе качестве «самозанятых» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 0 | | 5 | 5 | Получили финансовую поддержку 4 ИП через АО Микрокредитная компания», 1 ИП из бюджета МО «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения муниципального  образования (с учетом микропредприятий) | ед | 186,23 | | 190 | 191,82 | 283\*10000/14753=191,82 | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | |
| Задача 1 «Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями» | | | | | | | | |
| 4 | Количество сельскохозяйственных организаций | Ед. | 22 | | 20 | 20 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| 5 | Объем произведенной сельскохозяйственной продукции | Тыс.руб | 261 360 | | 300 000 |  | Отсутствует статистический показатель | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| 6 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 66,6 | | 50 | 50 | В 2025 году на территории муниципального района «Княжпогостский» зарегистрированы 2сельскохозяйственные организации со статусом юридического лица (, СПК «Онежье»,ООО «Турэб») из них только 1 организации по итогам 2025 года являются прибыльными. Таким образом, за отчетный период 2025 года показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их объеме» составляет – 50%. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| 7 | Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе) | ц | 726 | | 580 | 631 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства | | | | | | | |  |
| 8 | Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков | % | | 9 | 40,0 | 9 | Поставлены на кадастровый учет лесные участки СП «Серёгово» 53,6 га, что составляет 9% от общей площади | Управление муниципальным хозяйством администрации МО «Княжпогостский» |
| 9 | Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке, деревообработке и реализации топливных дров населению | ед. | | 22 | 32 | 22 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 4 «Развитие инвестиционной привлекательности» | | | | | | | |  |
| Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»». | | | | | | | |  |
| 10 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | Тыс.руб. | 177,76 | | 95,0 | 116,68 | 1721,4/14753=116,68 | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| 11 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб | 1721,4 | | 1800,0 | 1 721,4 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» | | | | | | | | |
| 12 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | ед | 3 | | 5 | 2 | «Строительство асфальтового завода»  «Выращивание мальков» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| 13 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | Млн.руб | 41813,8 | | 32000,0 | 49853,9 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции» | | | | | | | |  |
| Задача 1. Совершенствование механизмов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на рынках муниципального района | | | | | | | |  |
| 14 | Доля реализованных требований Стандарта развития конкуренции Республике Коми | % | 100 | | 100 | 100 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| 15 | Количество товарных рынков, в отношении которых в отчетном году проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках | ед | 13 | | 13 | 13 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| 16 | Количество труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов, на территории которых осуществляется доставка товаров | ед | 15 | | 17 | 11 | В 2025 году организована выездная торговля в 11 населенных пунктов | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 6 «Стратегическое планирование» | | | | | | | |  |
| Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Княжпогостский» | | | | | | | |  |
| 17 | Удельный вес актуализированных документов стратегического планирования в общем количестве документов стратегического планирования, подлежащих актуализации | % | 100 | | 100 | 100 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования и проектного управления в муниципальном районе «Княжпогостский». | | | | | | | |  |
| 18 | Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ | % | 97 | | 91,0 | 97 |  | Финансовое управление администрации МО «Княжпогостский» |
| 19 | Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ | % | 100 | | 100 | 100 |  | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» |

--------------------------------

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 9

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики» за 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | | | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| плановые | | фактические | |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском районе»** | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МО «Княжпогостский» (региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»)** | | | | | | | |
| 1 | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено |  |
| 2 | Предоставление в аренду муниципального имущества МО «Княжпогостский», включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы) | Управление муниципальным хозяйством администрации МО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 3 | Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Княжпогостский», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=42529657E0AFC21FF8D336AE63345500D4E5BC95AD65D1B3F98AB1EB86H7S2P) от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; | Управление муниципальным хозяйством администрации МО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 4 | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | Принято постановление администрации МО «Княжпогостский» от 05.06.2023 №238 «Об утверждении Порядка оказания консультационной  и организационной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства на территории муниципального  района «Княжпогостский» |
| 5 | Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации МО «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Не выполнено |  |
| 6 | Взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| Задача 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, на территории МО «Княжпогостский» (региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию») | | | | | | | | |
| 7 | Организация продвижения услуг участников НГС среди субъектов МСП на территории МО «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 8 | Информирование субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получения гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми», кредитов, полученных в рамках программы стимулирования кредитования, а также программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, кредитных продуктов АО «МСП Банк» для приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 9 | Публикация не менее 4 информационных сообщений (пресс-релизов) на официальных источниках информации (официальный сайта, аккаунтах в социальных сетях, рассылкой на электронные адреса субъектов МСП) | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 10 | Оказание содействия в организации и проведении мероприятий (в формате семинаров, круглых столов, рабочих встреч) для субъектов МСП | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 11 | Поиск инвестиционных проектов субъектов МСП для получения поддержки со стороны участников НГС | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 12 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по направлениям, предусмотренным подпрограммой 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено |  |
| 13 | Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Администрации городских и сельских поселений | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено |  |
| 14 | Расширение доступа к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – социальных предпринимателей | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 15 | Поиск проектов в сфере социального предпринимательства и проведение консультаций по подготовке комплекта документов для подачи заявки на участие в конкурсе по субсидированию проектов в сфере социального предпринимательства | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Городское поселение «Емва» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| **Задача 3 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Княжпогостский" (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)** | | | | | | | | |
| 16 | Проведение информационно-разъяснительной работы о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 17 | Формирование информации для включения в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 18 | Проведение информационной работы с крупнейшими заказчиками Республики Коми и субъектами МСП о возможности распространения механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| **Задача 4. Популяризация предпринимательства на территории МО «Княжпогостский». (региональный проект «Популяризация предпринимательства»)** | | | | | | | | |
| 19 | Оказание содействия ГУ РК «Мой бизнес» в организации и проведении мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 20 | Оказание содействия ГУ РК «Мой бизнес» в проведении тренинговых, игровых и иных проектах, образовательные курсы, конкурсы, по предпринимательству среди молодежи; | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального  района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| **Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой местными товаропроизводителями** | | | | | | | | |
| 21 | Субсидирование общественно значимых проектов в области сельского хозяйства, с участием граждан проживающих в сельских поселениях | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Не выполнено | нет |
| 22 | Предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам, проживающим в сельской местности, земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Управление муниципальным хозяйством администрации МО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 23 | Предоставление крестьянско-фермерским хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | Управление муниципальным хозяйством администрации МО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | выполнено | нет |
| 24 | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Не выполнено | В 2025 году отсутствовали народные проект в сфере агропромышленного комплекса |
| [**Подпрограмма 3**](#Par812) **«Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства** | | | | | | | | |
| 25 | Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет | Управление муниципальным хозяйством администрации МО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Не выполнено | нет |
| 26 | Организация и проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Не выполнено | Отсутствие в бюджете МО «Княжпогостский» достаточных средств для организации электронного аукциона |
| 27 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнена | В 2025 году предоставлена субсидия поставщику твердого топлива на сумму 2338,6 тыс.рублей |
| **Подпрограмма 4 «Развитие инвестиционной привлекательности»** | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Развитие системы муниципального управления инвестиционными процессами в муниципальном районе «Княжпогостский»».** | | | | | | | | |
| 28 | Анализ и мониторинг баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 29 | Организационное и правовое обеспечение государственного регулирования инвестиционной деятельности | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 30 | Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| Задача № 2 «Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей района» | | | | | | | | |
| 31 | Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале МО «Княжпогостский» через различные средства коммуникаций | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| **Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Совершенствование механизмов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на рынках муниципального района** | | | | | | | | |
| 32 | Координация деятельности по реализации Плана мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 33 | Обеспечение информационными материалами о состоянии и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках для принятия управленческих решений | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 34 | Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| **Подпрограмма 6 «Стратегическое планирование»** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Княжпогостский»** | | | | | | | | |
| 35 | Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 36 | Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 37 | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 38 | Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 39 | Развитие системы программно-целевого планирования в муниципальном районе «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Отвественные исполнители муниципальных программ | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |
| 40 | Развитие системы проектного управления в муниципальном районе «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский»  Ответственные структурные подразделения администрации | 2021 | 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Выполнено | нет |

Таблица 10

**Информация**

**о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Развитие экономики» за 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | | Расходы, руб. | | | | | |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 2 587 062,36 | 4 087 062,36 | 4 083 676,52 | 4 083 676,52 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 2 369 662,36 | 3 869 662,36 | 3 866 276,52 | 3 866 276,52 | |
| Бюджет МО | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 217 400,00 | 1 717 400,00 | 1 717 400,00 | 1 717 400,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Бюджет МО | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой платежей по договору (договорам) лизинга (фактически уплаченные лизинговые платежи и (или) первого взноса (аванса) по договору лизинга) | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2. | Субсидирование (грант) субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию собственного бизнеса в приоритетных отраслях малого и среднего предпринимательства | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности, в рамках реализации муниципальных программ монопрофильных муниципальных образований | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4. | Реализация народных проектов в сфере предпринимательства | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 217 400,00 | 1 717 400,00 | 1 717 400,00 | 1 717 400,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Бюджет МО | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Субсидии на реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский»  Администрации городских и сельских поселений | | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет МО | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | Субсидирование части затрат на технологическое и техническое обновление основных средств (перевооружение) производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территориях сельских поселений» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов | | Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 919,349 | 2340,253 | 2340,253 | 2340,253 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 919,349 | 2338,753 | 2338,753 | 2338,753 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | Межевание земель, занятых городскими лесами, постановка их на кадастровый учет | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | Организация и проведение лесоустройства, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 2 369 662,36 | 2 369 662,36 | 2 366 276,52 | 2 366 276,52 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 2 369 662,36 | 2 369 662,36 | 2 366 276,52 | 2 366 276,52 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 | Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2 | Субсидирование части расходов субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере развития торговли и потребительского рынка, связанного с приобретением специализированного автотранспорта (автолавок) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | ВСЕГО | | 0,00 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | | 0,00 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|
| 18 | Подпрограмма 6 «Стратегическое планирование» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | ВСЕГО | | 0,00 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | | 0,00 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|
| 19 | Подпрограмма 4 «Развитие инвестиционной привлекательности» | | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МО «Княжпогостский» | ВСЕГО | | 0,00 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | | 0,00 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|

Таблица 11

**Сведения о достижении значений показателей результатов использования**

**субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Количество реализованных народных проектов | Количество реализованных народных проектов, ед | 1 | 1 |
| 2 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Субвенция на возмещение недополученных доходов , возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления | Объем твердого топлива предоставленного гражданам | Объем твердого топлива предоставленного гражданам, куб.метров (дрова)  Тонн (брикеты) | брикетов 294,6 т., гранул 7,7 т., дров колотых 292 куб. м., долготья – 113,5 куб.м. | брикетов 294,6 т., гранул 7,7 т., дров колотых 292 куб. м., долготья – 113,5 куб.м. |

------------------------------