УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

________________ А.И. Кузиванов

«___» _________________2026 г.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы по итогам 2025 года

Наименование муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский»

Наименование ответственного исполнителя – отдел по делам ГО, ЧС и АТБ администрации муниципального округа «Княжпогостский»

Отчетная дата – 01.01.2026 г.

Дата составление отчета: 10 февраля 2026 г.

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: Начальник ЕДДС отдела по делам ГО, ЧС и АТБ администрации муниципального округа «Княжпогостский» Духнай Александр Михайлович, телефон 8 (82139) 21-208, электронная почта

edds-emva@mail.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

- Результаты реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский»» (2021-2025), достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа муниципального округа «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский»» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 19.01.2021 № 22.

Основной целью Программы является профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования муниципального округа «Княжпогостский», создание условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

2. Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ населением.

4. Повышение уровня подготовки населения, сил гражданской обороны и РСЧС к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности.

5. Принятие эффективных мер по сокращению происшествий на водных объектах.

6. Формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма и экстремизма, обеспечение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей.

7. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский», охраны и защиты древесно-кустарниковой растительности, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, оценивают социальные и экологические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

По итогам 2025 года по показателям (индикаторам) Программы достигнуты следующие значения:

Снижение количества зарегистрированных преступлений ежегодно 5,9 %;

Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории 1,7%;

Количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, которым оказана бесплатная юридическая помощь 0 чел.;

Содействие в создании условий для оказания помощи лицам, в отношении которых применяется пробация – выполнено;

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений от числа запланированных 100%;

Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений 57,1%;

Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции – выполнено;

Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – выполнено;

Увеличение численного состава граждан, участвующих в охране общественного порядка (народные дружинники) 20%;

Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 1 ед.;

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием 3 ед.;

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории 75%;

Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время от количества рабочих мест, утвержденных для муниципального округа «Княжпогостский» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 100%;

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 351 чел.;

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах 45%;

Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по отношению к общей численности указанной категории (ежегодно) 55%;

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений 36,8%;

Доля должностных лиц организаций, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 85%;

Доля реализованных воспитательных и пропагандистских мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от числа планируемых 100%;

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности от числа запланированных 100%;

Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления и силами ГО и РСЧС входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач ГО и РСЧС и минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от запланированных к проведению 100%;

Создание и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций – создан;

Доля проведенных профилактических дезинсекционных мероприятий по противоклещевой обработке территорий населенных пунктов от числа запланированных 100%;

Проведение мероприятий по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов – проведено;

Размещение в средствах массовой информации, в организациях материалов по тематике обеспечения безопасности людей на водных объектах – размещено;

Проведение совместных рейдов по местам массового скопления людей вблизи водоемов – проведено;

Удельный вес происшествий на водных объектах от общего количества зарегистрированных на территории МО «Княжпогостский» происшествий 0%;

Размещение информационных материалов по тематике противодействия идеологии терроризма и экстремизма – размещено;

Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению 100%;

Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального округа «Княжпогостский», от числа запланированных 100%;

Доля учреждений социальной сферы, в которых реализованы мероприятия по антитеррористической защищенности от общего числа учреждений социальной сферы, учредителем которых является администрация муниципального округа «Княжпогостский» 90%;

Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (антитеррористическая защищенность учреждений) – выполнено;

Проведение адресной и индивидуальной работы с лицами, прибывшими из Донецкой, Луганской республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины по профилактике терроризма – проведено.

Количество экологических акций, субботников – 37 ед.;

Количество собранных отходов - 1905 кбм;

Доля размещенных отходов в местах хранения (утилизации, переработки) от количества собранных 100%;

Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок 60%;

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" – реализовано;

Озеленение территорий – проведено;

Обеспечение противопожарных мер в поселениях – проведено;

Установлено границ лесопарков, от запланированного количества – не проводилось.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

- «Профилактика алкоголизма и наркомании»;

- «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма».

- «Охрана окружающей среды».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели муниципальной программы.

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский», создание условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

За 2025 год по данным ОМВД России по Княжпогостскому району произошло снижение количества зарегистрированных преступлений на 5,9%.

Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений составил 64,5%

Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории составил 1,7%.

Бесплатная юридическая помощь гражданам не оказывалась.

Мероприятия по созданию условий для оказания помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, выполнены, денежные средства в сумме 0,500 тыс. руб. освоены.

Все вопросы, из числа запланированных, рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений.

Денежные средства, выделенные из бюджета РК на осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" выделено 279,50 тыс. руб., освоено  279,50 тыс. руб.

В 2021 году по инициативе руководства ОМВД России по Княжпогостскому району в подпрограмму внесено дополнительное мероприятие в рамках межведомственного взаимодействия «Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции». В 2025 году на данное мероприятие выделено 494,156 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

На мероприятия, по созданию безопасных условий в организациях социальной сферы было выделено из бюджета РК 824,8 тыс. руб., из бюджета округа 91,644 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности – 1 ед.

На организацию охраны общественного порядка народными дружинниками выделено 198,6 тыс. руб., освоено 180,0 тыс. руб.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 1 889,200 тыс. рублей.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены частично.

Достигнуты 9 значений целевых индикаторов из 11 запланированных.

Целевой индикатор «Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений» по итогам 2025 года выше планового показателя – 57,1% (план – 16%) по не зависящим от ответственного исполнителя причинам.

Основное мероприятие «Оказание правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы» не выполнено в связи с тем, что за 2025 год граждане для получения правовой помощи с заявлениями не обращались.

2. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

За 2025 год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием составило 3 ед. при запланированных 7.

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, составил 75 % от общего числа данной категории, при плановом значении 75%.

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках подпрограммы было выделено 500,0 тыс. руб. Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время от количества рабочих мест, утвержденных для МО «Княжпогостский» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми составил 100%.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время составило 351 чел., при плановом показателе (250 чел.);

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах составила 48% (при плане 47%);

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий подпрограммы, составила 814,052 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

По Подпрограмме 2 из запланированных 5 основных мероприятий, выполнены 5. Достигнуты 5 значений целевых индикаторов из 5 запланированных.

3. Профилактика алкоголизма и наркомании (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ населением.

В 2025 году удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по отношению к общей численности указанной категории составил 55%.

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений составил 36,8%.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 3 выполнены.

Достигнуто 2 значения целевых индикаторов из 2 запланированных.

4. Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является повышение уровня подготовки населения, сил гражданской обороны и РСЧС к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках реализации подпрограммы отделом ГО, ЧС и АТБ администрации муниципального округа «Княжпогостский» в 2025 году осуществлялась работа по учету и направлению на обучение руководителей и специалистов организаций в Учебно-методический центр ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по программам «Гражданская оборона» и «Пожарная безопасность». На базе подразделений Центральной библиотеки проводилось обучение населения по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В учреждениях и организациях размещались плакаты и памятки по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с планом работы проводились заседания Комиссии по ЧС и ОПБ, на которых рассматривались вопросы, касающиеся безопасности населения и территорий. Все запланированные вопросы повестки дня рассмотрены на заседаниях, ответственным лицам направлялись протокольные поручения, регулярно проводился контроль их исполнения.

Для практической отработки действий группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач ГО и минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проведены мероприятия в соответствии с разработанным Планом оперативной подготовки на 2025 год.

Выделенные средства из бюджета Республики Коми в сумме 3 452,512 тыс. руб. израсходованы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов.

Порядок создания и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен Постановлением № 150 от 11.12.2024 года. Финансовые средства на случай возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривались решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» в сумме 500,0 тыс. руб.

Запланированные профилактические дезинсекционные мероприятия по противоклещевой обработке территорий населенных пунктов выполнены. Выделенные средства в сумме 359,761тыс. рублей освоены.

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов проведены, выделенные денежные средства освоены.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 5 016,533 тыс. руб., освоено 4 506,473 тыс. руб. средства резервного фонда не расходовались.

Из 6 запланированных основных мероприятий по Подпрограмме 4 выполнены в полном объеме 6.

Достигнуты 8 значений целевых индикаторов из 8 запланированных.

5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является принятие эффективных мер по сокращению происшествий на водных объектах.

В течение отчетного периода в средствах массовой информации, в организациях проводилось размещение материалов по тематике обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Во время купального сезона проводились совместные рейды по местам массового скопления людей вблизи водоемов.

В 2024 году происшествий на водных объектах Княжпогостского округа не случилось.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 5 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 3 значения целевых индикаторов из 3 запланированных.

6. Профилактика терроризма и экстремизма (2021-2025).

Основной целью подпрограммы является формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма и экстремизма, обеспечение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей.

В рамках реализации подпрограммы отделом ГО, ЧС и АТБ администрации муниципального округа «Княжпогостский» в 2025 году осуществлялась работа по учету и направлению на обучение руководителей и специалистов организаций в Учебно-методический центр ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по программе «Антитеррор».

В средствах массовой информации, в учебных заведениях и организациях проводилось размещение материалов по тематике противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Для практической отработки действий группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма проведены мероприятия в соответствии с разработанным Планом работы Антитеррористической комиссии на 2025 год.

Своевременно проводились заседания Антитеррористической комиссии, на которых рассматривались вопросы, касающиеся безопасности населения, реализации мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей. Все запланированные вопросы повестки дня рассмотрены на заседаниях, ответственным лицам направлялись протокольные поручения, регулярно проводился контроль их исполнения.

В учреждениях социальной сферы, учредителем которых является администрация муниципального округа «Княжпогостский», реализованы мероприятия по антитеррористической защищенности.

Осуществлялись полномочия по решению вопросов местного значения городского поселения (антитеррористическая защищенность учреждений).

В 2024 году по распоряжению Антитеррористической комиссии в Республике Коми в Программу внесено мероприятие по проведению адресной и индивидуальной работы с лицами, прибывшими из Донецкой, Луганской республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины по профилактике терроризма, на конец отчетного периода на территории округа вышеуказанных лиц не зарегистрировано.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 4 145,859 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 6 выполнены в полном объеме.

Достигнуты 6 значений целевых индикаторов из 6 запланированных.

«Охрана окружающей среды» (2022-2025)

Данная подпрограмма была разработана в конце 2022 года, ее реализация продолжалась в течение 2023 - 2025 года.

Основной целью подпрограммы является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский», охраны и защиты древесно-кустарниковой растительности, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения.

При реализации подпрограммы проводились экологические акции и субботники по уборке общественных территорий в поселениях.

Проводился сбор, транспортировка и размещение отходов в местах накопления.

Осуществлялась деятельность по ликвидации выявленных несанкционированных свалок.

Реализовывались народные проекты в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

Проводилось озеленение территорий и обеспечивалось выполнение противопожарных мер в поселениях.

Установление границ лесопарков не проводилось.

Общая сумма, предоставленная из бюджетов всех уровней, составила 13 449,406 тыс. рублей, сумма освоенных средств составила 11 908,210 тыс. руб.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 7 выполнены частично.

Достигнуты 7 значений целевых индикаторов из 8 запланированных.

В целом по муниципальной программе достигнуты значения по 37 целевым индикаторам из 41 и выполнено 31 основное мероприятие из 34.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2025 год приведены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий Программы отражены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

3. «Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности».

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский» за 2025 год представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

По итогам года выделенные денежные средства из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Программы в сумме 25 315,750 тыс. руб. освоены в объеме, 23 243,095 тыс. руб., т.е. 91,81 %.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 16.12.2020 № 717 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального округа «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа «Княжпогостский».

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представлены в анкете таблица 1 приложения к Годовому отчету, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод <*> |
| --- | --- | --- |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены, верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**> |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года) <**>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Вывод:

Уровень эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский» составляет 78,30%, в связи с этим муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский» является умеренно эффективной.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

По состоянию на дату отчета изменения в программу «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский» вносились 7 раз, постановления администрации муниципального округа «Княжпогостский»:

- постановление администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 04 февраля 2025 г. № 82 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 13 марта 2025 г. № 188 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 18 июня 2025 г. № 439 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 08 августа 2025 г. № 615 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 16 сентября 2025 г. № 726 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 23 декабря 2025 г. № 1040 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

- постановление администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 23 января 2026 г. № 40 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогостский»;

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский»» является умеренно эффективной, отклонений от плановой динамики реализации программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры программы не выявлено. Реализация мероприятий муниципальной программы завершена.

- Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

за 2025 год по подпрограммам муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Снижение количества зарегистрированных преступлений ежегодно | % | 23,4 | 1 | 5,9 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, ОМВД России по Княжпогостскому району |
| 11.1.2. | Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступлений | % | 64,5 | 15 | 57,1 | Значение целевого индикатора не достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Задача 2. Создание условий для социальной реабилитации, адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, к общему числу данной категории | % | 3 | 1 | 1,7 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Филиал по Княжпогостскому району ФКУ «УИИ», «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) |
| 11.2.2. | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь | чел. | 0 | 14 | 0 | Не достигнуто, в связи с отсутствием обращений граждан | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Юридический отдел |
| Задача 3. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Территориальные органы управления |
| Задача 4. Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц территориальных органов управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ |
| Задача 5. Создание безопасных условий в учреждениях социальной сферы, укрепление материально- технической базы с целью создания комплексной безопасности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования |
| 1.5.2. | Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций | ед. | 1 | 1 | 1 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования |
| Задача 6. Содействие организации деятельности народных дружин в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Увеличение численного состава граждан, участвующих в охране общественного порядка (народные дружинники) | % | 20 | 20 | 20 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Территориальные органы управления |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества оконченных расследованием преступлений (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием | ед. | 10 | 8 | 3 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию), Управление образования |
| Задача 2. Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы отдыха и труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, от общего числа данной категории | % | 86,2 | 75 | 75 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования |
| 2.2.2. | Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время от количества рабочих мест, утвержденных для МО «Княжпогостский» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | % | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Управление образования, «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) |
| 2.2.3. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | чел. | 174 | 250 | 351 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования |
| Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа состоящих на профилактических учетах | % | 48 | 45 | 45 | Значение целевого индикатора достигнуто | Управление образования, КПДН по Княжпогостскому району |
| Подпрограмма 3 «Профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Удельный вес несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на противодействие употреблению спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, по отношению к общей численности указанной категории (ежегодно) | % | 60 | 55 | 55 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Задача 2. Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных преступлений, к 2025 году относительно уровня 2021 года | % | 42,1 | 53 | 36,8 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Подпрограмма 4 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка населения, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля должностных лиц организаций, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | % | 95 | 82 | 85 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта |
| 4.1.2. | Доля реализованных воспитательных и пропагандистских мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от числа планируемых | % | 100 | 88 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта |
| Задача 2. Повышение готовности муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, |
| 4.2.2. | Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления и силами ГО и РСЧС входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач ГО и минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от запланированных к проведению | % | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта |
| 4.2.3. | Создание и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ Финансовое управление |
| Задача 3. Проведение профилактических дезинсекционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Доля проведенных профилактических дезинсекционных мероприятий по противоклещевой обработке территорий населенных пунктов от числа запланированных | % | 100 | 95 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ УМХ |
| Задача 4. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Проведение мероприятий по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ УМХ |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предупреждение гибели людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Размещение в средствах массовой информации, в организациях материалов по тематике обеспечения безопасности людей на водных объектах | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 5.1.2. | Проведение совместных рейдов по местам массового скопления людей вблизи водоемов | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 5.1.3. | Удельный вес происшествий на водных объектах от общего количества зарегистрированных на территории МО «Княжпогостский» происшествий | % | 0 | 1 | 0 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, КПДН по Княжпогостскому району, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование муниципальной системы противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Размещение информационных материалов по тематике противодействия идеологии терроризма и экстремизма | Да /Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.2. | Доля проведенных комплексных, учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению | % | 100 | 90 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.3. | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях Антитеррористической комиссии МО «Княжпогостский», от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.4. | Доля учреждений социальной сферы, в которых реализованы мероприятия по антитеррористической защищенности от общего числа учреждений социальной сферы, учредителем которых является администрация муниципального округа «Княжпогостский» | % | 100 | 80 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.5. | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (антитеррористическая защищенность учреждений) | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| 6.1.6. | Проведение адресной и индивидуальной работы с лицами, прибывшими из Донецкой, Луганской республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины по профилактике терроризма | Да/Нет | Да | Да | Нет | Значение целевого индикатора не достигнуто, граждан, прибывших из Донецкой, Луганской республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины, не зарегистрировано | Отдел ГО, ЧС и АТБ, ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Подпрограмма 7 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Количество экологических акций, субботников | ед. | 60 | 6 | 37 | Значение целевого индикатора достигнуто | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление культуры, Управление физической культуры и спорта, Управление образования, Территориальные органы управления, УМХ АМО "Княжпогостский" |
| 7.1.2. | Количество собранных отходов | кбм | 632 | 520 | 1905 | Значение целевого индикатора достигнуто |  |
| 7.1.3. | Доля размещенных отходов в местах хранения (утилизации, переработки) от количества собранных | % | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто |  |
| 7.1.4. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок | % | 45 | 45 | 60 | Значение целевого индикатора не достигнуто |  |
| 7.1.5. | Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто |  |
| 7.1.6. | Озеленение территорий | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто |  |
| 7.1.7. | Обеспечение противопожарных мер в поселениях | Да/Нет | Да | Да | Да | Значение целевого индикатора достигнуто |  |
| 7.1.8. | Установлено границ лесопарков, от запланированного количества | % | 0 | 25 | 0 | Значение целевого индикатора не достигнуто |  |

------------------------------

<1> информация   об   ответственном исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2.

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности

на территории муниципального округа «Княжпогостский» за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение общественной безопасности и охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, от общего количества вынесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений | Отдел ГО, ЧС и АТБ, ОМВД России по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не выполнено | По независящим от ответственного исполнителя причинам |
| Задача 2. Создание условий для социальной реабилитации, адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Филиал по Княжпогостскому району ФКУ «УИИ», «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 1.2.2. | Оказание правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Юридический отдел | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не выполнено | в связи с отсутствием обращений граждан |
| Задача 3. Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Отдел ГО, ЧС и АТБ | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений | Отдел ГО, ЧС и АТБ ОМВД | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Отдел ГО, ЧС и АТБ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 4. Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | Отдел ГО, ЧС и АТБ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 5. Создание безопасных условий в учреждениях социальной сферы, укрепление материально- технической базы целью создания комплексной безопасности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Создание безопасных условий в организациях социальной сферы | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 6. Содействие организации деятельности народных дружин в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Содействие деятельности народных дружин в МО «Княжпогостский», координация деятельности народных дружин | Отдел ГО, ЧС и АТБ ОМВД Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества оконченных расследованием преступлений (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по снижению преступности среди несовершеннолетних | Управление образования, КПДН по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 2. Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы отдыха и труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение летним оздоровительным отдыхом несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования, «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 2.2.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования, «ЦЗН по Княжпогостскому району» (по согласованию) | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 2.2.3. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | УО Отдел ГО, ЧС и АТБ |  |  | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними "группы риска" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования, КПДН по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 2.3.2. | Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Управление образования, КПДН по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Подпрограмма 3. Профилактика алкоголизма и наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Увеличение числа несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта ОМВД России по Княжпогостскому району, КПДН по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 3.1.2. | Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта ОМВД России по Княжпогостскому району, КПДН по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Подпрограмма 4. Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка населения, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Совершенствование подготовки населения, сил ГО и РСЧС к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий МО «Княжпогостский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 2. Повышение готовности муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в рамках реализации народных инициатив | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 4.2.2. | Создание и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО, ЧС и АТБ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 3. Проведение профилактических дезинсекционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Проведение профилактических дезинсекционных мероприятий по противоклещевой обработке территорий населенных пунктов | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 4. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (обустройство и содержание контейнерных площадок) | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Подпрограмма 5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предупреждение гибели людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УО, ОМВД России по Княжпогостскому району, КПДН по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Подпрограмма 6. «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование муниципальной системы противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Организация и проведение на территории МО «Княжпогостский» мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма, проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Отдел ГО, ЧС и АТБ, Управление образования, Управление культуры Управление физической культуры и спорта ОМВД России по Княжпогостскому району | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 6.1.2 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (антитеррористическая защищенность учреждений) | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Подпрограмма 7. «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация рациональной системы сбора, транспортировки и размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Сбор, транспортировка, размещение отходов, образовавшихся при проведении экологических акций, субботников | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 7.1.2 | Сбор, транспортировка, размещение отходов в поселениях | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 7.2.2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в поселениях | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 7.2.3 | Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 3. Озеленение территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Озеленение территорий | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 4. Обеспечение противопожарных мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Обеспечение противопожарных мер | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| 7.4.2 | Обеспечение противопожарных мер в поселениях | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | выполнено | нет |
| Задача 5. Проведение работ по установлению границ лесопарков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Проведение кадастровых работ по установлению границ лесопарков | Отдел ГО, ЧС и АТБ, УМХ Территориальные органы управления | 2021 | 2025 | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Не выполнено | нет |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский» за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственные исполнители | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального округа «Княжпогостский» |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 16 179,174 | 19 329,395 | 17 259,539 | 17 259,539 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 3 703,512 | 5 376,752 | 5 376,752 | 5 376,752 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 12 475,662 | 13 952,643 | 11 882,787 | 11 882,787 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 4 219,088 | 4 214,030 | 4 214,030 | 4 214,030 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 981,293 | 1 028,451 | 1 028,451 | 1 028,451 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 3 237,795 | 3 185,579 | 3 185,579 | 3 185,579 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 122,268 | 1 772,325 | 1 769,525 | 1 769,525 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 56,283 | 56,283 | 56,283 | 56,283 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 1 065,985 | 1 716,042 | 1 713,242 | 1 713,242 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 351,000 | 972,756 | 954,156 | 954,156 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 251,000 | 724,240 | 724,240 | 724,240 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 100,000 | 248,516 | 229,916 | 229,916 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 916,644 | 916,644 | 916,644 | 916,644 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 824,800 | 824,800 | 824,800 | 824,800 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 91,644 | 91,644 | 91,644 | 91,644 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. |  | Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. |  | Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. |  | Оказание правовой помощи осужденным, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. |  | Содействие в создании условий для оказания помощи лицам, в отношении которых применяется пробация | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. |  | Организационное и информационное обеспечение деятельности заседаний муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. |  | Проведение мероприятий по предоставлению помещения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 494,156 | 494,156 | 494,156 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 444,740 | 444,740 | 444,740 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 49,416 | 49,416 | 49,416 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. |  | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 251,000 | 279,500 | 279,500 | 279,500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 251,000 | 279,500 | 279,500 | 279,500 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. |  | Создание безопасных условий в организациях социальной сферы | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 916,444 | 916,444 | 916,444 | 916,444 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 824,800 | 824,800 | 824,800 | 824,800 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 91,644 | 91,644 | 91,644 | 91,644 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1. |  | Содействие деятельности народных дружин в МО «Княжпогостский», координация деятельности народных дружин | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 100,000 | 198,600 | 180,000 | 180,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 100,000 | 198,600 | 180,000 | 180,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 828,364 | 814,052 | 814,052 | 814,052 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 156,493 | 203,651 | 203,651 | 203,651 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 671,871 | 610,401 | 610,401 | 610,401 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1 |  | Снижение преступности среди несовершеннолетних | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2. |  | Обеспечение летним оздоровительным отдыхом несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1. |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 500,000 | 474,634 | 474,634 | 474,634 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 500,000 | 474,634 | 474,634 | 474,634 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1. |  | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 328,364 | 339,418 | 339,418 | 339,418 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 156,493 | 203,651 | 203,651 | 203,651 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 171,871 | 135,767 | 135,767 | 135,767 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. |  | Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3. Профилактика алкоголизма и наркомании |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. |  | Мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании несовершеннолетних и молодежи | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2. |  | Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4. Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 4 915,812 | 5 016,533 | 4 506,473 | 4 506,473 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 3 452,512 | 3 452,512 | 3 452,512 | 3 452,512 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 1 463,300 | 1 564,021 | 1 053,961 | 1 053,961 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1. |  | Совершенствование подготовки населения, сил ГО и РСЧС к ведению территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий МО «Княжпогостский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1. |  | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 4,260 | 4,200 | 4,200 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 4,260 | 4,200 | 4,200 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2. |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов) | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 3 452,512 | 3 452,512 | 3 452,512 | 3 452,512 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 3 452,512 | 3 452,512 | 3 452,512 | 3 452,512 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.1. |  | Создание и содержание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4.1 |  | Проведение профилактических дезинсекционных мероприятий по противоклещевой обработке территорий населенных пунктов | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 359,761 | 359,761 | 359,761 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 359,761 | 359,761 | 359,761 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5.1. |  | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (обустройство и содержание контейнерных площадок) | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.1. |  | Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1. |  | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6. «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 2 384,280 | 2 403,534 | 2 403,534 | 2 403,534 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 2 384,280 | 2 403,534 | 2 403,534 | 2 403,534 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 052,268 | 1 742,325 | 1 739,525 | 1 739,525 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 56,283 | 56,283 | 56,283 | 56,283 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 995,985 | 1 686,042 | 1 683,242 | 1 683,242 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.1. |  | Антитеррористическая защищенность учреждений и объектов с массовым пребыванием людей | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 2 384,280 | 2 403,534 | 2 403,534 | 2 403,534 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 2 384,280 | 2 403,534 | 2 403,534 | 2 403,534 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 052,268 | 1 742,325 | 1 739,525 | 1 739,525 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 56,283 | 56,283 | 56,283 | 56,283 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 995,985 | 1 686,042 | 1 683,242 | 1 683,242 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2.1. |  | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (антитеррористическая защищенность учреждений) | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 7. «Охрана окружающей среды» |  |  | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 10 912,362 | 13 339,406 | 11 798,210 | 11 798,210 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 10 912,362 | 12 139,406 | 10 598,210 | 10 598,210 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 90,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 90,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 70,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 70,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.1. |  | Сбор, транспортировка, размещение отходов, образовавшихся при проведении экологических акций, субботников | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 2 100,000 | 2 598,722 | 2 598,722 | 2 598,722 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 2 100,000 | 2 598,722 | 2 598,722 | 2 598,722 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление образования администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 90,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 90,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Управление культуры Управление физической культуры и спорта администрации МО "Княжпогостский" | ВСЕГО | 70,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 70,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.2. |  | Сбор, транспортировка, размещение отходов в поселениях | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2.1. |  | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 3 838,162 | 8 031,093 | 6 503,545 | 6 503,545 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 3 838,162 | 8 031,093 | 6 503,545 | 6 503,545 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2.2. |  | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в поселениях | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2.3. |  | Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 134,200 | 1 340,700 | 1 340,700 | 1 340,700 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 134,200 | 1 340,700 | 140,700 | 140,700 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.3.1. |  | Озеленение территорий | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.4.1. |  | Обеспечение противопожарных мер | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 5 000,000 | 1 368,891 | 1 355,243 | 1 355,243 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 5 000,000 | 1 368,891 | 1 355,243 | 1 355,243 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.4.2. |  | Обеспечение противопожарных мер в поселениях | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.5.1. |  | Проведение кадастровых работ по установлению границ лесопарков | Администрация МО "Княжпогостский» (Отдел ГО, ЧС и АТБ), бюджеты поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Осуществление государственных полномочий в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" | Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Выполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 279,500 | 279,500 |
| 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов) | Обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов | Обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (обустройство и (или) ремонт пожарных водоемов | 3 452,512 | 3 452,512 |

------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.