Таблица 10

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значение показателей**  |
| **2013**  | **2014** **(план)** | **2014****(факт)** | **Обоснование отклонений значений показателя**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная Программа****«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2016 годы»** |
| **1.** | Уровень удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»  | **% от числа опрошенных**  | **29,4** | **30** | **30** | **В отчётном периоде значение показателя достигнуто**  |
| **2.** | **Уровень удовлетворённости населения информационной открытостью** органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»  | **% от числа опрошенных**  | **30** | **50** | **50** | **В отчётном периоде значение показателя достигнуто**  |
| **Подпрограмма «Развитие системы открытого муниципалитета****в органах местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»** |
| **1.** | **Проведение заседаний Общественного совета муниципального района «Княжпогостский»**  | **Ед.**  | **2** | **7** | **7** | **В отчётном периоде было проведено 7 заседаний Общественного совету муниципального района «Княжпогостский» с участием руководителя администрации МР «Княжпогостский», заместителей руководителя, руководителей отраслевых (функциональных) подразделений администрации МР «Княжпогостский», с приглашением руководителей предприятий ЖКХ, ОВД, ЦРБ, СМИ, руководители администраций городских, главы сельских поселений Княжпогостского района. Заседания проходили по актуальным вопросам жизнедеятельности МР «Княжпогостский»**  |
| **2.** | **Проведение встреч представителей органов местного самоуправления района с населением**  | **Ед.**  | **13** | **14** | **14** | **Встречи с населением муниципального района «Княжпогостский» прошли в соответствии и с утверждённым графиком. Кроме работников аппарата администрации муниципального района «Княжпогостский» для оказания практической помощи во время проведения встреч привлекаются депутаты Совета муниципального района и депутаты Советов поселений, руководитель Общественной приёмной Главы Республики Коми в Княжпогостском районе, работники отдела внутренних дел Княжпогостского района, ООО «Город», ООО «Тепловодоканал», ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ», районного Совета ветеранов войны и труда и другие.** |
| **3.** | **Опубликование муниципальных НПА**  | **Да / нет**  | **Да**  | **Да**  | **Да**  | **Опубликование муниципальных НПА осуществляется через районную газету «Княжпогостские вести» и официальный сайт муниципального района «Княжпогостский»**  |
| **4.** | **Регулярное наполнение актуальной информацией официального сайта муниципального района «Княжпогостский»**  | **Да / нет**  | **Да**  | **Да**  | **Да**  | **Наполнение актуальной информацией официального сайта муниципального района «Княжпогостский» осуществляется сектором обеспечения деятельности управления делами администрации ежедневно в соответствии с постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 14 апреля 2014 г. №300 «Об официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» и распоряжением администрации МР «Княжпогостский» от 11 марта 2014 г. №53-р «О предоставлении информации для размещения на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский».** |
| **Подпрограмма «Оптимизация деятельности органов** **местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»**  |
| **1.** | Исполнение мероприятий долгосрочной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Княжпогостский» **на 2014-2015 г.г. и планов по противодействию коррупции утверждённых в администрациях поселений**  | **%** | **80** | **90** | **90** | **15 декабря 2014 г. проведено заседание комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе «Княжпогостский» по рассмотрению промежуточных итогов реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2015 годы» за 2014 год. По результатам заседания исполнение мероприятий программы** Противодействие коррупции в муниципальном районе «Княжпогостский» **на 2014-2015 г.г. поселений оценено на 90 %. (за 2013 год на 82 % по итогам анализа УГГС РК).****Исполнение планов мероприятий по противодействию коррупции администраций ГП и СП поселений района оценено на 80 %. (за 2013 год на 89 % по итогам анализа УГГС РК).** |
| **2.** | **Исполнение мероприятий планов по противодействию коррупции в администрациях поселений района**  | **%** | **50** | **65** | **80** |
| **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления** **муниципального района «Княжпогостский»**  |
| **1.** | **Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский (далее – муниципальные служащие), прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих района** | **%** | **20** | **25** | **25** |  |
| **2.** | **Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский», состоящих в резерве управленческих кадров администрации и прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский»**  | **%** | **7** | **8** | **8** |  |
| **3.** | **Доля должностей муниципальной службы муниципального района «Княжпогостский», замещённых лицами в возрасте до 30 лет, от общего количества должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Княжпогостский»** | **%** | **18** | **19** | **13** |  |
| **4.** | **Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер, представленных муниципальными служащими муниципального района «Княжпогостский» в отношении которых проведён мониторинг полноты и достоверности представленных сведений** | **%** | **47** | **Не менее 30** | **100** |  |
| **Подпрограмма** **«Управление муниципальным имуществом муниципального района «Княжпогостский»** |
| **1.** | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Княжпогостский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский» | процентов  | 72,3 | 75,7 | 93,4 |  |
| **2.** | Удельный вес приватизированных объектов недвижимо­сти к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) привати­зации имущества муниципального района «Княжпогостский» на соответствующий год | процентов | 0 | 11,1 | 3,6 | Решением Совета от 30.01.2014г. № 273 утвержден прогнозный план (программа) приватизации на 2014 год, в который включены 18 объектов недвижимого муниципального имущества, 10 объектов движимого имущества. В 2014 году приватизирован один объект - коровник, общей площадью 1 713,4 кв.м., расположенный по адресу: Княжпогостский район, с. Шошка, ул. Набережная, д. 30, выкупная цена – 700 тыс.руб.В 2014 году в адрес администрации муниципального района «Княжпогостский» поступило заявление от ИП Тягинова А.В. о приватизации 6 объектов движимого имущества (техника), включенного в план приватизации на 2014 год. Указанные объекты в 2014 году продать не удалось, т.к. отсутствовали правоустанавливающие документы. В связи с этим УМИЗиПР подготовило исковое заявление (с сопутствующими документами) в Княжпогостский районный суд для признания права собственности за МР «Княжпогостский». После признания права собственности данные объекты будут проданы.  |
| **Подпрограмма** **«Управление муниципальными финансами»** |
| **1.** | Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Княжпогостский», представленных в виде муниципальных программ  | %  | 40 |  80  | 98,73 |   |
| **2.** | Отношение дефицитаконсолидированногобюджета муниципального района «Княжпогостский», к доходам без учета объемабезвозмездных поступлений  | %  |  15  |  15  | 17 |  |
| **3.** | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района «Княжпогостский», без учетаобъема безвозмездных поступлений  | %  |  0  |  0  | 0 |  |
| **4.** | Достижение по итогам года,предшествующего отчетному, оценки качества управления муниципальными финансами, осуществляемо Министерством финансов РК, не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству  | да/нет  |  да  |  да  | да  |  |
| **5.** | Одобрение основных направлений бюджетной иналоговой политики | да/нет  |  да  |  да  | да |  |
| **6.** | Одобрение основных параметров долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет  |  -  |  да  | да  |  |
| **7.** | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов,регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в муниципальном районе, в количестве такихактов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента  | %  | 100  | 100  | 100 |  |
| **8.** | Удельный вес главных распорядителей, охваченныхмерами контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  | %  | 100  | 100  | 100 |  |
| **9.** | Соответствие решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодексаРоссийской Федерации  | да/нет  |  да  |  да  | да |  |
| **10.** | Соответствие исполнения бюджета муниципального района и поселений бюджетному законодательству  | да/нет  |  да  |  да  | да |  |
| **11.** | Проведение мониторинга поступления налоговой базы консолидированного бюджета МР «Княжпогостский» | Кол-во в год | 4 | 4 | 4 |  |
| **12.** | Соотношение инвентаризуемого имущества к общему количеству муниципального имущества | % | 50 | 70 | 70 |  |
| **13.** | Количество проведенных совещаний межведомственной комиссии | Кол-во в год | 4 | 4 | 4 |  |
| **14.** | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств к общему объему расходов  | %  |  20  |  10  | 0 |  |
| **15.** | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной вустановленные Министерством финансов РК сроки  | %  | 100  | 100  | 100 |  |
| **16.** | Удельный вес выполненных показателей муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями  | %  |  70  | 75  | 100 |  |
| **17.** | Доля расходов на обслуживание муниципальногодолга в расходах бюджета муниципального района «Княжпогостский»  | %  |  0  | 0  | 0 |  |
| **18.** | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Княжпогостский»  | %  |  0  | 0  | 0 |  |
| **19.** | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы  | %  | 100  | 100  | 98,7 |  |
| **Подпрограмма «Электронный муниципалитет»** |
| **1.** | Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных  | % | 65 | 70 | 70 | В финансовом управлении администрации муниципального района «Княжпогостский» налажена доменная сеть, которая обеспечивает:- работоспособность программного обеспечения администрации района; - процесс обмена информацией и документооборотом в администрации:- процесс обмена информацией и документооборотом с вышестоящими структурами и пр. по защищённым каналам связи. Обмен информацией и документооборот между работниками администрации осуществляется с разграничением прав пользователей к разным системам данных.  |
| **2.** | Количество граждан посетивших сайт муниципального района «Княжпогостский» | ед. | 10000 | 15000 | 20099 |  |
| **3.** | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | % | 90 | 90 | 90 |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **1.** | Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм  | % | - | 100 | 100 |  |