**УТВЕРЖДАЮ:**

исполняющий обязанности начальника управления делами

администрации муниципального района «Княжпогостский»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Шепеленко

Годовой отчёт о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

наименование муниципальной программы:

**«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»**

ФИО/должность ответственного исполнителя:

**Алиева Мария Анатольевна** – заведующий сектором обеспечения деятельности управления делами администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата**: 01.01.2015 г.**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**программы «Развитие муниципального управления**

**в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»**

Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013г. № 705 «Об утверждении Методических [указани](#Par28)й по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР «Княжпогостский».

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)

Сдп1 = 30/30 =1

Сдп2 =50/50 =1

Сдц = (1+1) /2 =1

**За отчетный период степень достижения показателей муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы» составляет – 1**

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 97311,65/98620,26 = 0,987

**За отчетный период 2014 года степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,987**

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:



**Эгп= 1\*0,987=0,987 = 0,987**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ Вывод об эффективности реализации │Критерий оценки эффективности Э │

│ муниципальной программы │ МП│

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Неэффективная │ менее 0,5 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Уровень эффективности удовлетворительный│ 0,5 - 0,79 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Эффективная │ 0,8 - 1 │

├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Высокоэффективная │ более 1 │

└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

**Вывод:**

 Муниципальная **«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014 – 2020 годы»** является эффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 0,987