Информация

по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств,

выделенных  на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Тракт»

В соответствии с пунктом 4 раздела 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» на 2015 год и приказа Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» от 03 августа 2015 года № 11-ос проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Тракт» за 2014 год.

Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием всего 308,493 тыс. рублей, в том числе 308,493 тыс. руб. средства бюджета сельского поселения «Тракт »

В результате контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. Несвоевременное размещение плана-графика размещения заказов на 2014 г. на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", чем нарушены п. 2 Приказа № 544/18н и п. 5 Приложения 1 к Приказу № 761/20н.

2. Проверкой целевого характера использования средств установлено, что выполненные работы необходимы для решение вопросов организационно-правового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  сельского поселения «Тракт».

3. Расходы на закупки осуществлены с учетом соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

4. Закупки осуществлены в соответствии с информацией, включенной в план-график в соответствии с частью 3 статьи 21 Закона № 44-ФЗ. Закупки проводились у единственного поставщика.

5. Расходы на закупки проводились в рамках муниципальной программы, что соответствует одному из направлений осуществления закупок, предусмотренных статьей 13 Закона № 44-ФЗ.

6. Программные показатели на 2014 г. соответствуют бюджетной росписи на 2014 г., исполнение по программе составило 87%. Согласно Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность в населенных пунктах на территории сельского поселения «Тракт» за 2014 год программа является эффективной, целевые показатели и индикаторы программы в целом выполнены. Однако ввиду недостаточности запланированных средств, не был отремонтирован пожарный водоем.

Предложения:

- Соблюдать сроки размещения планов-графиков размещения заказов в единой информационной системе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Направить отчет о результатах проверки в Совет СП «Тракт», руководителю администрации МР «Княжпогостский».