Информация

по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств,

выделенных  на реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе»

В соответствии с пунктом 6 раздела 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» на 2016 год и приказа Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» от 21 сентября 2016 года № 20-ос проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных  на реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» муниципальной программы «Развитие экономики в Княжпогостском районе»

Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием всего в 534 851  руб., в том числе в разрезе источников:

- 463 421 руб. средства республиканского бюджета Республики Коми;

- 71 430 руб. средства бюджета МР «Княжпогостский».

В результате контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. Цель  Подпрограммы, сформулированная как «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающих производств на территории МР «Княжпогостский» не в полной мере соответствуют требованиям пункта 19 Методических указаний в части конкретности и измеримости, а именно, содержат размытые формулировки, допускающие произвольное и неоднозначное толкование. Такие формулировки целей усложняют проверку соответствия ожидаемых конечных результатов подпрограммы поставленным целям.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы не содержат характеристику конечных результатов в сфере ее реализации, то есть изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией подпрограммы.

3. Перечень ожидаемых результатов не соответствует целевым индикаторам.

4. Подпрограмма по обозначенным в ней целям и задачам, а также основным мероприятиям, в целом, согласуется с основополагающими программно-целевыми документами муниципального района и Республики Коми.

5. Положительным аспектом в реализации Подпрограммы является привлечение средств из внебюджетных источников, их доля в общей сумме финансирования Подпрограммы составляет 25%.

6. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по итогам 2015 года составило 100%. Показатели Подпрограммы на 2015 г. соответствуют бюджетной росписи на 2015 г. и решению о бюджете на 2015 год.