**Отчет**

**О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию**

**Развитию конкуренции в Республике Коми за 1 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** |
| **I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Коми** | | | | | |
| **8.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 8.1 | Обеспечение равного доступа к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) | 2022-2025 | **выполнено** | Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми  ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | По всем вопросам, связанным с оформлением и использованием сертификата дополнительного образования можно обратиться в **муниципальный опорный центр МО МР «Княжпогостский»**Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский». |
| 8.2 | Проведение семинаров, стажировок, мастер-классов и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2022-2025 | **выполнено** | Проведение педагогических советов, методических объединений, круглых столов по темам:  - педагогические приёмы создания ситуации успеха учащихся;  - педагогические образовательные технологии в развитии личности;  - использование разнообразных форм и методов работы в развитии интереса к занятиям изобразительному искусству и рукоделию;  - проектная деятельность в дополнительном образовании;  - повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в конкурсных методических и тематических мероприятиях.  Организация и проведение мастер-классов и открытых занятий. |
| 8.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2022-2025 | **выполнено** | Оказание методической и консультативной помощи при проведении заочных мероприятий |
| 8.4 | Предоставление гранта в форме субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по итогам проведения конкурсного отбора проектов, направленных на обеспечение функционирования ключевого центра развития детей, созданного в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" в Республике Коми | 2022-2024 | **выполнено** | Грант в форме субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями **в 1 квартале 2024 года** не предоставлялся бюджету МР «Княжпогостский» |
| **10.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 10.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2022-2025 | **выполнено** | Комитет Республики Коми по тарифам,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Администрацией были проведены конкурсы по заключению концессионных соглашений. По итогам конкурса Концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения в **1 квартале 2024 года**  не заключались |
| 10.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений. | 2022-2025 | **Выполнено** | Работа по оформлению правоустанавливающих документов на объекты водоснабжения и водоотведения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности осуществляется постоянно, по мере необходимости |
| 10.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2022-2025 | **Не выполнено** | **За 1 квартал 2024** муниципальные объекты теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности не передавались |
| **29.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 29.3 | Удовлетворение заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности Республики Коми | 2022-2025 | **выполнено** | Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | **В 1 квартале 2024 года** заявок от операторов связи не поступало |
| **31.** | **Рынок ритуальных услуг** | | | | |
| 31.1 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2022-2025 | **выполнено** | Органы местного самоуправления в Республике Коми  (по согласованию) | Мониторинг цен на ритуальные услуги проведен.  Деятельность в сфере ритуальных услуг осуществляют 3 субъекта предпринимательства (ИП Лекомцева,ИП Безменов, ИП Булейко).Средняя стоимость услуг по транспортировке тел умерших составляет от 1300 до 2000 рублей в зависимости от расстояния. |
| 31.2 | Формирование, ежегодная актуализация и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Республики Коми данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2022-2025 | **выполнено** | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) размещен на официальном сайте МР «Княжпогостский»  **http://www.mrk11.ru/page/predprinimatelstvo.informirovanie/** |
| 31.3 | Согласование с Комитетом по Республики Коми по тарифам расчета стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 2022-2025 | **Выполнено** | Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению по всем городским и сельским поселениям согласован с Комитетом по Республики Коми по тарифам **в феврале 2024** |
| 31.4 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, включая размещение на официальных сайтах муниципальных образований реестров кладбищ и мест захоронений | 2022-2025 | **В стадии исполнения** | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Городскими и сельскими поселения , входящими в состав МР «Княжпогостский» проводиться работа по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них |
| 31.5 | Рассмотрение вопроса вариантов создания государственной информационной системы Республики Коми по учету и систематизации кладбищ и мест захоронении для муниципальных образований Республики Коми | 2022 |  | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | После создания государственной информационной системы Республики Коми будет организован ввод данных по кладбищам и местам захоронения |
| 31.6 | Оказание услуг по организации похорон организовано по принципу "одного окна" на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг (исполнение мероприятия после принятия соответствующего федерального нормативного правового акта) | 2023-2025 | **выполнены** | Определение ответственного после принятия соответствующего федерального нормативного правового акта | Услуги по организации похорон по принципу "одного окна" на основе конкуренции оказываются ИП Булейко А.А. |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми** | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2022-2025 | **выполнено** | Комитет Республики Коми по закупкам (свод);  заказчики Республики Коми (органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми) (по согласованию);  Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию) | Финансовым управлением администрации МР «Княжпогостский» на постоянной основе осуществляется направление рекомендательных информационных писем муниципальным заказчикам по вопросам внесения изменений в действующее законодательство. |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, "круглых столов" для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2022-2025 |  | У администрации МР «Княжпогостский» отсутствуют полномочия по проведению семинаров для участников закупок. |
| 1.3 | Выработка и направление рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по повышению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами | 2022-2025 |  |  |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | 2022-2025 |  | **За 1 квартал 2024 года** всего размещено закупок муниципальными заказчиками муниципального района (включая отраслевые (функциональные) подразделения и подведомственные учреждения) в количестве 483 на сумму 146 476 950,55 рублей, заключено 477 контракта.  По итогам 1 квартала 2024 года сектором закупок для муниципальных нужд Финансового управления администрации муниципального района «Княжпогостский» проведена оценка эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В результате проведенного мониторинга выявлено, что фактическая сумма контрактов по осуществленным закупкам за 1 квартал 2024 года составила 109 745 157,84 рублей, в том числе:  по контрактам, заключенным по итогам электронных аукционов – 48 423 097,06 рублей;  по контрактам, заключенным по итогам запросов котировок – 6 507 501,80 рублей;  по контрактам, заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 54 814 558,98 рублей.  Реальная экономия бюджетных средств составила 10 381 184,05 рублей. |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми | 2022-2025 | **выполнено** | Финансовым управлением администрации МР «Княжпогостский» ежеквартально осуществляется анализ и мониторинг количества участников процедур закупок |
| **3.** | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | |
| 3.6 | Выявление причин повышения значимости барьера "сложность получения доступа к земельным участкам" | 2022-2025 | **выполнено** | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | В целях своевременного выявление административных барьеров в целях дальнейшей выработки мероприятий по их устранению администрацией проводится анализ причин. Основной из причин сложности получения доступа к земельным участкам является отсутствие достаточных земельных ресурсов с развитой инфраструктурой для дальнейшего предоставления хозяйствующим субъектам. |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | 2022-2025 | **Выполнено** | Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | **Мониторинг** присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов проводиться |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием | 2022-2025 | **выполнено** | Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно-методическое руководство и координацию деятельности ГУПов и хозяйственных обществ с участием Республики Коми;  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | ГУПы и МУПы на территории муниципального района «Княжпогостский» не зарегистрированы |
| 4.6 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2022-2025 |  | Органы исполнительной власти Республики Коми, имеющие подведомственные учреждения, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и/или осуществляющие координацию и регулирование деятельности в отраслях экономики (сферах управления), соответствующих основным видам деятельности хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Республики Коми/органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно-методическое руководство и координацию деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми;  Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) |  |
| 4.7 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 | **выполнено** | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений;  Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Вопрос целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов не актуален в связи с отсутствием у хозяйственных обществ непрофильных активов. |
| 4.10 | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022 - 2023 | **Не выполнено** | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | муниципальное имущество, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, отсутствует. |
| 4.11 | Обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022 - 2025 |  | Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) |  |
| **6.** | **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | |
| 6.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2022-2025 | **выполнено** | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), организации высшего образования, расположенные на территории Республики Коми (по согласованию) | **За 1 квартал 2024** частные организации и индивидуальные предприниматели в сфере дополнительного образования **не участвовали** в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк "Кванториум", мобильный технопарк "Кванториум", центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) |
| **9.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности** | | | | |
| 9.1 | Публикация информации о процедурах приватизации государственного имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru | 2022-2025 | **выполнено** | Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Вся информация о продаже муниципального имущества публикуется на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке - универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» <https://www.sberbank-ast.ru/> (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»),на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» в сети «Интернет» www.mrk11.ru |
| 23.1 | **Развитие торговой деятельности на территории Республики Коми** | | | | |
| 23.1 | Актуализация органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектах на территории муниципальных образований в Республике Коми | 2022 - 2025 | **выполнено** | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | В целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в Схему размещения нестационарных торговых объектов НТО вносились изменения 1 раз. **За 1 квартал 2024** года заключено новых договоров на размещение НТО – 15 ед. |

**Мониторинг достижения ключевых показателей развития конкуренции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование рынка** | **Наименование показателя** | **Объем выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг соответствующего муниципального образования на 01.04.2024 / количество частных организаций (в случае отсутствия информации по выручке)** | **Общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг соответствующего муниципального образования на 01.04.2024 / общее количество хозяйствующих субъектов всех форм собственности (в случае отсутствия информации по выручке)** | **Целевой показатель на 01.04.2024**  **(для Республики Коми)** |
| Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг 100 % | 3 | 3 | 92,0 |
| **Наименование рынка** | **Наименование показателя** | **Количество кладбищ, включенных в реестр на 01.04.2024** | **Общее количество кладбищ** | **Целевой показатель на 01.04.2024 (для Республики Коми)** |
| Рынок ритуальных услуг | Доля кладбищ и мест захоронений на них, включенных в реестр, от общего количества существующих кладбищ -100% | 34 | 34 | 20% |

* Имеется ввиду реестр, который ведется в администрации МР Княжпогостский».