- ОТЧЕТ

по результатам экспертизы муниципальной программы

«Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункт 2 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2017 год Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» проведена экспертиза муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура в Княжпогостском районе».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее:

- Общая характеристика Программы.

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» утверждена Постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 29.11.2013 г. № 841 (далее – Программа).

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, программа разделена на семь подпрограмм:

- «Развитие организаций дополнительного образования»;

- «Развитие библиотечного дела»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности»;

- Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе»;

- «Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений»

- «Развитие и сохранение национальных культур»

Срок реализации Программы и входящих в её подпрограмм предусмотрен в два этапа: первый на 2014-2017 годы, второй на 2018-2020 годы. При этом остается неясно, чем обусловлена  необходимость выделения в программе и подпрограммах отдельных этапов реализации, поскольку в дальнейшем, все основные параметры программы и входящих в нее подпрограмм  (цели, задачи, основные мероприятия, индикаторы) приведены в целом, без выделения каких-либо промежуточных параметров, соответствующих определенному этапу ее реализации.

Объем финансирования программы утвержден на 2014-2019 годы в сумме 399 402,15 тыс. руб., основная часть из которых 387 589,66 тыс. руб., или 97% составляют средства местного бюджета. Средства республиканского  бюджета предусмотрены в размере 11 279,0 тыс. руб., федеральные средства в сумме 533,49 тыс. руб.

Программа не содержит данных о прогнозируемом объеме средств, необходимом для ее реализации до окончания срока действия (до 2020 года) и корректируется по мере внесения изменений в бюджет района.

С начала реализации Программы в неё двадцать два раза вносились изменения.

В соответствии с паспортом Программы ответственным исполнителем является отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», соисполнители – МАО ДО «Детская школа искусств» г. Емва, МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» г. Емва, МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей», МБУ «Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система», МАУ «ЦХТО», МАУ ««Княжпогостский центр национальных культур».

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в области культуры.

- Оценка содержания программы.

Цель программы, сформулированная, как «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества» соответствует сфере реализации программы, является однозначной (не допускает произвольного или неоднозначного толкования) и соответствует ожидаемым конечным результатам. Вместе с тем цель программы не является достижимой и измеримой (достижение цели невозможно проверить, цель не имеет четкой измеримой количественной оценки).

Задачи, определенные в рамках Программы, способствуют достижению цели.

В соответствии с пунктом 19 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В нарушение данного пункта в паспорте Программы обозначено десять задач, а Подпрограмм всего семь, кроме того, первая, вторая, третья задачи Программы не соответствует цели Подпрограмм № 1,2,3, а цель Подпрограммы № 7 не соответствует ни одной из задач Программы, обозначенных в паспорте Программы.

Программа лишь частично дает представление о непосредственных конечных результатах ее реализации. Так, например, в паспорте Программы раздел, описывающий «Ожидаемые результаты реализации Программы» имеет достаточно общие формулировки. Все поименованные в нем ожидаемые результаты не имеют четкой количественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект, в частности, имеют место формулировки:

- основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы;

- реализация программы позволит обеспечить снижение угроз утраты этнокультурных региональных особенностей;

- будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Республики Коми к информации и культурным благам.

Ожидаемые результаты реализации Программы не содержат характеристику основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере ее реализации, то есть изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией подпрограммы. В соответствии с требованиями пункта 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Ожидаемые результаты в паспорте Программы (повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения; сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций; расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально - досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения; дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества; создание информационно-культурного банка по истории, культуре, быту коми народа и народностей, проживающих на территории района; проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями) имеют размытую формулировку, не содержат соответствующих измеримых результатов ее исполнения и не имеют четкой количественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект. Такая формулировка ожидаемых результатов не в полной мере соответствует требованиям  п. 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 согласно которым, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

В связи с этим, целесообразно конкретизировать ожидаемые результаты реализации Программы конкретными показателями, на сколько процентов ожидается увеличение показателей.

Перечень ожидаемых результатов не соответствует целевым индикатором. Согласно Программе установлено одиннадцать целевых индикаторов:

1) доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе «Княжпогостский»;

2) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

3) развитие музейного дела;

4) количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами;

5) количество учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия;

6) количество культурно - досуговых учреждений культуры, в которых внедрены информационные технологии;

7) количество учреждений получивших субсидии на реализацию малых проектов;

8) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

9) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; 10) доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений;

11) удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать друг другу. Так если целевой индикатор установлен как доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек, то ожидаемый результат будет увеличение доли библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек на %, если целевой индикатор установлен, как количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, то ожидаемый результат будет увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения на % и т.д. Ни один из одиннадцати целевых индикаторов не соответствует ожидаемым результатам Программы, в перечне ожидаемых результатов отсутствуют все одиннадцать целевых индикаторов и показателей Программы.

В нарушение Рекомендаций по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316 целевые индикаторы и показатели программы в паспорте Программы не соответствуют данным раздела 6 «Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы». В нарушение п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) подпрограмм не увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной Программы. В паспорте Программы указано одиннадцать целевых индикаторов и показателей Программы, в разделе 6 таких показателей четыре, а в таблице № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» указано 24 показателя Программы, при чем ни одного показателя по седьмой Подпрограмме.

В таблице № 1 в каждой Подпрограмме показатель (индикатор) «Выполнение муниципального задания», плановое значение которого за весь период реализации программы предусмотрено на уровне 100% относится к текущей деятельности учреждений культуры и не может являться качественным результатом реализации Подпрограммы.

Кроме того, такие целевые индикаторы в паспорте Программы как «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения», «количество учреждений получивших субсидии на реализацию малых проектов», «доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений», уровень толерантного отношения к представителям другой национальности», «доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений», «удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики» отсутствуют и в разделе 6 программы и в таблице № 1.

В Программе отсутствуют показатели (индикаторы) установленные в «Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» до 2020 года»: «Соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры и искусства Княжпогосткого района к средней заработной плате в Республике Коми», «Количество премий  для лучших учащихся ДШИ», «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в
регионе», «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными)
организациями культуры», «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками».

В Программе отсутствуют показатели, характеризующие вовлеченность детей и подростков в активную социокультурную деятельность. В контексте изложенного предлагается для отслеживания прогресса в решении проблемы вовлеченности детей и подростков в активную социокультурную деятельность дополнить программу индикатором «увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей района в возрасте от 5 до 17 лет».

Не запланированы индикаторы, направленные на достижение ряда приоритетов государственной политики в области культуры, предусмотренные на федеральном уровне. Так, в частности, отсутствует показатель «увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей  численности учащихся детей», предусмотренный распоряжением Правительства РФ от 19.12.2013 № 2420-р «Об утверждении перечня приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов  РФ и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 года».

Остается неясно, на основании чего формировался перечень целевых индикаторов в паспорте Программы. Необходимо пересмотреть перечень целевых индикаторов (показателей) и привести их в соответствие.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий Программы израсходовано 204 073,66 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 98,4% от утвержденных бюджетных средств, в том числе по годам:

(руб.)

| Год | Израсходовано средств | Утверждено средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 76 506 357,84 | 77 370 622,20 | 98,9% |
| 2015 | 61 920 684,72 | 63 007 855,00 | 98,3% |
| 2016 | 65 646 615,39 | 67 023 213,29 | 97,9% |
| Итого | 204 073 657,95 | 207 401 690,49 | 98,4% |

Программные показатели на 2014-2016 года соответствуют бюджетной росписи на 2014-2016 года и решению о бюджете на 2014-2016 года.

Средства были направлены на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, на реализацию малых проектов в сфере культуры, на укрепление МТБ, внедрение информационных технологий, подписка на периодические издания, выполнение противопожарных мероприятий, проведение текущих ремонтов, комплектование книжных и документных фондов, гранты, премии, функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства, строительство учреждений культуры, на выполнение муниципального задания («ЦХТО», «ДШИ», «ЦБС», «РИКМ»).

- Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Согласно Отчетов о реализации МП «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе» за 2014-2016 года целевые показатели и индикаторы Программы выполнены, Программа является высокоэффективной.

Однако, сделать вывод об эффективности программы не представляется возможным, так как:

1) Отчеты о ходе реализации Программы за 2014-2015 г. составлены на основании  18 показателей (индикаторов) Программы, что не соответствует количеству показателей (индикаторов) программы, указанных в таблице № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе», где таких показателей 23. В связи с этим отсутствуют в расчете эффективности следующие индикаторы (показатели) Программы отраженные в таблице № 1 к Программе: «количество зарегистрированных пользователей», «доля обеспеченных муниципальных учреждений культуры первичными мерами пожарной безопасности», «доля муниципальных учреждений культуры обеспеченных материалами», «доля построенных муниципальных учреждений культуры». Кроме того, такие индикаторы (показатели) как «доля изданий на которые оформлена подписка», «количество реализованных малых проектов», «количество выданных грантов», «количество отремонтированных учреждений культуры» использованные в расчете отсутствуют в таблице № 1 к Программе, остается непонятным откуда они взялись.

2) Отчет о ходе реализации Программы за 2016 г. составлен на основании  показателей (индикаторов) Программы, которые не соответствуют наименованиям показателей (индикаторов) программы, указанных в таблице № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе». В расчете эффективности Программы отсутствуют следующие индикаторы (показатели) Программы отраженные в таблице № 1 к Программе: «доля обеспеченных муниципальных учреждений культуры первичными мерами пожарной безопасности». Кроме того, такие индикаторы (показатели) как «премии одаренным детям», «количество зданий муниципальных учреждений культуры в которых выполнен текущий ремонт», «доля изданий на которые оформлена подписка», «доля библиотек подключенных к сети интернет и развитие системы от общего числа библиотек», «количество реализованных малых проектов», «количество отремонтированных учреждений культуры» использованные в расчете отсутствуют в таблице № 1 к Программе, остается непонятным откуда они взялись.

Согласно п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности. В нарушение данного пункта такие показатели (индикаторы) Программы как «удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры» рассчитаны на основании данных, полученных в результате опросов населения, как таковой методики расчета индикатора Программа не содержит. Кроме того фактические значения индикаторов (показателей) в расчете эффективности Программы за 2014 год, аналогичны  фактическим значениям индикаторов (показателей) за 2015 год, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели и неэффективности Программы.

Отдельные индикаторы Программы не отвечают требованиям п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705, а именно:

- неадекватны (показатель не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи и не охватывает все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы).

К таким, например, относятся:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество посещений платных культурно-досуговых мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры обеспеченных материалами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля обеспеченных муниципальных учреждений культуры первичными мерами пожарной безопасности | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа) | Ед. на 1000 чел | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 5. | Количество учреждений дополнительного образования детей обеспеченных музыкальными инструментами | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля построенных муниципальных учреждений культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В ходе проверки установлено неверное исчисление степени достижения целей Программы и уровня финансирования реализации программы, в связи с чем сделан перерасчет показателей эффективности Программы (Приложение № 1 к акту проверки):

- Программа в 2014 г. была эффективной, уровень эффективности составил 0,9.

- Программа в 2015-2016 г. была неудовлетворительной, уровень эффективности составил 0,7.

Это позволяет сделать вывод, что исполнение Программы не контролируется ответственным исполнителем Программы, анализ выполнения мероприятий Программы, ее эффективности не проводится.

Таким образом, Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, при условии выполнения всех мероприятий, запланированных по программе, а также достижения всех целевых показателей и индикаторов, обозначенных в Программе.

На основании изложенного, рекомендовано внести исправления в муниципальную Программу на основании выявленных  нарушений, а также  в соответствии Рекомендациями по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316 и Методическими указаниями от 14.10.2013 г. № 705.

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский»   	                                                  Киселева Н.А.