- Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

«15» октября 2018г №377

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий программы

повышения финансовой грамотности в Княжпогостском районе

на 2018 - 2023 годы

за 2020 год

(отчетный год)

Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»

| N п/п региональной программы | N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | 1.1.1. | Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях муниципального района «Княжпогостский» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский»(далее- УО), образовательные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального района «Княжпогостский» | 2018 - 2023 гг. | Формирование у детей и молодежи мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека. Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам | Исполнено. В 8 ОУ включены программы по повышению финансовой грамотности в ОУ. |
| 1.1.3 | 1.1.2. | Организация и проведение конкурсов, игр, турниров, олимпиад, викторин по финансовой тематике среди учащихся и молодежи, в том числе: | УО, Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» (далее- ФУ) | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного конкурса, или игры, или турнира, или олимпиады, или викторины по финансовой тематике среди учащихся и молодежи. Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам | Исполнено. См. п.1.1.2.1-1.1.2.2 |
| 1.1.3.1 | 1.1.2.1. | Организация и проведение конкурсов, игр, олимпиад, викторин по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся и студентов | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» (далее-ОСЭР и ПР), ФУ, УО, ИМЦП в Княжпогостском районе. | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного конкурса, или игры, или олимпиады, или викторины по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся и студентов. Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека | Исполнено. На базе МБУ Княжпогостская МЦБС» (ИМНЦП) 1 мая - 26 ноября 2020 г. Конкурс творческих проектов молодежи РК «Предпринимательство без границ!». О победителе этого конкурса была написана статья в группе «Библиомания» Вконтакте - https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3697%2Fall Проведены в 10 образовательных учреждениях района и 1 учреждение дополнительного образования тематические конкурсы, игры, олимпиады, викторины: - «Финансы – это важно» -Турнир- «Выбор» - «Простые правила, не имеем долгов» - Фотоконкурс «Финансы» - «Мы и деньги» Приняли участия учащиеся с 5-11 классы - 157 человек Охват детей с 1-4 классы- 83 учащихся Взрослое население-44 человека |
| 1.1.3.2. | 1.1.2.2. | Организация и проведение конкурса работ детей и молодежи по финансовой тематике "Секреты денежки" | ФУ, УО | Ежегодно, с апреля по август | Проведение конкурса работ детей и молодежи по финансовой тематике "Секреты денежки". Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека | Исполнено. Проведены в 2 образовательных учреждениях района тематические конкурсы: "История денежки" «Секреты денежки» Охват учащихся: 1-4 классы- 25 чел 5-11 классы-15 учащихся |
| 1.1.5. | 1.1.3. | Проведение тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности в детских летних лагерях (площадках) | ФУ, УО | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного тематического мероприятия по повышению финансовой грамотности в детских летних лагерях. Создание условий для повышения финансовой грамотности, обеспечения личной финансовой безопасности | Не исполнено. Летних площадок в ОУ не было в связи с короновирусной инфекцией. |
| 1.1.5 | 1.1.4. | Организация и проведение лекций, экскурсий, мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров, конференций и других встреч с населением по вопросам финансовой грамотности | ФУ, УО, ОСЭР и ПР, привлечение специалистов банковского сектора, Пенсионного фонда, сотрудников МВД (по согласованию) ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного мероприятия с населением по вопросам финансовой грамотности. Повышение уровня финансовой грамотности населения, развитие знаний, навыков и умений в финансовой и предпринимательской сфере. Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам. Открытие новых бизнесов, развитие малого и среднего предпринимательства. Повышение занятости и деловой активности. Реализация творческого потенциала. Повышение уровня благосостояния населения. Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста. Стимулирование населения к сбережению и создание условий для формирования инвестиционного ресурса. Обеспечение экономической и финансовой безопасности личности и борьбы против финансового мошенничества | Исполнено. На базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» 22 января 2020 г. -Обучающий семинар для руководителей и работников кадровых служб организаций района на тему: «О федеральных законах, направленных на ведение трудовой деятельности в электронном виде». Провели семинар специалисты Клиентской службы (на правах отдела) в Княжпогостском районе УПФР в Усть-Вымском районе РК (межрайонное) Приняли участие 26 человек. На базе 3 образовательных учреждений были организованы: -«Финансовая грамотность и профориентация» - «Особенности банковских продуктов» На базе администрации МР «Княжпогостский» проведены лекции: - «Третий возраст, уроки в личном кабинете налогоплательщика». Приглашены представители ИФНС №5 по РК (филиал г. Емва) -«Исследование и расчет потребительской корзины», приглашены представители ОСЭР и ПР. Приняло участие: 44 учащихся 36 взрослое население. |
| 1.1.6.1 | 1.1.4.1. | Проведение различных мероприятий в рамках участия во Всероссийских акциях и программах, в том числе: - во "Всероссийской неделе сбережений", организуемой Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения", соорганизаторами которого являются Банк России и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - во Всероссийской программе "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях", организуемой Некоммерческим партнерством "Сообщество профессионалов финансового рынка "САПФИР" и Международной Гильдией финансистов при поддержке Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации | ФУ, ОСЭР и ПР, УО, ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг., по отдельному графику | Проведение мероприятия в рамках участия не менее чем в одной Всероссийской акции или программе. Предоставление гражданам открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии | Исполнено. На базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» 8 сентября 2020г., День информации «Деньги любят счет», уличное мероприятие по формированию экономического мышления граждан, культуры обращения с деньгами, участие приняли 20 человек, из них дети 4, Центральная межпоселенческая библиотека На официальном сайте МЬУ «Княжпогостская МЦБС» размещена статья «День информации «Деньги любят счёт» - http://www.emvacbs.ru/news/780/ На базе 3 образовательных учреждений проведены мероприятия: «Дни финансовой грамотности в ОУ». Приняло участие 30 учащихся. Проведены онлайн –«Финансовый зачет» Базовый и сложный уровень, прияли участие 5 организаций или 75 человек. Все получили сертификаты. |
| 1.1.6.2. | 1.1.4.2. | Организация и ведение лекций, видеоуроков, семинаров и мастер-классов по финансовой грамотности для разных категорий учащихся и трудовых коллективов, в том числе о личном финансовом планировании, финансовой безопасности и об услугах в банковской сфере (по тематике, определенной организатором в сфере банковских услуг), услугах страховых организаций | ФУ, ОСЭР и ПР, УО и другие кредитные и страховые организации и компании, участвующие в мероприятии в инициативном порядке (по согласованию) | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одной лекции, или видеоурока, или семинара, или мастер-класса по финансовой грамотности для разных категорий учащихся и трудовых коллективов. Повышение количества финансово грамотных граждан. Минимизация нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг | Исполнено. На базе 3 образовательных учреждений были проведены: - «Онлайн уроки финансовой грамотности». Охват- 30 учащихся. -единый классный час с представителями Пенсионного фонда в Княжпогостском районе. В связи с пандемией другие организации не смогли принять участие в проведении классных часов. |
| 1.1.6.3 | 1.1.4.3. | Организация и проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров и конференций по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения | ОСЭР и ПР, ФУ, *ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного мероприятия по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения. Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста. Стимулирование населения к сбережению и создание условий для формирования инвестиционного ресурса. Обеспечение экономической и финансовой безопасности личности и борьбы против финансового мошенничества. Повышение занятости и деловой активности, в том числе путем открытия нового бизнеса, развитие малого и среднего предпринимательства | Исполнено. На базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» 17 апреля 2020 г – День предпринимательства в онлайн-режиме в социальной сети ВК в группе «Библиомания» КП ЦПТИ: Знакомство участников группы «Библиомания» с республиканским конкурсом творческих проектов молодежи творчества РК "Предпринимательство без границ!". В группе были размещены видеопрезентации из серии «Бизнес-идеи» о лучших бизнесменах 19 века и их историях успеха товаров, устоявшихся на рынке более 100 лет. День предпринимательства в онлайн-режиме в социальной сети ВК в группе «Библиомания»: https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_2287%2Fall просмотрело 187 человек https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_2288%2Fall Просмотрело 202 человека. На базе 3 образовательных учреждений были организованы: -«Финансовая грамотность и профориентация» - «Особенности банковских продуктов» На базе администрации МР «Княжпогостский» проведены лекции: - «Третий возраст, уроки в личном кабинете налогоплательщика». Приглашены представители ИФНС №5 по РК (филиал г. Емва) -«Исследование и расчет потребительской корзины», приглашены представители ОСЭР и ПР. Приняло участие: 44 учащихся 36 взрослое население. |
| 1.1.6.7. | 1.1.4.4. | Проведение дней открытых дверей и организация практики в структурных подразделениях администрации МР «Княжпогостский» | ФУ, Управление делами администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее- УД), УО | По отдельному плану по согласованию с организаторами | Проведение не менее одного мероприятия для лучших учащихся. Формирование и совершенствование базовых комплексных знаний в сфере финансов, необходимых для организации обучения граждан | Исполнено. На базе администрации проведены встречи с предпринимателями по вопросам поддержки в моногородах. Проведено 3 встречи. Приняло участие взрослое население- 15 чел. |
| 1.1.6.11 | 1.1.6.11. | Организация и проведение публичных лекций, консультационных семинаров по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот, использования социальных и налоговых вычетов для разных целевых групп населения муниципального района «Княжпогостский» (проведение уроков налоговой грамотности в общеобразовательных школах, уроки налоговой грамотности для участников проекта "Третий возраст", мастер-классы по работе в "Личном кабинете налогоплательщика") | МИФНС по РК №5 по Республике Коми (по согласованию), ФУ, УО | Ежегодно в ноябре (ко дню работников налоговых органов, по отдельному плану по согласованию с организаторами) | Проведение не менее одной публичной лекции или консультационного семинара по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот, использования социальных и налоговых вычетов для разных целевых групп населения ". Создание условий для повышения налоговой грамотности, развития налоговой культуры населения | Исполнено. На базе администрации МР «Княжпогостский» проведены лекции: - «Третий возраст, уроки в личном кабинете налогоплательщика». «Как заполнить декларацию- 3-НДФЛ» Приглашены представители ИФНС №5 по РК (филиал г. Емва) Приняло участие: 36 взрослое население. |
| 1.2.1 | 1.2.1. | Создание и актуализация доступных информационно-познавательных ресурсов (брошюр, справочников, буклетов, информационно-справочных материалов, игр, рекламных проспектов, теле-, видео- и других медиаресурсов) по вопросам финансовой направленности, в том числе в электронном виде и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ФУ и другие учреждения, участвующие в мероприятии в инициативном порядке (по согласованию), УД | 2018 - 2023 гг., по мере необходимости | Наличие информационно-познавательных ресурсов по вопросам финансовой направленности. Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов, способствующих повышению осведомленности в вопросах финансов и защиты от различных финансовых нарушений | Исполнена. Размещение информационных материалов по финансовой грамотности в группе «ВК» «Библиомания» Брошюра «Бюджет для граждан» формируется и размещается на официальном сайте www.mrk11.ru «Бюджет» . Брошюра размещается как по проекту решения о бюджете, по исполнению бюджета, по решению о бюджете. Брошюра формируется как по муниципальному району так и по бюджетам поселений. |
| 1.2.1.1 | 1.2.1.1. | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных консолидированного бюджета МР «Княжпогостский» в печатных изданиях, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях) и других медиаресурсах | ФУ, УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие актуальной информации о бюджетных данных бюджета МР «Княжпогостский» в печатных изданиях или информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и других медиаресурсах. | Исполнено. Ежемесячно размещается информация о бюджетных данных на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» (Вкладка «Бюджет»)www. mrk11.ru Кроме того, имеется открытый доступ в социальной сети « ВКонтакте» публичной страницы «Финансовое управление» https://vk.com/public131439759, где так же размещается информация. |
| 1.2.1.5 | 1.2.1.2. | Регулярное формирование брошюр "Бюджет для граждан", публикация их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ФУ | Ежегодно, май - декабрь | Наличие опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан". Представление информации о бюджете муниципального района «Княжпогостский» в более понятной и доступной для граждан форме | Исполнена. Брошюра «Бюджет для граждан» формируется и размещается на официальном сайте www.mrk11.ru «Бюджет» . Брошюра размещается как по проекту решения о бюджете, по исполнению бюджета, по решению о бюджете. Брошюра формируется как по муниципальному району так и по бюджетам поселений, в т.ч. на странице ВК «Финансовое управление» |
|  | 1.2.1.3. | Информирование населения о: - деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых пирамидах; - мошеннических схемах в финансовой сфере; - о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей - о недопущении работы в условиях "серой схемы трудовых отношений" (посредством публикации информации на официальных сайтах и в печатных изданиях) | ОСЭР и ПР | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного мероприятия по информированию населения посредством публикации информации на официальных сайтах и в печатных изданиях о: - деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых пирамидах; - мошеннических схемах в финансовой сфере; - о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей - о недопущении работы в условиях "серой схемы трудовых отношений". Представление информации населению города о разных способах мошенничества, о негативных последствиях незаконных действий в целях предупреждения финансовых потерь | Исполнено. На главной странице официального сайта муниципального района «Княжпогостский» с левой стороны размещен баннер сайта "хочумогузнаю.рф" с возможностью перехода на указанный сайт для обеспечения эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами. На странице официального сайта муниципального района «Княжпогостский» создана кнопка «Пенсионный Фонд Российской Федерации Клиентская служба (на правах отдела) в Княжпогостском районе» |
| 1.2.1.9 | 1.2.1.4. | Создание и обновление информационно-справочных материалов, в том числе в электронном виде и в сети "Интернет", по вопросам финансовой грамотности, развития предпринимательства и о способах защиты прав потребителей финансовых услуг. Подготовка словаря-справочника "Основы финансовой грамотности и предпринимательства" | ОСЭР и ПР, *ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Наличие актуальных информационно-справочных материалов, в том числе в электронном виде и в сети "Интернет", по вопросам финансовой грамотности, развития предпринимательства и о способах защиты прав потребителей финансовых услуг. Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов, способствующих повышению финансовой грамотности и развитию предпринимательства | Исполнено. На базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» На официальном сайте МБУ «Княжпогостская МЦБС» - на страничке ИМЦП в разделе «Информация» размещены материалы: от УФНС России по РК об отмене специального налогового режима ЕНВД с января 2021 г. http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.afisha_2.ministerstvo_ekonomicheskogo_razvitiya_soobschaet_2019/ , АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и ОАО «Гарантийного фонда РК» о заемных средствах для СМСП, а также информационная брошюра "Микрофинансовая организация", о повышении финансовой грамотности населения ИМЦП В течение 2020 года Знакомство читателей и пользователей центральной библиотеки с актуальной информацией по вопросам финансовой грамотности на информационном стенде в фойе центральной библиотеки г. Емвы), в том числе в электронном виде в сети Интернет на официальном сайте МБУ «Княжпогостская МЦБС», группе «Библиомания» ВКонтакте http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.afisha_2/ |
| 1.2.2 | 1.2.2.1. | Консультационная и методологическая поддержка предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе органов территориального общественного самоуправления | ОСЭР и ПР, *ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одной консультации предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе органов территориального общественного самоуправления. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также финансового просвещения населения | Исполнено. На базе МБУ «Княжпогостская МЦБС» проведены следующие мероприятия: размещена статья «Современные книги для подрастающего поколения» в группе «Библиомания» ВКонтакте - https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3428%2Fall Ознакомилось 247 человек Ознакомление 8 октября 2020 г. молодое поколение с книгами по основам финансовой грамотности, находящимися в фонде центральной библиотеки г. Емвы: 1. Роберт Кийосаки (книга «Богатый папа, бедный папа для подростков») раскрывает финансовые секреты, которым не учат в школе. Он дает возможность молодому поколению получить элементарные основы финансовой грамотности и добиться своей цели – научиться делать деньги. 2. Финансовый гений Бодо Шефер в своей книге «Мани, или Азбука денег» исповедует расхожий тезис о том, что каждый человек от рождения имеет право быть богатым. Он на «детском» уровне разъясняет широкому кругу читателей процессы обращения с деньгами: как обращаться с деньгами, беречь их, преумножать и избавляться от долгов – короче говоря, как заработать свой первый миллион. На базе ИМЦП проводятся встречи с предпринимателями и СОНКО по вопросам поддержки. Информация размещена на сайте www.emvacbs.ru. Проведены 2 встречи на базе администрации района в том числе с представителями Министерства экономики РК. Приняли участие более 24 представителей предпринимательского сообщества. |
| 1.2.3. | 1.2.3. | Организация и проведение конкурсов, мониторингов, направленных на формирование новых идей, применения инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг | ОСЭР и ПР | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного конкурса или мониторинга, направленных на формирование новых идей или применения инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг. Формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг | Исполнено. Конкурс творческих работ «Предпринимательство без границ» на базе ИМЦП |
| 1.2.4. | 1.2.4. | Проведение опросов, мониторингов, анкетирования, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах | ФУ | 2018-2023 | Проведение не менее одного опроса, или мониторинга, или анкетирования. Определение уровня финансовой грамотности населения и определение востребованной у граждан информации в сфере финансов, выявление "слабых" сторон знаний в данной сфере с целью их восполнения и предотвращения участиях граждан в финансовых махинациях и аферах, повышения способности граждан принимать правильные финансовые решения | Исполнено. На публичной странице ВК «Финансовое управление» https://vk.com/public131439759, на страничке ВК «Емва Княжпогостский район» https://vk.com/club30322775, на страничке ВК «Княжпогостские вести» https://vk.com/knyazhpogostskiе ежеквартально проходят опросы населения по финансовой грамотности. За 2020 год приняли участие 750 человек. |
| 2.2.1 | 2.2.1. | Взаимодействие ответственных исполнителей программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах органов, организаций и учреждений в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (в том числе размещение памяток, буклетов финансовой направленности в офисах многофункциональных центров, общественных приемных, управлениях Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми, инспекциях ФНС по Республике Коми и т.п.) | ОСЭР и ПР, УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие размещенных данных, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг, на информационных ресурсах. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовых услуг | Исполнено. Буклеты размещаются на стендах ИМЦП, МФЦ, стенды администрации поселений, стенды ОМВД, официальные сайты ОМС. |
| 2.3.1 | 2.3.1. | Проведение уроков, викторин, квестов и других мероприятий пенсионной грамотности для школьников и студентов | ФУ; УО, представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах Республики Коми (по согласованию) | Ежегодно, с сентября по декабрь (в рамках Всероссийской акции "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях") | Проведение не менее одного мероприятия пенсионной грамотности для школьников и студентов. Создание условий для формирования знаний пенсионного законодательства, пенсионной грамотности | Исполнено. В 8 образовательных учреждениях проведены следующие лекции, экскурсии, мастер-классы, тренинги, семинары: -единый классный час о финансовой грамотности. Охват 179 человек. |
| 2.3.2. | 2.3.2. | Проведение информационных встреч по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования с членами трудовых коллективов на предприятиях и в организациях; проведение выездных консультаций по вопросам формирования пенсионных прав | ФУ; управления Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальных образованиях Республики Коми (по согласованию) | 2018 - 2023 гг., по отдельному плану | Проведение не менее одной информационной встречи по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования с членами трудовых коллективов на предприятиях или в организациях. Проведение не менее одной выездной консультации по вопросам формирования пенсионных прав. Повышение уровня информированности граждан о формировании пенсии, способах ее увеличения, пенсионных правах застрахованных лиц и обязанностях работодателей-страхователей, рисках получения зарплаты "в конверте" | Исполнено. Представителями ПФ в Княжпогостском районе проведены 2 встречи. Охват 24 человека по вопросам пенсионного обеспечения. |
| 2.3.3. | 2.3.3. | Размещение информации о формировании пенсии в средствах массовой информации, на сайтах Пенсионного фонда Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных образований в Республике Коми, страницах Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми в социальных сетях. Распространение полиграфической продукции (памяток, буклетов), размещение социальных аудио- и видеороликов в общественных местах | Представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальных образованиях Республики Коми (по согласованию), УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие информационных сообщений о формировании пенсии. Повышение уровня информированности граждан о формировании пенсии, способах ее увеличения, пенсионных правах застрахованных лиц и обязанностях работодателей-страхователей, рисках получения зарплаты "в конверте" | Исполнено. Изготовлены буклеты АМР «Княжпогостский» по вопросам пенсионного законодательства. Охват населения более 330 человек. Размещение на сайте администрации МР «Княжпогостский» www.mrk11.ru. Ежемесячно публикуются в газете «Княжпогостские вести» по вопросам пенсионных прав граждан. Информация дублируют на страничке ВК «Княжпогостские вести» https://vk.com/knyazhpogostskiе |
| 2.3.7 | 2.3.4. | Проведение круглых столов по вопросам пенсионного обеспечения | Заинтересованные представители ПФ РФ | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного круглого стола по вопросам пенсионного обеспечения. Формирование знаний о пенсионной системе Российской Федерации | Исполнено. Представителями ПФ в Княжпогостском районе проведены 2 встречи. Охват 24 человека по вопросам пенсионного обеспечения. Организованы встречи с населением с негосударственными пенсионными фондами по вопросам накопительных взносов населения. |
|  | - Направление 2.4. Содействие в реализации Региональной программы муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 2.4.1. | Мониторинг реализации Программ муниципальных образований по повышению уровня финансовой грамотности населения | ФУ | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным | Проведение мониторинга по реализации Программ муниципальных образований по повышению уровня финансовой грамотности населения. | Исполнено. Отчет ответственными лицами предоставлен за 2020 год в ФУ в срок до 25.01.2021 г |
| 2.4.3 | 2.4.2. | Размещение на сайтах администраций муниципальных образований Республики Коми и ГАУ РК МФЦ ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф", собравшего в удобный справочник информацию обо всех финансовых услугах и правах их потребителей, законодательную базу, интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил пользования такими услугами; правила пользования основными финансовыми услугами | ФУ, УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие размещенной ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф" на сайтах администрации муниципального района. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами | Исполнено. В официальной группе в социальной сети в «ВКонтакте» «Библиомания: библиотеки Княжпогостского района» МБУ «Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» размещена ссылка для перехода на сайт «хочузнаюмогу.рф» https://vk.com/club82549352 Размещено на сайте администрации МР «Княжпогостский» www.mrk11.ru. |
| 2.4.5 | 2.4.3. | Участие моногородов Республики Коми в работе по повышению финансовой грамотности, в том числе распространение знаний по финансовой грамотности среди граждан моногородов в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства | ОСЭР и ПР, МО ГП "Емва" (по согласованию) | 2018 - 2019 гг. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности с участием моногородов Республики Коми в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. Массовое устойчивое распространение знаний, содействие росту количества самозанятых в экономике, профилактика социальной напряженности, связанной с резким сокращением рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства в моногородах. Анализ и внедрение наилучших практик управления финансами. Координация аналогичных мероприятий | Исполнено. На официальном сайте размещена информация по вопросам предпринимательства: Виды господдержки, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства Презентации по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства в моногородах Порядки субсидирования малого и среднего предпринимательства Проведены 3 встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и поддержки на базе администрации района. Приняли участие более 10 представителей предпринимательского сообщества. |

Первый заместитель руководителя                                             А.Л. Кулик

исп. Хлюпина НА82139-23601