ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий программы

повышения финансовой грамотности в Княжпогостском районе

на 2018 - 2023 годы

за 2018 год

(отчетный год)

Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»

| N п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях муниципального района «Княжпогостский» | Управление образования администрации МР «Княжпогостский»(далее- УО), образовательные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального района «Княжпогостский» | 2018 - 2023 гг. | Формирование у детей и молодежи мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека. Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам | Исполнено. В 8 ОУ включены программы по повышению финансовой грамотности в ОУ. |
| 1.1.2. | Организация и проведение конкурсов, игр, турниров, олимпиад, викторин по финансовой тематике среди учащихся и молодежи, в том числе: | УО, Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» (далее- ФУ) | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного конкурса, или игры, или турнира, или олимпиады, или викторины по финансовой тематике среди учащихся и молодежи. Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам | Исполнено. См. п.1.1.2.1-1.1.2.2 |
| 1.1.2.1. | Организация и проведение конкурсов, игр, олимпиад, викторин по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся и студентов | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» (далее-ОСЭР и ПР), ФУ, УО, ИМЦП в Княжпогостском районе. | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного конкурса, или игры, или олимпиады, или викторины по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся и студентов. Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека | Исполнено. Проведены в 6 образовательных учреждениях района и 1 учреждение дополнительного образования тематические конкурсы, игры,олимпиады, викторины: "Исследование и расчет потребительско корзины" "Финансовый зачет" "Знатоки финансовой грамотности" "Мой выбор" «Правовая викторина» «Знатоки права» «Правонарушение в мультиках» Приняли участия учащиеся с 5-11 классы - 216 человек Охват детей с 1-4 классы- 46 учащихся |
| 1.1.2.2. | Организация и проведение конкурса работ детей и молодежи по финансовой тематике "Секреты денежки" | ФУ, УО | Ежегодно, с апреля по август | Проведение конкурса работ детей и молодежи по финансовой тематике "Секреты денежки". Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека | Исполнено. Проведены в 2 образовательных учреждениях района и в 1 учреждении дополнительного образования тематические конкурсы: "История денежки" "Моя копилка" Охват учащихся: 36 учащихся |
| 1.1.3. | Проведение тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности в детских летних лагерях (площадках) | ФУ, УО | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного тематического мероприятия по повышению финансовой грамотности в детских летних лагерях. Создание условий для повышения финансовой грамотности, обеспечения личной финансовой безопасности | Исполнено. В 1 ДДУ проведено 1 мероприятие сотрудниками ФУ. Охват 25 детей. |
| 1.1.4. | Организация и проведение лекций, экскурсий, мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров, конференций и других встреч с населением по вопросам финансовой грамотности | ФУ, УО, ОСЭР и ПР, привлечение специалистов банковского сектора, Пенсионного фонда, сотрудников МВД (по согласованию) ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного мероприятия с населением по вопросам финансовой грамотности. Повышение уровня финансовой грамотности населения, развитие знаний, навыков и умений в финансовой и предпринимательской сфере. Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам. Открытие новых бизнесов, развитие малого и среднего предпринимательства. Повышение занятости и деловой активности. Реализация творческого потенциала. Повышение уровня благосостояния населения. Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста. Стимулирование населения к сбережению и создание условий для формирования инвестиционного ресурса. Обеспечение экономической и финансовой безопасности личности и борьбы против финансового мошенничества | Исполнено. В 3 образовательных учреждениях проведены следующие лекции, экскурсии, мастер-классы, тренинги, семинары: -единый классный час с представителями Россельхоз Банка, Финансового управления АМР «Княжпогостский», Пенсионного фонда в Княжпогостскм районе - Онлайн-тестирование «Финансовая грамотность» - Урок «Знание о личных финансах» с представителями «Почта Банк» - Показ видеоролика «Сказ про финансовую грамотность» с представителями «Почта Банк» - Видеоурок «Поговорим о деньгах» - Квест «Там царь кощей над златом чахнет» Взрослое население- 50 человек. Учащиеся с 1-11 классы- 141 человек На базе ИМНЦП в Княжпогостском районе: - Семинар «Предоставляем отчетность»- с представителями Пенсионного фонда в Княжпогостском районе», МИФНС №5 по РК - Тренинги по программам АО «Корпорация «МСП» для «СМСП» - Семинар «Переход на новый порядок ККТ» Приняли участие представители 20 юрид лиц, 10 предпринимателей. |
| 1.1.4.1. | Проведение различных мероприятий в рамках участия во Всероссийских акциях и программах, в том числе: - во "Всероссийской неделе сбережений", организуемой Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения", соорганизаторами которого являются Банк России и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - во Всероссийской программе "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях", организуемой Некоммерческим партнерством "Сообщество профессионалов финансового рынка "САПФИР" и Международной Гильдией финансистов при поддержке Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации | ФУ, ОСЭР и ПР, УО, ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг., по отдельному графику | Проведение мероприятия в рамках участия не менее чем в одной Всероссийской акции или программе. Предоставление гражданам открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии | Исполнено. В 8 образовательных учреждениях в сентябре 2018г. проведены уроки финансовой грамотности сотрудниками Финансового управления, банков, ПФ в Княжпогостском районе, МИФНС №5 по РК . Участие во флэш-мобе «Дружи с финансами» на Всероссийской неделе сбережений» Приняли участие 223 учащихся и более 100 жителей района |
| 1.1.4.2. | Организация и ведение лекций, видеоуроков, семинаров и мастер-классов по финансовой грамотности для разных категорий учащихся и трудовых коллективов, в том числе о личном финансовом планировании, финансовой безопасности и об услугах в банковской сфере (по тематике, определенной организатором в сфере банковских услуг), услугах страховых организаций | ФУ, ОСЭР и ПР, УО и другие кредитные и страховые организации и компании, участвующие в мероприятии в инициативном порядке (по согласованию) | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одной лекции, или видеоурока, или семинара, или мастер-класса по финансовой грамотности для разных категорий учащихся и трудовых коллективов. Повышение количества финансово грамотных граждан. Минимизация нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг | Исполнено. Проведение вебинаров «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», получены соответствующие сертификаты. На базе администрации МР «Княжпогостский» проведены встречи с населениям по вопросам предоставления банковских услуг , пенсионного законодательства, финансовой грамотности. За 2018 год проведено 5 встреч, приняло участие более 500 человек. На базе ИМЦП проведены встречи с предпринимателями (принимали участие бухгалтера предпринимателей) по вопросам открытия банковских счетов, их обслуживание с представителями Россельхозбанка. Группа из 5 человек. |
| 1.1.4.3. | Организация и проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров и конференций по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения | ОСЭР и ПР, ФУ, ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного мероприятия по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения. Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста. Стимулирование населения к сбережению и создание условий для формирования инвестиционного ресурса. Обеспечение экономической и финансовой безопасности личности и борьбы против финансового мошенничества. Повышение занятости и деловой активности, в том числе путем открытия нового бизнеса, развитие малого и среднего предпринимательства | Исполнено. Проведение конкурсов в 4 образовательных учреждениях : «Основы предпринимательской деятельности», приняли участие учащиеся с 8- 11 классы- 17 человек «Экономические закадки», учащиеся с 5-9 классы- 40 человек. На базе администрации проведены встречи с предпринимателями по вопросам поддержки в моногородах. Проведено 4 встречи. Проведены семинары на базе ИМЦП с предпринимателями «Переход на новый ККТ» |
| 1.1.4.4. | Проведение дней открытых дверей и организация практики в структурных подразделениях администрации МР «Княжпогостский» | ФУ, Управление делами администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее- УД), УО | По отдельному плану по согласованию с организаторами | Проведение не менее одного мероприятия для лучших учащихся. Формирование и совершенствование базовых комплексных знаний в сфере финансов, необходимых для организации обучения граждан | Исполнено. Экскурсия учащихся 11 класса в финансовое управление АМР «Княжпогостский». Охват 5 человек. |
| 1.1.6.11. | Организация и проведение публичных лекций, консультационных семинаров по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот, использования социальных и налоговых вычетов для разных целевых групп населения муниципального района «Княжпогостский» (проведение уроков налоговой грамотности в общеобразовательных школах, уроки налоговой грамотности для участников проекта "Третий возраст", мастер-классы по работе в "Личном кабинете налогоплательщика") | МИФНС по РК №5 по Республике Коми (по согласованию), ФУ, УО | Ежегодно в ноябре (ко дню работников налоговых органов, по отдельному плану по согласованию с организаторами) | Проведение не менее одной публичной лекции или консультационного семинара по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот, использования социальных и налоговых вычетов для разных целевых групп населения ". Создание условий для повышения налоговой грамотности, развития налоговой культуры населения | Исполнено. Проведены 3 встречи с МИФНС №5 РК в ОУ и 1 ДДУ открытые уроки посвящённые Дню налоговой службы РФ. Охват 75 детей. |
| 1.2.1. | Создание и актуализация доступных информационно-познавательных ресурсов (брошюр, справочников, буклетов, информационно-справочных материалов, игр, рекламных проспектов, теле-, видео- и других медиаресурсов) по вопросам финансовой направленности, в том числе в электронном виде и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ФУ и другие учреждения, участвующие в мероприятии в инициативном порядке (по согласованию), УД | 2018 - 2023 гг., по мере необходимости | Наличие информационно-познавательных ресурсов по вопросам финансовой направленности. Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов, способствующих повышению осведомленности в вопросах финансов и защиты от различных финансовых нарушений | Исполнена. Брошюра «Бюджет для граждан» формируется и размещается на официальном сайте www.mrk11.ru «Бюджет» . Брошюра размещается как по проекту решения о бюджете, по исполнению бюджета, по решению о бюджете. Брошюра формируется как по муниципальному району так и по бюджетам поселений. |
| 1.2.1.1. | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных консолидированного бюджета МР «Княжпогостский» в печатных изданиях, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях) и других медиаресурсах | ФУ, УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие актуальной информации о бюджетных данных бюджета МР «Княжпогостский» в печатных изданиях или информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и других медиаресурсах. | Исполнено. Ежемесячно размещается информация о бюджетных данных на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» (Вкладка «Бюджет»)www. mrk11.ru Кроме того, имеется открытый доступ в социальной сети « ВКонтакте» публичной страницы «Финансовое управление» https://vk.com/public131439759, где так же размещается информация. |
| 1.2.1.2. | Регулярное формирование брошюр "Бюджет для граждан", публикация их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ФУ | Ежегодно, май - декабрь | Наличие опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан". Представление информации о бюджете муниципального района «Княжпогостский» в более понятной и доступной для граждан форме | Исполнена. Брошюра «Бюджет для граждан» формируется и размещается на официальном сайте www.mrk11.ru «Бюджет» . Брошюра размещается как по проекту решения о бюджете, по исполнению бюджета, по решению о бюджете. Брошюра формируется как по муниципальному району так и по бюджетам поселений, в т.ч. на странице ВК «Финансовое управление» |
| 1.2.1.3. | Информирование населения о: - деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых пирамидах; - мошеннических схемах в финансовой сфере; - о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей - о недопущении работы в условиях "серой схемы трудовых отношений" (посредством публикации информации на официальных сайтах и в печатных изданиях) | ОСЭР и ПР | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного мероприятия по информированию населения посредством публикации информации на официальных сайтах и в печатных изданиях о: - деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых пирамидах; - мошеннических схемах в финансовой сфере; - о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей - о недопущении работы в условиях "серой схемы трудовых отношений". Представление информации населению города о разных способах мошенничества, о негативных последствиях незаконных действий в целях предупреждения финансовых потерь | Исполнено. На главной странице официального сайта муниципального района «Княжпогостский» с левой стороны размещен баннер сайта "хочумогузнаю.рф" с возможностью перехода на указанный сайт для обеспечения эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами. На странице официального сайта муниципального района «Княжпогостский» создана кнопка «Пенсионный Фонд Российской Федерации Клиентская служба (на правах отдела) в Княжпогостском районе» (http://www.mrk11.ru/page/upravlenie_pensionnogo_fonda_rossii_v_knyazhpogostskom_rayone_respubliki_komi/) где на регулярной основе размещаются информация материалы ПФ РФ , в том числе и информационные сообщения о формировании пенсии, о способах ее увеличения, пенсионных правах застрахованных лиц и обязанностях работодателей-страхователей, рисках получения зарплаты "в конверте" и пр. Так за 2018 года размещено 120 информационных материалов по заявкам Клиентская служба ПФ РВ (на правах отдела) в Княжпогостском районе». Частично информация их указанного выше раздела дублируются в новостной ленте сайта. |
| 1.2.1.4. | Создание и обновление информационно-справочных материалов, в том числе в электронном виде и в сети "Интернет", по вопросам финансовой грамотности, развития предпринимательства и о способах защиты прав потребителей финансовых услуг. Подготовка словаря-справочника "Основы финансовой грамотности и предпринимательства" | ОСЭР и ПР, ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Наличие актуальных информационно-справочных материалов, в том числе в электронном виде и в сети "Интернет", по вопросам финансовой грамотности, развития предпринимательства и о способах защиты прав потребителей финансовых услуг. Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов, способствующих повышению финансовой грамотности и развитию предпринимательства | Размещение справочной информации на сайте администрации МР «Княжпогостский» www.mrk11.ru Ознакомление предпринимателей с электронным сервисом «Прозрачный бизнес» от ОАО «Микрофинансовая организация РК». На сайте МБУ «Княжпогостская ЦБС» www.emvacbs.ru размещение актуальной информации по проводимым семинарам. |
| 1.2.2.1. | Консультационная и методологическая поддержка предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе органов территориального общественного самоуправления | ОСЭР и ПР, ИМЦП в Княжпогостском районе | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одной консультации предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе органов территориального общественного самоуправления. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также финансового просвещения населения | Исполнено. На базе ИМЦП проводятся встречи с предпринимателями и СОНКО по вопросам поддержки. Информация размещена на сайте www.emvacbs.ru Проведены 4 встречи на базе администрации района в том числе с представителями Министерства экономики РК. Приняли участие более 20 представителей предпринимательского сообщества. |
| 1.2.3. | Организация и проведение конкурсов, мониторингов, направленных на формирование новых идей, применения инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг | ОСЭР и ПР | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного конкурса или мониторинга, направленных на формирование новых идей или применения инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг. Формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг | Не исполнено. Конкурс творческих работ «Предпринимательство без границ» на базе ИМЦП будет проведен в 1 квартале 2019г |
| 1.2.4. | Проведение опросов, мониторингов, анкетирования, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах | ФУ | 2018-2023 | Проведение не менее одного опроса, или мониторинга, или анкетирования. Определение уровня финансовой грамотности населения и определение востребованной у граждан информации в сфере финансов, выявление "слабых" сторон знаний в данной сфере с целью их восполнения и предотвращения участиях граждан в финансовых махинациях и аферах, повышения способности граждан принимать правильные финансовые решения | Исполнено. На публичной странице ВК «Финансовое управление» https://vk.com/public131439759, на страничке ВК «Емва Княжпогостский район» https://vk.com/club30322775, на страничке ВК «Княжпогостские вести» https://vk.com/knyazhpogostskiе ежеквартально проходят опросы населения по финансовой грамотности. За 2018 год приняли участие 1162 человека. |
| 2.2.1. | Взаимодействие ответственных исполнителей программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах органов, организаций и учреждений в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (в том числе размещение памяток, буклетов финансовой направленности в офисах многофункциональных центров, общественных приемных, управлениях Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми, инспекциях ФНС по Республике Коми и т.п.) | ОСЭР и ПР, УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие размещенных данных, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг, на информационных ресурсах. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовых услуг | Исполнено. Буклеты размещаются на стендах ИМЦП, МФЦ, стенды администрации поселений, стенды ОМВД, официальные сайты ОМС. |
| 2.3.1. | Проведение уроков, викторин, квестов и других мероприятий пенсионной грамотности для школьников и студентов | ФУ; УО, представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах Республики Коми (по согласованию) | Ежегодно, с сентября по декабрь (в рамках Всероссийской акции "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях") | Проведение не менее одного мероприятия пенсионной грамотности для школьников и студентов. Создание условий для формирования знаний пенсионного законодательства, пенсионной грамотности | Исполнено. В 3 образовательных учреждениях проведены следующие лекции, экскурсии, мастер-классы, тренинги, семинары: -единый классный час с представителями Финансового управления АМР «Княжпогостский», Пенсионного фонда в Княжпогостскм районе. Охват 200 человек. |
| 2.3.2. | Проведение информационных встреч по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования с членами трудовых коллективов на предприятиях и в организациях; проведение выездных консультаций по вопросам формирования пенсионных прав | ФУ; управления Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальных образованиях Республики Коми (по согласованию) | 2018 - 2023 гг., по отдельному плану | Проведение не менее одной информационной встречи по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования с членами трудовых коллективов на предприятиях или в организациях. Проведение не менее одной выездной консультации по вопросам формирования пенсионных прав. Повышение уровня информированности граждан о формировании пенсии, способах ее увеличения, пенсионных правах застрахованных лиц и обязанностях работодателей-страхователей, рисках получения зарплаты "в конверте" | Исполнено. Представителями ПФ в Княжпогостском районе проведены 3 встречи. Охват 53 человек по вопросам пенсионного обеспечения. На базе ИМЦП проведены встречи с бухгалтерскими службами организаций по вопросам Пенсионного законодательства. |
| 2.3.3. | Размещение информации о формировании пенсии в средствах массовой информации, на сайтах Пенсионного фонда Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных образований в Республике Коми, страницах Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми в социальных сетях. Распространение полиграфической продукции (памяток, буклетов), размещение социальных аудио- и видеороликов в общественных местах | Представители управления Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальных образованиях Республики Коми (по согласованию), УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие информационных сообщений о формировании пенсии. Повышение уровня информированности граждан о формировании пенсии, способах ее увеличения, пенсионных правах застрахованных лиц и обязанностях работодателей-страхователей, рисках получения зарплаты "в конверте" | Исполнено. Изготовлены буклеты АМР «Княжпогостский» по вопросам пенсионного законодательства. Охват населения более 300 человек. Размещение на сайте администрации МР «Княжпогостский» www.mrk11.ru. Ежемесячно публикуются в газете «Княжпогостские вести» по вопросам пенсионных прав граждан. Информация дублируют на страничке ВК «Княжпогостские вести» https://vk.com/knyazhpogostskiе |
| 2.3.4. | Проведение круглых столов по вопросам пенсионного обеспечения | Заинтересованные представители ПФ РФ | 2018 - 2023 гг. | Проведение не менее одного круглого стола по вопросам пенсионного обеспечения. Формирование знаний о пенсионной системе Российской Федерации | Исполнено. Представителями ПФ в Княжпогостском районе проведены 3 встречи. Охват 53 человек по вопросам пенсионного обеспечения. Организованы встречи с населением с негосударственными пенсионными фондами по вопросам накопительных взносов населения. |
| 2.4.1. | Мониторинг реализации Программ муниципальных образований по повышению уровня финансовой грамотности населения | ФУ | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным | Проведение мониторинга по реализации Программ муниципальных образований по повышению уровня финансовой грамотности населения. | Исполнено. Отчет ответственными лицами предоставлен в ФУ в срок до 01.02.2019г |
| 2.4.2. | Размещение на сайтах администраций муниципальных образований Республики Коми и ГАУ РК МФЦ ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф", собравшего в удобный справочник информацию обо всех финансовых услугах и правах их потребителей, законодательную базу, интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил пользования такими услугами; правила пользования основными финансовыми услугами | ФУ, УД | 2018 - 2023 гг. | Наличие размещенной ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф" на сайтах администрации муниципального района. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами | Исполнено. На главной странице официального сайта муниципального района «Княжпогостский» с левой стороны размещен баннер сайта "хочумогузнаю.рф" с возможностью перехода на указанный сайт для обеспечения эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами. |
| 2.4.3. | Участие моногородов Республики Коми в работе по повышению финансовой грамотности, в том числе распространение знаний по финансовой грамотности среди граждан моногородов в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства | ОСЭР и ПР, МО ГП "Емва" (по согласованию) | 2018 - 2019 гг. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности с участием моногородов Республики Коми в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. Массовое устойчивое распространение знаний, содействие росту количества самозанятых в экономике, профилактика социальной напряженности, связанной с резким сокращением рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства в моногородах. Анализ и внедрение наилучших практик управления финансами. Координация аналогичных мероприятий | Исполнено. На официальном сайте размещена информация по вопросам предпринимательства: Виды господдержки, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства Презентации по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства в моногородах Порядки субсидирования малого и среднего предпринимательства Проведены 4 встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и поддержки на базе администрации района, в том числе с представителями Министерства экономики РК. Приняли участие более 20 представителей предпринимательского сообщества. |

Заместитель руководителя                                                                Т.Ф. Костина

Исп. Хлюпина НА