Информация о результатах проведения экспертизы муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 2 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2020 год Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» (далее – КСП МР «Княжпогостский») в феврале 2020 года проведена экспертиза муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее:

- Общая характеристика Программы

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык» на 2014-2020 гг.» утверждена Постановлением администрации СП «Чиньяворык» от 02.12.2013 № 77 (далее – Программа).

В первой редакции Программа была утверждена на срок 2014-2016 годы. В 2017 году срок реализации Программы был увеличен до 2019 года. В 2018 году срок реализации Программы был установлен 2014-2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, программа разделена на две подпрограммы:

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

- Подпрограмма «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории».

В Паспорте Программы указана третья Подпрограмма «Межбюджетные трансферты для реализации мероприятий». Другие упоминания о данной подпрограмме в текстовой части и приложениях Программы отсутствуют.

Общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 18810,499 тыс. руб. (в последней редакции от 10.02.2020), в т.ч.: за счет средств местного бюджета СП «Чиньяворык» - 18810,499 тыс. руб.,  за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб.

В Паспорте Программы (в редакции от 10.02.2020) не отражены ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы, но в пункте «Система организации контроля за реализацией муниципальной программы» указано, что контроль  за её реализацией осуществляет Администрация СП «Чиньяворык». Также в Приложении 2 «Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем подпрограмм с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования» в качестве «Исполнителей программных мероприятий» отражены Администрация СП «Чиньяворык» и подрядные организации. Учитывая Рекомендации  по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми, утвержденные Приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382  (далее – Рекомендации Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382); данный пункт следовало назвать «Ответственный исполнитель, соисполнители программных мероприятий» и исключить из него «подрядные организации». В Паспорте программы следовало отразить ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы аналогично Приложению 2 к Программе, а пункт «Система организации контроля за реализацией муниципальной программы» Паспорта Программы исключить.

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Оценка содержания программы

Программа направлена на благоустройство сельского поселения «Чиньяворык», повышение уровня санитарного состояния населенного пункта, улучшение внешнего вида территории поселения, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание, работу и отдых поселения, а также на повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства,  жизнеобеспечения поселения, создание условий, обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечения доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

Программа первоначально не содержала данные о прогнозируемом совокупном объеме средств до окончания срока её реализации (2020 года) и ежегодно корректировалась по мере утверждения решения о бюджете СП «Чиньяворык».

В Паспорте Программы в пункте «Программно-целевые инструменты программы» отражено «Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык». Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 в данном пункте должны отражаться названия входящих в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об их утверждении, т.к. таковые ведомственные целевые программы отсутствуют, данный пункт следовало оставить пустым.

Цели Программы, сформулированы как:

1. повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенного пункта;

2. создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения

Цель 1  обладает свойствами согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, а также Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский», утвержденным Постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705  (далее – Методические указания МР от 14.10.2013 г. № 705): специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы). Цель 1 соответствует ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы.

Цель 2 имеет размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование, т.е. не обладает таким свойством как конкретность, а также вызывает сомнение измеримость данной цели. Цель 2 соответствует ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы. При формулировании цели рекомендуется использовать описание характера изменений, осуществляемых в ходе реализации региональной (муниципальной) программы (например, повышение, ускорение, улучшение, развитие, снижение, укрепление и т.п.) и не использовать формулировки, характеризующие процесс, текущую деятельность (например, реализация задач, создание условий, проведение политики и т.п.). Для приведения в соответствие с Рекомендациями Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 цель 2 следовало бы сформулировать как «улучшение условий жизни и отдыха населения».

Задачи Программы преимущественно направлены на достижение целей реализации муниципальной программы согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382. Перечень задач отраженный в Паспорте Программы соответствует текстовой части программы.

Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций муниципальных образований в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы. Учитывая то, что отраженные в Приложении 2 к Программе мероприятия выходят за рамки обозначенных задач (например: «разработка разделов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; расходы на текущий ремонт жилого фонда; приведение в нормативное состояние объектов, находящихся в муниципальной собственности и т.п.» не относятся ни к одной из задач)  задачи «проведение мониторинга состояния сохранности жилого фонда» и «проведение капитального ремонта жилищного фонда» следовало объединить в одну задачу «улучшение технического состояния существующего жилищного фонда».

Цели подпрограмм, отраженные в приложениях 6, 7 не соответствуют Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, где сказано, что задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. Администрации СП «Чиньяворык» следует откорректировать задачи Программы и на основании них отразить цели подпрограмм.

В перечне мероприятий Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Приложение 2 к Подпрограмме) отражено только одно мероприятие: «проведение капитального ремонта жилищного фонда», что не соответствует перечню мероприятий Программы (Приложение 2 к Программе). Мероприятия подпрограммы  должны быть идентичны в обоих указанных приложениях, необходимо восстановить соответствие. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» (Приложение 2 к Подпрограмме)  соответствует перечню мероприятий Программы (Приложение 2 к Программе). В последней редакции Программы (от 10.02.2020) нарушена нумерация приложений Подпрограмм, необходимо привести в соответствие с первой редакцией Программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, характеризуются качественными показателями состояния (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражают выгоды от реализации муниципальной программы, и заполняются на основании Приложения 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы». Ожидаемые результаты реализации Программы отраженные в Паспорте Программы не соответствуют указанным рекомендациям. Такой ожидаемый конечный результат как «жителям  привита  любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения»	не характеризует ни качественное, ни количественное изменение состояния социально-экономического развития.

Целевые индикаторы (Приложение 1) не соответствуют данным раздела 7 «Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы». В нарушение п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) подпрограмм не увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной Программы. В паспорте Программы указано 7 целевых индикаторов и показателей Программы, в разделе 7 таких показателей 9, а в Приложения 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы» указано 11 показателей Программы в первоначальной редакции. В процессе внесений изменений в Программу Приложение 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы» ни разу не корректировалось, срок реализации Программы 2014-2020 годы, а целевые индикаторы в Приложении 1 отражены только до 2016 года.

Анализируя Приложение 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах)» можно сделать следующие выводы:

- Единица измерения целевого индикатора «Количество  граждан, жилищные условия которых  были улучшены  в результате  реализации мероприятий  по капитальному ремонту МКД (за год)» указана ошибочно «тыс. чел.»  (согласно статистическим данным на 01.01.2019 г. численности населения СП Чиньяворык -1021 человек).

- Не все целевые индикаторы Программы являются объективным, т.к.  не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи. Некоторые плановые значения индикаторов (показателей) аналогичны  фактическим значениям индикаторов (показателей) за предыдущие годы, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели и неэффективности Программы. Данные индикаторы не соответствует такому требованию к индикаторам как сопоставимость (согласно пункту 23 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705).

К таким, например, относятся:

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля населения, которому предоставляются коммунальные услуги (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) организациями, получающими поддержку СП «Чиньяворык» в виде возмещения недополученных (выпадающих) доходов за оказание вышеперечисленных услуг, от общего числа жителей СП «Чиньяворык» (на конец года) | % |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Количество консультаций (разъяснений), предоставленных собственникам жилых помещений по вопросам проведения капитального ремонта МКД | ед. |  | не изм. | не изм. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту | ед. |  | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - 6 | - Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения «Чиньяворык», состоянием общественных территорий |  | - % | - 0 | - 0 | - 0 | - 100 | - 100 | - 100 |

- Индикаторы «количество  граждан, жилищные условия которых  были улучшены  в результате  реализации мероприятий  по капитальному ремонту МКД (за год)», «количество проведенных обследований  жилого фонда», вероятно, приведены не с нарастанием, т.к. показатели 2016 года меньше показателей предыдущего года, следовательно, не соответствует такому требованию к индикаторам как сопоставимость (согласно пункту 23 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705).

- Индикатор «количество консультаций (разъяснений), предоставленных собственникам  жилых помещений по вопросам  проведения капитального ремонта МКД» не отвечает такому требованию как адекватность, т.е. очевидным образом не характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи и не охватывает все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы, что не соответствует п. 23 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать друг другу. Так если целевой индикатор установлен как «количество  граждан, жилищные условия которых  были улучшены  в результате  реализации мероприятий  по капитальному ремонту МКД (за год)», то ожидаемый результат будет «увеличение количества  граждан, жилищные условия которых  были улучшены  в результате  реализации мероприятий  по капитальному ремонту МКД на __%»; если целевой индикатор установлен как «уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами», то ожидаемый результат будет «увеличение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами на __%» и т.д.

Администрации СП «Чиньяворык» следует привести Приложение 1 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах)» в соответствие с Рекомендациями Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, пунктом 23 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705. Также следует целевые индикаторы, отраженные в разделе 7 «Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы», а также «ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной программы и ее подпрограмм» Паспорта Программы привести в соответствие с Приложением 1 к Программе.

Основополагающим стратегическим документом, задающим целевые ориентиры на территории МР «Княжпогостский», является Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года, утвержденная решением Совета МР «Княжпогостский» от 18.02.2014 г. № 282  (далее – Стратегия развития района). Показатели, содержащиеся в Программе, преимущественно соответствуют Стратегии развития района, например таким задачам, отраженным в Стратегии развития района как: улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык» на 2014-2020 гг.» за 2014-2019 годы  израсходовано 17178,57 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 97,03% от утвержденных бюджетных средств, в том числе по годам:

(руб.)

| Год | Утверждено средств решением о бюджете | Израсходовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 8 404,076 | 8 273,653 | 98,45% |
| 2015 | 1 522,790 | 1 442,298 | 94,71% |
| 2016 | 1 844,513 | 1 715,643 | 93,01% |
| 2017 | 1 758,471 | 1 730,549 | 98,41% |
| 2018 | 1 863,535 | 1 749,268 | 93,87% |
| 2019 | 2 311,718 | 2 267,161 | 98,07% |
| Итого | 17 705,10 | 17 178,57 | 97,03% |

Средства были направлены на: оплату электроэнергии уличного освещения; оплату коммунальных услуг пустующего муниципального жилищного фонда; оплата услуг по содержанию дорог (расчистка снега); оплату региональному оператору взносов на капитальный ремонт; оплату услугу по разбору домов непригодных для проживания; оплату приобретения электротоваров; оплату работ по инвентаризации жилых зданий; оплату кадастровых работ по формированию межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков; оплату услуг по ремонту муниципальных квартир; оплату услуг по устройству уличного освещения.

Утвержденные программные показатели в паспорте Программы (последние изменения от 10.02.2020) не  соответствуют бюджетной росписи на 2014-2019 годы и решениям о бюджете на 2014-2019 годы.

(тыс. руб.)

| Год | Утверждено средств решением о бюджете | Бюджетная роспись | Объем финансирования предусмотренный программой | Отклонения (гр.3-гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 8 404,076 | 8 404,076 | 8 404,080 | 0,00 |
| 2015 | 1 522,790 | 1 522,790 | 1 442,298 | 80,49 |
| 2016 | 1 844,513 | 1 844,513 | 1 715,643 | 128,87 |
| 2017 | 1 758,471 | 1 758,471 | 1 730,549 | 27,92 |
| 2018 | 1 863,535 | 1 863,535 | 1 749,268 | 114,27 |
| 2019 | 2 311,718 | 2 311,718 | 2 267,161 | 44,56 |
| Итого | 17 705,10 | 17 705,10 | 17 309,00 | 396,10 |

Изменения в объемы финансирования паспорта Программы после внесения изменений в Решение о бюджете района в течение всего периода действия Программы своевременно не вносились, чем нарушен пункт 17 раздела II Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705 муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца после принятия Советом депутатов решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.

Это позволяет сделать вывод, что исполнение Программы, особенно в части финансирования, не контролируется ответственными исполнителями программы, анализ выполнения мероприятий Программы, ее эффективности не проводится.

Ресурсное обеспечение программы отражено в Приложении 2 к Программе «Система подпрограммных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем подпрограмм с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования». В данном приложении в редакции от 10.02.2020 допущена опечатка в итоговой сумме финансирования Подпрограммы 1: вместо 1303,513 тыс. руб. отражено 1296,513 тыс. руб. В противоречие с наименованием приложения в таблице отсутствует упоминание об источниках финансирования.

Приложение 3 к Программе «Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы» заполнено не в соответствии с Методическими указаниями МР от 14.10.2013 г. № 705, согласно которым оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы подразумевает такие меры как: налоговые, тарифные, кредитные и иные меры регулирования.  В столбце «наименование меры» должны быть указаны: налоговые льготы, предоставление гарантий и т.п. В столбце «показатель применения меры» указываются: объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения, увеличение обязательств сельского поселения. В отсутствие указанных мер наличие Приложения 3 целесообразно упустить.

Приложение 4 к Программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» фактически не заполнено. В столбце 2 «Вид нормативно-правового акта» отражены мероприятия Программы, хотя должны отражаться нормативно-правовые акты регулирующие реализацию муниципальной программы. Например: «вид нормативно-правового акта» – решение Совета СП «Чиньяворык» от__№__; «основные положения нормативно-правового акта» - Решение о бюджете сельского поселения «Чиньяворык» на __ год; или «вид нормативно-правового акта» - решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 20.12.2010 № 31; «основные положения нормативно-правового акта» - концепция социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года и т.п.

- Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Согласно разделу 6 Программы «Механизм реализации, организация управления и контроль» администрация СП «Чиньяворык» должна проводить экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы, осуществлять контроль за ходом реализации Программы по итогам каждого года.

В разделе 7 Программы «Оценка эффективности социально - экономических и экологических» отражены наименования целевых индикаторов реализации Программы, однако методика оценки эффективности муниципальной программы отсутствует. Наличие данной методики в муниципальной программе рекомендовано разделом II Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705, а также приложением 3 к Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382.

Администрация СП «Чиньяворык» не представила к проверке отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык» за весь период реализации Программы. На официальном сайте СП «Чиньяворык» данные отчеты не опубликованы.

Согласно п.44 раздела IV Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705 годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы формируется ответственным исполнителем ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с утвержденными формами, согласно п.45 раздела IV Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705.

Основываясь на том, что отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы не представлены, следовательно, анализ исполнения целевых индикаторов отсутствует, Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» проведена оценка эффективности Программы за 2019 год согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы  утвержденной Приказом Минэкономики РК от 27.12.2017 № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми».

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Балл |  | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы |  |  | (20% / 4 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  |  |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия) | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. | да |  | 5 | 5 |
|  |  | Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока |  |  |  |  |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | нет |  | 0 | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии |  |  |  |  |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | да |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  | да |  | 1,25 |  |
|  |  |  | да |  | 1,25 |  |
|  |  | Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы | да |  | 1,25 |  |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | да |  | 1,25 | 5 |
|  |  |  | да |  | 1,25 |  |
|  |  |  | да |  | 1,25 |  |
|  |  | Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам | да |  | 1,25 |  |
| Раздел 2. Качество планирования |  |  | (10% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  |  |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | да | 0,5 |  | 2 |
|  |  |  | да | 0,5 |  |  |
|  |  |  | да | 0,5 |  |  |
|  |  | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) | да | 0,5 |  |  |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | да | 2 |  | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года |  |  |  |  |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. | да | 2 |  | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |  |  |  |  |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного) | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". | да | 2 |  | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания |  |  |  |  |
| Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Качество управления программой |  |  | (20% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  |  |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий |  |  |  |  |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством |  |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: |  |  |  |  |
|  |  | - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; |  |  |  |  |
|  |  | - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; |  |  |  |  |
|  |  | - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); |  |  |  |  |
|  |  | - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. | да | 4 |  | 4 |
|  |  | Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)) |  |  |  |  |
| Раздел 4. Достигнутые результаты |  |  | (50% / 3 x k) |  |  |  |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | 1 | 16,67 |  | 16,67 |
|  |  | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий |  |  |  |  |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | 1 | 16,67 |  | 16,67 |
|  |  | По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 |  |  |  |  |
|  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) | X | X |  | X |
|  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) | X | X |  | X |
|  |  | ИТОГО: |  | 60,33 |  | 60,33 |

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2019 годы показал, что Программа оказалась адекватной (диапазон баллов 50 - 69,99). Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 можно сделать следующий вывод: по муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года).

В результате экспертизы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык» Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» выявлено нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) планов-графиков закупок товаров, работ, услуг на 2017, 2019 годы. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2018 год не размещен в ЕИС.

Согласно ч.10, 15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ) (в редакции до 21.06.2019) план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении;  утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2017 год размещен в ЕИС 23.01.2017. Бюджет СП «Чиньяворык» на 2017 год утвержден решением Совета СП «Чиньяворык» от  26.12.2016 № IV-5/2 «О бюджете сельского поселения «Чиньяворык» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.».  План-график закупок товаров, работ, услуг на 2019 год размещен в ЕИС 23.03.2019. Бюджет СП «Чиньяворык» на 2019 год утвержден решением Совета СП «Чиньяворык» от  26.12.2018 № IV-25/2 «О бюджете сельского поселения «Чиньяворык» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.». Согласно п.4 ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

В результате экспертизы Программы Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» выявлено нарушение сроков утверждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 год.  Согласно п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" план-график утверждается в течение 10 рабочих дней заказчиками со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год утвержден 27.01.2020 согласно информации, размещенной в ЕИС. Бюджет СП «Чиньяворык» на 2020 год утвержден решением Совета СП «Чиньяворык» от  26.12.2019 № IV-35/3 «О бюджете сельского поселения «Чиньяворык» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.». Согласно п.4 ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) нарушение срока утверждения плана закупок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Учитывая выявленные нарушения срока утверждения плана-графика закупок, срока размещения плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок, КСП МР «Княжпогостский» рекомендует администрации СП «Чиньяворык» усилить контроль за соблюдением законодательства о закупках.

Информация по выявленным нарушениям законодательства о закупках направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми.

КСП МР «Княжпогостский» рекомендует администрации СП «Чиньяворык» на основании выявленных недостатков внести исправления в муниципальную Программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории СП «Чиньяворык» на 2014-2020 годы» учитывая Рекомендации Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, и Методические указания МР от 14.10.2013 г. № 705.

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский»   	                                                  А.В. Чеботова