| «КНЯЖПОГОСТ» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН-АРТАЛАН ПАЛАТА |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» |
| --- | --- | --- |

169200, г. Емва, ул. Дзержинского, 81, тел. 21-153, эл.почта ksp-emva@mail.ru

| «25» февраля 2021 года |  | № 2 |
| --- | --- | --- |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва» на 2014-2020 годы.

| Основание для проведения экспертизы | -статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; -подпункт 10 пункт 8.1 Положения о контрольно-счетной палате муниципального района «Княжпогостский»; - -пункт 1 раздел 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год; - -Приказ Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» от 28 января 2021 года № 4-ос. |
| --- | --- |
| Предмет мероприятия Исследуемый период При подготовке заключения использованы | - Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва». - с 01.01 2020года по 31.12.2020 года. - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ); - Приказ Минэкономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке муниципальных программ в муниципальных образованиях Республики Коми» в ред. Приказа Минэкономики Республики Коми от 19 февраля 2020 года № 47 (далее – Рекомендации Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382); - Постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее – Методические указания МР от 14.10.2013 г. № 705); - Постановление администрации городского поселения «Емва» от 16.12.2013 года № 236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва» (с изменениями и дополнениями); - Решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.02.2014 г. № 282 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года; - Решение Совета городского поселения «Емва» от 20.12.2019 № II-35/171 «О бюджете городского поселения «Емва» на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.» (с изменениями и дополнениями). |

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2021 год (утвержденного Председателем  Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» 11.01.2021 №1-ос) Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» (далее – КСП МР «Княжпогостский») проведена экспертиза муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее.

- Общая характеристика Программы

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва» на 2014-2020 гг.» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Емва» от 16.12.2013 № 236 (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа).

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, программа разделена на шесть подпрограмм:

1.Подпрограмма «Развитие коммунально-жилищного хозяйства».

2. Подпрограмма  «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе поддерживания санитарного и эстетического состояния территории».

3.Подпрограмма  «Развитие дорожно-транспортной сети».

4.Подпрограмма  «Межбюджетные трансферты, для осуществления деятельности по публичным обязательствам»

5. Подпрограмма «Мероприятия по формированию городской среды».

6. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 275 643,611 тыс. руб. (в последней редакции от 29.12.2020).

Постановлением №236 от 16.12.2013 года Программа была утверждена на срок 2014-2016 годы. Далее Постановлениями №496 от 29.12.2015,  №330 от 27.07.2016, №26 от 18.01.2017 увеличивались сроки реализации программы до 2017 года. В 2018 году Постановлением №30 от 29.01.2018 год срок  реализации Программы был установлен на 2014-2020 годы.

Программа в 2020 году  корректировалась пять раз  по мере утверждения решения о бюджете городского поселения «Емва», вносились изменения и в ресурсное обеспечение муниципальной программы и в Мероприятия программы и в сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

- Оценка содержания программы

Анализ текстовой части проведен на основании Рекомендаций Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382. В целом, относительно содержательной текстовой части Программы следует отметить следующее.

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории городского поселения «Емва».

Программа разделена на 7 этапов, каждый год новый этап. При этом основные параметры программы и входящих в неё подпрограмм (цели, задачи, мероприятия, индикаторы) приведены в целом, без выделения каких-либо промежуточных параметров, соответствующих определенному этапу ее реализации.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории городского поселения «Емва», соответствующего периоду принятия программы, а также существующих проблем, на решение которых направлена Программа, раскрыта в достаточной мере.

Цели Программы направлены на благоустройство городского поселения «Емва», повышение уровня санитарного состояния населенного пункта, улучшение внешнего вида территории поселения, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание, работу и отдых поселения, а также на повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства,  жизнеобеспечения поселения, создание условий, обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечения доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг. Выполнение задач Программы, в целом, обеспечивает достижение цели Программы, т.е. задачи Программы являются необходимыми для достижения ее цели.

Цели Программы:

соответствует сфере реализации Программы;

являются однозначными (не допускает произвольного или неоднозначного толкования);

являются достижимыми и измеримыми (достижение цели можно проверить);

соответствуют ожидаемым конечным результатам.

Задачи Программы преимущественно направлены на достижение целей реализации муниципальной программы. Перечень задач отраженный в Паспорте Программы не соответствует текстовой части программы и подпрограмм. Отсутствует задача – «по сокращению аварийного и ветхого жилищного фонда».

Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций муниципальных образований в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Программа, в целом, не дает представление о конечных результатах реализации, характеризуемых достижением представленных в Программе показателей (индикаторов), обеспечивая тем самым возможность осуществления контроля за их соответствием установленным величинам.

Наименование Программы не соответствует наименованию, указанному в текстовой части Постановления. В Постановлении №5 от 09.01.2020 года наименование Программы утверждено п.1 как «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва» на  2014-2020 годы».  В паспорте Программы  наименование звучит как «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва» без указания на года. В Постановлениях №98 от 13.03.2020, №181 от 19.06.2020, №303 от 05.10.2020, №402 от 09.12.2020, №426 от 29.12.2020 аналогичная ситуация.

Согласно Паспорту Программы на 2014-2020 годы (в редакции от 09.01.2020) ответственным исполнителем является Администрация муниципального образования городского поселения «Емва». Соисполнителями Программы на 2014-2020 годы согласно Паспорту являются предприятия и организации, находящиеся на территории городского «Емва», подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, что не соответствует  Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, согласно которым соисполнители муниципальной программы - исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований (за исключением представительных органов муниципального образования), участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне:  отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования с правами юридического лица (либо отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования без прав юридического лица).

Также в паспорте Программы и Подпрограмм не отражены участники и соисполнители муниципальной программы.

В Паспорте Программы в пункте «Программно-целевые инструменты программы» отражено «Муниципальная программа Развитие коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва». Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 в данном пункте должны отражаться названия входящих в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об их утверждении, т.к. таковые ведомственные целевые программы отсутствуют, данный пункт следовало оставить пустым.

В нарушении ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальная программа, утвержденная Постановлением №5 от 09.01.2020 года по состоянию на 01.01.2020 года утверждена не в соответствии с Решением о бюджете городского поселения «Емва» № II-35/171 от 29.12.2019 года. В паспорте Программы общая сумма финансовых ресурсов на 2020 год составила 49 913,438 тыс. руб. в решении о бюджете составила 49 913,431тыс. руб.

Также в паспорте программы, утвержденной Постановлением № 402 от 09.12.2020 года  общая сумма финансовых ресурсов на 2020 год составила 72 933,549 тыс. руб. в решении о внесении изменений и дополнений в решение Совета городского поселения «Емва» от 04.12.2020 г.№II-43/214 составила 72 933,459 тыс. руб.

Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, где сказано, что:

задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм.

В Муниципальной Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва»  на 2014-2020 годы задачи не соответствуют целям подпрограмм. Более того, в некоторых подпрограммах отражена одна и та же цель «обеспечение благоприятных условий проживания населения городского поселения «Емва», которая не соответствует целям подпрограмм. Также эта единственная цель отражена в Разделе 2 текстовой части Программы, в то время как в паспорте Программы указано восемь целей.

В перечне описания подпрограмм (Раздел 7 Муниципальной программы) входящих в муниципальную программу отсутствует паспорт подпрограммы «Мероприятия по формированию городской среды»,  в паспорте муниципальной программы и в текстовой части программы в разделе 4. «Перечень основных мероприятий Программы» и в разделе 6. «Механизм реализации, организации управления и контроль за ходом реализации Программы» эта Подпрограмма отражена.

В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения «Емва») в текстовой и табличной части отражены мероприятия, которые  не соответствует перечню мероприятий Программы. Мероприятия программ и подпрограмм  должны быть идентичны.

В  Приложении 2 Муниципальной программы в редакции от 13.03.2020 и других последующих редакций отражены мероприятия: «Реализация народного проекта в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», осуществление мероприятий по предупреждению и пересечению преступлений, профилактики правонарушений, разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий МО, восстановление (ремонт) памятников и систем «Вечного огня», модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества, создание условий для обеспечения жителей населения услугами бытового обслуживания, выполнение мероприятий по обустройству мест захоронения транспортировки и вывоз в морг тел умерших, проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по котором отсутствует в текстовой и табличной части программы и подпрограммы как сами мероприятия так  цели, и задачи связанные с выполнением данных мероприятий.

- В текстовой части Раздела 4 в Подпрограмме «Межбюджетные трансферты, для осуществления деятельности по публичным обязательствам (201-2020 гг.)» отражены межбюджетный трансферты: «обустройство технических средств безопасности движения, усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка и корректировка документов территориального планирования, реализация мероприятий по газификаций населенных пунктов,

- реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта, строительство межпоселенческого полигона твердых, бытовых и промышленных отходов в г. Емва, на реализацию малых проектов сфере благоустройства, занятости, мероприятия по обеспечению участия детей в дорожном движении. данные мероприятия Подпрограммы не относятся к публичными обязательствам.

- В Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» Раздела 4 в текстовой части Программы отсутствуют основные мероприятия.

Ожидаемые результаты реализации Программы отраженные в Паспорте Программы не соответствуют указанным рекомендациям. Ожидаемые результаты в паспорте Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства благоустройства на территории ГП Емва на 2014-2020 годы» имеют размытую формулировку и не содержат соответствующих измеримых результатов ее исполнения. Такая формулировка ожидаемых результатов не в полной мере соответствует требованиям  п. 17 Методических указаний от 14.10.2013г. №705 и Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. №382 согласно которым, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Ожидаемые результаты в муниципальной программе не подтверждаются со стороны Администрации ГП «Емва» статистическими данными и другой отчетностью, соответственно невозможно определить достижения результативной реализации муниципальной программы.

Также в паспорте программы отражены ожидаемые результаты, которые не соответствуют годам реализации программы. Например: «в ожидаемых результатах отражен показатель (снижение объема потребленных организацией	 энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2016 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2013 году каждого из этих ресурсов, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта), данный показатель не соответствует году реализации программы по состоянию на 2020 год.

Целевые индикаторы (Приложение 1) не соответствуют данным раздела 9 «Оценка эффективности Программы». В нарушение п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) подпрограмм не увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной Программы. В паспорте Программы указано 13 целевых индикаторов и показателей Программы, в Разделе 9 «Методика оценки Эффективности Программы» таких показателей три: «обеспечение благоприятных условий проживания населения городского поселения «Емва», развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, благоустройство территории поселения».

В Разделе 2 «Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы» указаны целевые индикаторы и показатели программы: «объем инвестиций в основной капитал на мероприятия по развитию безопасного обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами, доля складируемых на полигоне отходов в общем объеме образовавшихся отходов на территории городского поселения «Емва» в процессе производства и потребления», а в Приложения 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» указан 1 показатель (индикатор) Программы «уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории городского поселения «Емва», состоянием общественных территорий».

Целевые индикаторы указанные в табличной и текстовой части программы и подпрограммы не  соответствуют друг другу.

В процессе внесений изменений в Программу Приложение 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» указанный индикатор ни разу не корректировался.

Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 в число используемых показателей (индикаторов) должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством, включая показатели (индикаторы), используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

Показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности.

При отражении показателя (индикатора) необходимо дать ссылку на соответствующий вид и форму данных официальной статистики, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в состав которых входит данный целевой показатель (индикатор).

В случае применения интегральных показателей (индикаторов) в данном разделе должен быть описан механизм их расчета.

Анализируя Приложение 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» можно сделать следующие выводы:

- Данный, один единственный, индикатор, применяемый ко всем Подпрограмм и задачам  не соответствует таким  требованием, т.к.  не характеризует очевидным образом изменения в достижении цели или решении задачи.

Также нет отчетных данных, которые  должны составляться со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год.

Основополагающим стратегическим документом, задающим целевые ориентиры на территории МР «Княжпогостский», является Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года, утвержденная решением сессии Совета МР «Княжпогостский» от 18.02.2014 г. № 282  (далее – Стратегия развития района). Показатели, содержащиеся в Программе, преимущественно соответствуют Стратегии развития района, например таким задачам, отраженным в Стратегии развития района как: улучшение жилищных условий граждан, улучшение жилищной инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда.

В Программе отсутствует Раздел "Характеристика мер правового регулирования", который должен содержать информацию о мерах налогового, тарифного, кредитного и иных мерах правового регулирования. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям. В данной программе это Приложение 3 «Оценка применения мер регулирования в сфере реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва», которое не оформлено в соответствии с методическими указаниями. В данном Приложении отражен перечень основных мероприятий.

Также Приложение 4 «Сведения об основных мерах правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы» к данному Разделу оформлено не в соответствии с методическими указаниями.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва» на 2014-2020 годы»  за 2014-2020 годы  израсходовано  257 308 511,70 руб. бюджетных средств, что составляет 93,35% от утвержденных бюджетных средств, в том числе за 2019- 2020 годы:

(тыс. руб.)

| Год | Утверждено средств решением о бюджете | Израсходовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 33 651 835,20 | 33 128 164,95 | 98,44% |
| 2020 | 70 780 855,08 | 69 693 477,10 | 98,46% |
| Итого | 104 432 690,28 | 102 821 642,05 | 98,46% |

Неиспользованные остатки выделенных средств для реализации Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва» на 2014-2020 годы» по состоянию на 01.01.2020 года составили 523 670, 25 рублей, в том числе из Республиканского бюджета в размере 12 763,41 рублей. По состоянию на 01.01.2021 года составили 1 087 377,98 рублей, в том числе средства из Республиканского бюджета  в размере 380 000,00 рублей.

Средства были направлены на: оплату расходов на содержание уличного освещения; оплату коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду; оплату региональному оператору взносов на капитальный ремонт; оплату услугу по сносу ветхого жилья и аварийных домов; оплату работ по приведению в нормативное состояние жилищного фонда; оплату технического обслуживание  наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений; содержания зеленых насаждений; содержание бани; содержание мест захоронения; оплату услуг по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории ГП «Емва»; оплату на содержание и ремонт дорожно-транспортной сети; оплату паромной перевозки; оплату организации транспортного обслуживания на городских маршрутах.

Утвержденные программные показатели в паспорте Программы (последние изменения от 29.12.2020г.) не  соответствуют бюджетной росписи на 2020 год и решениям о бюджете на 2020 год.

(тыс.руб.)

| Год | Утверждено средств решением о бюджете | Бюджетная роспись | Объем финансирования предусмотренный программой | Отклонения (гр.3-гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 70 780,855 | 70 780,855 | 70 780,857 | 2,00 |

В разделе 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы на 2014-2020 годы в текстовой части и в Приложении 5 «Общий объем финансирования муниципальной программы» отражены общие объемы финансирования   только за счет средств бюджета ГП «Емва». В тоже время как в Приложении 7 «Ресурсное обеспечение расходов бюджета городского поселения «Емва»  на реализацию целей муниципальной	 программы» и в Приложении 8 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета поселения «Емва» на реализацию целей муниципальной	 программы» Программы указаны объемы финансирования и за счет местного бюджета и за счет республиканского бюджета. Согласно Решению о бюджете на 2020 год отражены не  все источники финансирования Муниципальной Программы, а именно финансирования из Федерального бюджета в сумме 12 716 434,72 рубля.

При формировании раздела "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" учитывается информация о расходах на реализацию муниципальной программы (Приложение 7 Программы), том числе:

- по годам реализации муниципальной программы;

- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы);

- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

Если в реализации муниципальной программы предполагается использование средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета, оценка расходов за счет средств муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности и юридических лиц, участвующих в реализации муниципальной программы, на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Приложение 8 Программы).

Приложение 7 «Ресурсное обеспечение расходов бюджета городского поселения «Емва» на реализацию целей муниципальной	 программы» и Приложение 8 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета поселения «Емва» на реализацию целей муниципальной	 программы» сформированы  в не соответствии с Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. №382.

- Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Согласно разделу 6 Программы «Механизм реализации, организация управления и контроль» администрация ГП «Емва» должна проводить экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы, осуществлять контроль за ходом реализации Программы по итогам каждого года.

Администрация ГП «Емва» не представила к проверке отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва» за весь период реализации Программы. На официальном сайте ГП «Емва» данные отчеты не опубликованы.

Согласно п.44 раздела IV Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705 годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы формируется ответственным исполнителем ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с утвержденными формами, согласно п.45 раздела IV Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705.

Представленный отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год не подтвержден отчетами, мониторингами и другой статистической информацией. Соответственно предоставленные данные показатели в отчетности не являются достоверными. анализ исполнения целевых индикаторов отсутствует.

Проведена оценка эффективности  и анализ достижения индикаторов Программы за 2020 год согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы  утвержденной Приказом Минэкономики РК от 27.12.2017 № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми».

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Балл |  | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы |  |  | (20% / 4 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  |  |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия) | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. | нет |  | 0 | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока |  |  |  |  |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | нет |  | 0 | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии |  |  |  |  |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | нет |  | 0 | 0 |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | нет |  | 0 | 0 |
| Раздел 2. Качество планирования |  |  | (10% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  |  |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) |  |  |  |  |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года |  |  |  |  |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |  |  |  |  |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного) | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". | да | 1 |  | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания |  |  |  |  |
| Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Качество управления программой (20% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х |  |  |  |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий | Нет | 0 |  | 0 |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. | да | 1 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством |  |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. | нет | 0 |  | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: |  |  |  |  |
|  |  | - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; |  |  |  |  |
|  |  | - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; |  |  |  |  |
|  |  | - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); |  |  |  |  |
|  |  | - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. | да | 4 |  | 4 |
|  |  | Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)) |  |  |  |  |
| Раздел 4. Достигнутые результаты |  |  | (50% / 3 x k) |  |  |  |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий |  |  |  |  |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | 0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 |  |  |  |  |
|  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) | Х | X |  | X |
|  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) | X | X |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный 2020 год |  |  |  |  |  | 6 |

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2020 год показал, что Программа оказалась неэффективной (диапазон баллов 0 – 49,99).

Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 можно сделать следующий вывод: по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва» на 2014-2020 годы выявлены ошибки репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет проанализировать муниципальную программу. Наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами (показателями). Таким образом, данные недостатки не дают оценить  результативности и эффективности реализации Программы, что в свою очередь приводит к недостоверным заключениям по итогам реализации Программы за 2014-2020 года.

В нарушении ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) отсутствует порядок принятия решений о разработке муниципальной программы.

2) бюджетные назначения утвержденные в Программе не соответствует решению о бюджете на 2020 год в сумме 2 рубля.

Контрольно-счетная палата МР «Княжпогостский» рекомендует администрации ГП «Емва» на основании выявленных недостатков и нарушений:

1) Руководствоваться  при разработке и утверждения Муниципальных программ Рекомендациями Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017г. №382 и Методические указания МР «Княжпогостский» от 14.10.2013г. №705.

2) Разрабатывать  порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ Постановлением ГП «Емва».

3) Назначать ответственных лиц за внесения изменений в муниципальные программы.

4) Вносить изменения в муниципальные программы в соответствии с решением о бюджете.

5) Разрабатывать оценку эффективности муниципальных программ.

6) Пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальных программ.

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский»   	                                                    Н.В. Дуб