# ОТЧЕТ

по результатам экспертизы муниципальной программы

«Доступная среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункт 1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2019 год Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» проведена экспертиза муниципальной программы «Доступная среда».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее:

- Общая характеристика Программы.

Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена Постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 30.12.2013 г. № 966 (далее – Программа).

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, программа разделена на три подпрограммы:

1.Поддержка ветеранов, незащищенных слоев населения, социально-ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем.

2. Забота о старшем поколении в Княжпогостском районе.

3. Доступность социальных объектов

Срок реализации Программы и входящих в её подпрограмм предусмотрен на 2014-2020 годы с разделением на 7 этапов, каждый год новый этап. При этом остается неясно, чем обусловлена  необходимость выделения в программе и подпрограммах отдельных этапов реализации, поскольку в дальнейшем, все основные параметры программы и входящих в нее подпрограмм  (цели, задачи, основные мероприятия, индикаторы) приведены в целом, без выделения каких-либо промежуточных параметров, соответствующих определенному этапу ее реализации.

Программа не содержит данные о прогнозируемом совокупном объеме средств до окончания срока её реализации (2020 года) и ежегодно корректируется по мере утверждения решения о бюджете МР «Княжпогостский».

Объем финансирования программы утвержден на 2014-2020 годы в сумме 4 000,478 тыс. руб., основная часть из которых 3 295,998 тыс. руб., или 82,4% составляют средства местного  бюджета, средства республиканского бюджета РК предусмотрены в размере 487,227 тыс. руб., средства федерального бюджета РФ в сумме 217,25 тыс. руб.

В соответствии с паспортом Программы ответственным исполнителем является первый заместитель руководителя администрации МР «Княжпогостский», соисполнители – отдел культуры и спорта АМР «Княжпогостский», управление образования администрации, управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, отдел социально-экономического развития АМР «Княжпогостский».

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в социальной области.

- Оценка содержания программы.

Программа направлена на защиту и поддержку отдельных слоев населения, действия которых ограничены ввиду физических или психических заболеваний, на создания условий для реабилитации и абилитации инвалидов и других людей, относящихся к малоподвижной группе населения.

Цель Программы, сформулирована как «Повышение социальной защищённости граждан и поддержка СО НКО» является однозначной и соответствует ожидаемым конечным результатам «эффективная поддержка социально уязвимых граждан.

Задачи, определенные в рамках Программы, способствуют достижению цели: оказание поддержки отдельным категориям граждан и развитие СО НКО.

В соответствии с пунктом 19 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В нарушение данного пункта в паспорте Программы указано две задачи, а подпрограмм три и ни одна задача не является целью Подпрограмм.

Программа лишь частично дает представление о непосредственных конечных результатах ее реализации. В паспорте Программы раздел, описывающий «Ожидаемые результаты реализации Программы» имеет достаточно общие, размытые формулировки, не содержит соответствующих измеримых результатов ее исполнения и не имеют четкой количественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект, в частности, имеет место формулировка: программа позволит обеспечить эффективную поддержку социально уязвимых граждан.

Такая формулировка ожидаемых результатов не в полной мере соответствует требованиям  п. 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 согласно которым, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Ожидаемые результаты Программы не достаточно проработаны и не могут служить для объективной оценки достижения цели Программы, в связи с этим, целесообразно конкретизировать ожидаемые результаты реализации Программы конкретными показателями, на сколько процентов ожидается увеличение показателей.

Перечень ожидаемых результатов не соответствует целевым индикатором. Согласно Программе установлено 19 целевых индикаторов и показателей, а ожидаемый результат только один: эффективная поддержка социально уязвимых граждан.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать друг другу. Так если целевой индикатор установлен как количество граждан, получивших адресную помощь, то ожидаемый результат будет увеличение количество граждан, получивших адресную помощь на %; если целевой индикатор установлен, как количество обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями, то ожидаемый результат будет увеличение количество обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями на %, если целевой индикатор установлен как доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СО НКО от общей численности населения Княжпогостского района, то ожидаемый результат будет увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СО НКО от общей численности населения Княжпогостского района на % и т.д. Ни один из 19 целевых индикаторов не соответствует ожидаемым результатам Программы.

В нарушение Рекомендаций по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316 целевые индикаторы и показатели программы в паспорте Программы не соответствуют данным раздела 6 «Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы». В нарушение п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) подпрограмм не увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной Программы. В паспорте Программы указано 19 целевых индикаторов и показателей Программы, в разделе 6 Программы таких показателей 17, а в таблице № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях» указано 23 показателя Программы (изменения от 02.02.2018 г. № 38).

Не все целевые индикаторы Программы являются объективным, т.к.  не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи. Некоторые плановые значения индикаторов (показателей) в расчете эффективности Программы за 2016-2020 года, аналогичны  фактическим значениям индикаторов (показателей) за 2016-2018 года, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели и неэффективности Программы.

К таким, например, относятся:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Доля людей с инвалидностью, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности таких людей, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации | % | 82,36 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Число муниципальных учреждений, на которых проведены работы по адаптации для нужд людей с инвалидностью и других МГН | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество обучающихся детей по адаптированным образовательным программам | Чел. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Данной программой не предусмотрено увеличение количества СО НКО, на территории района зарегистрировано всего 2 СО НКО, непонятен смысл показателя о количестве СО НКО, которым оказана финансовая поддержка, он всегда будет равен 2.

Такие показатели как «Доля людей с инвалидностью, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности таких людей, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации»,  «Число муниципальных учреждений, на которых проведены работы по адаптации для нужд людей с инвалидностью и других МГН», «Количество обучающихся детей по адаптированным образовательным программам» не содержат изменения, отражающие эффект, вызванный реализацией Программы, все года показатели находятся на одном уровне.

Таким образом, На основании вышеизложенного, ожидаемые результаты реализации Программы требуют корректировки в соответствии с требованиями пункта 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705, то есть отражения качественных характеристик изменения целевого состояния в части повышения социальной защищённости граждан и эффективной поддержки социально уязвимых граждан.

Основополагающим стратегическим документом, задающим целевые ориентиры на территории МР «Княжпогостский», является Стратегия социально-экономического развития муниципального района " Княжпогостский" на период до 2020 года  (далее – Стратегия развития района).

Показатели, содержащиеся в Программе и Стратегии развития района  отличаются, что нарушает принципы единства и согласованности стратегического планирования. В Программе отсутствуют 4 показателя (индикатора), установленных в Стратегии развития района:

«Число малоимущих граждан»,

«Объем финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов»

«Количество охваченных граждан патронажем»

«Число проведенных мероприятий в сфере медико-социальной экспертизы»

Остается неясно, на основании чего формировался перечень целевых индикаторов в паспорте Программы. Необходимо пересмотреть перечень целевых индикаторов (показателей) и привести их в соответствие.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий Программы в 2016-2018 г. израсходовано 2 450 648,2 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 100% от утвержденных бюджетных средств, в том числе по годам:                                                    (руб.)

| Год | Израсходовано средств | Утверждено средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 877 262,0 | 877 262,0 | 100% |
| 2017 | 671 391,0 | 671 391,0 | 100% |
| 2018 | 901 995,2 | 901 995,2 | 100% |
| Итого | 2 450 648,2 | 2 450 648,2 | 100% |

Средства были направлены на: выплату пособий по социальной помощи населению, на проведение мероприятий социальной направленности, на поддержку районных общественных организаций ветеранов и инвалидов, на оформление ветеранам подписки на периодические печатные издания.

Утвержденные программные показатели в паспорте Программы на 2016-2018 года (последние изменения от 19.06.2018 г.) не  соответствуют бюджетной росписи на 2016-2018 года и решениям о бюджете на 2016-2018 года.

тыс. руб.

| Год | Объем финансирования предусмотренный программой | Утверждено решением Совета о бюджете | Бюджетная роспись | Отклонения гр. 3 - гр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 562,26 | 877,26 | 877,26 | 315,0 |
| 2017 | 639,43 | 671,39 | 671,39 | 31,96 |
| 2018 | 1 107,72 | 901,99 | 901,99 | - 205,73 |
| Итого | 2 309,41 | 2 450,64 | 2 450,64 | 141,23 |

Изменения в объемы финансирования паспорта Программы после внесения изменений в Решение о бюджете района в течение всего периода действия Программы своевременно не вносятся, что неоднократно отмечалось при экспертизе бюджета за 2016-2018 г., чем нарушен пункт 17. Постановления администрации МР «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский».

В соответствии с пунктом 17. Постановления администрации МР «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705 муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца после принятия Советом МР "Княжпогостский" решения о бюджете МР "Княжпогостский" на очередной финансовый год.

Это позволяет сделать вывод, что исполнение Программы, особенно в части финансирования, не контролируется ответственными исполнителями программы, анализ выполнения мероприятий Программы, ее эффективности не проводится.

- Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Согласно Отчетов о ходе реализации МП «Доступная среда» за 2016-2018 года целевые показатели и индикаторы Программы выполнены, Программа является эффективной.

Однако, сделать вывод об эффективности программы не представляется возможным, так как в расчет не вошли 4 показателя (индикатора) Программы, установленных в «Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» до 2020 года».

Согласно п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности.

Такой показатель Программы как «количество обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями» первоначально был запланирован в количестве 350 чел. на 2016-2020 г., в последствии изменен на 50 чел. на 2017-2020 года, что повлияло на неправильное исчисление степени достижения показателя, в завышенном размере.

Такой показатель Программы как «количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка» все года находится на одном уровне – 2 ед., так как на территории района зарегистрировано всего 2 СО НКО, поэтому степень достижения показателя всегда будет равна единице, в завышенном размере.

При проверке расчета показателя общей оценки результативности и эффективности реализации Программы за 2017 г. установлено, что в расчете не участвовало два показателя: «Количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении», «Количество граждан, получивших помощь в рамках марафона "Забота о старшем поколении", что повлияло на более высокий бал, для оценки эффективности Программы.

Таким образом, данные недостатки привели к недостоверным значениям при определении показателя общей оценки результативности и эффективности реализации Программы, что в свою очередь могло привести к недостоверным заключениям по итогам реализации Программы за 2016-2018 года.

Приказом Министерства экономики РК от 27.12.2017 г. № 382 утверждены новые рекомендации по разработке реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми, которые контрольно-счетная палата рекомендует учесть при реализации МП «Доступная среда» и подготовке отчета об эффективности программы в дальнейшем.

На основании выявленных  недостатков, рекомендовано внести исправления в муниципальную Программу в соответствии Рекомендациями по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 и Методическими указаниями от 14.10.2013 г. № 705.

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский»   	                                                  Киселева Н.А.