- ОТЧЕТ

по результатам экспертизы муниципальной программы

«Развитие образования в Княжпогостском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункт 1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2018 год Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» проведена экспертиза муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее:

- Общая характеристика Программы.

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе» утверждена Постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 12.11.2013 г. № 794 (далее – Программа).

Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, программа разделена на шесть подпрограмм:

- «Развитие системы дошкольного образования в Княжпогостском районе»;

- «Развитие системы общего образования в Княжпогостском районе»;

- «Дети и молодёжь Княжпогостского района»;

- «Организация оздоровления и отдыха детей Княжпогостского района»;

- «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе»;

- «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы Развитие образования в Княжпогостском районе»

Срок реализации Программы и входящих в её подпрограмм предусмотрен на 2014-2020 годы, этапы реализации не выделяются.

Программа не содержит данные о прогнозируемом совокупном объеме средств до окончания срока её реализации (2020 года) и ежегодно корректируется по мере утверждения решения о бюджете МР «Княжпогостский».

Объем финансирования программы утвержден на 2014-2020 годы в сумме 2 567,57 тыс. руб., основная часть из которых 1 633,99 тыс. руб., или 63,6% составляют средства республиканского бюджета РК. Средства местного  бюджета предусмотрены в размере 933,58 тыс. руб.

С начала реализации Программы в неё двадцать пять раз вносились изменения, которые затронули в основном объемы финансирования Программы, также были изменены сведения о показателях (индикаторах) Программы и прогноз сводных показателей. Частая корректировка Программы указывает на недостаточное качество ее формирования и вызывает риск расходования бюджетных средств с низкой степенью результативности.

В соответствии с паспортом Программы ответственным исполнителем является Управление образования администрации МР «Княжпогостский», соисполнители – АМР «Княжпогостский», отдел культуры и спорта АМР «Княжпогостский», отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка АМР «Княжпогостский».

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в области культуры.

- Оценка содержания программы.

Вопросы развития образования входят в число приоритетных направлений экономической и бюджетной политики государства. Основной целью государственной политики в сфере образования остается обеспечение доступности качественного образования для всего населения.

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе», как один из механизмов реализации стратегических целей, интегрирует в себе приоритетные направления политики района, мероприятия и финансовые средства, направленные на функционирование и развитие системы образования.

Эффективная реализация Программы внесет существенный вклад в развитие района путем обеспечения модернизации инфраструктуры сферы образования на территории МР «Княжпогостский», создания условий для достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства, равного доступа к образованию всех граждан. Повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образования обеспечит поддержку и более полное использование потенциала семей. В сфере общего образования  изменятся подходы к управлению в системе общего образования.

Цель Программы, сформулированная как «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства» соответствует сфере реализации муниципальной программы, является однозначной (не допускает произвольного или неоднозначного толкования) и соответствует ожидаемым конечным результатам.

Задачи, определенные в рамках Программы, способствуют достижению цели.

В соответствии с пунктом 19 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В нарушение данного пункта в паспорте Программы пятая задача Программы (обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан в Российской Федерации в Княжпогостском районе к военной службе) не соответствует цели Подпрограммы № 5 (совершенствование допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан в Княжпогостском районе).

Программа лишь частично дает представление о непосредственных конечных результатах ее реализации. В паспорте Программы раздел, описывающий «Ожидаемые результаты реализации Программы» имеет достаточно общие, размытые формулировки, не содержит соответствующих измеримых результатов ее исполнения и не имеют четкой количественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект, в частности, имеют место формулировки:

- будут созданы современные (оптимальные) условия…;

- будут оснащены, внедрены…,

- будет развитие…

- будет создан комплекс условий

- будет повышение эффективности…

- будет создана среда и т.д.

Такая формулировка ожидаемых результатов не в полной мере соответствует требованиям  п. 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 согласно которым, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

В связи с этим, целесообразно конкретизировать ожидаемые результаты реализации Программы конкретными показателями, на сколько процентов ожидается увеличение показателей.

Кроме того, отсутствует такой ожидаемый результат от повышения качества дошкольного образования, как,  «отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации», являющийся актуальным для нашего района.

Таким образом, ожидаемые результаты Программы не достаточно проработаны и не могут служить для объективной оценки достижения цели Программы.

На основании вышеизложенного, ожидаемые результаты реализации Программы требуют корректировки в соответствии с требованиями пункта 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705, то есть отражения качественных характеристик изменения целевого состояния в части повышения доступности образования, повышения его качества и повышения эффективности системы образования.

Перечень ожидаемых результатов не соответствует целевым индикатором. Согласно Программе установлено четыре целевых индикатора:

1) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием в общей численности населения 5-18 лет (%);

2) доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах (%);

3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;

4) удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (%);

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать друг другу. Так если целевой индикатор установлен как удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием в общей численности населения 5-18 лет, то ожидаемый результат будет увеличение удельного веса населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием в общей численности населения 5-18 лет на %; если целевой индикатор установлен, как отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах, то ожидаемый результат будет увеличение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школах на % и т.д. Ни один из четырёх целевых индикаторов не соответствует ожидаемым результатам Программы, а в перечне ожидаемых результатов отсутствуют все четыре целевых индикаторов и показателей Программы.

Не все целевые индикаторы Программы являются объективным, т.к.  не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи. Некоторые плановые значения индикаторов (показателей) в расчете эффективности Программы за 2014-2016 года, аналогичны  фактическим значениям индикаторов (показателей) за 2014-2016 года, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели и неэффективности Программы.

К таким, например, относятся:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Удельный вес детей, состоящих на внутришкольном учете, охваченных внеурочной деятельностью, в общем числе детей школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, прошедших обучение в рамках семинаров -практикумов, мастер-классов, от общего количества педагогических работников данных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Княжпогостского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Удельный вес детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха, к общему числу детей от 6 до 17 лет включительно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля педагогических работников оздоровительных лагерей, прошедших инструктивную методическую подготовку | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

По результатам Отчетов за 2014-2016 года процент исполнения по этим показателям составляет 100%

Основополагающим стратегическим документом, задающим целевые ориентиры на территории МР «Княжпогостский», является Стратегия социально-экономического развития муниципального района " Княжпогостский" на период до 2020 года  (далее – Стратегия развития района).

В Программе отсутствуют 7 показателей (индикаторов), установленных в Стратегии развития района: «Количество созданных мест в детских дошкольных организациях», «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют предписания надзорных органов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования», «Доля муниципальных образовательных организаций, требующих проведения комплексного ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования», «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем полном образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций», «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», «Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся», «Доля молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи».

Остается неясно, на основании чего формировался перечень целевых индикаторов в паспорте Программы. Необходимо пересмотреть перечень целевых индикаторов (показателей) и привести их в соответствие.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий Программы израсходовано 1 503 948,9 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 97,9% от утвержденных бюджетных средств, в том числе по годам:

(руб.)

| Год | Израсходовано средств | Утверждено средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 363 580 882,25 | 386 844 540,20 | 94,0% |
| 2015 | 385 982 565,30 | 390 549 052,80 | 98,8% |
| 2016 | 365 939 558,76 | 367 367 463,82 | 99,6% |
| 2017 | 388 445 890,71 | 391 577 374,05 | 99,2% |
| Итого | 1 503 948 897,02 | 1 536 338 430,87 | 97,9% |

Утвержденные Программные показатели на 2014-2017 года соответствуют бюджетной росписи на 2014-2017 года и решению о бюджете на 2014-2017 года.

Средства были направлены на: выполнение муниципального задания, проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений, предоставление доступа к сети Интернет, выполнение противопожарных мероприятий, расходы в целях обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления, укрепление материально-технической базы, проведение районных мероприятий, проведение оздоровительной компании, военно-патриотическое воспитание молодёжи.

- Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Согласно Отчетов о реализации МП «Развитие образования в Княжпогостском районе» за 2014-2016 года целевые показатели и индикаторы Программы выполнены, Программа является эффективной.

Однако, сделать вывод об эффективности программы не представляется возможным, так как в расчет не вошли 7 показателей (индикаторов) Программы, установленных в «Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» до 2020 года».

Согласно п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности. В нарушение данного пункта такие показатели (индикаторы) Программы как «удовлетворённость населения качеством образования» рассчитаны на основании данных, полученных в результате опросов, как таковой методики расчета индикатора Программа не содержит.

На основании изложенного, рекомендовано внести исправления в муниципальную Программу на основании выявленных  нарушений, а также  в соответствии Рекомендациями по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316 и Методическими указаниями от 14.10.2013 г. № 705.

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский»   	                                                  Киселева Н.А.