ИФОРМАЦИЯ

по результатам экспертизы муниципальной программы

«Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»

- Общая характеристика Программы

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», к числу которых отнесены: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р;

Национальным проектом «Демография» и федеральным проектом, входящим в структуру национального проекта - «Спорт - норма жизни».

К числу таких приоритетов относятся:

вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом;

повышение уровня физической подготовленности граждан;

повышение доступности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;      совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются федеральные проекты, государственные программы и муниципальные программы в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ, с решением Совета МО муниципального района «Княжпогостский» от 24.09.2021 № 204 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года» (вместе с «Перечнем муниципальных программ, планируемых к принятию и реализации на территории муниципального района «Княжпогостский до 2035 года», «Перечнем инвестиционных проектов, возможных к реализации на территории МО МР «Княжпогостский» (потенциальные точки роста)»), с уставом муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», рекомендациям Минэкономики Республики Коми по разработке муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ» муниципальная программа является одним из документов стратегического планирования муниципального образования.

Муниципальная программа - документ содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальные программы по своему содержанию являются формой планирования и организации деятельности органов местного самоуправления, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического развития.

Представленная муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе»  разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 17.12.2020 №723 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к утверждению и реализации администрацией муниципального района «Княжпогостский» на 2021 - 2025 годы», постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020 №717 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Княжпогостский».

- В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 04.10.2014 № 214-ФЗ) муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального образования. Сроки реализации муниципальных программ определяются местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ею порядке.

- В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 30.10.2019 № 513 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» утверждена муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе». Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский».

Экспертиза муниципальной программы проведена на предмет соответствия требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону Республики Коми от 29.09.2008 №91-РЗ «О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Коми». 	Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ администрацией МР «Княжпогостский» были разработаны и утверждены постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2020 №717 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Княжпогостский».

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» утверждена Постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 23.10.2020 № 641 (с изменениями и дополнениями) (далее – Муниципальная программа).

В 2022 году постановлениями администрации муниципального района «Княжпогостский» от 21.02.2022 № 50, от 10.06.2022 № 205, от 04.07.2022 № 248, от 27.09.2022 № 391, от 05.12.2022 № 521, от 23.12.2022 № 567 были  внесены изменения в паспорт и приложения Муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы определен на 2021-2026 годы (в 1 этап).

Муниципальная программа «Развитие отрасли физической культуры и спорта» в Княжпогостском районе» была утверждена с четырьмя подпрограммами. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности,  решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее – Управление культуры и спорта).

Соисполнители Муниципальной программы:

- Администрации городских и сельских поселений (по согласованию);

- МБУ «Спортивная школа г. Емва»; (далее – Спортивная школа);

- МАУ «Княжпогостский физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва.

Основной целью Муниципальной программы является высокий уровень физической культуры населения.

Основные задачи Муниципальной программы:

1) обеспечение населения муниципального района «Княжпогостский» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;

2) повышение мотиваций граждан к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни;

3) обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурную работу с населением.

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы:

1) Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

2) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет;

3) Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)(%).

Источником финансирования мероприятий Муниципальной программы являются средства местного и республиканского бюджетов.

Общий объем средств Муниципальной программы на 2022 год (постановление от 29.12.2021 №522) составляет 24 885,153 тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год – 33 764,289 тысячи рублей;

2022 год – 24 885,153 тысяч рублей;

2023 год – 20 651,153 тысяч рублей;

2024 год – 20 651,153 тысяч рублей.

Объемы финансирования по уровням бюджета по годам в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

| Уровень бюджета | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский | 399,900 | 445,300 | 445,300 | 445,300 |
| Местный | 33 364,389 | 24 439,853 | 20 205,853 | 20 205,853 |

Объемы расходов на выполнение мероприятий Муниципальной программы  ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Таким образом, общий объем средств Муниципальной программы наконец 2022 года (постановление от 23.12.2022 № 567) составил: 39 375,899 тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год – 33 764,289 тысячи рублей;

2022 год – 39 375,899 тысяч рублей;

2023 год – 27 598,925 тысяч рублей;

2024 год – 18 144,195 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы за 2022 год:

1) Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 69,7% к 2026 году;

2) Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет до 55% к 2026 году;

3) Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 70% к 2026 году.

2. В ходе проверки установлено следующее

Согласно текстовой части Программа направлена на реализацию муниципальной политики в области физической культуры и спорта. Одним из направлений муниципальной политики определена необходимость разработки и реализации комплексов мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, формированию эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания.

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в сфере физической культуры и спорта.

Муниципальная программа «Развитие отрасли физической культуры и спорта» в Княжпогостском районе» была утверждена с подпрограммами:

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

2. Массовая физическая культура;

3. Спорт высоких достижений;

4. Развитие учреждений физической культуры и спорта.

В сравнении с предыдущими редакциями муниципальной программы состав подпрограмм не изменился.

Поставленные в Программе цели, задачи, а также комплекс планируемых мероприятий относятся к сфере физической культуры и спорта.

Основной целью Программы является высокий уровень физической культуры населения. Цель является однозначной и соответствует ожидаемым конечным результатам, которые необходимо достичь в процессе исполнения муниципальной программы «увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Задачи, определенные в рамках Программы отражают направления муниципальной программы и позволяют обеспечить достижения цели данной программы.

В соответствии с подпунктом 7.5. пункта 7. Методических указаний по разработке муниципальных программ от 16.12.2020 № 717 при наличии подпрограмм задачами муниципальной программы являются цель (цели) подпрограмм. Однако Программа разделена на четыре  Подпрограммы, а задач в программе указанно три.

Задача Программы «Обеспечение деятельности учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением» отсутствует в целях Подпрограмм.

Цель «создание эффективной системы подготовки спортивного резерва» Подпрограммы «Спорт высоких достижений» и цель «совершенствование системы физической культуры и спорта» Подпрограммы «Развитие учреждений физической культуры и спорта» отсутствуют в задачах Муниципальных программ».

Также перечень задач, отраженный в Паспорте Программы не соответствует текстовой части программы: в текстовой части отсутствует задача «Обеспечение населения муниципального района «Княжпогостский» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом». Задача, отраженная в текстовой части Программы «создание эффективной системы подготовки спортивного резерва» отсутствует в табличной части Программы.

В строке Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы) указываются такие индикаторы (показатели), по которым будет оцениваться результат выполнения муниципальной программы (подпрограмм).

Количество и содержание целевых индикаторов (показателей) формируется исходя из принципов их необходимости и достаточности для отражения достижения целей, решения задач и результатов выполнения основных мероприятий и (или) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей, решения задач, выполнения основных мероприятий (мероприятий).

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы (подпрограмм) свидетельствует о достаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм, основных мероприятий).

Целевые показатели (индикаторы) Программы (подпрограмм) в основном соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Порядком разработки муниципальных программ.

При наличии подпрограмм в паспорте муниципальной программы указываются общие наиболее глобальные целевые индикаторы (показатели), отражающие итоги исполнения муниципальной программы в целом. Данные целевые индикаторы (показатели) не вносятся в паспорта подпрограмм.

В Программе  целевой индикатор (показатель) программы дублируется с целевым индикаторам (показателям) подпрограммы «Развитие учреждений физической культуры и спорта»:

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Тем самым нарушен подпункт 7.6. пункта 7. Методических указаний от 16.12.2020 №717.

Сведения о взаимосвязи основных мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограмм) приводятся в графе 6 «Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)» таблицы 1 и должны соответствовать перечню целевых индикаторов (показателей), отраженных в таблице 2 Муниципальной программы.

В нарушении подпункта 9.1. пункта 9. Методических указаний от 16.12.2020 №717:

- целевой индикатор (показатель) «Охват занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (подпрограмма «Спорт высоких достижений»)  отсутствует в графе 6 «Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)  таблицы 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий»;

- в перечне основных мероприятий муниципальной программы (таблица 1) отраженных  в графе 6 «Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)» Подпрограммы 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» отражен целевой индикатор «доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который отсутствует в Паспорте подпрограммы 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» и в таблице 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторов (показателях) муниципальной программы.

Анализируя Приложение Программы «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах)» можно сделать выводы, что не все целевые индикаторы Программы являются объективными, так как не характеризует прогресс в достижении цели или решении задачи. Некоторые плановые значения индикаторов (показателей) аналогичны  фактическим значениям индикаторов (показателей) за предыдущие годы, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели. К таким, например, относятся:

Программа за 2022 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 33,3 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | МБУ «Спортивная школа г. Емва, МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» г. Емва |

Данный показатель находится на одном уровне и не отражает качественные характеристики изменения целевого состояния.

Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограмм) в паспорте Программы (подпрограмм) имеют четкую формулировку, содержат соответствующие измеримые результаты  ее исполнения и указаны в виде качественных и количественных оценок указывающей на ожидаемый от реализации программы с описанием конкретных завершенных событий, позволяющих однозначно оценить результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), а также значений целевых индикаторов (показателей) на последний год реализации муниципальной программы, их динамики.

Перечень ожидаемых результатов паспорта Программы соответствует целевым индикатором, указанных в паспорте Программы (подпрограмм).

Однако Управлению культуры и спорта следует откорректировать ожидаемые результаты подпрограммы 2 «Массовая физическая культура»:

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом (процент) на:

- увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составит …% к 2026 году;

подпрограммы 3 «Спорт высоких достижений»:

- охват занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (процент) на:

-  увеличен охват занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до …к 2026 году.

Достижение целей программы обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий.

В таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы» масштаб основных мероприятий программы обеспечивает возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы (подпрограмм).

Основные мероприятия сформированы с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета муниципального района «Княжпогостский».

Согласно Методическим указаниям от  16.12.2020 №717 каждое из основных мероприятий должно быть указано применительно только к одной задаче муниципальной программы (подпрограмм), на достижение которой оно влияет наиболее существенным образом (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации муниципальной программы (подпрограмм)).

В перечне основных мероприятий Подпрограммы 2 «Массовая физическая культура» (Таблица 1 Программы) отражено основное мероприятие только к одной Задаче 2.1. «Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Княжпогостский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия», а к Задаче 2.2. «Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения района» основное мероприятие отсутствует, соответственно  отсутствует связь с целевым индикатором.

В перечне основных мероприятий Подпрограммы 3 «Спорт высоких достижений» (Таблица 1 Программы) основное мероприятие только к Задаче 3.1. «Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты», а к Задаче 3.2. «Обеспечение физкультурно-спортивных организаций высококвалифицированными тренерскими кадрами» основное мероприятие не указано, в тоже время  в графе 6 «Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)» таблицы 1 указан целевой индикатор «доля квалифицированных тренеров в общем количестве штатных тренеров физкультурно-спортивных организаций».

Также в перечне основных мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» (Таблица 1 Программы) не указано основное мероприятие к Задаче «Формирование условий для освоения обучающимися в общеобразовательных организациях, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, базовых жизнеобеспечивающих навыков плавания».

Тем самым нарушен подпункт 9.1. пункта 9. Методических указаний от 16.12.2020 №717.

В Таблице 1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский»» нарушена нумерация задач Подпрограммы 4 «Развитие учреждений физической культуры и спорта», необходимо привести в соответствие.

Для каждого основного мероприятия с финансовым обеспечением должен быть определен целевой индикатор (показатель), характеризующий результат его реализации (за исключением основных мероприятий обеспечивающей подпрограммы, но не относящихся к основным мероприятиям, характеризующих выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)), при этом значения данного целевого индикатора (показателя) должны определяться на период бюджетного планирования.

В числе целевых индикаторов (показателей), характеризующих результат реализации основного мероприятия, должны быть отражены результаты использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, установленные в заключенных соглашениях Управления культуры и спорта с органами исполнительной власти муниципального района «Княжпогостский»  и   Республики Коми.

В Таблице 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы»  отражены расходы средств бюджета Республики Коми в размере 2 785,185 тыс. рублей. 	Данная информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, отражается в таблице 5  в соответствии с Методическим указаниям.

Анализ текстовой части Программы проведен на основании Методических указаний от 156.12.2020 №717.

В целом, относительно содержательной текстовой части Программы следует отметить, что Программа направленна на решение актуальных задач в сфере физической культуры и спорта.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы физической культуры и спорта, а также существующих проблем, на решение которых направлена Программа, раскрыта в достаточной мере.

Основополагающим стратегическим документом, задающим целевые ориентиры на территории МР «Княжпогостский», является Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года, утвержденная решением сессии Совета МР «Княжпогостский» от 24.09.2021 № 204. Показатели, содержащиеся в Программе, соответствуют Стратегии развития района, например таким задачам, отраженным в Стратегии развития района как:

увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий, увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий, внедрение всероссийского комплекса ГТО («готов к труду и обороне»), пропаганда занятий физической культурой и спортом и распространение приверженности к ведению здорового образа жизни, развитие кадрового обеспечения спортивной деятельности.

3. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий Программы в 2022 году израсходовано 39 047 090,92 рублей бюджетных средств, что составляет 99,85% от утвержденных бюджетных средств, в том числе по кодам бюджетной классификации:

Единица измерения: руб.

| Наименование (с учетом группировки) |  |  | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | Бюджетная роспись (расходы) | Кассовый расход |  | процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущий год | Итого за период |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в «Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  | 3 486 185,00 |  | 3 486 185,00 | 100,00 |
| Организация и проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив | 1102 |  |  | 0611В74090 | 622 | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 100,00 |
| Реализация народных проектов в сфере ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА, прошедших отбор в рамках проекта "Народный проект" | 1102 |  |  | 0611АS2100 | 540 | 201 000,00 |  | 201 000,00 | 100,00 |
| Укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми | 1101 |  |  | 0611В74060 | 622 | 2 785 185,00 |  | 2 785 185,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Массовая физическая культура» |  |  |  |  |  | 190 000,00 |  | 190 000,00 | 100,00 |
| Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | 1102 |  |  | 0622Г00000 | 612 | 115 000,00 |  | 115 000,00 | 100,00 |
| Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | 1102 |  |  | 0622Г00000 | 622 | 75 000,00 |  | 75 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Спорт высоких достижений» |  |  |  |  |  | 1 010 000,00 |  | 951 192,10 | 94,18 |
| Участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня |  | 1103 |  | 0633Б00000 | 612 | 638 000,00 |  | 622 184,00 | 97,52 |
| Участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня |  | 1103 |  | 0633Б00000 | 622 | 372 000,00 |  | 329 008,10 | 88,44 |
| Подпрограмма «Развитие учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  | 34 419 713,82 |  | 34 419 713,82 | 100,00 |
| Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | 1102 |  | 0644АS2700 | 611 | 520 900,00 |  | 520 900,00 | 100,00 |
| Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | 1102 |  | 0644АS2700 | 611 | 5 261,61 |  | 5 261,61 | 100,00 |
| Выполнение муниципального задания (СШ) |  | 1102 |  | 0644А00000 | 611 | 6 678 636,37 |  | 6 678 636,37 | 100,00 |
| Выполнение муниципального задания МАУ "Княжпогостский ФСК" |  | 1102 |  | 0644В00000 | 621 | 27 165 265,84 |  | 27 165 265,84 | 100,00 |
| Укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности |  | 1102 |  | 0644Б00000 | 612 | 49 650,00 |  | 49 650,00 | 100,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 39 105 898,82 |  | 39 047 090,92 | 99,55 |

Средства были направлены на расходы по укреплению материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Княжпогостском районе,  по  реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный проект», по организации и проведению ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив, на организацию, проведение официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (оплата проезда, проживания, питания  тренера и участников, плата страховки для участия в Республиканских соревнованиях), на участие в спортивных мероприятиях республиканского, межрегионального и всероссийского уровня (расходы связанные с участием в спортивных мероприятиях).

Неиспользованные остатки выделенных средств для реализации Программы «Развитие отрасли физической культуры и спорта» по состоянию на 01.01.2023 года составили 58 807,90 рублей и перечислены в бюджет в полном объеме:

- платежное поручение от 07.11.2022 №7546515 в сумме 42 991,90 рублей;

- платежное поручение от 02.12.2022 №771470 в сумме 15 816,00 рублей.

В ходе экспертизы был проведен анализ кассовых расходов связанных с реализацией Программы за 2022 год.

Изменения в объемы финансирования паспорта Программы после внесения изменений в Решение о бюджете сельского поселения в течение всего периода действия Программы вносились своевременно в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса.

При формировании раздела «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» учитывается информация о расходах на реализацию муниципальной программы (Таблица 3 Программы на 2021-2026 года), том числе:

-    по годам реализации муниципальной программы;

- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы);

- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм.

В Программе содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 3  Программы).

Таблица 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт в Княжпогостском районе»» сформирована  в  соответствии с Методическими указаниями от 16.12.2020 № 717.

В нарушении пункта 14  Методических указаний от 16.12.2020 № 717 в Программе на 2022 год отсутствует проект Плана реализации, который  составляется ежегодно, до начала очередного финансового года в соответствии с таблицей 7 «Комплексный план действий на 20__ год по реализации муниципальной программы»  к настоящим Методическим указаниям.

В План реализации подлежат включению все основные мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия Плана реализации подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах (в рамках одного основного мероприятия должно быть отражено не менее двух мероприятий, за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках соглашений, а также обеспечивающей подпрограммы (задачи)). Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

В Плане реализации по всем основным мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение, обязательно выделяются контрольные события (за исключением основных мероприятий обеспечивающей подпрограммы, но не относящихся к основным мероприятиям, характеризующих выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)). Также возможно их выделение по мероприятиям

Контрольные события оказывают существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы и позволяют оценить промежуточные результаты достижения целевых индикаторов (показателей) в течение года с указанием их сроков и ответственных исполнителей, позволяющих определить наступление контрольного события.

4. Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Оценка эффективности муниципальных программ проводится в целях оценки эффективности достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы, оценки использования бюджетных средств, полученных для реализации Программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям. Эффективность использования бюджетных средств характеризуется соотношением между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования муниципальных средств.

Согласно Методическим указаниям Управление культуры и спорта должен проводить анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы, осуществлять контроль за ходом реализации Программы по итогам каждого года.

Управление культуры и спорта представила к проверке отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы МП «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»» за 2022 год реализации Программ, который заполнен согласно приложениям. На официальном сайте Администрации МР «Княжпогостский» данные отчеты  за период 2022 года не опубликованы.

Согласно Методических указаний годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы формируется ответственным исполнителем ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. 	Годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с утвержденными формами, согласно Методических указаний.

Данный отчет за 2022 год был сформирован Управлением культуры и спорта в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом согласно Методическим указаниям.

В рамках проверки Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» на основании методики оценки эффективности муниципальной программы согласно Методическим указаниям МР от 16.12.2020 № 717 проведен анализ достижения индикаторов программы:

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм-ия | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (факт/план) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | 67,2 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 1,0 |  |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. | % | 42,8 | 45 | 45 | 43 | 0,96 |  |
| 3 | Доля граждан, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 62 | 60 | 60 | 52,1 | 0,87 |  |

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) в таблице 8 «Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный год по подпрограммам муниципальной программы» отсутствует.

Согласно  предоставленных со стороны Управления культуры и спорта отчетов о ходе реализации  МП «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт»  за 2022 год и анализа достижения целевых индикаторов (показателей) моно сделать вывод о том, что степень достижения показателей свидетельствует об эффективности Программы за 2022 год.

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

| № пп | Вопросы для оценки |  | Методика определения ответа | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Балл |  | Балл |  |  |  |  | Итоги оценки |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) (20% / 4 x (нет - 0 или да - 1)) муниципальной программы |  |  |  | да |  |  | 4 |  |  |  |  | 15,00% |  |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия) |  | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока | Да |  |  | 1 |  |  |  |  | 5,00% |  |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии |  | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии | Да |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,00% |  |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы |  | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | Да |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,00% |  |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами |  | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | Нет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,00% |  |
| Раздел 2. Качество планирования (10% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  |  | Х |  |  | 5 |  |  |  |  | 10,00% |  |
| 2.1. |  | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Да |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,00% |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | Да |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,00% |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Да |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,00% |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. | Да |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,00% |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного) | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". | Да |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,00% |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Качество управления программой (20% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |  |  |  |  | Х |  |  |  | 4 |  |  |  | 16,00% |
| 3.1. |  | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий |  | Да |  |  | 1 |  |  |  | 4,00% |  |
| 3.2. |  | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | Да |  |  | 1 |  |  |  | 4,00% |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. |  | Да |  |  | 1 |  |  |  | 4,00% |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году |  | Нет |  |  |  | 0 |  |  | 0,00% |  |
| 3.5. |  | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)) |  | Да |  |  | 1 |  |  |  | 4,00% |  |
| Раздел 4. Достигнутые результаты (50% / 3 x k) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2,90 |  |  | 48,31% |
| 4.1. |  | Какая степень выполнения основных мероприятий | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий |  | 1,17 |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 19,49% |
| 4.2. |  | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) |  | 0,74 |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 12,33% |
| 4.3. |  | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 |  | 0,99 |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 16,49% |
|  |  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) |  | 0,86 |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) |  | 0,99 |  |  |  | Х |  |  |  | Х |
|  |  |  | ИТОГО: |  | Х |  |  |  | 14,90 |  |  |  | 89,31% |

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год показал, что Программа оказалась эффективной (диапазон баллов 85-100).

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год:  Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

Несмотря на эффективную оценку муниципальной программы, в ней были выявлены недостатки, которые необходимо устранить.

5. Выводы

В результате проведенной экспертизы муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе»» контрольно-счетная палата МР «Княжпогостский» отмечает, что в целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы.

Заявленные в программе цели соответствуют приоритетам муниципальной политики и целевым ориентирам социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский», указанным в Программе комплексного социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» до 2035 года, утвержденной решением Совета МО муниципального района «Княжпогостский» от 24.09.2021 №204.

Учитывая выявленные нарушения и недостатки контрольно-счетная палата  МР «Княжпогостский» рекомендует Управлению культуры и спорта внести исправления в муниципальную программу «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в Княжпогостском районе» учитывая Методические указания от 16.12.2020 № 717.