| «КНЯЖПОГОСТ» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН-АРТАЛАН ПАЛАТА |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» |
| --- | --- | --- |

169200, г. Емва, ул. Дзержинского, 81, тел. 21-153, эл.почта ksp-emva@mail.ru

| «17» ноября 2021года |  | № 1 |
| --- | --- | --- |

- ОТЧЕТ

по результатам целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории ГП «Синдор»

| Основание | - - Федеральный закон от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; - Положение о контрольно-счетной палате муниципального района, утвержденное решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 25 декабря 2012 г. № 153 (с изменениями и дополнениями) - пункт 1 раздел 3 Плана работы КСП МР «Княжпогостский» на 2021 год - - Приказ Председателя КСП МР «Княжпогостский» от 01 октября 2021 г. № 15-ос |
| --- | --- |
| Объекты контрольного мероприятия | администрация городского поселения «Синдор» (далее – АГП «Синдор») |
| Проверяемый период | с 01.01.2018 года по 31.12.2020 г. |
| Предмет контрольного мероприятия | Осуществленные расходы за счет средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории ГП «Синдор», соглашения, договора, распорядительные, нормативные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы. |
| По итогам проведенного контрольного мероприятия | Составлен акт проверки по вопросу целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории ГП «Синдор» от 12.11.2021 г. № 1. |
| Общий объем средств, охваченных контрольным мероприятием | Общий объем средств местного бюджета, охваченных контрольным мероприятием составил в сумме 20 053,712тыс. руб., в том числе: за 2018 г. в сумме 5 267,153 тыс. руб. за 2019 г. в сумме 5 706,371 тыс. руб. за 2020 г. в сумме 9 080,188 тыс. руб. |
| В результате контрольного мероприятия сделаны следующие выводы: Предложения по результатам контрольного мероприятия | - В Паспорте Программы неверно заполнены пункт «Программно-целевые инструменты целевой программы», «Соисполнителями», что не соответствует Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382. - Цели указанные в табличной части Программы не соответствуют перечню целей в текстовой части Программы, цели Программы являются неоднозначными и не имеют четкой измеримой количественной оценки, что не соответствует рекомендациям, указанным в приложении 1. «Типовой формы проекта муниципальной программы» утвержденной приказом Минэкономразвития от 27.12.2017 № 382. - Задачи муниципальной программы сформированы неверно, задачи не являются целями подпрограмм, как указано в пункте 19 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 - Ожидаемые результаты реализации программы в паспорте Программы имеют размытую формулировку, не содержат соответствующих измеримых результатов ее исполнения и не имеют четкой количественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект, что не соответствует требованиям п. 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705. - Показатели (индикаторы) подпрограмм не увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной Программы, чем нарушен п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705. - Не все целевые индикаторы Программы являются объективными, не отвечают требованиям п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705, а именно: неадекватны (показатель не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи и не охватывает все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы). - Нарушен порядок внесения изменений в муниципальный правовой акт, внесены изменения в утратившим силу Постановление, что недопустимо и является неправомерным. - Не целевое использование средств бюджета ГП «Синдор» за 2020 год составило 3 150 руб., чем нарушена ст. ст. 38, ст. 306.4 БК РФ. 9. В расчете эффективности реализации целевой программы были допущены ошибки при расчете уровня финансирования реализации Программы. 10. Неверно отражены показатели результативности программы, объем ассигнований, кассовое исполнение/сводная бюджетная роспись на отчетную дату. Информация о расходах бюджета городского поселения «Синдор» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы. 11. Неверно отражены показатели результативности программы, объем ассигнований, кассовое исполнение/сводная бюджетная роспись на отчетную дату. Информация о расходах бюджета городского поселения «Синдор» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы 2020 года. 12. Отсутствует методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы, все фактические показатели взяты примерно и не подкреплены никакими расчетами и документами. Отчет о результатах проверки направить в Совет МР «Княжпогостский». Направить Представление Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» руководителю АГП «Синдор», с целью пресечения и предупреждения в дальнейшем нарушений, аналогичных выявленным. |
|  | Результаты контрольного мероприятия |

Первоначально Программа называлась «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы и повышения степени благоустройства на территории ГП «Синдор» и исходя из масштабности и сложности решаемых задач, была разделена на четыре подпрограммы:

1. «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории городского поселения «Синдор»

2. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения «Синдор».

3. «Обращение с отходами производства и потребления»

4. «Энергосбережение в городском поселении «Синдор»

С 2018 г. Программа  переименована на «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории ГП «Синдор» и разделена на три подпрограммы:

- «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории городского поселения «Синдор»

- «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения «Синдор».

- «Лесное хозяйство на территории городского поселения «Синдор».

С 18.03.2020г. Постановлением №48 О внесении изменений в постановление № 123 от 25 ноября 2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории городского поселения Синдор» в Программу включена четвертая Подпрограмма «Территориальное развитие городского поселения «Синдор».

С 06.10.2020г. в Программу включают пятую Подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления». (Постановление № 168 О внесении изменений в постановление № 123 от 25 ноября 2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории городского поселения Синдор» в Программу включена четвертая Подпрограмма «Территориальное развитие городского поселения «Синдор»).

Срок реализации Программы и входящих в неё подпрограмм предусмотрен на период с 2014 г. по 2020 г. с разделением на 7 этапов, каждый год новый этап. При этом основные параметры программы и входящих в неё подпрограмм (цели, задачи, мероприятия, индикаторы) приведены в целом, без выделения каких-либо промежуточных параметров, соответствующих определенному этапу ее реализации. Необходимость этапов определяется исходя из целей и задач Программы, а не количеством годов.

Программа является документом долгосрочного действия, направленная на решение актуальных задач в области жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории ГП «Синдор».

Программа не содержит данных о прогнозируемом объеме средств, необходимом для ее реализации до окончания срока действия (до 2020 года) и корректируется по мере внесения изменений в бюджет поселения. В проверяемом периоде в Программу восемнадцать раз вносились изменения. Изменения вносились и в ресурсное обеспечения программы, и в Паспорт Программы, и в текстовую часть Программы.

Пунктом 2 Постановления от 29 декабря 2020г. №234 администрации ГП «Синдор» действие Муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории городского поселения Синдор» с 31 декабря 2020 года прекращается. Постановлением № 16 от 15 января 2021 года вносятся изменения в Постановление от 25.11.2013г. №123 , которое утратило силу на момент принятия данного. В соответствии с Методические рекомендации по подготовке муниципальных нормативных правовых актов" (подготовлены ФБУ НЦПИ при Минюсте России) внести изменения можно только в действующий правовой акт. Суть внесения изменений в муниципальный правовой акт – это приведение его в соответствие с действующим законодательством для применения.  Кроме этого, в Постановлении от 15.01.2021 № 16 указано, что оно вступает в силу с момента подписания, т.е. уже после окончания срока действия программы, что недопустимо и является неправомерным.

Все изменения, вносимые в Постановление от 25.11.2013г. № 123, нужно было датировать до 31.12.2020г. или вносить изменения в Постановление от 29.12.2020г. №234 об отмене данного Постановления.

Согласно Паспорту Программы на 2014-2022 годы (с изменениями и дополнениями на дату проверки) ответственным исполнителем является Администрация городского поселения «Синдор». Соисполнителями Программы на 2014-2020 годы согласно Паспорту являются предприятия и организации, находящиеся на территории городского поселения «Синдор», подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, что не соответствует  Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, согласно которым соисполнители муниципальной программы - исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований (за исключением представительных органов муниципального образования), участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне: отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования с правами юридического лица (либо отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования без прав юридического лица).

В Паспорте Программы в пункте «Программно-целевые инструменты целевой программы» отражено «Мероприятия муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышение степени благоустройства на территории городского поселения Синдор», что не соответствует Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 (в ред. 19.02.2020), в данном пункте должны отражаться названия входящих в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об их утверждении, т.к. таковые ведомственные целевые программы отсутствуют, соответственно данный пункт следовало оставить пустым.

В Программе сформулировано восемь целей, которые являются неоднозначными и не имеют четкой измеримой количественной оценки, а некоторые из них являются не целями, а следствиями достижения самой цели (улучшение, повышение уровня, оформление документации и т.д.). Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Цели указанные в табличной части Программы не соответствуют перечню целей в текстовой части  Программы. В соответствии с рекомендациями Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 цели муниципальной программы табличной части заполняется на основании данных текстовой части Типовой формы.

В соответствии с пунктом 19 Методических указаний от 14.10.2013 г. №705 задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В нарушение данного пункта в паспорте Программы обозначено тринадцать задач, а в Подпрограммах с 2018 года шесть, кроме того, ни одна из задач Программы не соответствует целям, указанным в Подпрограммах.  Задачи Программы и цели Подпрограмм сформированы неверно.

Задача определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Более того задачи указанные в паспорте Программы не соответствуют задачам указанным в текстовой части. Такие задачи как:

- актуализация  генерального плана и правил землепользования и застройки городского поселения «Синдор»;
 - подготовка документов по планировки территории городского поселения «Синдор», а так же при необходимости внесение изменений в документацию;
 - проведение работ по постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов городского поселения «Синдор» обозначены в паспорте  Программы, но отсутствуют в текстовой части Программы, а задачи обозначенные в текстовой части Программы:

- создание условий для развития жилищного строительства;

- обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования в соответствии с генеральным планом, с Правилами землепользования и застройки, с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории,  в свою очередь отсутствуют в паспорте Программы.

Ожидаемые результаты реализации Программы в паспорте Программы  имеют размытую формулировку, не содержат соответствующих измеримых результатов ее исполнения и не имеют четкой количественной и/или качественной оценки, указывающей на ожидаемый от реализации программы эффект:

- улучшение внешнего облика и поддержание санитарного состояния общественных  территорий в соответствии с нормативными требованиями;

- утверждение лесного регламента на территории городского поселения Синдор;

- повышение и улучшение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

- повышение уровня благоустройства территории;

- обеспечение полноты постановки на учет муниципальной собственности, процент;

- социальный эффект - повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, направленных на устойчивое развитие территории;

- обеспечение устойчивого развития поселения на основе территориального планирования и градостроительного зонирования с ежегодным необходимым внесением изменений в них;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;

- обеспечение учета инженерных, экономических, социальных, экологических и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности населенных пунктов.

Такая формулировка ожидаемых результатов не в полной мере соответствует требованиям  п. 17 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705 согласно которым, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения. Целесообразно конкретизировать ожидаемые результаты реализации Программы конкретными показателями, на сколько процентов или во сколько раз ожидается увеличение показателей и до какого года.

К описанию ожидаемых результатов необходимо подходить ответственно, поскольку они являются критериями эффективности Программы.

Перечень ожидаемых результатов не соответствует целевым индикаторам. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать друг другу. Так если целевой индикатор установлен как доля населения, которому предоставляются коммунальные услуги…(%), то ожидаемый результат должен быть - увеличение доли населения, которому предоставляются коммунальные услуги… на %.

В перечне ожидаемых результатов присутствуют индикаторы и показатели, которые отсутствуют в перечне целевых индикаторов и показателей Программы и непонятно как при реализации всех поставленных целей и задач можно достичь данные результаты:

- утверждение лесного регламента на территории городского поселения Синдор;

- увеличение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт МЖФ, процент;

- социальный эффект - повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Анализируя Приложение 1 Программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах)» можно сделать следующие выводы, что не все целевые индикаторы Программы являются объективными, т.к. не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи. Некоторые плановые значения индикаторов (показателей) аналогичны  фактическим значениям индикаторов (показателей) за предыдущие годы, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели и неэффективности задачи. Не отвечают требованиям п. 23 Методических указаний от 14.10.2013 г. № 705, а именно:

- неадекватны (показатель не характеризует очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи и не охватывает все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы).

К таким, например, относятся:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | количество проведенных обследований жилого фонда | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | кв.м | 0 | 0 | 0 | 4502,3 | 0 | 949,6 | 3486,3 |
| 4. | количество снесенных аварийных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | выполнение работ по содержанию территории кладбища | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории городского поселения Синдор | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

В 2018 году на организацию мероприятий по реализации Программы фактически израсходовано 5 080,848 тыс. руб., в ходе проверки не целевого и не эффективного использования средств бюджета ГП «Синдор» не установлено.

Средства направлены на оплату постановки на кадастровый учёт лесных участков, изготовление технической документации, оплату коммунальных услуг, оплату услуг по начислению, сбору, взыскание и перечисление платы   за наем муниципального жилищного фонда, отчисления региональному оператору на проведение капитального ремонта, технической инвентаризации жилищного фонда, услуг по обследованию зданий, расходы на содержание бани, благоустройство территории, капитальный ремонт улично-дорожной сети, приобретение оборудования и инвентаря для выполнения работ по  благоустройству территории ГП "Синдор", на содержание уличного освещения, реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет".

В 2019 году на организацию мероприятий по реализации Программы израсходовано 2 341,087 тыс. руб., в ходе проверки не целевого и не эффективного использования средств бюджета ГП «Синдор» не установлено.

Средства направлены на оплату организации и проведения лесоустройства, коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду, мероприятий по вывозу ТБО, услуг по начислению, сбору, взыскания и перечисления платы за наём муниципального жилищного фонда, взносов на капитальный ремонт,  содержание и ремонт муниципального жилого фонда, услуги по обследованию зданий, услуги по транспортировке трупов, благоустройства территории, межевание земельных участков,  содержание уличного освещения.

В 2020 году на организацию мероприятий по реализации Программы израсходовано 7 531,406 тыс. руб.

Средства направлены на постановку на кадастровый учет лесных участков, на оплату за услуг по разработке проекта изменений в генеральный план  и правила землепользования, на оплату коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду ГП «Синдор», на взносы региональному оператору по обращению с ТКО, за услуги по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за наем муниципального жилищного фонда ГП «Синдор», на выполнение работ по изготовления акта обследования жилых домов, за услуги по транспортировке тел умерших, на взносы на капитальный ремонт МКД, на оплату задолженности за электроэнергию по бане п. Синдор по Исполнительному листу арбитражного суда  Республики Коми, на содержание и ремонт сети ливневых канализаций (промывки дренажной системы пгт. Синдор), на содержание уличного освещения, на оплату услуг по уборке от мусора и от снега в зимний период центральной площади, возле памятника «Павшим воинам», поселкового кладбища, на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов и постановке на государственный кадастровый учет двух земельных участков, расположенных на землях пгт. Синдор, на проведение проверки сметной стоимости по ремонту участка улично-дорожной сети, ремонт участка улично-дорожной сети, на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на приобретения безопасного резинового покрытия в комплекте со строительными материалами для благоустройства территории Парка Отдыха в ГП «Синдор», приобретение мусорных контейнеров.

- В ходе проверки бюджетных средств в сумме 3,150 тыс. руб., направленных на постановку на кадастровый учет лесных участков, установлено не целевое использование средств бюджета ГП «Синдор». Средства были направлены на оплату за изготовление стенда "Берегите лес от пожара" (92504071951А00000244;03073002531;товарная накладная №25 от 29.01.2020г., договор №1от 29.01.2020). В мероприятия Подпрограммы «Лесное хозяйство на территории городского поселения Синдор» постановка на кадастровый учет,  в соответствии с требованиями Лесного Кодекса РФ и Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", не относятся к расходам связанные с кадастровым учетам  изготовление стендов. Следовательно, нецелевое использование средств бюджета за 2020 г. составило 3,150 руб., чем нарушена ст. ст. 38, ст. 306.4 БК РФ.

Статья 38 БК РФ закрепляет принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования

Согласно статьи 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств.

Плановые назначения по Программе в 2018 г. выполнены на 96,46%. Программные показатели на 2018 г. соответствуют бюджетной росписи на 2018 г. и решению о бюджете на 2018 год.

Кассовые показатели трех целевых статей за 2018 год отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории городского поселения «Синдор» по состоянию на 31 декабря 2018 года не соответствуют показателям Решения Совета ГП «Синдор» об исполнении бюджета ГП «Синдор» за 2018 года. К таким показателям относятся:

| Наименование КЦСР | КЦСР | Кассовые расходы по отчету Программы | Кассовые расходы по Решению Совета ГП «Синдор» |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду | 19 2 2В 00000 | 71,360 | 61,927 |
| Оплата услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за наём муниципального жилищного фонда | 19 2 2П 00000 | 37,569 | 8,996 |
| Расходы на содержание уличного освещения | 19 11А 00000 | 1 100,000 | 969,484 |

Согласно Отчета о ходе реализации и оценке результативности и эффективности использования Программы за 2018 г. эффективность реализации Программы в 2018 году составила 0,85 балла и признана эффективной.

Плановые назначения по Программе в 2019г. выполнены на 41,03%. Программные показатели на 2019г. соответствуют бюджетной росписи на 2019г. и решению о бюджете на 2019г.

Согласно Отчета о ходе реализации и оценке результативности и эффективности использования Программы за 2019 г. эффективность реализации Программы в 2019 году составила 0,34 балла и признана неэффективной.

Плановые назначения по Программе в 2020 г. выполнены на 88,12%. Программные показатели на 2020 г. не соответствуют бюджетной росписи на 2020 г. и решению о бюджете на 2020 год. Изменения  в Программу  своевременно не внесены, неверно отражены в паспорте подпрограммы «Территориальное развитие городского поселения Синдор» суммы бюджетных назначений, чем нарушены статьи 179, 217 БК РФ, п.17. Постановления администрации МР «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский». Также неверно отражены показатели результативности долгосрочных целевых программ, объем ассигнований бюджетной росписи на 2020 г. и решению о бюджете на 2020 год.

Согласно Отчета о ходе реализации и оценке результативности и эффективности использования Программы за 2020 г. эффективность реализации Программы в 2019 году составила 0,65 балла и признана удовлетворительной.

Проверить достоверность расчетов эффективности Программы не представляется возможным, так как отсутствует методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы, все фактические показатели взяты примерно.

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории городского поселения «Синдор» Постановлением администрации ГП «Синдор» от 29.12.2020 № 234 прекратила свое действие.

Председатель контрольно-счетной

палаты МР «Княжпогостский»   		                                                           Дуб Н.В.