## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2018г.                                                                                                      № 187

О подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Княжпогостского района

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предписания № 3/18 об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 07.05.2018г. Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать подготовку проектов Правил землепользования и застройки:

1.1. сельского поселения «Серёгово»;

1.2. сельского поселения «Иоссер»;

1.3. сельского поселения «Чиньяворык»;

1.4. сельского поселения «Шошка»;

1.5. сельского поселения  «Туръя»;

1.6. сельского поселения «Мещура».

2. Организацию работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Княжпогостского района возложить на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального района «Княжпогостский».

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Княжпогостского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок направления в Комиссию по землепользования и застройке муниципального района «Княжпогостский» предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Княжпогостского района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель администрации                                                                                 В.И. Ивочкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 23 мая 2018г. № 187

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

сельских поселений Княжпогостского района

| № | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений (далее – Правила) | 04.06.2018г. | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района «Княжпогостский» (далее - Комиссия) |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Правил | в течение 10 дней со дня принятия решения о подготовке проектов Правил | Комиссия |
| 3. | Проверка проектов Правил на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 ГрК РФ (далее – требования) | в течение 7 дней после предоставления проектов Правил | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрация сельского поселения |
| 4. | Доработка проектов Правил, в случае обнаружения его несоответствия требованиям | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия |
| 4. | Направление проектов Правил Главе муниципального района – Председателю Совета района | в течение 3 дней после завершения проверки проектов Правил | Комиссия |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам Правил | в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проектов Правил | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 6. | Публичные слушания | не более 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проектов Правил | Комиссия |
| 7. | Внесение изменений в проекты Правил с учетом результатов публичных слушаний | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия |
| 8. | Рассмотрение проектов Правил, принятие решения о направлении проектов Правил в Совет муниципального района «Княжпогостский» или отклонение проектов Правил и направлении их на доработку | в течении 3 дней после завершения внесения изменений в проекты Правил | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 9. | Рассмотрение проектов Правил | срок определяется дополнительно | Совет муниципального района «Княжпогостский» |
| 10. | Публикация решений Совета муниципального района «Княжпогостский» об утверждении Правил | в течение 10 дней со дня принятия решения | Администрация муниципального района «Княжпогостский» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 23 мая 2018г. № 187

Порядок

направления заинтересованными лицами предложений по подготовке

проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений

Княжпогостского района

    - Порядок направления заинтересованными лицами предложений в комиссию по землепользованию и застройке муниципального района «Княжпогостский» (далее – Комиссия, Порядок) разработан в соответствии с положениями статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов Правил (далее – Предложения, заинтересованные лица) направляются в Комиссию с момента опубликования решения о подготовке проектов Правил в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.

    - Предложения принимаются в администрации муниципального района «Княжпогостский» по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, д.81, каб.17, понедельник-четверг с 9-00 – 18-00, пятница с 9-00 – 13-00ч.

    - Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими Предложения.

    - Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проектов Правил, Комиссией не рассматриваются.

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ