|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет по плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» за 2021 год** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| № п/п | | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ход реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | 1. Экономическое развитие | | | |
|  | | Создание условий для роста экономики МР «Княжпогостский» | | | |
|  | | Направление 1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | |
| 1.1.1. | | Организационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение всего года | На Официальном портале администрации МР «Княжпогостский» размещен 21 информационный материал, 2422 рассылок направлено по электронной почте в адрес субъектов МСП, в социальной группе «ВКонтакте» «Предприниматели Княжпогостского района» размещено 127 информационных материала для субъектов МСП и тех, кто желает начать свой бизнес;  - в целях популяризации предпринимательства организованы и проведены мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства» и «Всемирной неделе предпринимательства».  По итогам 2021 года муниципальный район «Княжпогостский» стал победителем в номинации «Лучший муниципальный район с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий», организатором которого выступала Торгово-промышленная палата Республики Коми. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.1.2. | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение всего года | В 2021 году оказана финансовая поддержка СПК «Княжпогостский» в виде субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2021 году составил 300 000 рублей за счет средств бюджета МР «Княжпогостский».  - с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 50 хозяйствующим субъектам и заключены договоры аренды, из них на льготных условиях – 43 субъекта.  - за 2021 год в качестве плательщика налога на профессиональный доход зарегистрировано 300 «самозанятых» граждан на территории МР «Княжпогстский»;  - за 2021 год за финансовой поддержкой в АО «Микрокредитная компания РК» обратились субъекты МСП Княжпогостского района: количество консультаций 11 ед.; количество предоставленных микрозаймов- 7 ед.; общая сумма предоставленных микрозаймов – 8 900,00 тыс.рублей.  - за гарантийной поддержкой в АО «Гарантийный фонд РК» обратились 3 субъекта МСП, осуществляющих деятельность на территории МР «Княжпогостский»;  - с целью акселерации субъектов МСП 3 предпринимателя получили гранты по направлению «Социальный предприниматель» в АНО РК «Центр развития предпринимательства»; | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Направление 1.2. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района «Княжпогостский». | | | | | |
| 1.2.1. | | Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела "Туризм" на официальном портале администрации | В течение всего года | В настоящее время на территории Княжпогостского района насчитывается порядка 12 туристических объектов, в том числе:  - *Туристический клуб «Княжич»;*  *- 6 охотхозяйств (*ООО «Таежая», ООО «Коин», ООО «Кедва», ООО «Турэб» и ООО «Ворвож»)*;*  *-* Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь;  - Коми культурно-этнографический комплекс (с. Турья);  - 3 небольших бизнес-проекта в сфере туризма (сельских туризм ИП Размыслова, этнотуризм д. Козловка). | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.2.2. | | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры) | В течение всего года | В 2021 году не было предусмотрено финансирования на изготовление и установку баннеров | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| Направление 1.3. Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района «Княжпогостский» | | | | | |
| 1.3.1. | | Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | В течение всего года | В 2021 году оказана финансовая поддержка СПК «Княжпогостский» в виде субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2021 году составил 300 000 рублей за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.3.2. | | Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции | В течение всего года | администрация реализует мероприятия по расширению рынка сбыта продукции в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р, а именно:  - предоставление права размещения торговых мест для осуществления деятельности по продаже продукции гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством без проведения конкурсных процедур на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, право собственности на которые не разграничено. Торговые места предоставляются без взимания платы;  - в настоящее время всеми городскими и сельскими поселениями разрабатываются нормативные акты, регламентирующие порядок предоставления мест для размещения объектов развозной (мобильной) торговли в том числе торговли сельскохозяйственной продукцией на подведомственных территориях. Поселениями будут определены дополнительные места для мобильной торговли;  - проводиться работа с субъектами предпринимательства по организации выездной торговли в отдаленные и малочисленные населенные пункты. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.3.3 | | Проведение разъяснительной работы среди населения муниципального района об условиях и порядке получения и использования социальных выплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности | В течение года | Информация о возможности улучшения жилищных условий доводится до населения через глав сельских поселений | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.3.4 | | Содействие в повышении профессионального уровня руководителей и специалистов крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов. | В течении года | Администрацией МР «Княжпогостский» оказывается содействие в повышении квалификации работников агропромышленного комплекса | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Направление 1.4. Развитие торговли и бытового обслуживания в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах на территории муниципального района «Княжпогостский» | | | | | |
| 1.4.1 | | Внесение изменений и корректировка утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов | По мере необходимости | В целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства проведено 2 заседания комиссии по внесению изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). На 31 декабря 2020 г. в Схему размещения НТО внесено 53 нестационарных объектов. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.4.2 | | Проведение мониторинга обеспеченности населенных пунктов торговыми площадями | В течение года | По учетным данным дислокации торговых объектов количество объектов розничной торговли составляет 123 единицы.  Уровень обеспеченности населения площадями торговых объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров составляет 129% или 596,75 кв. метров на 1000 человек. | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.4.3. | | Проведение мониторинга цен на социально значимую группу продовольственных товаров | Ежемесячно в течении года | Мониторинг цен проводиться еженедельно по вторникам | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.4.4. | | Ведение дислокации предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг | 1 раз в год | В январе 2021 проведена ежегодная инвентаризация торговых объектов на территории муниципального района | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Направление 1.5. Развитие лесного хозяйства на территории муниципального района «Княжпогостский» | | | | | |
| 1.5.1 | | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | В течении года | Оказание финансовой помощи субъектам предпринимательской деятельности, реализующих топливные дрова населению в 2021 году не предусмотрено | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| Направление 1.6. Инвестиционная политика и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района | | | | | |
| 1.6.1 | | Актуализация документов стратегического планирования | В течение всего года | В 2021 году проведена работа по утверждению новой Стратегии социально-экономического развития МР «Княжпогосткий на период до 2035 года (решение Совеа МР «Княжпогостский» от 24.09.2021 № 204) | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.6.2 | | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО | В течение всего года | Прогноз социально-экономического развития МР «Княжпогостский» утвержден постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 12 ноября 2021 №442 | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.6.3 | | Содействие развитию организаций, реализующих или планирующих реализацию на территории моногорода Емва значимых инвестиционных проектов, в том числе путем создания территории опережающего социально-экономического развития | В течении года | В настоящее время на территории ТОСЭР «Емва» один резидент- ООО «ЛесСервисПлюс».  Среди перспективных инвестиционных проектов, вопросы реализации которых на территории моногорода прорабатываются в настоящее время, следует отметить:  - Общество с ограниченной ответственностью «Восстановление лесных территорий» (ООО «ВЛТ») «Лесопитомник хвойных пород с закрытой корневой системой в Республике Коми». | Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |
|  | | Повышение качества жизни МР «Княжпогостский» | | | |
| Направление 1.7 Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | |
| 1.7.1. | | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений | В течение всего года | Количество включенных в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2021 – 35, из них нуждающихся в жилых помещениях – 22.  Закуплено жилых помещений для предоставления гражданам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 14.  Предоставлено жилых помещений – 15.  На обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда в 2021 году выделено 11 526 956,00 рублей. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 1.7.3. | | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение всего года | В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Княжпогостском районе» на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» финансовую поддержку на улучшение жилищных условий на территории городского поселения «Емва», в 2021 году получила одна молодая семья (состав семьи – 3 человека). Размер предоставленных социальных выплат составил 580 192,20 руб., в том числе из местного бюджета – 267 924,68 рублей, субсидия на предоставление социальной выплаты из федерального и республиканского бюджетов составила 312 267,52 рублей. Показатель результативности использования субсидии, установленный Соглашением, выполнен на 100%. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| Направление 1.8. Создание безопасной, удобной и привлекательной городской среды | | | | | |
| 1.8.1 | Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | | В течение всего года | С 2017 года на территории муниципального района «Княжпогостский» реализуются мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  Общая сумма финансовых средств на благоустройство общественных территорий в 2021 году составила 6215,127 тыс. руб., в том числе  - по городскому поселению «Емва» - 5347,125 тыс. руб.;  - по городскому поселению «Синдор» - 584,911тыс. руб.;  - по сельскому поселению «Чиньяворык» - 283,091 тыс. руб.  По итогам реализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в 2021 году были благоустроены 4 -е общественные территории:  - тротуар по ул. Чапаева в г. Емва: проведено асфальтирование площадью 480 кв. м. и устройство освещения;  - сквер по ул. Дзержинского около МБОУ СОШ № 1: выполнены работы по расчистке и благоустройству территории, асфальтирование тротуаров площадью 255 кв. м., монтаж наружного освещения и информационных стендов, установка скамеек в количестве 6 шт. и урн в количестве 6 шт.  - Парк отдыха в пгт. Синдор: выполнено устройство безопасного покрытия, приобретены и установлены малые архитектурные формы;  - муниципальное кладбище в пст. Месью.  В рамках реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории сельских поселений «Мещура», «Шошка», «Иоссер» в 2021 году:  - построена 21 контейнерная площадка для ТКО;  - закуплено и установлено 56 контейнеров для накопления ТКО, в том числе 2 бункера для крупногабаритных отходов и 2 контейнера для отходов 1 и 2 класса опасности.  Объем финансовых средств на реализацию указанных мероприятий составил 2367,431 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 223,38 тыс. руб. | Администрация городского поселения Емва  Управление муниципальным хозяйством МР «Княжпогостский» |
| 1.8.3 | Ремонт улично-дорожной сети | | В течении года | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе с учетом переданных из собственности Республики коми с 1 января 2022 года составляет 161,411 км.  В том числе в собственности:  МР «Княжпогостский» - 120,368 км  ГП «Емва» 34,914 км,  И в собственности ГП «Синдор» 6,129 км.  Кроме этого в поселениях района имеется улично-дорожная сеть протяженностью 145 км.  Имеются также четыре ледовые переправы через р. Вымь, две из которых в собственности Республики и обслуживаются Княжпогостским ДРСУ филиалом АО «Коми дорожной компании», в г. Емва и у с. Туръя, и две в собственности района, переправы через р. Вымь у с. Серегово и у пст. Ветью.  Также в собственности района имеется понтонный мост через р. Пожег. на автомобильной дороге с. Туръя – д. Кони.  Общий объем финансирования программы в 2021 году составил 32755,830 т. рублей, в т. числе субсидии из Республиканского бюджета РК 9315,2 т. руб., средства бюджета МР «Княжпогостский» -23440,630 т. руб.  В 2021 году произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  1. По с. Шошка, Подъезд к д. Средняя Отла, Подъезд к д. Анюша. Общая протяжность отремонтированных участков дорог 0,670 км, сумма 2599,999 тыс. рублей  2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, Подъезд до д. Политовка, д. Политовка – д. Часадор. Общая протяжность отремонтированных участков дорог 0,875 км, сумма 3 126,457 тыс. рублей  3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, Подъезд к пст. Иоссер.  Стоимость работ 275, 318 тыс. рублей  4. Проведен Ремонт понтонного моста через р. Пожег – 1317,344 тыс. руб.  5. Закончены работы по обустройству съезда с парома на автомобильной дороге «Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Туръя». – стоимостью стоимость 800,0 тыс. руб.  Всего на работы по ремонту затрачено 8376,76 т. рублей.  В рамках реализации малых и народных проектов в сфере дорожной деятельности.  1. Произведен ремонт моста через ручей Лекча на автомобильной дороге «Мещура – Седьюдор в пст. Мещура. Работы выполнены в рамках народного бюджета на условиях софинансирования | Администрация городского поселения Емва  Управление муниципальным хозяйством МР «Княжпогостский» |
| 2. | 2. Социальное развитие | | | | |
| 2.1. | Направление 2.1 Создание условий для развития культурного потенциала муниципального района «Княжпогостский» | | | | |
| 2.1.1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | | в течение года | Культурно-досуговыми учреждениями проводятся более 2200 мероприятий в год, посещаемость составляет более 74,0 тыс. человек в год. Работает 141 клубное формирование, в которых занято 1838 человек, из них 731 – дети. | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.1.4. | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения | | в течение года | Уровень обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100%.  В 2021 году в рамках участия в конкурсном отборе на получение субсидий местным бюджетам, связанных с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, предусмотренных Государственной программой Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» для культурно-досуговых учреждений, приобретено:  - В филиал «Сельский Дом культуры» п. Чиньяворык МАУ «Княжпогостский РДК»: световое, мультимедийное и звуковое оборудование, мебель; материал для работы швейного кружка, ростовые куклы, одежда сцены, ферма для сцены, музыкальный инвентарь, костюм «Дед мороза» и «Снегурочка» на общую сумму 1 454,456 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 783,168 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми - 335,640 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 335,644 тыс. руб.  - В муниципальное автономное учреждение «Княжпогостский Центр национальных культур»: кресла для зрительного зала в количестве 70 шт., световое оборудование, костюм «Дед мороза» и «Снегурочка» на общую сумму: 615,188 тыс. руб. из них за счет средств федерального бюджета – 331,255 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми - 141,966 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 141,966 тыс. руб.  В рамках проекта «Народный бюджет» на условиях софинансирования республиканского и местного бюджетов в 2021 году реализовано:   1. Ремонт системы отопления в сельском доме культуры п. Мещура на сумму 684,890 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 600,000 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 68,490 тыс. руб., вклад населения – 16,400 тыс. руб. 2. Ремонт помещения и кровли в музее с. Туръя на сумму 674,556 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 600,000 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 67,456 тыс. руб., вклад населения – 7,100 тыс. руб. 3. Замена окон и дверей в сельском Доме культуры п. Иоссер на сумму 671,389 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 600,000 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» 67,139 тыс. руб., вклад населения – 4,250 тыс. руб.   В 2021 году получена субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:  - на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры – «Социокультурный центр в пст. Чиньяворык Княжпогостского района Республики Коми» в сумме 82,760 тыс. руб.  - на ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры: ремонт гардероба МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» на сумму 737,870 тыс. руб. | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2. | Направление 2.2 Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства | | | | |
| 2.2.1. | Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования | | в течение года | Для предоставления детям равных стартовых возможностей в период дошкольного детства при дошкольных образовательных организациях г. Емвы логопедическая группа «Реченька» при МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы и логопункт на базе МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы, в которых занимаются 42 дошкольника, создан Консультационный центр на базе МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы, оказывающий методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, консультативную помощь детям от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию.  Организации дошкольного образования активно внедряют в практику своей работы ФГОС дошкольного образования. Все педагоги-воспитатели прошли курсы повышения квалификации по данному направлению при институте развития образования.  Отсутствие очередности, освоение новых стандартов, повышение квалификации педагогов, их теоретических и практических навыков – это наши приоритеты в дошкольном образовании. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.2. | Повышение доступности качественного общего образования | | в течение года | На конец 2019-2020 учебного года в 8 На конец 2020-2021 учебного года в 8 общеобразовательных учреждениях района обучались 1871 обучающихся. Из них: 841 чел. – обучающиеся начальной школы (на 37 человек больше, чем в прошлом году), 925 чел. – основного звена (уменьшение – 5 человек) и 105 – обучающиеся 10-11 классов (уменьшение – 23 человека). Все они обучались в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами образования соответствующего уровня.  На начало 2021-2022 учебного года в 8 общеобразовательных учреждениях района обучаются 1875 обучающихся, в дошкольных учреждениях – 922 ребенка, функционирует 54 группы.  В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.  Ежегодно проводится учебно-исследовательская конференция обучающихся района. 3 работы приняли участие в республиканской учебно-исследовательской конференции для обучающихся общеобразовательных организаций.  В региональном конкурсе исследовательских работ «Алюминиевая азбука» на призы компании РУСАЛ также приняли участие 4 человека, (МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор).  Двое обучающихся МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы стали лауреатами республиканского конкурса по химии.  . В 2020-21 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам (Республика проводит по 21 предмету) приняли участие 222 обучающихся 7-11 классов, 50 из них стали победителями и призерами.  Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года по муниципальному району «Княжпогостский» сопоставимы с результатами 2020 года, что свидетельствуют о стабильности состояния системы образования в муниципальном районе «Княжпогостский».  По итогам учебного года аттестаты с отличием и медали получивших медали «За особые успехи в учении» (включая серебряные медали Республики Коми) вручены:   * золотые медали: 3 обучающимся МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, 2 обучающимся МБОУ «СОШ» пгт Синдор; * серебряные медали: 2 обучающимся «СОШ №1» г. Емвы и МБОУ «СОШ» пгт Синдор. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.3. | Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах | | в течение года | Внеклассной деятельностью в образовательных организациях охвачено 1864 человек. В трех образовательных организациях района организована работа школьных спортивных клубов, которые включены в Федеральный Реестр и получили лицензию. В настоящее время в трех образовательных организациях ведется подготовка документации для включения в Реестр и получения лицензии для работы школьного спортивного клуба.  Всего в учреждениях дополнительного образования функционировало 49 объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 6 направленностям. Наиболее стабильными и популярными направленностями дополнительного образования являются художественная (63% детей), естественнонаучная (15% детей), физкультурно-спортивная направленности (7% детей), научно-техническая (5% детей), туристско-краеведческая (3% детей). Для привлечения детей в организации дополнительного образования проводятся Дни открытых дверей, акции, мероприятия, отчетные концерты, постоянно размещается информация в средствах массовой информации, официальных сайтах образовательных организаций. Проводятся социологические опросы обучающихся и родителей (законных представителей) с целью определения направления работы организаций. С целью увеличения показателя будет проводиться работа по тем же направлениям.  Сдача норм ГТО, круглый стол «Уроки местного самоуправления», конкурс на знание основ избирательного права – участникам было, где себя проявить.  Большая работа по разностороннему развитию и воспитанию детей проводится учреждением дополнительного образования: Домом детского творчества. Создание условий для саморазвития ребенка как личности, как индивидуальности – главная задача ДДТ. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.5. | Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности | | в течение года | В 2019-2020 гг. были продолжены муниципальные этапы фестивалей ГТО среди различных категорий населения, тем самым происходит внедрение ВФСК «ГТО» на территории района. Ведется контроль за выполнением показателя по регистрации, выполнению и количеству сдавших на знаки отличия. Идет работа по регистрации ID-номеров на официальном сайте ГТО на уроках информатики в школах.  Смена ценностных ориентиров современного общества, расширение информационного пространства, снижение эффективности традиционных методов обучения и воспитания заставляют нас искать новые методы и технологии духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей. В целях формирования у подростков качеств духовно-нравственной личности, гражданственности и патриотизма в учебные планы начальной школы введена предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», а в учебные планы основной школы - предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая реализуется у нас через внеурочную деятельность в 5-7 классах.  Огромен спектр мероприятий, проводимый образовательными учреждениями во внеурочное время в рамках патриотического воспитания. В трех образовательных организациях района, 63 обучающихся приняты в ряды Юнармейцев. Организована работа трех Юнармейских отрядов. В одной образовательной организации функционирует сборный кадетский отряд с охватом 12 человек. В планы воспитательной работы всех образовательных организаций включены месячники гражданского и патриотического воспитания, Уроки мужества, встречи с замечательными земляками, исторические викторины, мероприятия посвященные государственным праздникам, Дням воинской славы. Во всех школах оформлены уголки государственной символики. Ежегодно проводятся краеведческие чтения. Учащиеся ухаживают за памятными знаками, мемориальными досками, занимаются поисками сведений о выпускниках школ, участниках войн в Афганистане и в Чечне, оказывают практическую помощь ветеранам и пожилым людям. В МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ» им.А.Ларионова» г. Емвы, в МБОУ «СОШ» с. Шошки действуют клубы патриотической направленности: «Патриот», «Орленок» и «Экстремал».  В настоящее время активно участвуют 108 волонтера-обучающихся. Для обеспечения информационной сопровождения деятельности добровольцев развиваются тематические группы в социальных сетях. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.2.6. | Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время | | 2-3 квартал | В летнее время организована трудовая деятельность обучающихся на пришкольных участках, а также временное трудоустройство несовершеннолетних. На организацию и проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних были предусмотрены средства из местного бюджета в размере 500 тыс. рублей. Всего, согласно постановлению, трудоустроено 420 подростков от 14 до 18 лет.  В период каникул была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных организаций. Так в период весенних каникул была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей (6 образовательных организаций и 1 организация дополнительного образования детей) с охватом 272 человека, из них 72 это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  В летний период также была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей (6 образовательных организаций и 1 организация дополнительного образования детей). Всего в летний период в лагерях с дневным пребыванием отдохнул 471 несовершеннолетний, из них 152 – дети из малообеспеченных семей, 14 – дети, оставшиеся без попечения родителей, 7 – дети с ограниченными возможностями здоровья и 6 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.  В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в период осенних каникул работа лагерей с дневным пребыванием детей была отменена.  Организованны выезды групп детей в детские оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами Княжпогостского района. В летний период в выездных лагерях на территории Республики Коми отдохнули 23 несовершеннолетних, на морском побережье – 66 человек, из них 8 – одаренные дети, внесенные в республиканский центр одаренных детей, 7 – дети, состоящие на профилактическом учете, 13 – дети, находящиеся под опекой, 21 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 31 – другая категория детей, 1 – ребенок медицинского работника, работающего с больными ковид, 8 – дети из многодетных семей. | Управление образования администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.3. | Направление 2.3 Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта | | | | |
| 2.3.1. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | в течение года | Для занятий физической культуры и спорта на территории Княжпогостского района имеются 73 спортивных сооружений, из них: 1 бассейн с двумя ваннами, 2 спортивных комплекса, 2 лыжных базы, 3 сезонных катка (универсальные спортивные площадки), 2 тира и 63 других спортивных сооружений. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями – 67,2 %.  Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 42,8 %.  Наметился значительный рост занимающихся физкультурой и спортом. В 2020 году – 6716 человек, в 2021 г - 7587. Из них в секциях и кружках по 20 видам спорта во всех учреждениях занимается 1399 человек. Рост числа занимающихся обусловлен проведением пропаганды ведения здорового образа жизни населения, введению в эксплуатацию новых спортивных объектов в сельских поселениях, проведению различных спортивных мероприятий с разными возрастными категориями граждан. | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.3.2. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | в течение года | В районе продолжает функционировать некоммерческая организация «Ассоциация молодежных инициатив» осуществляющая работу секции по мини-футболу, для которой предоставляются помещения спортивных объектов на возмездной основе. В МАУ «Княжпогостский физкультурно-спортивный комплекс» - общественное объединение «Настольный теннис». На базе трех образовательных школ района созданы спортивные клубы (СОШ № 1, СОШ им. Ларионова, СОШ п. Синдор); на базе спортивной школы г. Емва работает Спортивный клуб по месту жительства.  Физкультурную работу осуществляют 55 специалистов, из них 19 имеют специальное высшее образование. Существует дефицит тренерских кадров.  Приоритетными видами спорта являются: баскетбол, волейбол, лыжные гонки, мини-футбол, дзюдо и самбо, каратэ, плавание.  В 2021 году проведено 107 спортивных мероприятий, с участием более 8000 человек. Спортсмены и сборные команды участвуют в республиканских и всероссийских соревнованиях.  Продолжается работа по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне». Количество участников, принявших участие в выполнении нормативов ГТО составило 460 человек, из них 273 человек выполнили нормативы на знаки отличия.  Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой и спортом к общей численности населения данной категории постепенно увеличивается. | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.3.3. | Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | | в течение года | Среднесписочная численность работников отрасли физической культуры и спорта в 2021 году составляет 62 человека. Средняя заработная плата – 30,127 тыс. рублей. | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.3.5. | Вовлечение всех категорий населения Княжпогостского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | в течение года | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой и спортом к общей численности населения данной категории постепенно увеличивается. | Управление культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.4. | Направление 2.4 Обеспечение условий для повышения социальной защищенности граждан | | | | |
| 2.4.2. | Поддержание уровня жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и граждан, оказавшихся в экстремальных условиях, проживающих на территории Княжпогостского района | | в течение года | В 2021 году была начата работа по реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»:  Оказано содействие в трудоустройстве 980 гражданам, ищущим работу, уровень регистрируемой безработицы по району составил 3,18 %. Реализованы 5 народных проектов в сфере занятости населения: | Сектор социальной работы администрации МР «Княжпогостский» |
| 2.4.3. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | в течение года | В связи с этим между администрацией МР «Княжпогостский» и Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми было заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 351 738,34 рублейв том числе:  300 000,00 рублей – бюджет МР «Княжпогостский».  51 738,34 рублей – республиканский бюджет РК  По состоянию на 31.12.2021 администрацией муниципального района «Княжпогостский» было проведено 2 конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории МР «Княжпогостский». По итогам данных конкурсных отборов были предоставлены субсидий двум СОНКО.  Благодаря оказанной поддержке доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО на территории Княжпогостского района от общей численности населения района составила – 5,25 %. | Сектор социальной работы администрации МР «Княжпогостский» |
| 3. | Повышение уровня эффективности и результативности муниципального управления в МР «Княжпогостский» | | | | |
| 3.1. | Направление 3.1. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО, совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | | | | |
| 3.1.1. | Создание условий для развития муниципального контроля | | в течение года | За 2021 год в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было проведено 8 плановых проверок муниципальных заказчиков по соблюдению при размещении заказов требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. По результатам проведенных проверочных мероприятий были составлены 8 актов, выдано 1 представление. | Администрация МР «Княжпогостский» |
| 3.1.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | в течение года | В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 02 ноября 2015 г. № 639 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального района «Княжпогостский» постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 06 февраля 2018 г. № 41 утверждён Реестр муниципальных услуг предоставляемых администрацией муниципального района «Княжпогостский». Данный Реестр размещён на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» в разделе «Муниципальные услуги». Актуализация Реестра проводится по мере необходимости.  На все услуги разработаны и приняты административные регламенты по новым требованиям.  В администрациях городских и сельских поселений проведена аналогичная работа.  За 2021 год администрацией муниципального района «Княжпогостский» было принято 538 постановлений, 223 распоряжений. | Отдел по вопросам местного самоуправления администрации МР «Княжпогостский» |
| 3.2. | Направление3.2 Совершенствование муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» | | | | |
| 3.2.1. | Обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | | в течение года | Бюджет муниципального района «Княжпогостский» за 2021 год утвержден и исполнен со следующими уточненными параметрами:  *Доходы* при плановых значениях 717 637,3 тыс. рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы – 314 947,5 тыс.рублей), исполнены в сумме 714 773,7 тыс.рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы 316 137,7 тыс.рублей), что составляет 99,6% (в том числе исполнение налоговых и неналоговых доходов 100,4% от планового объема доходной части). Основным бюджетообразущим налоговым доходом является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого за 2021год составил 91%. Основным источником неналоговых являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, удельный вес которого составил 54%, плата за негативное воздействие на окружающую среду, удельный вес 17% от суммы неналоговых доходов.  Безвозмездные поступления из других уровней бюджета за 2021 год составили 55,8% от общей суммы доходной части бюджета муниципального района «Княжпогостский», из них субвенции занимают 69,0% от общего значения, дотации – 4,9%, субсидии и межбюджетные трансферты – 25,2%).  *Расходы* при плановых значениях на 2021 г. 800 520,5 тыс.рублей, исполнены в сумме 788 694,6 тыс.рублей, что составляет 98,5%.  Плановый дефицит на 2021 г. составил 82 883,2тыс.руб., по факту исполнен бюджет муниципального района «Княжпогостский» с дефицитом в 73 920,9 тыс.руб.. | Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» |
| 3.2.2. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | в течение года | Правильная финансовая политика позволила выполнить Указы Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012г. №2606-р, распоряжение Правительства РК от 24.01.2013г. №12-р. Муниципальным районам за 2021 год не допущена кредиторская задолженность по оплате труда, коммунальным услугам и прочим платежам во внебюджетные фонды, публично-нормативным обязательствам, отсутствуют кредиты и заимствования. | Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» |
| 3.2.3. | Создание благоприятной институциональной среды, обеспечивающей эффективное внедрение инструментов программно-целевого планирования | | в течение года | В 2021 году администрацией муниципального района «Княжпогостский» продолжена практика программно – целевого метода бюджетного планирования. Общая сумма программного финансирования составила 777295,0 тыс.руб или 97% от общего планового объема расходов, предусмотренных в бюджете, исполнение составило 765 915,0 тыс.рублей или 98,5% от плановых назначений. Непрограммные мероприятия при плановых назначениях в сумме 23 237,7 тыс. рублей, исполнены на 22 779,7 тыс.рублей или на 98%.  Наибольший объем расходной части бюджета по исполнению за 2021год составляют муниципальные программы:  «Развитие образования в Княжпогостском районе» - 436 092,4 тыс.руб. (56,9% от общей суммы программного финансирования);  «Развитие отрасли культура в Княжпогостском районе» - 118 540,5 тыс.руб. (15,5%);  «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» (включая субвенции и межбюджетные трансферты бюджетам поселений) – 109 189,5 тыс.руб.(14,2%). | Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» |
| 3.3. | Направление 3.3 Совершенствование управлением муниципальным имуществом МР «Княжпогостский» | | | | |
| 3.3.1. | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества | | В течение всего года | Продолжена работа по выявлению, возможных к использованию земельных участков, на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский» в разделе «Объявления» размещена информация о свободных земельных участках для вовлечения их в экономический оборот | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» |
| 3.3.2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального района «Княжпогостский» | | в течение года | В 2020 году в муниципальную собственность В 2021 году в муниципальную собственность МР «Княжпогостский» зарегистрировано 4 объекта недвижимости:  бесхозяйные автомобильные дороги в соответствии с решением Княжпогостского районного суда.  В целях постановки объектов недвижимого имущества в качестве бесхозяйных на государственный кадастровый учет в Единый государственный реестр недвижимости проведены работы по изготовлению технических планов двух автомобильных дорог.  В 2021 году проведены кадастровые работы:  - по координатному описанию границ территориальных зон населенных пунктов – пст. Тракт, пст. Ракпас, пст. Чернореченский, пст. Вожаёль, пст. Иоссер, пст. Ропча, с. Туръя, пст. Брусничный, пст. Ветью, д. Кони, д. Весляна, д. Евдино, пст. Мещура, пст. Седьюдор  За 2021 год поступила 1 заявка на предоставление земельных участков льготным категориям граждан в собственность бесплатно, предоставлено - 1 земельный участок. Очередь на получение таких земельных участков на территории муниципального района отсутствует. Имеется ещё 10 сформированных земельных участков для предоставления указанной категории граждан в собственность бесплатно. Все участки расположены в границах существующей застройки, поэтому обеспечены необходимой инфраструктурой.  Организовано и проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории сельских поселений района. | Управление муниципальным хозяйством администрации МР «Княжпогостский» |
| 4. | Создание условий для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности и хозяйствования на территории МР «Княжпогостский» | | | | |
| 4.1. | Направление 4.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, противодействие терроризму и экстремизму | | | | |
| 4.1.1 | Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации их последствий для защиты прав личности и общества от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма | | в течение года | На 54 объектах являющихся местом массового пребывания людей, отделом по делам ГО и ЧС, Управлением образования и Управлением культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский», совместно с руководителями организаций и учреждений расположенных на территории района, регулярно, в тесном взаимодействии с ОМВД России по Княжпогостскому району, УФСБ, аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Коми проводится большая профилактическая работа по выполнению требований антитеррористической защищенности.  В 2022 году запланировано принять ряд мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей и по линии противодействия терроризму и экстремизму. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 4.1.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей | | в течение года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 4.1.3 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, создание условий для формирования у жителей муниципального района толерантного сознания и поведения | | в течение года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 4.2. | Направление 4.2. Укрепление общественного порядка на территории МР «Княжпогостский» | | | | |
| 4.2.1 | Укрепление ресурсной базы учреждений, обеспечивающих правопорядок | | в течение года | Создана и поддерживается в постоянной готовности система оповещения и информирования населения района, в которую входят: автоматизированная система оповещения PVR 4 USB (для сбора руководящего состава МР «Княжпогостский»), «Дорожное радио в Емве» (по Договору с ООО «Ростелеком»); уличные громкоговорители в г. Емва, пгт. Синдор, пст. Чиньяворык; использование громкоговорящих устройств на автомобилях в пгт. Синдор, пст. Чиньяворык,а также задействуется использование рынд и подворовой обход старостами сельских поселений.  С 2021 года на территории района действует муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности на территории муниципального района «Княжпогосткий», которая направлена на повышение безопасности и социальной защиты населения на территории района и включает в себя 6 подпрограмм:  Профилактика преступлений и иных правонарушений  Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних  Профилактика алкоголизма и наркомании  Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  Обеспечение безопасности людей на водных объектах  Профилактика терроризма и экстремизма | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |
| 4.2.2. | Реализация комплекса мер по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на объектах муниципальной собственности | | в течение года | На территории района 7 населенных пунктов и 2 садоводческих товарищества подвержены угрозе лесных пожаров. Общая готовность данных населенных пунктов составила 89,8%. Администрацией муниципального района «Княжпогостский» запланирован ряд мероприятий направленных на повышения пожарной безопасности района.  В 2021 году произошло 12 лесных пожаров, общей площадью 115,64 га (в 2020 лесных пожаров не было). Основной причиной повышение числа пожаров явилась сухая и жаркая погода в июне-июле 2021 года, по сравнению с АППГ 2020 года.  В жилом секторе в 2021 году произошло 14 пожаров, 9 погибших. Основные причины: алкогольное опьянение, неосторожное обращение с огнем. На территории Княжпогостского района вводился особый противопожарный режим, в результате принятых профилактических мер, к октябрю 2021 года удалось изменить ситуацию с пожарной опасностью в лучшую сторону, в связи с чем особый противопожарный режим был отменен. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Княжпогостский» |