**Аналитическая записка**

**по результатам проведенного мониторинга хода реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Княжпогостский» по итогам 2021года.**

Решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24.09.2021 № 204 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года». В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский», определенных Стратегией, в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии был проведен анализ исполнения показателей Стратегии по итогам 2021 года.

В результате проведенного мониторинга хода реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2021 год установлено, что из 25 утвержденных показателей:

- выполнено 14 показателей;

- не выполнено 8 показателей.

В ходе мониторинга оценивалось достижение 25 показателей. По итогам 2021 года среднее значение достижения целевых показателей составило 68,75 %, в том числе по блокам:

1. Человеческий капитал – 70 %;

2. Экономика – 50%;

3. Управление – 80%;

4. Территория проживания – 75%.

**I. Итоги реализации блока «Экономическое развитие»**

**1. О степени достижения целевых показателей Стратегии муниципального образования и решения основных задач по реализации Плана мероприятий**

В ходе мониторинга ***блока «Экономическое развитие»*** Плана мероприятий реализации Стратегии СЭР оценивалось достижение 6 показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил:

-3 показателя выполнено;

-3показателя не выполнено.

По данному блоку выполнены следующие основные показатели:

|  |
| --- |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения |
| Ввод в действие жилых домов |

**2. О достигнутом социально-экономическом эффекте муниципального образования за отчетный период в разрезе отраслей, курируемых направлений в системе муниципального управления**

**Инвестиции и строительство**

В результате проведенной оценки инвестиционного климата в районе и анализа текущей ситуации выявлены следующие основные тенденции в сфере инвестиционной деятельности МР «Княжпогостский».

За отчетный период 2021 года оборот всех организаций увеличился на 14,1 % и составил 36447,3 млн. рублей.

 Объем отгруженных товаров собственного производства всех предприятий, составил 33941,7 млн. рублей , что на 12,3 % выше уровня 2020 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств к концу 2021 года составил в сумме 26467,2 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 6,3 %.

Администрацией муниципального района «Княжпогостский» сформирован перечень из 10 свободных промышленных площадок для реализации инвестиционных проектов.

Общая площадь земельных участков под промышленными площадками составляет 116,53 га.

**Предпринимательство**

Вклад субъектов малого и среднего бизнеса в экономику района с каждым годом становится более весомым.

В настоящее время на территории района зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 313 субъектов предпринимательства, охватывающих практически все отрасли экономики. В 2021 году зафиксировано снижение числа индивидуальных предпринимателей , это связано с перерегистрацией субъектов МСП в налоговом органе качестве «самозанятых».

В 2021 году оказана финансовая поддержка СПК «Княжпогостский» в виде субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по приобретению ГСМ, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2021 году составил 300 000 рублей за счет средств бюджета МР «Княжпогостский».

- с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 50 хозяйствующим субъектам и заключены договоры аренды, из них на льготных условиях – 43 субъекта.

- за 2021 год в качестве плательщика налога на профессиональный доход зарегистрировано 300 «самозанятых» граждан на территории МР «Княжпогстский»;

- за 2021 год за финансовой поддержкой в АО «Микрокредитная компания РК» обратились субъекты МСП Княжпогостского района: количество консультаций 11 ед.; количество предоставленных микрозаймов- 7 ед.; общая сумма предоставленных микрозаймов – 8 900,00 тыс.рублей.

- за гарантийной поддержкой в АО «Гарантийный фонд РК» обратились 3 субъекта МСП, осуществляющих деятельность на территории МР «Княжпогостский»;

- с целью акселерации субъектов МСП 3 предпринимателя получили гранты по направлению «Социальный предприниматель» в АНО РК «Центр развития предпринимательства»;

На Официальном портале администрации МР «Княжпогостский» размещен 21 информационный материал, 2422 рассылок направлено по электронной почте в адрес субъектов МСП, в социальной группе «ВКонтакте» «Предприниматели Княжпогостского района» размещено 127 информационных материала для субъектов МСП и тех, кто желает начать свой бизнес;

- в целях популяризации предпринимательства организованы и проведены мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства» и «Всемирной неделе предпринимательства».

 По итогам 2021 года муниципальный район «Княжпогостский» стал победителем в номинации «Лучший муниципальный район с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий», организатором которого выступала Торгово-промышленная палата Республики Коми.

**Потребительский рынок**

Потребительский рынок товаров и услуг является одним из значимых сегментов экономики, обеспечивающий жизнедеятельность и благополучие населения Княжпогостского района. Состояние и развитие потребительского рынка оказывают значительное влияние на общеэкономическую ситуацию в районе.

В районе созданы благоприятные условия, способствующие развитию торговой сети, путем расширения и укрупнения существующих торговых объектов, а также открытия новых, что ведет к увеличению объемов товарооборота предприятий торговли и бытовых услуг.

Оборот розничной торговли в 2021 году увеличился на 33% и составил 1641,9 млн.рублей.

Данная сфера наиболее пострадала от последствий пандемии из-за падения потребительского спроса, а также из-за ограничительных мероприятий. Но вместе с тем, уровень обеспеченности населения торговыми площадями, входящий в число индикаторов, отражающих качество жизни населения района, остается на прежнем уровне.

По учетным данным дислокации торговых объектов количество объектов розничной торговли составляет 123 единицы.

Уровень обеспеченности населения площадями торговых объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров составляет 129% или 596,75 кв. метров на 1000 человек.

К сожалению, нельзя не отметить снижение роли потребкооперации, ранее обеспечивающей сельское население товарами первой необходимости. Проблемный вопрос по организации розничной торговли в труднодоступных населенных пунктах администрацией муниципального района решает путем организации выездной торговли.

В целях развития конкуренции и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства проведено 2 заседания комиссии по внесению изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). На 31 декабря 2020 г. в Схему размещения НТО внесено 53 нестационарных объектов.

Вместе с тем администрации района необходимо и дальше проводить планомерную политику, направленную на активное развитие стационарной торговли, сферы услуг и упорядочение нестационарной торговли.

**Сельское хозяйство**

Отрасль «Сельское хозяйство» представлена 1 сельскохозяйственным производственными кооперативами (СПК «Княжпогостский), 1 сельскохозяйственным потребительским кооперативом (СППСК «Онежье»), 25 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Также в районе действует 123 личных подсобных хозяйств граждан, 1 потребительское общество, 2 хлебопекарни, 2 убойные площадки в г. Емва и д.Онежье.

Темп производства сельскохозяйственной пищевой продукции в 2021 году составил:

- производство мяса крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие и охлажденные - 73,9%;

- производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы- 198,5%;

- производство молока, кроме сырого- 96,0%;

- производство сыров, продуктов сырных и творога- 127,8%;

- производства масла сливочного- 83,5%;

- производство изделий хлебобулочных недлительного хранения - 92,4%.

По итогам 20121 года производство сельскохозяйственной продукции составило:

- Поголовье скота и птицы на убой –500 гол.,

- Производство молока – 6686 ц.,

- Надой на одну корову составил 2582 кг.

За 2021 год бюджетными учреждениями закуплено 109,19 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 9,65 млн. рублей. В том числе от производителей с/х продукции, сырья и продовольствия Республики Коми 92,68 тонн на сумму 5,4 млн. рублей.

Общая доля продукции местных товаропроизводителей от общего объема закупа составила 68%.

Реализация инвестиционных приоритетных проектов.

В 2021 году завершено строительство коровника на 100 голов стоимостью 9,5 млн.рублей (инициатор- ИП Глава КФХ Междунов А.Ю. д. Онежье).

**3. О причинах перевыполнения показателей блока**

Плановые показатели блока «Экономическое развитие» по итогам 2021 года показатели не перевыполнялись.

**4. О причинах ухудшения значений показателей и замедления темпов социально-экономического развития муниципального образования**

Негативное влияние на достижение показателей по блоку оказала пандемия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также отрицательная тенденция роста цен на товары и услуги естественных монополий, обостряющейся конкуренцией с федеральными торговыми сетями, снижением реальных доходов населения, а также сокращением численности населения.

Не достигнут план по показателям, характеризующим объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.

**2. Итоги реализации блока «Человеческий капитал»**

**1. О степени достижения целевых показателей блока**

В ходе мониторинга ***блока «Человеческий капитал»*** Плана мероприятий реализации Стратегии СЭР оценивалось достижение 10 показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил:

-7показателей выполнено;

-3 показателя не выполнено.

По данному блоку Стратегии выполнены следующие основные показатели:

|  |
| --- |
| Среднегодовая численность населения |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения |
| Уровень зарегистрированной безработицы |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

 **2. О достигнутом социально-экономическом эффекте муниципального образования за отчетный период в разрезе отраслей, курируемых направлений в системе муниципального управления**

**Образование**

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» первым уровнем образования является дошкольное. Для удовлетворения потребностей населения Княжпогостского района в услугах дошкольного образования функционируют 8 дошкольных образовательных организаций (915 чел.) и 11 дошкольных групп при 5 общеобразовательных организациях (93 чел.), общее количество – 1008 воспитанник. Уменьшение по сравнению с прошлым годом составило – 66 человек.

Для предоставления детям равных стартовых возможностей в период дошкольного детства при дошкольных образовательных организациях г. Емвы логопедическая группа «Реченька» при МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы и логопункт на базе МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы, в которых занимаются 42 дошкольника, создан Консультационный центр на базе МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы, оказывающий методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, консультативную помощь детям от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию.

Организации дошкольного образования активно внедряют в практику своей работы ФГОС дошкольного образования. Все педагоги-воспитатели прошли курсы повышения квалификации по данному направлению при институте развития образования.

Отсутствие очередности, освоение новых стандартов, повышение квалификации педагогов, их теоретических и практических навыков – это наши приоритеты в дошкольном образовании.

 На конец 2020-2021 учебного года в 8 общеобразовательных учреждениях района обучались 1871 обучающихся. Из них: 841 чел. – обучающиеся начальной школы (на 37 человек больше, чем в прошлом году), 925 чел. – основного звена (уменьшение – 5 человек) и 105 – обучающиеся 10-11 классов (уменьшение – 23 человека). Все они обучались в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами образования соответствующего уровня.

На начало 2021-2022 учебного года в 8 общеобразовательных учреждениях района обучаются 1875 обучающихся, в дошкольных учреждениях – 922 ребенка, функционирует 54 группы.

В целях повышения качества образования в районе ведется работа по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей.

Ежегодно проводится учебно-исследовательская конференция обучающихся района. 3 работы приняли участие в республиканской учебно-исследовательской конференции для обучающихся общеобразовательных организаций.

В региональном конкурсе исследовательских работ «Алюминиевая азбука» на призы компании РУСАЛ также приняли участие 4 человека, (МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы, МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, МБОУ «СОШ» пгт. Синдор).

Двое обучающихся МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы стали лауреатами республиканского конкурса по химии.

Важное направление работы с одаренными детьми – организация участия обучающихся школ района во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе закончившегося учебного года приняли участие 897 человека, 500 победителей и призеров. Наиболее востребованными по количеству обучающихся оказались русский язык и математика, биология, меньше всего – искусство и астрономия, экономика и право.

В 2020-21 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам (Республика проводит по 21 предмету) приняли участие 222 обучающихся 7-11 классов, 50 из них стали победителями и призерами.

В региональном этапе всероссийских предметных олимпиад приняли участие 9 обучающихся по 9 - ти учебным предметам, из трех общеобразовательных организаций района: 5 обучающихся МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, 1 обучающихся МБОУ «СОШ им. А. Ларионова» г. Емвы, 3 обучающихся - МБОУ «СОШ» пгт. Синдор.

Призеромрегионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии сталаТырина Софья Олеговна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №1» г. Емвы.

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года по муниципальному району «Княжпогостский» сопоставимы с результатами 2020 года, что свидетельствуют о стабильности состояния системы образования в муниципальном районе «Княжпогостский».

По итогам учебного года аттестаты с отличием и медали получивших медали «За особые успехи в учении» (включая серебряные медали Республики Коми) вручены:

* золотые медали: 3 обучающимся МБОУ «СОШ №1» г. Емвы, 2 обучающимся МБОУ «СОШ» пгт Синдор;
* серебряные медали: 2 обучающимся «СОШ №1» г. Емвы и МБОУ «СОШ» пгт Синдор.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности – 18, в том числе 9 библиотек, 8 культурно – досуговых учреждений и 1 музей. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.

Центрами проведения культурно-массовых мероприятий на территории района были и остаются культурно-досуговые учреждения: МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» с 9 филиалами культурно-досугового типа, МАУ «Княжпогостский Центр национальных культур».

Культурно-досуговыми учреждениями проводятся более 2200 мероприятий в год, посещаемость составляет более 74,0 тыс. человек в год. Работает 141 клубное формирование, в которых занято 1838 человек, из них 731 – дети.

Детская школа искусств г. Емва является образовательным центром дополнительного образования в сфере культуры Княжпогостского района и осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств. Всего в школе работают 6 отделений, а также платная группа «Весёлые нотки» для детей младшего возраста. Количество обучающихся в школе составляет 350 человека.

На территории Княжпогостского района функционируют 15 библиотек. Число зарегистрированных пользователей составляет 12,9 тысячи человек, охват населения библиотечными услугами – более 69% от числа населения, количество посещений - более 102 тысяч человек в год. Книжный фонд библиотек составляет 171,3 тысяч экземпляров. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками в этот период остается высоким – 130 %.

Музейную деятельность осуществляет Княжпогостский районный историко-краеведческий музей и краеведческий филиал им. П.А. Сорокина в с. Туръя. Фонд музея насчитывает 5380 единиц хранения, количество посещений – более 2,8 тыс. человек.

Уровень обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100%.

В 2021 году в рамках участия в конкурсном отборе на получение субсидий местным бюджетам, связанных с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, предусмотренных Государственной программой Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» для культурно-досуговых учреждений, приобретено:

- В филиал «Сельский Дом культуры» п. Чиньяворык МАУ «Княжпогостский РДК»: световое, мультимедийное и звуковое оборудование, мебель; материал для работы швейного кружка, ростовые куклы, одежда сцены, ферма для сцены, музыкальный инвентарь, костюм «Дед мороза» и «Снегурочка» на общую сумму 1 454,456 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 783,168 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми - 335,640 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 335,644 тыс. руб.

- В муниципальное автономное учреждение «Княжпогостский Центр национальных культур»: кресла для зрительного зала в количестве 70 шт., световое оборудование, костюм «Дед мороза» и «Снегурочка» на общую сумму: 615,188 тыс. руб. из них за счет средств федерального бюджета – 331,255 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми - 141,966 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 141,966 тыс. руб.

 В рамках проекта «Народный бюджет» на условиях софинансирования республиканского и местного бюджетов в 2021 году реализовано:

1. Ремонт системы отопления в сельском доме культуры п. Мещура на сумму 684,890 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 600,000 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 68,490 тыс. руб., вклад населения – 16,400 тыс. руб.

2. Ремонт помещения и кровли в музее с. Туръя на сумму 674,556 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 600,000 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» - 67,456 тыс. руб., вклад населения – 7,100 тыс. руб.

3. Замена окон и дверей в сельском Доме культуры п. Иоссер на сумму 671,389 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 600,000 тыс. руб., бюджета МР «Княжпогостский» 67,139 тыс. руб., вклад населения – 4,250 тыс. руб.

В 2021 году получена субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

- на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры – «Социокультурный центр в пст. Чиньяворык Княжпогостского района Республики Коми» в сумме 82,760 тыс. руб.

- на ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры: ремонт гардероба МАУ «Княжпогостский районный Дом культуры» на сумму 737,870 тыс. руб.

В 2021 на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» также выделено финансирование в размере 145,820 тыс. руб.

В 2021 году прошли конкурсный отбор на предоставление субсидий из республиканского бюджета РК бюджетам МО на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры по направлению «Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление МТБ) в размере - 16 105,933 тыс. руб.

Завершены работы по изготовлению и получению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания Детской школы искусств.

 В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 10 работников отрасли прошли курсы повышения квалификации в различных учебных заведениях РФ.

 Перспективы развития в 2022 году.

В 2022 году по проекту «Культура малой Родины» (субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – подпроект «Местный дом культуры») планируется приобретение звукового, светового, мультимедийного оборудования и компьютерной техники для шести культурно-досуговых учреждений.

 В рамках реализации проекта «Народный бюджет» планируется

- ремонт крыльца в Центральной библиотеки;

- ремонт пола в танцевальном классе МАУ «Княжпогостский РДК»;

- обустройство центрального крыльца с устройством пандуса в здании филиала «Сельский Дом культуры» пст. Тракт.

В 2022 году будет получена субсидия из республиканского бюджета на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры.

Завершатся работы по проведению капитального ремонта Детской библиотеки и созданию модельной библиотеки на основе регионального модельного стандарта.

 Будут реализованы два проекта, прошедших отбор на соискание гранта Главы Республики Коми:

 - МБУ «Княжпогостская МЦБС»: проект «Дорогами святынь: судьба православных храмов Республики Коми и Вымского края»;

 - МАУ «Княжпогостский РДК»: проект «Хранители Коми культуры».

 В 2022 году планируется получение субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры.

 Планируется участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на модернизацию (капитальный ремонт и реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств на 2023 год.

Спорт

На территории МР «Княжпогостский» функционирует 3 учреждения отрасли физической культуры и спорта (1 спортивная школа, 1 МАУ «КФСК» и 1 МАУ «ФОК» пгт. Синдор).

В целях реализации физической культуры и спорта принято постановление администрации МР «Княжпогостский» от 23.10.2020 № 641 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт МР «Княжпогостский» (в редакции от 24.12.2021 № 517).

Все физкультурно-спортивные мероприятия проводились в рамках Календарного плана спортивных мероприятий МР «Княжпогостский» на 2021 год», утвержденного постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 14 января 2021 г. № 8 (в редакции от 28.12.2021 № 519).

Для занятий физической культуры и спорта на территории Княжпогостского района имеются 73 спортивных сооружений, из них: 1 бассейн с двумя ваннами, 2 спортивных комплекса, 2 лыжных базы, 3 сезонных катка (универсальные спортивные площадки), 2 тира и 63 других спортивных сооружений. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями – 67,2 %.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 42,8 %.

Наметился значительный рост занимающихся физкультурой и спортом. В 2020 году – 6716 человек, в 2021 г - 7587. Из них в секциях и кружках по 20 видам спорта во всех учреждениях занимается 1399 человек. Рост числа занимающихся обусловлен проведением пропаганды ведения здорового образа жизни населения, введению в эксплуатацию новых спортивных объектов в сельских поселениях, проведению различных спортивных мероприятий с разными возрастными категориями граждан.

Среднесписочная численность работников отрасли физической культуры и спорта в 2021 году составляет 62 человека. Средняя заработная плата – 30,127 тыс. рублей.

В районе продолжает функционировать некоммерческая организация «Ассоциация молодежных инициатив» осуществляющая работу секции по мини-футболу, для которой предоставляются помещения спортивных объектов на возмездной основе. В МАУ «Княжпогостский физкультурно-спортивный комплекс» - общественное объединение «Настольный теннис». На базе трех образовательных школ района созданы спортивные клубы (СОШ № 1, СОШ им. Ларионова, СОШ п. Синдор); на базе спортивной школы г. Емва работает Спортивный клуб по месту жительства.

Физкультурную работу осуществляют 55 специалистов, из них 19 имеют специальное высшее образование. Существует дефицит тренерских кадров.

Приоритетными видами спорта являются: баскетбол, волейбол, лыжные гонки, мини-футбол, дзюдо и самбо, каратэ, плавание.

В 2021 году проведено 107 спортивных мероприятий, с участием более 8000 человек. Спортсмены и сборные команды участвуют в республиканских и всероссийских соревнованиях.

Продолжается работа по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне». Количество участников, принявших участие в выполнении нормативов ГТО составило 460 человек, из них 273 человек выполнили нормативы на знаки отличия.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой и спортом к общей численности населения данной категории постепенно увеличивается.

В рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году реализовано обустройство спортивно-игровой площадки в сельском поселении Иоссер.

Перспективы развития в 2022 году.

Народные проекты в рамках «Народный бюджет», прошедшие отбор на 2022 год в сфере физической культуры и спорта:

- Строительство спортивной площадки в СП Тракт – планируется установка уличных тренажеров под навесом

- Здоровое поколение (СП Мещура) - установка уличных тренажеров под навесом

- Спорт - закалка на долгую жизнь (СП Шошка) - устновка уличных тренажеров под навесом

В рамках народных инициатив будет произведен ремонт трубопровода в бассейне г. Емва.

**4. О причинах ухудшения значений показателей и замедления темпов социально-экономического развития муниципального образования**

Отрицательную динамику по данному блоку показали такие показатели как:

Естественный прирост, убыль (-) населения

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения

Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами.

**3. Итоги реализации блока «Управление»**

**1. О степени достижения целевых показателей блока**

В ходе мониторинга блока ***«*Управление*»*** Плана мероприятий реализации Стратегии СЭР оценивалось достижение 5 показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 80%.

**Муниципальное управление**

В сфере административно-управленческой деятельности органов местного самоуправления администрация района в 2021 году продолжила работу по основным направлениям организации работы аппарата, такими как работа с обращениями граждан, проведение личного приёма и встреч с населением, проведение собраний и конференций общественных организаций района, разработка и утверждение различных планов и программ развития территории, оказание практической помощи органам местного самоуправления поселений.

За 2021 год в администрации муниципального района «Княжпогостский» количество поступивших письменных обращений граждан по различным вопросам по сравнению с аналогичными периодами прошлых годов уменьшилось, общее количество составило 542 (для сравнения в 2020 году количество обращений составило – 591 человек, что на 49 обращений меньше).

Наибольшее количество обращений связаны с коммунальным хозяйством, перебоями водоснабжения и теплоснабжения, а также с улучшениями жилищных условий и отловом безнадзорных собак.

В 2021 году ситуация по рассмотрению документов в администрации значительно уменьшилась. Количество поступивших документов в 2021 году (7266) по различным вопросам по сравнению с аналогичным периодом 2020 (7953) года уменьшилась на 687 документа.

В соответствии с Планом мероприятий по созданию и поддержанию системы кадрового обеспечения механизма противодействия коррупционным проявлениям в деятельности государственных гражданских служащих в Республике Коми и муниципальных служащих в Республики Коми в 2021 году обучение по вопросам повышения квалификации прошли 13 человек.

Налажена работа с ассоциацией «Совет муниципального образования Республики Коми», целью которого является организовать обучающие семинары в рамках меняющегося законодательства. Данное мероприятие посещают не только муниципальные служащие, а также депутаты МР «Княжпогостский», Руководители городских и Главы сельских поселений.

**Предоставление муниципальных услуг**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 02 ноября 2015 г. № 639 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального района «Княжпогостский» постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 06 февраля 2018 г. № 41 утверждён Реестр муниципальных услуг предоставляемых администрацией муниципального района «Княжпогостский». Данный Реестр размещён на официальном сайте муниципального района «Княжпогостский» в разделе «Муниципальные услуги». Актуализация Реестра проводится по мере необходимости.

На все услуги разработаны и приняты административные регламенты по новым требованиям.

В администрациях городских и сельских поселений проведена аналогичная работа.

За 2021 год администрацией муниципального района «Княжпогостский» было принято 538 постановлений, 223 распоряжений.

**Инцидент менеджмент**

С 2018 года администрация муниципального района «Княжпогостский» начала работать в автоматической системе мониторинга «Инцидент менеджмент», которая отслеживает публикации и комментарии граждан в социальных сетях и реакцию сообществ на действия органов власти.

В 2021 году в рамках «Инцидента менеджмент» поступило **581** обращение от жителей Княжпогостского района. Все сигналы были оперативно обработаны в кратчайшие сроки.

**Информационная деятельность**

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации МР «Княжпогостский» является информационная работа с целью повышения открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Княжпогостского района и формирования благоприятного имиджа района посредством проведения целенаправленной информационной политики

Информационная работа администрации охватывает следующие основные направления:

1. Взаимодействие со средствами массовой информации, таких как районная газета «Княжпогостские вести», Информационное агентство «Комиинформ»;

2. Поддержка официального сайта «Муниципальный район «Княжпогостский», обеспечение доступа к информации о деятельности администрации МР «Княжпогостский», органов местного самоуправления района, в том числе о реализации Нацпроектов и проектов «Народного бюджета» на территории Княжпогостского района;

3. Работа с социальными сетями: группа «Администрация муниципального района «Княжпогостский» во «Вконтакте», которая была верифицирована, а таже создана группа в социальной сети «Одноклассники».

4. Взаимодействие с общественностью. Информационная поддержка публичных мероприятий, визитов, акций.

5. Взаимодействие с организациями. Размещение новостей, афиш, актуальной информации.

**Муниципальный контроль.**

За 2021 год в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было проведено 8 плановых проверок муниципальных заказчиков по соблюдению при размещении заказов требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. По результатам проведенных проверочных мероприятий были составлены 8 актов, выдано 1 представление.

Бюджет муниципального района «Княжпогостский» за 2021 год утвержден и исполнен со следующими уточненными параметрами:

 *Доходы* при плановых значениях 717 637,3 тыс. рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы – 314 947,5 тыс.рублей), исполнены в сумме 714 773,7 тыс.рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы 316 137,7 тыс.рублей), что составляет 99,6% (в том числе исполнение налоговых и неналоговых доходов 100,4% от планового объема доходной части). Основным бюджетообразущим налоговым доходом является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого за 2021год составил 91%. Основным источником неналоговых являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, удельный вес которого составил 54%, плата за негативное воздействие на окружающую среду, удельный вес 17% от суммы неналоговых доходов.

Безвозмездные поступления из других уровней бюджета за 2021 год составили 55,8% от общей суммы доходной части бюджета муниципального района «Княжпогостский», из них субвенции занимают 69,0% от общего значения, дотации – 4,9%, субсидии и межбюджетные трансферты – 25,2%).

 *Расходы* при плановых значениях на 2021 г. 800 520,5 тыс.рублей, исполнены в сумме 788 694,6 тыс.рублей, что составляет 98,5%.

В 2021 году администрацией муниципального района «Княжпогостский» продолжена практика программно – целевого метода бюджетного планирования. Общая сумма программного финансирования составила 777295,0 тыс.руб или 97% от общего планового объема расходов, предусмотренных в бюджете, исполнение составило 765 915,0 тыс.рублей или 98,5% от плановых назначений. Непрограммные мероприятия при плановых назначениях в сумме 23 237,7 тыс. рублей, исполнены на 22 779,7 тыс.рублей или на 98%.

 Плановый дефицит на 2021 г. составил 82 883,2тыс.руб., по факту исполнен бюджет муниципального района «Княжпогостский» с дефицитом в 73 920,9 тыс.руб..

Наибольший объем расходной части бюджета по исполнению за 2021год составляют муниципальные программы:

«Развитие образования в Княжпогостском районе» - 436 092,4 тыс.руб. (56,9% от общей суммы программного финансирования);

«Развитие отрасли культура в Княжпогостском районе» - 118 540,5 тыс.руб. (15,5%);

«Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Княжпогостский» (включая субвенции и межбюджетные трансферты бюджетам поселений) – 109 189,5 тыс.руб.(14,2%).

 Правильная финансовая политика позволила выполнить Указы Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012г. №2606-р, распоряжение Правительства РК от 24.01.2013г. №12-р. Муниципальным районам за 2021 год не допущена кредиторская задолженность по оплате труда, коммунальным услугам и прочим платежам во внебюджетные фонды, публично-нормативным обязательствам, отсутствуют кредиты и заимствования.

**4. Итоги реализации блока «Территория проживания»**

В ходе мониторинга блока *«*Территория проживания» Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР оценивалось достижение 4 показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 75%.

По данному блоку Стратегии выполнены следующие основные показатели:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

 **2. О достигнутом социально-экономическом эффекте муниципального образования за отчетный период в разрезе отраслей, курируемых направлений в системе муниципального управления**

Одним из основополагающих факторов успешной работы жилищно-коммунального хозяйства является своевременная и качественная подготовка его к работе в зимних условиях.

Для этого постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 13 мая 2021 года № 186 утвержден план основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

В целях осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 13 мая 2021 г. № 185 создан Штаб по рассмотрению вопросов подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2021-2022годов.

Основанием для подготовки к работе в зимних условиях всего жилищно-коммунального комплекса является Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и «Правила оценки готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом Минэнерго № 103 от 12 марта 2013г.

В соответствии с вышеназванными Правилами постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 01 июля 2021г. № 257 разработаны и утверждены:

1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.;

2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3. Перечень объектов, подлежащих проверке со сроками проведения проверки (график).

 По результатам проверочных мероприятий Комиссией были составлены акты проверки готовности к отопительному периоду и выданы паспорта готовности к отопительному периоду на все объекты проверки.

Единой теплоснабжающей и водоснабжающей организацией на территории Княжпогостского района является АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания».

К началу отопительного периода 2021-2022гг. комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» выполнен в полном объеме:

- подготовлено объектов жилого фонда 319,566 тыс. кв. м.

- подготовлены к отпуску тепла 19 котельных и 2 ЦТП.

- подготовлено 91,52 км тепловых сетей из запланированных 91,52 км.

- заменено 1,16 км (100 %) ветхих тепловых сетей, от запланированных 1,16 км. ветхих тепловых сетей;

- подготовлено водопроводных сетей 54,56 км (100%);

- подготовлено сетей канализации 24,85км., что составляет 100% от запланированных.

 Подготовлены все канализационные станции, очистные сооружения канализации.

 По результатам проведения Печорским управлением Ростехнадзора плановых и внеплановых проверок по оценке готовности к отопительному периоду администрации МР «Княжпогостский», администрациям городского поселения «Синдор» и «Емва» выданы паспорта готовности к отопительному сезону 2021-2022г.г.

Наряду с положительными моментами имеются и проблемные вопросы, которые необходимо решать в ближайшие сроки. Среди них - улучшение качества холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах муниципального района «Княжпогостский» и в г.Емва.

Мероприятия по повышению обеспеченности сельского населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» планирует включить в инвестиционную программу АО «Коми тепловая компания».

Для обеспечения жителей г. Емва питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, при сотрудничестве Правительства Республики Коми и АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент», планируется строительство социального объекта «Станция очистки питьевой воды» в который входит комплекс подобъектов:

1. «Строительство водовода диаметром 280 мм от водозабора до водоканала в г. Емва» (в соответствии с разработанным Техническим заданием на проектирование социального объекта необходимо предусмотреть строительство водовода исходной воды от насосной станции I-го подъема до площадки станции очистки питьевой воды (ВОС).;

2. «Строительство станции очистки питьевой воды производительностью 5,0 тыс. куб.м./сутки в г. Емва» (в соответствии с разработанным Техническим заданием на проектирование социального объекта необходимо предусмотреть индивидуальное строительство здания станции очистки питьевой воды производительностью 5 тыс. м3/сут по чистой воде (здание – 2-х этажное, в котором размещаются административные, бытовые и пр. помещения); строительство насосной станции II подъема и резервуаров чистой воды - по возможности разместить в здании ВОС).

Для достижения указанной цели в 2020 году были определены земельные участки, на которых будут располагаться вышеуказанные объекты и проведены работы по формированию земельного участка под размещение здания станции очистки питьевой воды площадью 3947 кв.м.

В 2021 году проведены следующие мероприятия:

- подготовлено техническое задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и проектно-сметной документации социального объекта строительства;

- запрошены коммерческие предложения в организациях, осуществляющих изыскательские работы;

- проведен электронный аукцион на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и проектно-сметной документации социального объекта строительства в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

- по итогам аукциона заключен муниципальный контракт на проведение изыскательской работы для подготовки документации по планировке территории и проектно-сметной документации строительства социального объекта «Станция очистки питьевой воды» с ООО «ДАФиК».

В 2022 году работа по строительству социального объекта «Станция очистки питьевой воды» продолжится.

До 01 мая планируется провести экспертизу результатов инженерных изысканий.

После чего необходимо подготовить исходные данные и условия для технического задания по проектированию и прохождению экспертизы с учетом требований Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для вхождения в Федеральную программу «Чистая вода» и другие мероприятия.

В результате реализации в 2021 году краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в муниципальном районе Княжпогостский на 2021-2023 годы были проведены работы в шестнадцати многоквартирных домах. В шести из них отремонтирована крыша, в трех – внутридомовые инженерные системы электроснабжения, отопления – в пяти домах, в двух домах – ремонт фасада. На эти цели израсходовано 35973,0 тыс. руб., источник финансирования – средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Одним из основных направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства является выбор собственниками помещений способа управления многоквартирным домом. Администрацией МР «Княжпогостский», администрациями городских и сельских поселений района постоянно ведется большая работа по разъяснению положений Жилищного кодекса и процедуры выбора способа управления.

По итогам 2021 года 25,5 % собственников выбрали способ управления многоквартирным домом на общем собрании собственников.

Деятельность по управлению многоквартирными домами на территории района осуществляют 7 управляющих компаний: ООО «УК « Емва», ООО «Уют», ООО «АНК», ООО «Дом Сервис», ООО «ЖУК» в г. Емва, ООО «Бизнес Форест», ООО «Мускат».

Учитывая, что активность собственников по выбору способа управления многоквартирным домом остается низкой органами местного самоуправления работа по выбору способа управления ведется на постоянной основе.

В целях оказания услуг по аварийно-восстановительным работам в жилищный фонд г.Емва, где отсутствует управляющая компания, администрациями МР «Княжпогостский», городского поселения «Емва», администрациями сельских поселений заключаются договора с управляющими компаниями на оказание данных услуг.

**Безнадзорные животные**

 В соответствии с Законом Республики Коми №115-РЗ от 01.12.2015 года «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» полномочия по организации работ по отлову безнадзорных животных с 2014 года возложены на администрацию муниципального района «Княжпогостский».

В 2021 году из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию указанных полномочий были выделены субвенции для проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории района в сумме 688,487 тыс. руб. На указанные средства произведен отлов безнадзорных животных в количестве 57 особей.

**Благоустройство**

С 2017 года на территории муниципального района «Княжпогостский» реализуются мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общая сумма финансовых средств на благоустройство общественных территорий в 2021 году составила 6215,127 тыс. руб., в том числе

- по городскому поселению «Емва» - 5347,125 тыс. руб.;

- по городскому поселению «Синдор» - 584,911тыс. руб.;

- по сельскому поселению «Чиньяворык» - 283,091 тыс. руб.

 По итогам реализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в 2021 году были благоустроены 4 -е общественные территории:

- тротуар по ул. Чапаева в г. Емва: проведено асфальтирование площадью 480 кв. м. и устройство освещения;

- сквер по ул. Дзержинского около МБОУ СОШ № 1: выполнены работы по расчистке и благоустройству территории, асфальтирование тротуаров площадью 255 кв. м., монтаж наружного освещения и информационных стендов, установка скамеек в количестве 6 шт. и урн в количестве 6 шт.

- Парк отдыха в пгт. Синдор: выполнено устройство безопасного покрытия, приобретены и установлены малые архитектурные формы;

 - муниципальное кладбище в пст. Месью.

В рамках реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории сельских поселений «Мещура», «Шошка», «Иоссер» в 2021 году:

- построена 21 контейнерная площадка для ТКО;

- закуплено и установлено 56 контейнеров для накопления ТКО, в том числе 2 бункера для крупногабаритных отходов и 2 контейнера для отходов 1 и 2 класса опасности.

Объем финансовых средств на реализацию указанных мероприятий составил 2367,431 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 223,38 тыс. руб.

**О причинах ухудшения значений показателей и замедления темпов социально-экономического развития муниципального образования**

Отрицательную динамику по данному блоку показали такие показатели как:

- Дорожно-транспортные происшествия;

- Смертность от дорожно-транспортных происшествий;

**Необходимые меры по корректировке основных направлений деятельности администрации муниципального образования**

В целях корректировки муниципальной политики, улучшения экономической ситуации и социального климата планируется:

 − актуализация документов стратегического планирования муниципального образования с учетом результатов проведенного мониторинга и предложений органов исполнительной власти Республики Коми;

- утверждение новой стратегии социально-экономического развития МР «Княжпогостский» на период до 2035 года;

- обеспечить дальнейшую реализацию на территории муниципального района «Княжпогостский» национальных проектов в сфере формирования городской среды, предпринимательства, образования и культуры;

- не допустить сворачивания жизненно важных для района проектов в социальной сфере, строительстве новых и модернизации существующих инфраструктур;

- привлекать новые бюджетные инвестиции, в том числе за счет участия района в государственных программах, направленных на инфраструктурное развитие.