|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Мещура» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Мещура» |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ШУÖМ**

от 13 декабря 2019 г № 33

Республика коми, Княжпогостский район, пст. Мещура

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий  по проведению инвентаризации  муниципального имущества в МО СП  «Мещура» в 2020 году |

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 26.08.2019 № 316-р, в целях полного учета муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по проведению инвентаризации муниципального имущества в сельском поселении «Мещура» в 2020 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Мещура» Н.И.Ошс

Приложение к постановлению администрации

СП «Мещура»

от 13.12.2019 года № 33

ПЛАН

мероприятий по проведению инвентаризации муниципального имущества

в МО СП «Мещура» в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Результат исполнения мероприятий | | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| **Инвентаризация имущества МО СП «Мещура», составляющего имущество казны МО СП «Мещура»** | | | | | | |
| 1. | Создание комиссии по инвентаризации имущества МО СП «Мещура», составляющего имущество казны МО СП «Мещура» | | Принятие органом по управлению муниципальным имуществом приказа о проведении инвентаризации муниципального имущества и создании комиссии по проведению инвентаризации имущества МО СП «Мещура», составляющего имущество казны МО СП «Мещура» | | Глава СП «Мещура» | До 25.12.2019г. |
| 2. | Проведение инвентаризации имущества МО СП «Мещура», составляющего имущество казны МО СП «Мещура»  Подготовка предложений по оптимизации дальнейшего использования имущества МО СП «Мещура», составляющего имущество казны МО СП «Мещура» | | Подготовка и утверждение акта инвентаризации, инвентаризационных описей, фотоматериалов, составляющих имущество казны МО СП «Мещура» | | Глава СП «Мещура» | До 30.12.2020г. |
| 3. | Подготовка предложений по дальнейшему использованию имущества МО СП «Мещура», составляющего имущество казны МО СП «Мещура» | | Глава СП «Мещура» | До 01.03.2021г. |
| **Подведение итогов инвентаризации имущества муниципального образования** | | | | | | |
| 4. | Актуализация данных автоматизированной системы "Учет и управление объектов государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности" (АСУС) на основании представленных материалов инвентаризации муниципального имущества МО СП «Мещура» | | | Актуализация баз данных реестров автоматизированной системы "Учет и управление объектов государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности " (АСУС) | Глава СП «Мещура» | 2021 г. |
|  | |  | | | | |