## реестр с грифом утверждаю
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Межведомственной комиссии
по координации деятельности в сфере фомирования
доступной среды жизнедеятельности для людей
с инвалидностью и других маломобильных групп населения
на территории МР "Княжпогостский"
___________________ А.Л. Немчинов
22 марта 2021 года
РЕЕСТР ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, которые будут оборудованы (прспособлены) для предоставления услуг гражданам с инвалидностью в первоочередном порядке (2021-2023 годы)
№ п/п | 1. Общие сведения об объекте | [5 empty] | 2. Характеристика деятельности |  |  |  | 3. Состояние доступности объекта |  |  | 4. Управленческое решение
(по обслуживанию населения)
| Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ | Форма собственности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Исполнитель ИПР (да, нет) | Вариант обустройства объекта | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации | Плановый период(срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Ориентировочная дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1 | Сквер около МБОУ "СОШ № 1" г. Емва | г. Емва, ул. Дзержинского |  | Сквер около МБОУ "СОШ № 1" г. Емва | Муниципальная | Администрация городского поселения "Емва" (по согласованию) | Культурно-досуговые | Дети | Все категории | нет | Б | ВНД | Нуждается, 2021 | Обустройство сквера | 2021 (при наличии средств в бюджете МР "Княжпогостский" и получения софинансирования из иных источников финансирования) | ДЧ-В | 2022 | ДЧ-В
2 | Тротуар | г. Емва, ул. Чапаева |  | Дорога по ул. Чапаева, г. Емва | Муниципальная |  | Создание безопасных условий для пешеходов | Все категории граждан | Все категории | нет | Б | ВНД | Нуждается, 2021 | Обустройство тротуара | 2021 (при наличии средств в бюджете МР "Княжпогостский" и получения софинансирования из иных источников финансирования) | ДЧ-В | 2022 | ДЧ-В
3 | Парк отдыха | п. Синдор |  |  | муниципальная | Администрация городского поселения "Синдор" (по согласо-ванию) | Культурно-досуговые | Все категории граждан | Все категории | нет | Б | ВНД | Нуждается, 2021 | Обустройство парка отдыха | 2021 | ДЧ-В | 2022 | ДЧ-В
СОГЛАСОВАНО:
Внештатный советник по делам инвалидов при главе муниципального района "Княжпогостский" - руководителе администрации
_________________ |  | А.Г. Люосев
22 марта 2021 года

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Межведомственной комиссии
по координации деятельности в сфере фомирования
доступной среды жизнедеятельности для людей
с инвалидностью и других маломобильных групп населения
на территории МР "Княжпогостский"
___________________ Т.Ф. Костина
"______" января 2020 года
1. РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения