УТВЕРЖДАЮ													               УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового                                                                                                                 Руководитель Управления

управления   администрации                                                                                                            Федерального казначейства

муниципального района                                                                                                                       по Республике Коми

«Княжпогостский»

__________________Н.А. Хлюпина                                                                                                 ___________С.В. Денисенко

«____» ________________  2018 г.		                                                                                       «___» ____________ 2018 г.

План – график мероприятий

по переводу на полное кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования

муниципального района «Княжпогостский»,

городского поселения «Емва»,

городского поселения «Синдор»,

сельского поселения «Иоссер»,

сельского поселения «Мещура»,

сельского поселения «Серегово»,

сельского поселения «Тракт»,

сельского поселения «Туръя»,

сельского поселения «Чиньяворык»,

сельского поселения «Шошка»

(наименование муниципального образования)

в Управление Федерального казначейства по Республике Коми с 01 января 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Постановления администрации муниципального образования (далее – Администрация) о выборе варианта кассового обслуживания исполнения местного бюджета | До 01.07.2018 | Финансовый орган |  |
| 2 | Заключение Соглашения между Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее – Управление) и Администрацией о передаче Управлению отдельных функций по исполнению местного бюджета | До 01.08.2018 | ОКОИБ, ЮО, ТО №16 (Бутиева С.В.) Финансовый орган |  |
| 3 | Заключение Соглашения между Управлением и Администрацией об осуществлении Управлением операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета | До 01.08.2018 | ОКОИБ, ЮО, ТО №16 (Бутиева С.В.) Финансовый орган |  |
| 4 | Заключение Соглашения между Управлением и Администрацией об открытии и ведении Управлением лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений | До 01.08.2018 | ОКОИБ, ЮО, ТО №16 (Бутиева С.В.) Финансовый орган |  |
| 5 | Заключение Соглашения между Управлением и Администрацией об открытии муниципальным автономным учреждениям лицевых счетов в Управлении | До 01.08.2018 | ОКОИБ, ЮО, ТО №16 (Бутиева С.В.) Учредитель автономного учреждения |  |
| 6 | Заключение Соглашения между Управлением и Администрацией о передаче полномочий Администрации на осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Управлению | До 01.08.2018 | ОКОИБ, ЮО, ТО №16 (Бутиева С.В.) Финансовый орган |  |
| 7 | Разработка, согласование и подписание Управлением и Финансовым органом Регламента о порядке и условиях обмена информацией при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета (далее – Регламент) | До 01.09.2018 | ОКОИБ, ЮО, ТО №16 (Бутиева С.В.) Финансовый орган |  |
| 8 | Заключение Соглашения между Управлением и ФО о перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также средств поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, со счетов открытых Управлению | До 01.09.2018 | ОКОИБ, ЮО, ТО №16 (Бутиева С.В.) Финансовый орган |  |
| 9 | Направление предложений Администрациями в Управление о расторжении действующих Соглашений | Не позднее чем за 3 месяца до даты смены порядка кассового обслуживания исполнения бюджета | Финансовый орган |  |
| 10 | Расторжение действующих Соглашений между Управлением и Администрацией | Не позднее 01.01.2019 | Финансовый орган |  |
| 11 | Проведение Управлением семинаров (совещаний) с участниками и неучастниками бюджетного процесса с участием Финансового органа | В течение 2018 г. | Финансовый орган Управление ТО Управления |  |
| 12 | Представление документов для открытия Управлению в Отделение-НБ Республика Коми счетов на балансовом счете № 40701 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» (далее – счет № 40701), № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» (далее – счет № 40302) | По мере представления Соглашений | ОО Управления (Ворсина В.В.) |  |
| 13 | Извещение участников бюджетного процесса, муниципальных автономных и бюджетных учреждений о реквизитах счетов, открытых Управлению для кассового обслуживания исполнения местного бюджета | После открытия счета в банке | ОКОИБ, ТО №16 (Бутиева С.В.) Финансовый орган |  |
| 14 | Представление участниками и неучастниками бюджетного процесса в Управление документов для открытия соответствующих лицевых счетов, открытие лицевых счетов | До 31.12.2018 по мере открытия банковских счетов | ОВФР Управления (Турышев С.В.), Участники и неучастники бюджетного процесса |  |
| 15 | Информирование контрагентов об изменении реквизитов банковских и лицевых счетов | После открытия лицевых счетов | Участники и неучастники бюджетного процесса |  |
| 16 | Заключение Управлением Договора об обмене электронными документами с финансовыми органами, участниками и неучастниками бюджетного процесса (при их технической готовности) | При необходимости | ОИС Управления (Евдокимов А.В.) Участники и неучастники бюджетного процесса |  |
| 17 | Предоставление заявок на доступ в ППО «СУФД» участниками и неучастниками бюджетного процесса в Управление, их исполнение. | Одновременно с предоставлением Договора об обмене электронными документам | ОИС Управления (Евдокимов А.В.) Участники и неучастники бюджетного процесса |  |
| 18 | Заключение Управлением Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту Удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее – Договор присоединения) с участниками и неучастниками бюджетного процесса (в случае отсутствия заключенного Договора присоединения) | До 01.09.2018 далее по необходимости | ОРСиБИ, ТО №16 (Бутиева С.В.) Участники и неучастники бюджетного процесса |  |
| 19 | Выдача средств криптографической защиты информации (Континент-АП, КриптоПро CSP), лицензий на использование КриптоПро CSP участникам и неучастникам бюджетного процесса | После заключения Договора присоединения, до 01.01.2019 далее по необходимости | ОРСиБИ Управления (Осипов А.В.) Участники и неучастники бюджетного процесса |  |
| 20 | Выдача: - квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи сотрудникам участников и неучастников бюджетного процесса; - неквалифицированных сертификатов связи Континент-АП участникам и неучастникам бюджетного процесса | После заключения Договора присоединения, до 01.01.2019 далее по необходимости | ОРСиБИ, ТО №16 (Бутиева С.В.) |  |
| 21 | Обращение в Отделение – НБ Республика Коми, кредитные организации о приостановлении с 01.01.2019 операций по зачислению средств на счета № 40302, № 40701, подлежащие закрытию | Не позднее 28.12.2018 | Финансовый орган |  |
| 22 | Перечисление остатков средств с закрываемых Финансовому органу в Отделение-НБ Республика Коми, кредитных организациях, счетов на балансовом счете № 40701, № 40302 на счет № 40701, № 40302, открытый Управлению в Отделение-НБ Республика Коми | Первый рабочий день января 2019 г. | Финансовый орган |  |
| 23 | Представление Финансовым органом информации об остатках денежных средств на счетах № 40701, № 40302, открытых Финансовому органу | Первый рабочий день января 2019 г. | Финансовый орган |  |
| 24 | Закрытие Финансовым органом счетов в Отделение-НБ Республика Коми, кредитных организациях | После перечисления остатков | Финансовый орган |  |
| 25 | Представление Финансовым органом в Управление документов для закрытия лицевого счета бюджета с кодом 02, закрытие лицевого счета | После завершения операций по закрытию финансового года | Финансовый орган ОВФР Управления (Турышев С.В.) |  |
| 26 | Представление Финансовым органом в Управление документов по доведению бюджетных данных | В соответствии с Регламентом | Финансовый орган |  |
| 27 | Замена в справочнике «Ведение банковских карт» ППО «АСФК» кодов клиентов в поле «РУБП/УНК» на номер клиента из справочника «Ведение Сводного реестра», проверка правильности наименования клиента | В период с 1 по 8 января 2019 г. (после обработки банковских выписок БВИ по счетам № 40116 за последний день 2018 г.) | ТО №16 (Бутиева С.В.) |  |
| 28 | Представление Финансовым органом в Управление информации для внесения изменений в Сводный реестр | При необходимости | Финансовый орган |  |
| 29 | Представление посредством ППО «СУФД» документа «Перечень финансового органа» для исключения участников и неучастников бюджетного процесса из справочника «Уполномоченные подразделения» | После получения сообщения от ТО (после замены кодов в справочнике «Ведение банковских карт» ППО «АСФК») | Финансовый орган ТО №16 (Бутиева С.В.) |  |
| 30 | Представление организациями, осуществляющими функции централизованных бухгалтерий (далее-ЦБ), списков обслуживаемых ими организаций, имеющих счета, открытые в Управлении, предоставление доступа сотрудникам ЦБ к автоматизированным рабочим местам организаций, указанных в списках | До 01.01.2019 | ЦБ ОИС Управления (Евдокимов А.В.) |  |
| 31 | Исключение субъектов контроля из Личного кабинета органа контроля в Единой информационной системе в сфере закупок | В последний рабочий день 2018 г. | Финансовый орган |  |
| 32 | Включение субъектов контроля в Личном кабинете органа контроля в Единой информационной системе в сфере закупок | В первый рабочий день 2019 г. | ОКОИБ Управления |  |
| 33 | Передача в Управление по акту приема-передачи неисполненных на 01.01.2019 исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, а также исполнительных документов, выплаты по которым имеют периодический характер (при наличии полного пакета документов в соответствии с действующим законодательством) | последний рабочий день 2018 года | Финансовый орган |  |
| 34 | Информирование взыскателей, налоговых органов по неисполненным на 01.01.2019 исполнительным документам, решениям налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, а также по исполнительным документам, выплаты по которым имеют периодический характер, об изменении реквизитов лицевых счетов должников | Январь 2019 г. | ТО №16 (Бутиева С.В.) |  |

Принятые сокращения:

ОО – операционный отдел

ОКОИБ – отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

ЮО – юридический отдел

ОИС – отдел информационных систем

ОРСиБИ – отдел режима секретности и безопасности информации

ОВФР – отдел ведения федеральных реестров

ТО – территориальный отдел

ЦБ – централизованная бухгалтерия