Приложение № 1

к распоряжению администрации

МР «Княжпогостский»

от _____2015г. № ____

ПЛАН

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

В 2015-2017 ГОДАХ

| № п/п | Наименование | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финанси-рования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - I. Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |
| - Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |
| 1. | Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, оптимизация расходов в бюджета муниципального района «Княжпогостский» | 2015-2017 гг. | Главные администраторы бюджета муниципального района «Княжпогостский», Руководители городских и главы сельских поселений | - | Увеличение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Княжпогостский» |
| 2. | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ, в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов | 1 апреля 2015 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ | - | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы для гарантированного исполнения принятых расходных обязательств |
| 3. | Актуализации положений Стратегии социально-экономического развития МР «Княжпогостский» | 1 ноября 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Формирование стратегии развития муниципального района с учетом текущего состояния и задач |
| 4. | Корректировка перечня и структуры муниципальных программ, в целях усиления экономического блока | 1 апреля 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Обеспечение сбалансированности муниципальных программ МР «Княжпогостский» |
| 5. | Оказание поддержки бюджетам городских и сельских поселений в виде предоставления из бюджета МР «Княжпогостский» межбюджетных трансфертов на частичное покрытие дефицита местных бюджетов | 2015-2017г. | Финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» | - | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований |
| 6. | Привлечение средств республиканского и федерального бюджетов на реализацию мероприятий муниципальных программ | 1 июля 2015 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ | - | Увеличение поступлений в консолидированный бюджет муниципального района «Княжпогостский» |
| 7. | Проведение сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества | 1 октября 2015 г. | Управление имуществом землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» | - | Повышение налоговых поступлений в бюджет, вовлечение в налоговый оборот максимально возможного количества объектов и субъектов налогообложения на территории муниципального района «Княжпогостский» |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка плана мероприятий по содействию импортозамещению в сельскохозяйственном производстве | По отдельному плану | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский», Территориальный отдел Министерства сельского хозяйства РК по Княжпогостскому району | - | Увеличение производства пищевой и перерабатывающей промышленности; увеличение доли продукции местных производителей в объеме потребляемых ресурсов по основным видам продовольствия (мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, овощи), распространение и новые рынки сбыта продукции местных товаропроизводителей. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 9. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Княжпогостском районе» | 2015-2017г.г | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Оказание мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 10. | Увеличение объема осуществляемых заказчиками МР «Княжпогостский» закупок среди субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок | 2015-2017 гг. | Главные администраторы бюджета муниципального района | - | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в процедурах закупок, увеличение спроса на продукцию малых предприятий |
| 11. | Оказание содействия в повышении доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | 31 декабря 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Функционирование консультационного пункта на территории г. Емва ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» |
| 12. | Оказание содействия в увеличении капитализации ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» | 31 декабря 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Расширение участия субъектов малого и среднего бизнеса в системе государственных контрактов, при условии принятия соответствующего разрешающего решения Советом директоров общества |
| II. Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение населения Княжпогостского района основными видами продовольствия за счет местного производства сельскохозяйственной продукции (обеспечение физической доступности к продуктам питания) | 2015-2017 гг. | Территориальный отдел Министерства сельского хозяйства РК по Княжпогостскому району |  | Сохранение и увеличение производства хозяйствами всех категорий основных видов животноводческой продукции |
| 14. | Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение и развитие производств с применением новых технологий | 2015-2017 гг. | Территориальный отдел Министерства сельского хозяйства РК по Княжпогостскому району Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |  | Завершение реализации начатых проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений с современными условиями содержания и кормления животных в сельскохозяйственных организациях и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; |
| 15. | Разработка механизма взаимодействия сельскохозяйственных потребительских кооперативов и личных подсобных хозяйств по вопросу первичной переработки животноводческой продукции | 2015-2017 гг. | Территориальный отдел Министерства сельского хозяйства РК по Княжпогостскому району Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР«Княжпогостский» |  | Взаимодействие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и личных подсобных хозяйств |
| 16. | Стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности | 2015-2017 гг. | Территориальный отдел Министерства сельского хозяйства РК по Княжпогостскому району |  | Открытие новых производств в перерабатывающей отрасли в муниципальных районах и городах (по переработке мяса) |
| 17. | Усиление позиций местных товаропроизводителей на потребительском рынке МР «Княжпогостский» | 2015-2017 гг. | Территориальный отдел Министерства сельского хозяйства РК по Княжпогостскому району |  | Развитие внутреннего рынка сбыта продукции; увеличение доли закупа сельскохозяйственной продукции у местных товаропроизводителей Организация сельскохозяйственных ярмарок выходного дня |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 18. | Реализация программ по переселению из аварийного жилья | 2015-2017 гг. | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | 67318,26 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
| 19. | Выполнение в полном объеме комплекса мер при подготовке к работе в осенне-зимний период, обеспечение безаварийного прохождения осенне-зимнего периода | 2015-2017 гг. | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | - | Обеспечение готовности организаций коммунального комплекса к работе в зимних условиях, снижение технологических сбоев и инцидентов в работе коммунальных объектов |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведение мониторинга финансово-экономического состояния расположенных на территории Княжпогостского района предприятий, включенных в перечень системообразующих и градообразующих предприятий с целью своевременного выявления признаков ухудшения их положения и принятия упреждающих оперативных мер по снятию социальной напряженности | Ежемесячно | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР«Княжпогостский» | - | Оценка финансово-экономического состояния предприятий недопущение массового высвобождения работников предприятий |
| 21. | Мониторинг (контроль) выполнения пунктов Соглашений о сотрудничестве с предприятиями и организация | 2015-2017 гг. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Увеличение доходной части бюджета МР «Княжпогостский», укрепление социальной инфраструктуры |
| 22. | Подготовка предложений по выделению дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по организации промышленной площадки на территории городского поселения «Емва» | 2015-2017 гг. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» |  | Организация новых производств |
| Транспорт |  |  |  |  |  |
| 23. | Возмещение выпадающих доходов организациям автомобильного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские автоперевозки | 2015-2017 гг, ежеквартально | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Обеспечение доступности для населения внутренних авиаперевозок по регулируемым государством тарифам |
| III. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |
| Содействие изменению структуры занятости |  |  |  |  |  |
| 24. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 2015-2017 гг. | ГУ РК «Центр занятости Княжпогостского района» |  | Удержание уровня зарегистрированной безработицы в пределах 3,2%. |
| 25. | Принятие дополнительных мер реагирования на возникающий риск роста безработицы за счет организации самозанятости и расширения перечня и фронта общественных работ в районах республики с наиболее напряженной ситуацией на рынке труда | 1 апреля 2015 г. | ГУ РК «Центр занятости Княжпогостского района» | - | Удержание уровня зарегистрированной безработицы в пределах 3,2%. |
| 26. | Реализация мероприятий, предусмотренных тройственным соглашением по социально-экономическим вопросам между администрацией МР «Княжпогостский», профсоюзами и работодателями на 2015 - 2017 годы | 2015-2017 гг. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы и уплаты платежей в государственные внебюджетные фонды, контроль за погашением задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды, легализация трудовых отношений, на предприятиях и в организациях всех форм собственности. |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |
| 27. | Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение | 2015-2017 гг. | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами | - 2015 г. – 9000,0 | Приобретение (ремонт, строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 28. | Ежемесячный контроль оценки прогнозных значений основных показателей социально - экономического развития МР «Княжпогостский» | 2015-2017, ежемесячно, до 10 числа | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Выявление отклонений показателей развития района, принятие решений |
| 29. | Организация мониторинга социально значимых продовольственных товаров | 2015-2017, еженедельно | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Выявление дисбалансов спроса и предложения, имеющих по своей природе спекулятивный либо форс-мажорный характер. Принятие мер в рамках работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры рынка товаров первой необходимости на территории района |
| 30. | Комплексный мониторинг социально-экономической ситуации в моногороде Емва | 2015-2017 гг., ежемесячно, до 25 числа; 25 апреля 2015 г.; 25 июля 2015 г.; 1 августа 2015 г.; 25 октября 2015 г. | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Предотвращение негативных тенденций в моногородах, размещение данных мониторинга в ГАС «Управление», направление соответствующих материалов в Министерство экономического развития Республики Коми |
| 31. | Проведение еженедельного мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости | 2015-2017 гг, еженедельно | ГУ РК «Центр занятости Княжпогостского района» | - | Предотвращение массовых сокращений работников |
| 32. | Мониторинг ситуации на рынке труда в моногородt Емва | 2015-2017 гг., ежемесячно, до 25 числа | ГУ РК «Центр занятости Княжпогостского района» | - | Предотвращение негативных тенденций в моногородах |
| 33. | Мониторинг ситуации на градообразующих предприятиях в моногороде Емва | 2015-2017 гг., ежемесячно, до 25 числа | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Предотвращение негативных тенденций в моногородах |
| 34. | Мониторинг цен на моторное топливо | 2015-2017 гг., ежемесячно | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский» | - | Обеспечение стабильного уровня цен |
| 35. | Мониторинг реализации указов Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 | 2015-2017 гг., ежеквартально | Управление делами администрации МР «Княжпогостский» | - | Достижение запланированного уровня показателей |